Об отчёте мэрии о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» за 2008 год

Рассмотрев отчёт мэрии о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти», утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2007г. №802, за 2008 год,  Дума

решила:

1. Утвердить отчёт мэрии о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти», утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2007г. №802, за 2008 год (Приложение №1).

Председатель Думы							    А.В.Пахоменко

Приложение №1

к решению Думы

27.05.2009г. №______

ОТЧЁТ

о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти

«Молодёжь Тольятти» за 2008 год

| Наименование Программы | Целевая Программа городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2008 год (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление мэра городского округа Тольятти от 16.04.2007г. №952-1/п «О подготовке целевой Программы городского округа «Молодёжь Тольятти» на 2008 год» |
| Дата утверждения Программы | Решение Думы городского округа Тольятти от 21.12.2007г. №802 Внесены изменения - решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2008г. №896 |
| Заказчик | Мэрия городского округа Тольятти |
| Разработчик | Комитет по делам молодёжи мэрии городского округа Тольятти |
| Головной исполнитель | Комитет по делам молодёжи мэрии городского округа Тольятти |
| Цели и задачи Программы | Цель: создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодёжи, развития молодёжных объединений и инициатив. Задачи: формирование культуры здорового образа жизни молодёжи; создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи; содействие занятости и молодёжному предпринимательству; поддержка молодой семьи; формирование гражданской культуры молодёжи; развитие информационного обеспечения молодёжи; развитие детского и молодёжного общественного движения. |
| Сроки и этапы реализации Программы, проектов, включённых в Программу | Программа рассчитана на 2008 год и включала в себя реализацию проектов с разными сроками (не менее 3 месяцев) |
| Важнейшие целевые показатели (ожидаемые конечные результаты). | В рамках Программы реализовано 27 проектов, охват участников составил 72 668 чел. В результате реализации Программы в городском округе Тольятти: - были созданы условия для развития активных форм досуга молодёжи (приобщение к занятиям парусным спортом и греблей, спортивными и эстрадными танцами, экстремальными видами спорта (роллеры, скейтеры, BMX); участию в постановках в жанре социального театра, в туристском движении, позитивный досуг детей и молодёжи путем проведения дворовых соревнований по авторской игре «Бильбол» и другим дисциплинам на базе футбола); - был проведен цикл акций и мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков с использованием технологии «Подросток - подростку»; - был апробирован проект по социализации «трудных подростков» с помощью иппотерапии; - была создана городская Лаборатория инноваций и творчества молодёжи, на базе которой велась работа студенческих исследовательских групп, проводились обучающие семинары, консультации, выставка научно-технических достижений, научно-практическая конференция; - были созданы условия для интеллектуального развития молодёжи (велась работа молодёжной литературной студии, клуба диалога культур, молодёжной музыкальной студии, клуба интеллектуального творчества); - по месту жительства организовывались программы познавательного и спортивного характера, направленные на создание и развитие пространства семейного воспитания, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности и общества; - подросткам с различной степенью ограничения ментальных возможностей была оказана помощь в освоении социально-профессиональных навыков: освоена работа на бытовых швейных машинах: пошив предметов быта, лоскутные изделия, вязаные изделия; - был проведен региональный конкурс молодых дизайнеров по направлениям: графический дизайн, дизайн одежды, дизайн интерьера и декоративно-прикладному искусству; - на базе клубов для молодых родителей реализовывались программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья ребенка, минимизацию стрессовой ситуации периода адаптации ребёнка раннего возраста, впервые поступающего в дошкольное образовательное учреждение; - организовывались мероприятия военно-патриотического, спортивного и историко-краеведческого характера для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведены соревнования по военному многоборью, стрельбе, дартсу, военно-полевой игре, семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе, истории родного края; - была разработана и апробирована программа выездного лагеря, направленная на нравственное и патриотическое воспитание, самореализацию подростков через преодоление трудностей и проявление своей отваги в игровых смоделированных ситуациях; - улучшилось информационное обеспечение молодёжи, в том числе с использованием технологий популярной в молодёжной среде сети Интернет (интерактивные сайты, Живые журналы); - на базе Тольятти прошел Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008»; - для активистов детских и молодёжных объединений были организованы обучающие семинары по основам организаторской и проектной деятельности, навыкам руководства малыми группами. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы: - запланировано: 9 252,7 тыс.руб. - исполнено: 10 113,9 тыс.руб. Распределение объемов финансирования по источникам: Средства местного бюджета: - запланировано: 3 000,0 тыс.руб. - исполнено: 2 990,7 тыс.руб. Внебюджетные средства: - запланировано: 6 252,7 тыс.руб. - исполнено: 7 123,2 тыс.руб. Соотношение бюджетных и привлеченных средств: - запланировано: 32% - бюджетных средств, 68% - внебюджетных средств; - исполнено: 29% - бюджетных средств, 71% - внебюджетных средств |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Комитет по делам молодёжи мэрии осуществлял общее управление Программой. Непосредственные исполнители проектов Программы определялись в соответствии с федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Бюджетным кодексом Российской Федерации. Исполнители проектов отчитывались перед комитетом по делам молодёжи в соответствии с графиком предоставления отчетности, утвержденным Программой и заключенными договорами о предоставлении услуг. Комитет по делам молодёжи предоставлял ежемесячные, ежеквартальные и итоговые отчеты об использовании бюджетных средств в департамент финансов и об исполнении целевых программ в департамент экономики мэрии, которыми осуществлялся контроль за соблюдением финансовой дисциплины при выполнении проектов и мероприятий Программы. Итоговый отчет о выполнении Программы утверждается на коллегии мэрии и на заседании Думы городского округа Тольятти. Результаты реализации Программы при необходимости могут быть подвержены независимой (общественной) экспертизе, которая проводится на договорной основе независимой организацией, обладающей необходимым опытом оценки реализации программ. По решению мэрии либо Думы городского округа Тольятти могут проводиться проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. |

1. Содержание проблемы, поставленной перед Программой

Залогом устойчивого, целостного и гармоничного развития городского округа Тольятти является:

- усиление позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих молодёжной среды;

- создание реальных механизмов включения молодёжи в решение задач социально-экономического развития городского округа и реализации её инновационного потенциала.

Данные задачи носят долговременный характер и могут быть решены только при условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в отношении молодёжи.

Концепция молодёжной политики в г.Тольятти на 2006-2010гг. (утверждена постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005г. №145, далее - Концепция) была разработана на основе анализа основных проблем молодёжи, государственной и ведомственной статистики, социологического мониторинга, с учётом предложений молодёжи. Концепция определила цели, задачи, приоритетные направления молодёжной политики, на основании которых разрабатывались целевые программы по работе с молодёжью в 2006-2007 годах.

В 2007 году, с целью получения релевантной информации о молодёжи Тольятти, выявления структуры и характера интересов и ценностей тольяттинской молодёжи, анализа совокупности наиболее актуальных для молодёжи проблем кафедрой «Социальные технологии» государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет сервиса» в рамках проекта «Город молодых» было проведено социологическое исследование.

Результаты исследования подтвердили актуальность основных направлений муниципальной молодёжной политики, закреплённых Концепцией, и были взяты за основу при формировании Программы:

- Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи (пропаганда здорового образа жизни, идей физического и нравственного совершенства; организация системы активного досуга молодёжи) - реализовано 9 проектов.

- Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи (поддержка познавательных, развивающих, обучающих и воспитательных программ, программ организации досуга по месту жительства; поддержка молодёжных научных обществ и творческих коллективов) - реализовано 7 проектов.

- Содействие занятости и молодёжному предпринимательству (поддержка программ содействия занятости, профессиональной ориентации молодёжи) - реализовано 2 проекта.

- Поддержка молодой семьи (реализация программ помощи молодёжи в гармонизации внутрисемейных отношений и воспитании детей; развитие форм семейного отдыха; формирование системы семейных социальных служб и центров) - реализовано 2 проекта.

- Формирование гражданской культуры молодёжи (реализация программ, направленных на гражданское и патриотическое воспитание) - реализовано 2 проекта.

- Развитие информационного обеспечения молодёжи (формирование условия для расширения информационного обслуживания молодых граждан, создание городской молодёжной медиа-инфраструктуры) - реализовано 3 проекта.

- Развитие детского и молодёжного общественного движения (поддержка социально значимых инициатив детских общественных и молодёжных объединений) - реализовано 2 проекта.

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Основная цель Программы – создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодёжи, развития молодёжных объединений и инициатив – была достигнута путем реализации проектов, включённых в целевую Программу городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2008 год, деятельностью комитета по делам молодёжи, подведомственного муниципального учреждения «Дом молодёжных организаций «Шанс», организаций – исполнителей проектов.

Соответственно заявленной цели были выполнены следующие задачи:

Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи

а) Создание условий для развития активных форм досуга молодёжи (приобщение к занятиям парусным спортом и греблей, спортивными и эстрадными танцами, экстремальными видами спорта (роллеры, скейтеры, BMX); участию в постановках в жанре социального театра, в туристском движении):

  - были организованы регулярные занятия греблей на каноэ и парусным спортом, участие детей и молодёжи в соревнованиях разного уровня (проекты 1.1 «Создание условий для занятий греблей в г.Тольятти» и 1.4 «Приобщение учащихся к парусному спорту. Формирование потребности в здоровом образе жизни»);

  - были организованы регулярные занятия спортивно-бальными и спортивно-эстрадными танцами, участие детей и молодёжи в проведении концертов и массовых праздников, проведен чемпионат по спортивно-бальным танцам (проекты 1.2 Чемпионат города Тольятти по спортивно-бальным танцам «Декабрьский бал - 2008» и 1.5 «Дети - наша надежда»);

  - по месту жительства был организован позитивный досуг детей и молодёжи путем проведения дворовых спортивных соревнований по футболу, авторской игре «Бильбол» и другим дисциплинам на базе футбола (проект 1.3 «От футбола до бильбола – спорт дворовый, детям - слово»);

  - учащиеся привлекались к участию в туристической деятельности (проект 1.6 «Развитие туристского движения в общеобразовательном пространстве»);

  - была организована работа по постановке и показу театральных мини-спектаклей на острые социальные темы для подростков с участием учащихся театрального класса (проект 1.8 «Нетеатральные сюжеты – проект социального театра для подростков»);

  - были проведены отборочные туры, фестиваль хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта (рэп, брейк, граффити, скейтборд, ролики, BMX), фестиваль брейк-данса «Junior» (проект 1.9 «Быть здоровым – это здорово»);

б) Создание условий для профилактики табакокурения, пивного алкоголизма и коктейльного бума, наркомании:

  - был проведен цикл акций и мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков с использованием технологии «Подросток - подростку» (проект 1.7 «Будущее начинается сегодня»).

Задача 2. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи

а) Апробация проекта по социализации «трудных подростков» с помощью иппотерапии:

- был организован совместный курс лечебной верховой езды для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подростков с ограниченными возможностями. После окончания курса у участников проекта по результатам психодиагностики зафиксировано снижение уровня агрессивности, конфликтности, улучшение ситуации сотрудничества, повышение социальной мотивации (проект 2.1 «Мир с другой стороны»);

б) Создание городской Лаборатории инноваций и творчества молодёжи, на базе которой будет организована работа студенческих исследовательских групп, консультации и обучающие семинары:

- были организованы семинары по темам, раскрывающим основы и методологию научной работы, защиты интеллектуальной собственности, проектной деятельности, осуществлялась работа студенческих и ученических исследовательских групп, проведена выставка научно-технических достижений, научно-практическая конференция (проект 2.2 «Городская Лаборатория инноваций и творчества молодёжи»);

в) Создание и организация работы молодёжной литературной студии, клуба диалога культур, молодёжной музыкальной студии, клуба интеллектуального творчества:

- на базе молодёжной литературной студии проводились семинары и мастер-классы, авторские вечера, обеспечивалось участие молодых авторов в литературных чтениях, состоялся открытый фестиваль молодёжных литературных объединений городского округа Тольятти (проект 2.3 «Литературная студия»);

- на базе Клуба диалога культур проводились тематические встречи, организовывалась работа детских и семейных культурно-творческих площадок, презентационные и обучающие площадки по игре Го на фестивалях и форумах, состоялся открытый Кубок Тольятти по игре Го (проект 2.5 «Клуб диалога культур»);

- на базе молодёжной музыкальной студии проводились репетиции, мастер-классы и семинары-беседы для молодых музыкантов, организовывались джем-сейшны и концерты-джемы (проект 2.6 «Молодёжная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band»);

- были проведены отборочные туры Молодёжного кубка мира, открытого Всероссийского синхронного чемпионата, региональный турнир и  Кубок Тольятти по интеллектуальным играм, создана Тольяттинская ассоциация клубов интеллектуального творчества «КИТТ» (проект 2.8 «Клуб интеллектуального творчества Тольятти «КИТТ»);

г) Проведение развлекательно-познавательных программ по месту жительства:

- по месту жительства организовывались программы познавательного и спортивного характера, направленные на создание и развитие пространства семейного воспитания, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности и общества (проект 2.7 «Моя семья – моё богатство»).

Задача 3. Содействие занятости и молодёжному предпринимательству

а) Оказание помощи в профориентации и овладении профессиональными навыками молодым людям с ограниченными возможностями:

- подросткам с различной степенью ограничения ментальных возможностей была оказана помощь в освоении социально-профессиональных навыков: освоена работа на бытовых швейных машинах: пошив предметов быта, лоскутные изделия, вязаные изделия (проект 3.1 «Вера. Надежда. Любовь»);

б) Проведение регионального конкурса молодых дизайнеров:

- проведен региональный конкурс молодых дизайнеров по направлениям: графический дизайн, дизайн одежды, дизайн интерьера и декоративно-прикладное искусство (проект 3.2 «АРБУЗ – региональный конкурс молодых дизайнеров»).

Задача 4. Поддержка молодой семьи

а) Оказание помощи молодым семьям в решении проблемы адаптации детей раннего возраста при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, в вопросах физического развития и сохранения здоровья ребенка:

- на базе клубов для молодых родителей, реализовывались программы направленные на сохранение и укрепление здоровья ребенка, минимизацию стрессовой ситуации периода адаптации ребёнка раннего возраста, впервые поступающего в дошкольное образовательное учреждение (проект 4.1 «Клуб молодой семьи» и 4.2 «Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка»).

Задача 5. Формирование гражданской культуры молодёжи

а) Проведение цикла мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи (соревнования по военному многоборью, по стрельбе, дартсу, военно-полевые игры, семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе патриотических отрядов, истории героического прошлого нашего края, проведен выездной летний лагерь «Формула Отваги»):

- организовывались мероприятия военно-патриотического, спортивного и историко-краеведческого характера для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведены  соревнования по военному многоборью, стрельбе, дартсу, военно-полевой игре, семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе, истории родного края (проект 5.1 «Патриоты своей Отчизны»);

- была разработана и апробирована программа выездного лагеря, направленная на нравственное и патриотическое воспитание,  самореализацию подростков через преодоление трудностей и проявление своей отваги в игровых смоделированных ситуациях (проект 5.2 «Формула Отваги»).

Задача 6. Развитие информационного обеспечения молодёжи

а) Формирование условий для расширения информационного обслуживания молодых граждан, создание городской молодёжной медиа-инфраструктуры, баз данных в сфере молодёжной политики:

- был реализован комплекс мер по созданию городской молодёжной медиа-инфраструктуры: достигнута договоренность о информационном сотрудничестве с городскими СМИ, издавались специализированные молодежные печатные издания, была организована единая телефонная справочная линия для молодёжи на базе АНО «МОСТ», е-mail-, sms-рассылки и адресная доставка писем студенческой молодёжи и молодёжным организациям городского округа Тольятти, в учебных заведениях были размещены информационные стенды для студенческой молодёжи, проводились обучающие семинары и тренинги, пресс-конференции по актуальным вопросам молодёжной политики, сформированы базы данных по разным направлениям молодёжной политики (проект 6.1 «Городской молодёжный информационный центр» и 6.3 «Информаториум»);

б) Расширение использования Интернет - технологий в информационном обеспечении молодёжи (интерактивные сайты, живые журналы):

- для создания интерактивной молодёжной информационной среды использовались интернет - сервисы, популярные в молодёжной среде (социальные сети www.jjurnal.ru, www.odnoklassniki.ru , www.vkontakte.ru), проводились творческие флеш-моб-акции, на сайте www.studmost.ru интегрировалась информация по молодёжным организациям городского округа, освещались молодёжные новости и проекты (проект 6.1 «Городской молодёжный информационный центр» и 6.2 «ЖИВОЙ ЖУРНАЛ “наSLEDили”).

Задача 7. Развитие детского и молодёжного общественного движения

а) Проведение на базе городского округа Тольятти Всероссийского фестиваля юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008»:

- в рамках фестиваля прошли конкурсы по направлениям: газетное творчество, телевидение, анимационные фильмы и кино, в которых приняли участие делегации их 29 регионов и городов России, фестиваль был включён в Программу, поддерживаемую Детским Фондом ООН, и получил право на оценку очного тура Всероссийского Форума кинотворчества и телевидения «Бумеранг» (проект 7.1 «Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г.Тольятти»);

б) Проведение обучающих семинаров для активистов детских и молодёжных организаций:

- в рамках курса «Основы организаторской детальности» проводились тематические и тренинговые занятия, слушателями курса самостоятельно организовывались мероприятий по месту учёбы и по месту жительства, заключительное итоговое испытание прошло в форме ролевой игры (Проект 7.2 «Молодёжный менеджмент»).

## 3. Перечень проектов, отобранных заказчиком

## на конкурсной основе для достижения цели Программы

Программа разрабатывалась в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения, утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №620.

С целью формирования Программы в 2007 году был проведен конкурс проектов по семи приоритетным направлениям, закрепленным Концепцией молодёжной политики г.Тольятти на 2006-2010гг., ставших впоследствии задачами Программы. По итогам конкурса в Программу было включено 27 проектов от 23 организаций.

Однако в 2008 году в силу вступили изменения в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в Бюджетный кодекс Российской Федерации, и порядок определения исполнителей проектных мероприятий, закреплённый Положением о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения перестал соответствовать действующему законодательству.

Поэтому решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2008г. №896 в Программу были внесены изменения, в соответствии с которыми основными исполнителями проектов является комитет по делам молодёжи мэрии и муниципальное учреждение «Дом молодёжных организаций «Шанс», а непосредственные исполнители проектов определяются в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Бюджетным кодексом Российской Федерации (простые закупки, запросы котировок).

Перечень проектов Программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование Проекта | Содержание проекта | Исполнители | Финансирование | Источники финансиро-вания | Сроки реализа-ции проекта | Участ-ники (чел.) | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| 1. Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи |
| 1.1. | Создание условий для занятий греблей в г.Тольятти | Проект был направлен на популяризацию в молодёжной среде гребного спорта, в рамках проекта было организовано обучение детей и молодёжи гребле на каноэ и их участие в соревнованиях разного уровня. | КДМ, ТОО «Спортивный клуб «Старт» | 150,0 258,2 | 150,0 258,2 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | июнь-ноябрь 2008г. | 80 | Выпол-нено |
| 1.2. | Чемпионат города Тольятти по спортивно-бальным танцам «Декабрьский бал - 2008» | Проект был направлен на популяризацию в молодёжной среде танцевального спорта, в ходе его реализации были организованы регулярные занятия спортивными танцами и проведен чемпионат по спортивно-бальным танцам. | КДМ, НОУ «Образ» | 80,0 100,3 | 80,0 104,1 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | июль-декабрь 2008г. | 900 | Выпол-нено |
| 1.3. | От футбола до бильбола – спорт дворовый – детям слово | В ходе реализации проекта по месту жительства был организован позитивный досуг детей и молодёжи путем проведения дворовых спортивных соревнований по футболу, авторской игре «Бильбол» и другим дисциплинам на базе футбола. | КДМ, АНО развития физической культуры и спорта «БИЛЬБОЛ» | 47,0 48,5 | 47,0 48,5 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | февраль-ноябрь 2008г. | 1122 | Выпол-нено |
| 1.4. | Приобщение учащихся к парусному спорту. Формирование потребности в здоровом образе жизни | Проект был направлен на популяризацию в молодёжной среде парусного спорта, в ходе его реализации было организовано обучение детей и молодёжи теории и практике парусного спорта и их участие в соревнованиях разного уровня. | КДМ, ОАО «Химик» | 250,0 700,0 | 250,0 1123,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 1500 | Выпол-нено |
| 1.5. | Дети – наша надежда | Проект был направлен на привлечение молодёжи поселка Поволжский к участию в коллективах художественной самодеятельности, занятиям бальными и эстрадными танцами, в том числе привлечение трудных подростков и детей в коллектив и совершенствование их нравственного и духовного развития. В ходе реализации проекта в студии занималось 120 чел., организовывались благотворительные программы и участие в концертах и массовых праздниках. | КДМ, ДиМО «Движение молодёжи Тольятти», МУК «Истоки» | 100,0 14,0 | 100,0 14,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-ноябрь 2008г. | 5 120 | Выпол-нено |
| 1.6. | Развитие туристского движения в общеобразователь-ном пространстве | Проект был направлен на формирование у молодёжи потребностей в здоровом образе жизни через привлечение учащихся к участию в туристической деятельности (в том числе из социально незащищённых категорий семей) и формирование знаний, умений и навыков учащихся в области краеведения, альпинизма, водного, горного и пешего туризма в стационарном кабинете на уроках по туризму. | КДМ, АНО спортивно-туристический клуб «Вольный ветер» | 150,0 100,0 | 150,0 100,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-август 2008г. | 900 | Выпол-нено |
| 1.7. | Будущее начинается сегодня | В ходе реализации проекта путем организации деятельности молодёжных творческих групп осуществлялись мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди молодёжи и продвижения идей здорового образа жизни (подросток - подростку). | МУ «ДМО «Шанс» | 42,0 34,1 | 40,7 34,1 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | октябрь-декабрь 2008г. | 4 000 | Выпол-нено |
| 1.8. | Нетеатральные сюжеты – проект социального театра для подростков | В рамках проекта была осуществлена постановка и показ четырех театральных миниатюр, затрагивающих острые темы подростковой наркомании, социального расслоения в школьной среде, жестокости и равнодушия в общении подростков. В подготовке спектаклей принимали участие учащиеся театрального класса «Обыкновенное чудо». | КДМ, МОУДОД «Детский дом культуры» | 117,0 | 117,0 | бюджет городского округа | январь-май 2008г. | 1 318 | Выпол-нено |
| 1.9. | Быть здоровым – это здорово | В рамках проекта с целью позиционирования молодёжной хип-хоп-экстрим культуры, как не идущей в разрез с общественным сознанием и действительно интересного, передового и полезного способа проводить время и укреплять здоровье, были проведены определяющие соревнования и IV Фестиваля хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта. | КДМ, АНО «Федерация спортивного танца «Брейк Данс» | 100,0 248,7 | 100,0 248,7 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 1900 | Выпол-нено |
|  | Итого по направлению: 9 проектов | 1036,0 | 1034,7 | бюджет городского округа |  | 16840 |  |
|  |  | 1503,8 | 1930,6 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 2539,8 | 2965,3 | ВСЕГО |  |  |  |
| 2. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи |
| 2.1. | «Мир с другой стороны» | Проект был направлен на решение проблемы социальной дезодаптации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с выраженными эмоциональными нарушениями, методом лечебной верховой езды. В реализации проекта принимали участие воспитанники социального приюта «Дельфин» и интерната № 3 | КДМ, НО «Благотворитель-ный фонд «Луч Надежды» | 95,0 209,0 | 95,0 209,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | июнь-декабрь 2008г. | 16 | Выпол-нено |
| 2.2. | Городская Лаборатория инноваций и творчества молодёжи | В ходе реализации проекта проводились семинары, консультации и круглые столы, раскрывающие основы и методологию научной и проектной работы, защиты интеллектуальной собственности, была организована работа студенческих исследова-тельских групп, проведена научно-практическая конференция, выставка научно-технических достижений студентов, аспирантов, молодых ученых, выпускался информационный лист и статьи на научную тематику. | КДМ, ГОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса | 230,0 230,0 | 230,0 230,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | март-декабрь 2008г. | 800 | Выпол-нено |
| 2.3. | Литературная студия | Проект был основан на методике творческих семинаров, применяе-мой в Литературном институте им.Горького (г.Москва) и направлен на повышение литературной и общей культуры молодёжи. На базе студии проводились семинары и мастер-классы, авторские вечера, обеспечивалось участие молодых авторов в литературных чтениях и т.д. Состоялся открытый фестиваль молодёжных литературных объединений городского округа Тольятти. | МУ «ДМО «Шанс» | 122,0 90,7 | 120,1 142,8 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 600 | Выпол-нено |
| 2.4. | Клуб диалога культур | В ходе реализации проекта был создан клуб Диалога культур как площадка для решения проблемы организации досуга молодёжи и знакомства с культурой и традициями Востока (обучение, турниры по игре Го, каллиграфии, чайные беседы, тематические вечера и т.д.) | КДМ, ОО «Центр изучения ушу и цигун «У Дэ» | 86,0 160,5 | 86,0 199,1 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь –декабрь 2008г. | 5000 | Выпол-нено |
| 2.5. | Молодежная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band» | Проект был направлен на повышение профессионального и творческого уровня молодых тольяттинских музыкантов, ознако-мление творческой молодёжи с музыкальной культурой различных народов мира, образцами современной музыки, направлен-ными на продвижение позитивных жизненных ценностей через создание и работу постоянно действующей городской молодёжной творческой лаборатории современной музыки, проведение мастер-классов и джем-сейшнов, музыкального фестиваля, посвященного Дню Земли. | КДМ, АНО Проект «Барабаны мира» | 85,0 65,9 | 85,0 353,5 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь –декабрь 2008г. | 4040 | Выпол-нено |
| 2.6. | Моя семья – моё богатство | Проект был направлен на создание и развитие пространства семейного воспитания, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества. В ходе его в микрорайонах Центрального района был организован цикл конкурсно-развлекательных программ познавательного и спортивного характера. Особое внимание уделялось участию в программах семей, состоящих из нескольких поколений. Итоги проекта были подведены на фестивале «Семья года». | КДМ, ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти», МОУДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» | 30,0 | 30,0 | бюджет городского округа | январь-декабрь 2008г. | 3070 | Выпол-нено |
| 2.7. | Клуб интеллектуального творчества Тольятти «КИТТ» | В ходе реализации проекта была создана Тольяттинская ассоциация клубов интеллектуального творчества «КИТТ», на базе 4 учреждений ВПО постоянно действовали площадки для тренировок. Был проведен цикл игр и чемпионатов, улучшивших уровень игровых команд и повысивших в молодёжной среде интерес к интеллектуальным играм. | КДМ, ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти» | 52,0 110,0 | 52,0 110,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | февраль-декабрь 2008г. | 2350 | Выпол-нено |
| Итого по направлению: 7 проектов | 700,0 | 698,1 | бюджет городского округа |  | 15876 |  |
|  | 866,1 | 1244,4 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  | 1566,1 | 1942,5 | ВСЕГО |  |  |  |
| 3. Содействие занятости и молодёжному предпринимательству |
| 3.1. | «Вера. Надежда. Любовь» | В ходе реализации проекта подростки с различной степенью ограничения ментальных возможностей получили социально-профессиональные навыки (освоена работа на бытовых швейных машинах: пошив предметов быта, лоскутные изделия, вязаные изделия). | КДМ, ГС(К)ОУ школа-интернат №3 г.Тольятти | 105,0 62,2 | 105,0 118,1 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-июнь 2008г. | 60 | Выпол-нено |
| 3.2. | АРБУЗ – региональный конкурс молодых дизайнеров | В ходе реализации проекта Тольятти был позиционирован как центр современного дизайна по широкому кругу направлений: графический дизайн, дизайн одежды, дизайн интерьера и декоративно-прикладное искусство. Молодым дизайнерам и модельерам была предоставлена возможность ходе конкурса продемонстрировать свой творческий и профес-сиональный потенциал. По итогам проекта 15 молодых дизайнеров были приглашены на профессиональную стажировку в ведущие фирмы. | КДМ, ДиМОО «Движение Молодёжи Тольятти», ГОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса | 80,0 450,1 | 80,0 450,1 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-июнь 2008г. | 11400 | Выпол-нено |
|  | Итого по направлению: 2 проекта | 185,0 | 185,0 | бюджет город-ского округа |  | 11460 |  |
|  |  | 512,3 | 568,2 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 697,3 | 753,2 | ВСЕГО |  |  |  |
| 4. Поддержка молодой семьи |
| 4.1 | Клуб молодой семьи | Данный проект позволил выстроить систему работы с молодыми семьями, с целью минимизации стрессовой ситуации периода адаптации ребёнка раннего возраста, впервые поступающего в ДОУ. В результате в ДОУ, участвующем в реализации проекта, было отмечено увеличение на 45% числа детей, готовых к поступлению в ДОУ по сравнению с предыдущим годом. | КДМ, ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти», МДОУ №209 «Гармония» | 56,0 | 56,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 120 | Выпол-нено |
| 4.2 | Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка. | В рамках реализации проекта осуществлялась работа клуба «Здоровая семья», направленная на сохранение, укрепление и коррекцию здоровья ребенка по следующим направлениям: молодые пары, планирующие образовать семью, молодые пары, ожидающие ребенка; родители детей раннего возраста, не посещающих детский сад, родители, дети которых посещают детский сад. | КДМ, ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти», МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №81 «Медвежонок» | 16,0 128,7 | 16,0 71,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 180 | Выпол-нено |
|  | Итого по направлению: 2 проекта | 72,0 | 72,0 | бюджет городского округа |  | 300 |  |
|  |  | 128,7 | 71,0 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 200,7 | 143,0 | ВСЕГО |  |  |  |
| 5. Формирование гражданской культуры молодёжи |
| 5.1 | Патриоты своей Отчизны | В рамках проекта проводились мероприятия военно-патриотического, спортивного и историко-краеведческого характера для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Были проведены соревнования по военному многоборью, стрельбе, дартсу, военно-полевой игре, семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе, истории героического прошлого нашего края в целях подготовки допризывной молодёжи. | КДМ, НОУДО «Военно-патриоти-ческий клуб «Витязь» | 126,0 129,0 | 126,0 129,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 200 | Выпол-нено |
| 5.2 | Формула Отваги | В рамках реализации проекта была разработана и апробирована программа выездного лагеря, направленная на нравственное и патриотическое воспитание, самореализацию подростков через преодоление трудностей и проявление своей отваги в игровых смоделированных ситуациях. | КДМ, АНО «Круг» | 145,0 145,3 | 145,0 145,3 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-ноябрь 2008г. | 670 | Выпол-нено |
|  | Итого по направлению: 2 проекта | 271,0 | 271,0 | бюджет городского округа |  | 870 |  |
|  |  | 274,3 | 274,3 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 545,3 | 545,3 | ВСЕГО |  |  |  |
| 6. Развитие информационного обеспечения молодёжи |
| 6.1. | Городской молодежный информационный центр | В рамках проекта был реализован комплекс мер по созданию городской молодёжной медиа-инфраструктуры и консолидации ресурсов с целью более эффективного информационного обеспечения молодёжи. | КДМ, АНО «МОСТ» | 229,0 1439,4 | 229,0 1439,4 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 10906 | Выпол-нено |
| 6.2. | ЖИВОЙ ЖУРНАЛ «наSLEDили» | В ходе реализации проекта с использованием интернет-сервисов, популярных в молодёжной среде и проведением творческих флеш-моб-акций была создана интерактивная молодежная информационная среда. | МУ «ДМО «Шанс» | 101,0 102,0 | 101,0 102,0 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | февраль-декабрь 2008г. | 10294 | Выпол-нено |
| 6.3 | Информаториум | На основе разработки и использования информационных баз данных о состоянии молодёжи, расширения информационного обслуживания молодёжи были созданы предпосылки для оптимизации процесса взаимодействия муниципалитета, коммерческих и некоммерческих организаций городского округа. | КДМ, ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти» | 229,0 877,3 | 229,0 700,6 | бюджет городского округа внебюд-жетные средства | январь-декабрь 2008г. | 5000 | Выпол-нено |
| Итого по направлению: 3 проекта | 559,0 | 559,0 | бюджет город-ского округа |  | 26200 |  |
|  | 2418,7 | 2242,0 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  | 2977,7 | 2801,0 | ВСЕГО |  |  |  |
| 7. Развитие детского и молодёжного общественного движения |
| 7.1. | Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г.Тольятти | Проект сыграл объединяющую роль для юных журналистов и тележурналистов России и послужил творческой лабораторией по обмену опытом в области информационных технологий. Фестиваль был включен в программу, поддерживаемую Детским Фондом ООН и получил право на оценку очного тура Всероссийского Форума кинотворчества и телевидения «Бумеранг». | КДМ, АНО «Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект» | 144,0 528,2 | 144,0 772,1 | бюджет городско-го округа внебюд-жетные средства | январь-июнь 2008г. | 300 | Выпол-нено |
| 7.2. | Молодёжный менеджмент | Проект был направлен на обучение активистов детских и молодёжных организаций основам организаторской и проектной деятельности, навыкам руководства малыми группами. Деятельность была построена в три этапа: «Обучение», «Тренинг», «Игровая акция». Занятия, ролевые игры, коллективно – творческие дела и другие мероприятия, а также консультации проводились с участием активистов молодёжных объединений, действующих на базе Дома молодёжных организаций «Шанс»: «Молодые ветра», «Метро», «Штаб молодёжных инициатив и творчества» («ШМИТ»). | МУ «ДМО «Шанс» | 33,0 20,6 | 26,9 20,6 | бюджет городско-го округа внебюджетные средства | август-декабрь 2008г. | 822 | Выпол-нено |
|  | Итого по направлению: 2 проекта | 177,0 | 170,9 | бюджет город-ского округа |  | 1122 |  |
|  |  | 548,8 | 792,7 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 725,8 | 963,6 | ВСЕГО |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе 27 проектов | 3000,0 | 2990,7 | бюджет город-ского округа |  | 72668 |  |
|  |  | 6252,7 | 7123,2 | внебюд-жетные средства |  |  |  |
|  |  | 9252,7 | 10113,9 | ВСЕГО |  |  |  |

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации проектов, включённых в Программу, использовались средства бюджета городского округа и внебюджетные средства.

Общий объём финансирования Программы:

- запланировано: 9 252,7 тыс.руб.

- исполнено:       10 113,9 тыс.руб.

Распределение объемов финансирования по источникам:

Средства местного бюджета:

- запланировано: 3 000,0 тыс.руб.

- исполнено:        2 990,7 тыс.руб.

Внебюджетные средства:

- запланировано: 6 252,7 тыс.руб.

- исполнено:        7 123,2 тыс.руб.

Соотношение бюджетных и привлеченных средств:

- запланировано: 32% - бюджетных средств, 68% - внебюджетных средств;

- исполнено:        29% - бюджетных средств, 71% - внебюджетных средств;

Информация о проектах, по которым использование средств бюджета городского округа Тольятти меньше запланированного:

Таблица 2

| № п/п | Название проекта | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | - к плану (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Будущее начинается сегодня | 42,0 | 40,7 | - 1,3 | Не были приняты АЦК к оплате, в связи с недочетами в оформлении счетов |
| 2.3. | Литературная студия | 122,0 | 120,1 | - 1,9 |  |
| 7.2. | Молодёжный менеджмент | 33,0 | 26,9 | - 6,1 |  |

Информация о проектах, по которым был увеличен объем финансирования в связи с привлечением исполнителями дополнительных внебюджетных средств:

Таблица 3

| № п/п | Название проекта | План (тыс.руб.) | Факт тыс.руб.) | + к плану (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Чемпионат города Тольятти по спортивно-бальным танцам «Декабрьский бал - 2008» | 100,3 | 104,1 | +3,8 | За счет оргвзносов участников |
| 1.4. | Приобщение учащихся к парусному спорту. Формирование потребности в здоровом образе жизни. | 700,0 | 1123,0 | +423,0 | За счет привлечения новых спонсоров и дополнительно заработанных клубом средств |
| 2.3. | Литературная студия | 90,7 | 142,8 | +52,1 | За счет увеличения количества проведенных мероприятий (предоставление помещения) |
| 2.5. | Клуб диалога культур | 160,5 | 199,1 | +38,6 | За счет привлечения новых спонсоров и партнеров |
| 2.6. | Молодёжная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band» | 65,9 | 353,5 | +287,6 | За счет привлечения новых спонсоров и партнеров |
| 3.1. | «Вера. Надежда. Любовь» | 62,2 | 118,1 | +55,9 | За счет проведения большего числа ярмарок-продаж и привлечения новых спонсоров и партнеров |
| 7.1. | Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г.Тольятти | 528,2 | 772,1 | +243,9 | За счет привлечения новых спонсоров и партнеров |

Информация о проектах, по которым был уменьшен объем финансирования в связи с привлечением внебюджетных средств в меньшем объеме, чем было запланировано:

Таблица 4

| № п/п | Название проекта | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | + к плану (тыс.руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка. | 128,7 | 71,0 | -57,7 | За счет отказа от сбора членских взносов с родителей-участников клуба |
| 6.3. | Информаториум | 877,3 | 700,6 | -176,7 | - За счет предоставления хостинга для размещения сайта и заработной платы WEB-дизайнера |

Информация о распределении средств по Программе в целом:

Таблица 5

| № п/п | Проектное направление | Утвержденный план (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи | 2539,8 | 2965,3 | 116 |
| 2. | Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи | 1566,1 | 1942,5 | 124 |
| 3. | Содействие занятости и молодёжному предпринимательству | 697,3 | 753,2 | 108 |
| 4. | Поддержка молодой семьи | 200,7 | 143,0 | 71 |
| 5. | Формирование гражданской культуры молодёжи | 545,3 | 545,3 | 100 |
| 6. | Развитие информационного обеспечения молодёжи | 2977,7 | 2801,0 | 94 |
| 7. | Развитие детского и молодёжного общественного движения | 725,8 | 963,6 | 133 |
|  | ИТОГО: | 9252,7 | 10113,9 | 109 |

Информация о распределении средств бюджета городского округа Тольятти:

Таблица 6

| № п/п | Проектное направление | Утвержденный план (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи | 1036,0 | 1034,7 | 99,8 |
| 2. | Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи | 700,0 | 698,1 | 99,7 |
| 3. | Содействие занятости и молодёжному предпринимательству | 185,0 | 185,0 | 100 |
| 4. | Поддержка молодой семьи | 72,0 | 72,0 | 100 |
| 5. | Формирование гражданской культуры молодёжи | 271,0 | 271,0 | 100 |
| 6. | Развитие информационного обеспечения молодёжи | 559,0 | 559,0 | 100 |
| 7. | Развитие детского и молодёжного общественного движения | 177,0 | 170,9 | 96,5 |
|  | ИТОГО: | 3000 | 2990,7 | 99,7 |

Информация о распределении внебюджетных средств:

Таблица 7

| № п/п | Проектное направление | Утвержденный план (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи | 1503,8 | 1930,6 | 128 |
| 2. | Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи | 866,1 | 1244,4 | 143 |
| 3. | Содействие занятости и молодежному предпринимательству | 512,3 | 568,2 | 110 |
| 4. | Поддержка молодой семьи | 128,7 | 71,0 | 55 |
| 5 | Формирование гражданской культуры молодёжи | 274,3 | 274,3 | 100 |
| 6. | Развитие информационного обеспечения молодёжи | 2418,7 | 2242,0 | 92 |
| 7. | Развитие детского и молодёжного общественного движения | 548,8 | 792,7 | 144 |
|  | ИТОГО: | 6252,7 | 7123,2 | 113 |

Информация о внебюджетных источниках

Таблица 8

| № п/п | Название проекта | Финансирование из внебюджетных источников (тыс.руб.) | Источники финансирования. Спонсоры и партнеры мероприятий. | Структура расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи |
| 1.1. | Создание условий для занятий греблей в г.Тольятти | 258,2 | 258,2 | ТОО «Спортивный клуб «Старт» | Спортивное оборудование Транспортные расходы Индивидуальная финансовая поддержка |
| 1.2. | Чемпионат города Тольятти по спортивно-бальным танцам «Декабрьский бал - 2008» | 100,3 | 104,1 | НОУ «Образ» ЗАО «Экопол-Трейд» ЗАО «Стронг» АНО «Открытая Альтернатива» | Оргтехника и расходные материалы Транспортные услуги Услуги питания Информационно-рекламные услуги Призовой фонд Индивидуальная финансовая поддержка |
| 1.3. | От футбола до бильбола – спорт дворовый – детям слово | 48,5 | 48,5 | АНО развития физической культуры и спорта «БИЛЬБОЛ» | Оборудование Мячи Индивидуальная финансовая поддержка |
| 1.4. | Приобщение учащихся к парусному спорту. Формирование потребности в здоровом образе жизни. | 700,0 | 1123,0 | ОАО «Химик» АМ-Компани | Спортивное оборудование |
| 1.5. | Дети – наша надежда | 14,0 | 14,0 | ДиМО «Движение Молодёжи Тольятти» | Транспортные расходы Канцтовары |
| 1.6. | Развитие туристского движения в общеобразовательном пространстве | 100,0 | 100,0 | АНО спортивно-туристический клуб «Вольный ветер» Взносы участников | Турснаряжение Проезд и питание |
| 1.7. | Будущее начинается сегодня | 34,1 | 34,1 | Средства граждан Оценка добровольческого труда | Подключение к интернету Предоставление в использование музыкальной аппаратуры. Оценка добровольческого труда |
| 1.8. | Быть здоровым – это здорово | 248,7 | 248,7 | АНО «Федерация спортивного танца «Брейк Данс» АНО «Федерация экстремальных видов спорта Самарской области» Молодежный банк Общественного фонда Тольятти Министерство культуры и молодёжной политики Мастерская «Железяка» Магазин запчастей для ВМХ "BMX SHOP" Магазин молодёжной одежды «Экстра» Молодёжный досуговый центр «Стрит Нейшн» ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик» ЗАО «Автомобильный Банкирский Дом» журнал «Выбирай» сайт «Аррива» | Аренда звукоусилительного оборудования Спортивные снаряды Проживание иногородних участников Аренда оргтехники Командировочные расходы Услуги связи Призовой фонд Информационно-рекламная поддержка Оценка добровольческого труда |
|  | Итого по направлению: | 1503,8 | 1930,6 |  |  |
| 2. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи |
| 2.1. | «Мир с другой стороны» | 209,0 | 209,0 | НО «Благотворительный фонд «Луч Надежды» | Лошади, предметы ухода, амуниция Индивидуальная финансовая поддержка |
| 2.2. | Городская Лаборатория инноваций и творчества молодёжи | 230,0 | 230,0 | ГОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса | Оборудование. Расходные материалы. Предоставление помещения Издательские расходы. Хостинг. Индивидуальная финансовая поддержка. |
| 2.3. | Литературная студия | 90,7 | 142,8 | ГОУ ВПО Тольяттинский государственный университет | Предоставление помещения |
| 2.4. | Клуб диалога культур | 160,5 | 199,1 | ОО «Центр изучения ушу и цигун «У Дэ» Московский Клуб чайной культуры ООО «Агентство Лоцман» Средства членов клуба | Аренда Строительные материалы Техническое и декоративное оснащение Методическая литература Расходные материалы Транспортные расходы Поддержка WEB-сервера Типографские расходы |
| 2.5. | Молодежная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band» | 65,9 | 353,5 | АНО Проект «Барабаны мира» ГОУ «Тольяттинское музыкальное училище» Магазин «Музторг» Рестораны «Урсус», «Тинькофф», Рекламное агентство «Объединенные рекламные технологии». | Музыкальное оборудование Аренда звукового оборудования Амортизация музыкальных инструментов Специализированная литература Аренда помещений Транспортные расходы Типографские расходы Оценка добровольческого труда |
| 2.6. | Клуб интеллектуального творчества Тольятти «КИТТ» | 110,0 | 110,0 | ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти» Планета развлечений «Тау-кита» ГОУ ВПО Тольяттинский государственный университет Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» | Игровое оборудование Призовой фонд Аренда |
|  | Итого по направлению: | 866,1 | 1244,4 |  |  |
| 3. Содействие занятости и молодежному предпринимательству |
| 3.1. | «Вера. Надежда. Любовь» | 62,2 | 118,1 | ГС(К)ОУ школа-интернат №3 г.Тольятти Ротари-клуб Тольятти «Фонд помощи детям им.В.М.Леонтьевой» | Оборудование и расходные материалы. Индивидуальная финансовая поддержка. |
| 3.2. | АРБУЗ – региональный конкурс молодых дизайнеров | 450,1 | 450,1 | ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти», ГОУ ВПО ПВГУС, Региональная организация Союза Дизайнеров России «Волга-дизайн» Центр дизайна ОАО «АВТОВАЗ» ГБФ «Фонд Тольятти» Инвестиционная финансовая компания «ПИОНЕР» Торговая марка «DRESS» г.Тольятти ГОУ ВПО ТГУ; НОУ ВПО ТАУ, Газеты «Презент», «ТV пресс-неделя», «Площадь Свободы», «Сервис плюс», «Студенческий вестник». Журналы «Миллионер», «Выбирай». - РЕН –ТВ, Love – радио | Информационная поддержка Типографские расходы Призовой фонд Аренда площадки Изготовление стендов Аудио, видео аппаратура Транспортные расходы Канцтовары Индивидуальная финансовая поддержка |
|  | Итого по направлению: | 512,3 | 568,2 |  |  |
| 4. Поддержка молодой семьи |
| 4.1. | Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка. | 128,7 | 71,0 | ДиМОО «Движение молодёжи Тольятти» Оценка добровольческого труда | Оргтехника и расходные материалы. Хозрасходы. Оценка добровольческого труда |
|  | Итого по направлению: | 128,7 | 71,0 |  |  |
| 5. Формирование гражданской культуры молодёжи |
| 5.1. | Патриоты своей Отчизны | 129,0 | 129,0 | НОУДО «Военно-патриотический клуб «Витязь» | Спортивное оборудование Комплекты военной формы полевого образца Спортивные костюмы единого образца Пневматическое, газобаллонное оружие Учебные макеты военных образцов оружия времён Великой Отечественной войны Учебная методическая литература |
| 5.2. | Формула Отваги | 145,3 | 145,3 | АНО «Круг» | Туристическое оборудование Организация питания участников Фото, видеоаппаратура Аренда оргтехники |
|  | Итого по направлению: | 274,3 | 274,3 |  |  |
| 6. Развитие информационного обеспечения молодёжи |
| 6.1. | Городской молодежный информационный центр | 1439,4 | 1439,4 | АНО «МОСТ» ГОУ ВПО Поволжский государственный университет сервиса Компания «СМАРТС» | Оборудование и расходные материалы Призовой фонд Типографские расходы Услуги связи Помещение |
| 6.2. | ЖИВОЙ ЖУРНАЛ “наSLEDили” | 102,0 | 102,0 | Областной бюджет ООО АМИК; Национальный совет детских и молодёжных объединений газеты «Городские Ведомости», «Тольяттинское обозрение», «Презент», Журнал «Выбирай», Август - радио, сайты TLTnews.ru, tlttimes, arriva.ru, modam.ru, 445000.ru, riasamara.ru; | Доступ в интернет Информационно-рекламная поддержка |
| 6.3. | Информаториум | 877,3 | 700,6 | ДиМОО «Движение Молодёжи Тольятти» ООО «АМИК» НОУ «ПАБИ» | Оргтехника Рекламно-информационная поддержка Предоставление помещения Полиграфические услуги Индивидуальная финансовая поддержка |
|  | Итого по направлению: | 2418,7 | 2242,0 |  |  |
| 7. Развитие детского и молодёжного общественного движения |
| 7.1. | Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г.Тольятти | 528,2 | 772,1 | АНО «Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект» ФИА-банк Предприятие Анпилов С.М. Группа компаний «Велит» Взносы делегатов | Питание и проживание Рекламно-информационная деятельность Индивидуальная финансовая поддержка Транспортные услуги Полиграфические услуги Призовой фонд |
| 7.2. | Молодежный менеджмент | 20,6 | 20,6 | ГОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный колледж» Тольяттинский филиал Российского государственного гуманитарного университета Газета «Молния» | Предоставление помещения Информационная поддержка |
|  | ИТОГО по направлению: | 548,8 | 792,7 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 6252,7 | 7123,2 |  |  |

## 5. Оценка соответствия полученных показателей технико-экономическому обоснованию

### Соотношение статей расходов по Программе

Таблица 9

|  | Средства бюджета городского округа | Внебюджетные средства | ИТОГО (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт |
|  | (тыс.руб.) | % | (тыс.руб.) | % | (тыс.руб.) | % | (тыс.руб.) | % | (тыс.руб.) | % | (тыс.руб.) | % |
| Оборудование и сопутствующие расходы | 1296,9 | 43 | 1334,0 | 44 | 2159,0 | 34 | 2406,0 | 33 | 3455,9 | 37 | 3740,0 | 37 |
| Административные и прочие расходы | 1382,3 | 46 | 1380,7 | 46 | 2975,1 | 47 | 3585,0 | 50 | 4357,4 | 47 | 4965,7 | 49 |
| Индивидуальная финансовая поддержка | 320,8 | 11 | 276,0 | 10 | 1118,6 | 19 | 1132,2 | 17 | 1439,4 | 16 | 1408,2 | 14 |
| Итого: | 3000,0 | 100 | 2990,7 | 100 | 6252,7 | 100 | 7123,2 | 100 | 9252,7 | 100 | 10113,9 | 100 |

Основные экономические показатели Программы:

Таблица 10

| Показатель | Прогноз | Факт |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес проектов, прошедших конкурсных отбор | 37%; | 37%; |
| Удельный вес организаций, прошедших конкурсный отбор | 49% | 49% |
| Удельный вес средств бюджета городского округа, запланированных для реализации Программы | 32%; | 29%; |
| Удельный вес внебюджетных средств, привлекаемых для реализации Программы | 68%; | 71%; |
| Средние затраты, приходящиеся на один проект, реализуемый в рамках Программы | 350 тыс.руб. | 374 тыс.руб. |
| Средние затраты за счет средств бюджета городского округа на один проект, реализуемый в рамках Программы | 111 тыс.руб. | 111 тыс.руб. |
| Средние затраты за счет средств из внебюджетных на один проект, реализуемый в рамках Программы | 239 тыс.руб. | 263 тыс.руб. |
| Затраты на одного благополучателя по Программе | 157 руб. | 139 руб. |
| Затраты из бюджета городского округа на одного благополучателя по Программе | 50 руб. | 41 руб. |
| Затраты из внебюджетных источников на одного благополучателя по Программе | 107 руб. | 98 руб. |

6. Порядок управления и контроля

Комитет по делам молодёжи мэрии осуществлял общее управление Программой. Непосредственные исполнители проектов Программы определялись в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнители проектов отчитывались перед комитетом по делам молодёжи в соответствии с графиком предоставления отчетности, утверждённым Программой и заключенными договорами о предоставлении услуг.

За каждым проектом из числа специалистов комитета был закреплен куратор. Куратор проекта осуществлял постоянный мониторинг хода реализации проекта, в том числе: изучал положения, сценарии, пресс-релизы и иные документы до начала мероприятий проекта, проводил анализ проведенных мероприятий, принимал участие в организации крупных мероприятий по проекту, осуществлял текущий контроль и выездные проверки.

Комитет по делам молодёжи предоставлял ежемесячные, ежеквартальные и итоговые отчеты об использовании бюджетных средств в департамент финансов мэрии и об исполнении целевых Программ в департамент экономики мэрии, которыми осуществлялся контроль за соблюдением финансовой дисциплины при выполнении проектов и мероприятий Программы.

Итоговый отчет о выполнении Программы утверждается на коллегии мэрии и на заседании Думы городского округа Тольятти. Результаты реализации Программы при необходимости могут быть подвержены независимой (общественной) экспертизе, которая проводится на договорной основе независимой организацией, обладающей необходимым опытом оценки реализации программ. По решению мэрии либо Думы городского округа Тольятти могут проводится проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

7. Социально-экономические результаты от реализации Программы

Экономическая (в том числе бюджетная эффективность) Программы.

Реализация целевой программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2008 год осуществлялась за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств.

Соотношение бюджетных и внебюджетных средств составило 29% и 71% (превышает запланированное).

На каждый рубль, затраченный из бюджета городского округа Тольятти, было привлечено 2,3 руб. из внебюджетных источников (на 0,2 руб. больше  запланированного).

Срок окупаемости проектов по программе – 2008 год.

В среднем по Программе затраты средств местного бюджета, составили 41 руб. на 1 чел. (на 9 руб. меньше запланированного), за счет внебюджетных источников – 98 руб. на 1 чел. (на 9 руб. меньше запланированного).

Показатели (индикаторы), используемые для оценки результатов:

Таблица 11

| Показатель (индикатор) оценки | Механизм оценки | Плановый контрольный показатель | Итоговый контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие деятельности по реализации проектов запланированной. Организация заявленного объема мероприятий. | Сравнение плана и факта | Календарные планы проектов | Сроки проведения мероприятий не всегда соответствовали календарным планам в связи с внесением изменений в Программу. Деятельность по реализации проектов соответствует запланированной, заявленный объем мероприятий организован. |
| Объем бюджетных средств, фактически выделенных для реализации проектов | Сравнение плана и факта | В целом по Программе – 3 000 тыс.руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» - 1036,0 тыс.руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи» - 700,0 тыс.руб.; «Содействие занятости и молодёжному предпринимательству» - 185,0 тыс.руб.; «Поддержка молодой семьи» - 72,0 тыс.руб.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» - 271,0 тыс.руб.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» - 559,0 тыс.руб.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» - 177,0 тыс.руб. | В целом по Программе – 2990,7 тыс.руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» - 1034,7 тыс.руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи» - 698,1 тыс.руб.; «Содействие занятости и молодежному предпринимательству» - 185,0 тыс.руб.; «Поддержка молодой семьи» - 72,0 тыс.руб.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» - 271,0 тыс.руб.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» - 559,0 тыс.руб.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» - 170,9 тыс.руб. |
| Объем внебюджетных средств, привлеченных для реализации проектов | Сравнение плана и факта | В целом по Программе – 6 252,7 тыс.руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» - 1 503,8 тыс.руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи» - 866,1 тыс.руб.; «Содействие занятости и молодёжному предпринимательству» - 492,3 тыс.руб.; «Поддержка молодой семьи» - 128,7 тыс.руб.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» - 274,3 тыс.руб.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» - 2 418,7 тыс.руб.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» - 548,8 тыс.руб. | В целом по Программе – 7 123,2 тыс.руб. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» - 1 930,6 тыс.руб.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи» - 1244,4 тыс.руб.; «Содействие занятости и молодёжному предпринимательству» - 568,2 тыс.руб.; «Поддержка молодой семьи» - 71,0 тыс.руб.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» - 274,3 тыс.руб.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» - 2 242,0 тыс.руб.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» - 792,7 тыс.руб. |
| Количество проведенных семинаров, мастер-классов, выставок | Сравнение плана и факта | Планируется проведение около 67 семинаров, 24 мастер-класса, 6 выставок. | Проведено: 96 семинаров, 22 мастер-класса, 6 выставок, 4 круглых стола, 9 пресс-конференций. |
| Количество участников, задействованных в реализации проектов | Подсчет участников, сравнение с контрольными показателями | Планируемый охват участников мероприятий Программы «Молодёжь Тольятти» в целом около 60 тыс.чел. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» около 14 тыс.чел.; «Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи» около 11 тыс.чел.; «Содействие занятости и молодёжному предпринима-тельству» около 10 тыс.чел.; «Поддержка молодой семьи» около 250 чел.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» около 1 тыс.чел.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» около 23 тыс.чел.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» около 1 тыс.чел. | Планируемый охват участников мероприятий Программы «Молодёжь Тольятти» в целом 72 668 чел. По направлениям: «Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи» - 16 840 чел.; «Создание условий для интеллек-туального и творческого развития молодёжи» - 15 876 чел.; «Содействие занятости и молодёжному предпринима-тельству» - 11 460 чел.; «Поддержка молодой семьи» - 300 чел.; «Формирование гражданской культуры молодёжи» - 870 чел.; «Развитие информационного обеспечения молодёжи» - 26 200 чел.; «Развитие детского и молодёжного общественного движения» - 1 122 чел. |
| Количество баз данных в сфере молодёжной политики | Сравнение плана и факта | Планируется создать и постоянно пополнять информацию в 10 базах данных | 10 баз данных |
| Количество адресатов информационных сообщений о мероприятиях, реализуемых по проектам (в том числе е-mail- и sms-рассылки) | Объем адресной базы | до 5 000 человек и организаций | 10 000 человек и организаций |
| Количество экземпляров информационной продукции | Сравнение плана и факта | Информационный сборник «Будущее начинается сегодня!» - 200 экз. Сборник статей участников городской лаборатории инноваций и технического творчества – 200 экз. Дневник и буклет «Формула Отваги» - по 1000 шт. Выпуск газеты «Студенческий Вестник» - 20 номеров. Тираж 10 000 экз. Информационно-методичекий сборник «Молодежная политика в городском округе Тольятти» 1 000 экз. Выпуск городской молодёжной газеты – 10 выпусков. Тираж 5 000 экз. Будет разработано методическое пособие «Система мероприятий по работе с молодой семьей при «погружении» ребенка раннего возраста в ДОУ» Электронный вестник городской лаборатории инноваций и технического творчества – 4 выпуска Живой журнал «наSLEDили» Сайт www.studmost.ru Молодёжный сайт Тольятти | - Информационный сборник «Будущее начинается сегодня!» - 200 экз. - Сборник статей научно-практической конференции «Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных городах поволжского региона: взгляд молодых профессионалов» (1000 экз.) - Дневник экстремального путешественника для самоанализа и контроля – (300 шт.), буклет (200 шт.), календарь (2 000 шт.), значки (100 шт.), пакеты (200 шт.), футболки (50 шт.) и бейсболки (20 шт.) с логотипами. - Выпуск газеты «Студенческий Вестник» - 25 номеров. Тираж 10 000 экз. - Информационно-методический сборник «Молодежная политика в городском округе Тольятти» 1 000 экз. - Выпуск городской Молодёжной газеты – 10 выпусков. Тираж 5 000 экз. - Разработано методическое пособие «Система мероприятий по работе с молодой семьёй при «погружении» ребёнка раннего возраста в ДОУ» - Информация размещалась на сайте ПВГУС (www.tolgas.ru – раздел «Наша жизнь» - вкладка «Наука», по международным конкурсам и программам размещалась в разделе «InterOffice»). - www.jjurnal.ru/Nasledili, - http://vkontakte.ru/club3518735 - Сайт www.studmost.ru - Не создан |

Сравнительная оценка ожидаемых и полученных результатов от реализации проектов Программы

Таблица 12

| № п/п | Наименование проекта | Запланированные результаты | Полученные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование культуры здорового образа жизни молодёжи. |
| 1.1. | Создание условий для занятий греблей в г.Тольятти | В регулярных занятиях секции гребли на каноэ примут участие около 100 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Все подростки, занимающиеся греблей, научатся или будут совершенствовать себя в таком виде, как плавание. Свежий воздух, занятия на открытой воде играют положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние подростков. | В регулярных занятиях секции гребли на каноэ принимали участие 20 чел., в соревнованиях и открытых занятиях приняли участие 60 чел. Все подростки, занимающиеся греблей, в процессе занятий усовершенствовали себя в таком виде, как плавание. |
| 1.2. | Чемпионат города Тольятти по спортивно-бальным танцам «Декабрьский бал - 2008» | В регулярных занятиях и чемпионате примет участие около 500 чел. в возрасте от 6 до 35 лет. Занятие спортивными танцами способствует как физическому развитию молодёжи, так и формированию навыков преодоления стрессовых ситуаций. | В ходе реализации в регулярных занятиях принимало участие 100 чел. (из них 50 чел. – новички), в чемпионате приняли участие 100 танцевальных пар из 24 клубов и 7 городов (200 чел.). В качестве зрителей чемпионат посетило около 700 чел. После проведения чемпионата число желающих заниматься танцами увеличилось до 300 чел. Молодые спортсмены получили опыт участия в соревнованиях российского уровня. |
| 1.3. | От футбола до бильбола – спорт дворовый – детям слово | В дворовых соревнованиях примут участие не менее 15 команд по 12 чел. в каждой. Всего со зрителями, любителями и болельщиками в проекте примут участие не менее 600 человек. Проект позволит частично решить проблему занятости подростков в летний период. | В дворовых соревнованиях приняли участие 11 сборных команд по 15 чел. Соревнования проводились в 4, 5, 12, 19 кварталах, Парке Победы, демонстрационные игры проходили на «Музейном пикнике» и «Дне туризма». Всего в мероприятиях проекта приняло участие 1 122 чел. |
| 1.4. | Приобщение учащихся к парусному спорту. Формирование потребности в здоровом образе жизни. | К регулярным занятиям парусным спортом (в том числе обучение по программам оказания первой медицинской помощи, знания основ краеведения, правил водного туризма) будет привлечено около 80 подростков в возрасте от 9 до 16 лет. С последующим их участием в соревнованиях города и области. Планируется участие 10 спортсменов клуба в Первенстве России в качестве членов молодёжной сборной города. Будет осуществлена подготовка воспитанников клуба к участию в международных соревнованиях. | Обучение парусному спорту прошло 110 чел. в возрасте от 9 до 16 лет. Клубом было проведено 4 Всероссийских, 3 областных, 6 городских соревнований, в которых приняло участие около 1 500 чел. В 2008 году воспитанники клуба выполнили спортивные нормативы: Мастер Спорта – 2 чел., КМС – 6 чел., 1 разряд – 20 чел., юношеские разряды – 30 чел. 8 спортсменов клуба участвовали на чемпионатах и кубках страны, 2 чел. – в кубке Европы, 20 – в первенстве России, 1 воспитанник – в Олимпийских играх в Пекине. |
| 1.5. | Дети – наша надежда | К регулярным занятиям спортивными и эстрадными танцами будут привлечены около 120 участников. Ребята будут осознавать, что они востребованы, когда их будут приглашать на различные концертные площадки и конкурсы. Зрители будут видеть наш коллектив с хорошими интересными, новыми номерами. Повысится творческий потенциал участников студии и их заинтересованность. | В студии регулярно занимались спортивными и эстрадными танцами 120 чел. Были подготовлены благотворительные программы для в/ч 6622, посвященные Дню защитника Отечества, пансионата для престарелых к 8 марта, митинг к 9 мая, концерты и массовые праздники для жителей пос.Поволжский (10 мероприятий, 5 000 зрителей). |
| 1.6. | Развитие туристского движения в общеобразовательном пространстве | В ходе реализации проекта планируется достигнуть следующих результатов: - повышения показателей учащихся школы по применению навыков туристского многоборья и «школы выживания»; - вовлечение в туристско-краеведческую деятельность до 1000 чел.; - увеличение количественного состава школьного туристского клуба «Торнадо» (с переменным составом) до 3-х групп (до 40 человек); - повышения спортивной квалификации постоянных членов турклуба «Торнадо» (до 1-го взрослого разряда по туристскому многоборью) – 10 человек. | В результате реализации проекта в глазах педагогов и родителей повысилась роль туристического движения как средства формирования мотивационных установок. В туристско-краеведческую деятельность было вовлечено 900 чел., в результате чего были повышены показатели учащихся по применению навыков туристского многоборья и «школы выживания» (знание топографических знаков, оказание первой медицинской помощи, основы краеведения, навыки спортивного ориентирования, правила и техника водного туризма). Произошло увеличение количественного состава школьного туристского клуба (с переменным составом) до 4-х групп (55 чел.). Члены клуба повысили свою спортивную квалификацию (6 чел. – с 3 юношеского до 3 разряда; 3 чел. – присужден 3 юношеский разряд; 4 чел. – с 3-го до 2 разряда). |
| 1.7. | Будущее начинается сегодня | В ходе реализации проекта: - будет проведен цикл мероприятий по профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и коктейльного бума, наркомании среди подростков с охватом около 500 человек. - будет проведено анкетирование подростков и молодёжи с охватом более 1 000 человек. - будет организован семинар профилактики ПАВ «Подросток - подростку» с охватом около 200 человек. - будет выпущен информационный сборник «Будущее начинается сегодня!» тиражом более 200 экземпляров. | В ходе реализации проекта: - был проведен цикл мероприятий по профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и коктейльного бума, наркомании среди подростков (Акция «Красный тюльпан», конкурс рисунков, плакатов, литературных работ, агитбригад и т.д.) с охватом около 4 000 человек. - было проведено анкетирование подростков и молодёжи с целью выявления отношения подростков к вредным привычкам с охватом более 978 человек. - был организован семинар профилактики ПАВ «Подросток - подростку» с охватом 150 человек. - был выпущен информационный сборник «Будущее начинается сегодня!» тиражом 200 экземпляров. |
| 1.8. | Нетеатральные сюжеты – проект социального театра для подростков | Проект предполагает охват участников-зрителей в кол-ве не менее 1 200 человек – учащихся СШ Автозаводского района, а также показ спектакля для воспитанников Детского дома №10. Работа по проекту позволит отработать форму работы с подростками в жанре социального театра и оценить степень воздействия на подростков, привлечь внимание специалистов к проблемам социальной адаптации и коррекции школьников. Будут подготовлены сценарии постановок, изготовлены театральные реквизиты и костюмы, приобретено оборудование, которые будут использованы в дальнейшей работе. | В ходе реализации проекта была организована работа по постановке и показу театральных мини-спектаклей на острые социальные темы для подростков. В подготовке спектаклей принимали участие учащиеся театрального класса «Обыкновенное чудо» (18 чел.). Работа по проекту позволила отработать форму работы с подростками в жанре социального театра, по итогам реализации проекта было проведено анкетирование среди подростков, которое выявило их заинтересованность в просмотре спектаклей на социальные темы и их дальнейшем обсуждении. Всего было проведено 17 показов спектаклей, которые посетило около 1 300 чел. из МОУ №31, 34, 35, 36, 38, 40, 61, Детского дома №10. |
| 1.9. | Быть здоровым – это здорово | В соревнованиях, проведенных в ходе реализации проекта, примет участие около 300 чел., в качестве зрителей около 7 000 чел. | В ходе реализации проекта были организованы встречи и беседы с различными группами молодёжи, занимающимися хип-хопом и экстремальными видами спорта, организована работа клуба по брейк-дансу и рэпу, проведены отборочные туры. Проведен фестиваль хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта (рэп, брейк, граффити, скейтборд, ролики, BMX ) с участием команд из области и других регионов (300 участников, около 1 500 зрителей). Дополнительно в декабре был проведен фестиваль брейк-данса «Junior» (около 100 участников). |
| 2. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодёжи |
| 2.1. | «Мир с другой стороны» | Курс лечебной верховой езды пройдет 10 «трудных подростков», в совместных занятиях примут участие 5-8 детей с ограниченными возможностями. По завершению реализации проекта у подростков сохранится положительная мотивация на данный вид занятости. Занятия окажут положительную динамику на внешние поведенческие реакции: снижение уровня агрессивности, конфликтности, улучшение ситуации сотрудничества, повышение социальной мотивации. | Полный курс лечебной верховой езды прошло 10 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (воспитанники социального приюта «Дельфин», дополнительно для совместных занятий была набрана группа из 6 чел. – подростков с ограниченными возможностями (воспитанников школы-интерната №3). По завершению проекта абсолютное большинство подростков сохранило положительную мотивацию на данный вид занятости. Занятия оказали положительную динамику на внешние поведенческие реакции (по результатам психодиагностики зафиксировано снижение уровня агрессивности, конфликтности, улучшение ситуации сотрудничества, повышение социальной мотивации). |
| 2.2. | Городская Лаборатория инноваций и творчества молодёжи | В ходе реализации проекта предполагается - проведение не менее 10 семинаров из «Курса молодого исследователя» с общим количеством участников не менее 100 человек (аспирантов, студентов вузов и ссузов г.Тольятти); - проведение не менее 10 бесплатных консультаций для молодёжи по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности; - проведение 4 семинаров по проектной деятельности с участием представителей грантодающих организаций и учреждений, проводящих конкурсы на поддержку научно-технических проектов; - выпуск и размещение ежемесячного информационного листа, ежеквартального электронного вестника городской лаборатории инноваций и технического творчества; - организация работы не менее 7 студенческих исследовательских групп; - рост числа студентов университета, принимающих участие во всероссийских и международных научно-практических мероприятий, на 15%, а также участников международных конференций, проводимых на базе ТГУС, из числа аспирантов и студентов других ссузов и вузов на 20%. - проведение выставки научно-технических достижений участников деятельности лаборатории с участием студентов не менее 5 учебных заведений профессионального образования г.о.Тольятти; - по итогам научно-исследовательской работы участников лаборатории выпуск сборника статей тиражом не менее 200 экземпляров; | В ходе реализации: - проведено 11 семинаров по темам, раскрывающим основы и методологию научной работы, вопросы оформления работы и защиты интеллектуальной собственности, разбор кейс-ситуаций по актуальным проблемам городского округа Тольятти, 4 семинара по проектной деятельности, 3 круглых стола по темам «Болонский процесс: диплом по-европейски», «Как сформировать моду на интеллект», «Молодёжь в политике» (140 чел.), экскурсия в Думу городского округа Тольятти (13 чел.). - были организованы консультации Тольяттинского института технического творчества и патентоведения по оформлению интеллектуальной собственности студентов – получение патентов на изобретенные модели (4 модели, 9 чел.), проведен семинар «Управление инновациями и интеллектуальной собственностью», семинар сопровождался ответами на практические вопросы и консультации. - информационный лист и статьи на научную тематику публиковались в газете «Сервис+» (спецвыпуск, 9 статей, тираж 1 500), информация размещалась на сайте ПВГУС (www.tolgas.ru – раздел «Наша жизнь» - вкладка «Наука», по международным конкурсам и программам размещалась в разделе «InterOffice»). - организована работа 41 студенческих и ученических исследовательских групп по направлениям «Экология», «Дизайн в сфере промышленности и сервиса», «Экономика», «Механика и электротехника», «Радиоэлектроника», «Информационные технологии», «Социокультурные проекты» (ПВГУС, ТФ РГСУ, ТЭТК, МОУ лицей №9, МОУ СОШ №94, №58, №63,). - проведена выставка научно-технических достижений участников Лаборатории (7 работ рекомендовано для участия во всероссийских и международных выставках и конкурсах), научно-практическая конференция «Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных городах Поволжского региона: взгляд молодых профессионалов» (22 секции), выпущен сборник статей (1000 экз.) - произошел рост числа студентов университета, принимающих участие во всероссийских и международных научно-практических мероприятий, на 15% (примерно на 50 человек), а также участников международных конференций, проводимых на базе ТГУС, из числа аспирантов и студентов других СПО и ВПО на 20% (примерно на 20 человек). |
| 2.3. | Литературная студия | Планируется провести 45 семинаров, 15 мастер – классов, 10 выступлений в школах, 10 – в библиотеках, 3 вечера в Литературной гостиной библиотеки Автограда. Охватить предполагается около 50 молодых авторов и до 300 молодых людей, интересующихся произведениями местных литераторов. | Занятия литературной студии проводились еженедельно по секциям «Поэзия» и «Проза». Всего было проведено 62 семинара, 19 мастер-классов, 8 выступлений в библиотеках, творческие мастерские для школьников. Проводились авторские вечера молодых поэтов, принимали участие в литературных чтениях, конференции «Тольятти литературный» и конференции, посвященной юбилею Александра Ширяевца, фестивалях «Дни литературы в Самаре» и «Отрадненская осень» и т.п. Был проведен открытый фестиваль молодёжных литературных объединений городского округа Тольятти, по его итогам - издан сборник лауреатов. Всего за время реализации проекта работой студии было охвачено 600 чел. |
| 2.4. | Клуб диалога культур | Планируется следующий график работы клуба: 2 раза в неделю по 3 часа – занятие по игре Го; 2 раза в месяц – тематические чайные беседы по культуре традициям Востока. В ходе реализации проекта примет участие до 30 чел. постоянных членов клуба и до 100 чел, участвующих в тематической работе, в работе летних площадок примет участие до 150 чел. | В график работы клуба были внесены изменения в связи с ремонтом помещения. В ходе реализации проекта проводились тематические встречи «Чайная традиция», «Сила духа, терпение и терпимость», «Притчи народов мира на тему воспитания», «Знакомство с восточным оружием и традициями», «Человечность есть ум человека», «Мир Го», «Основы каллиграфии» и др., организовывалась работа детских и семейных культурно-творческих площадок «Сказки народов мира», «Го – древнейшая восточная игра», «Знакомьтесь – Чай!», «Китайский календарь», «Я и мой мир» и др., организовывались презентационные площадки по игре Го на фестивалях и форумах, открытый Кубок Тольятти по игре Го, работа летних площадок. Всего было проведено 53 мероприятия, в которых приняло участие около 5 000 чел. (в том числе 30 чел. постоянных членов клуба) |
| 2.5. | Молодёжная музыкальная студия «АльтерНатив». Музыкальный проект «AlterNative Band» | Основным результатом проекта должно стать развитие музыкального движения в городском округе Тольятти, активизация творческих процессов и появление новых направлений и коллективов, привлечение творческой молодёжи к продвижению толерантности и позитивных жизненных ценностей. Не менее 10 молодых музыкантов примут участие в проекте и получат опыт музицирования в студии, на джем-сейшнах и мастер-классах, повысив свой профессиональный и творческий уровень. Представители творческой молодёжи города подробно изучат не менее 25 образцов музыкальной культуры различных народов, современной музыки, получили необходимые разъяснения о характере и истории музыки. Не менее 1000 человек (общая оценка количества публики на концертах, фестивале) смогут познакомиться с образцами музыки народов мира, а также современной музыки, основанной на народных мотивах. Не менее 200 человек посетят открытые мастер-классы, расширив свои познания в области музыки и инструментального исполнительства. Не менее 100 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут познакомиться с музыкантами и лучшими образцами музыкальной культуры. | Около 40 молодых музыкантов приняли участие в проекте и получили опыт музицирования в студии, на джем-сейшнах и мастер-классах, повысив свой профессиональный и творческий уровень. Было проведено 6 джем-сейшнов (вход свободный) для музыкантов. Было проведено 2 концерта-джема с участием звезд отечественного и зарубежного джаза, началось проведение курсов по джазовой гармонии и импровизации для молодых музыкантов. Создан костяк из 7 молодых музыкантов, ставший основой проектов студии. Представители творческой молодёжи города подробно изучили около 50 образцов музыкальной культуры различных народов, современной музыки, получили необходимые разъяснения о характере и истории музыки. Во время мероприятий студии продвигались позитивные жизненные ценности (семья и дети, позитивное творчество, оптимизм, ценность знаний), чему способствовала деятельность всех участников студии. Около 4 000 человек (общая оценка количества публики на концертах, фестивале) смогли познакомиться с образцами музыки народов мира, а также современной музыки, основанной на народных мотивах. Было проведено 3 мастер-класса и 2 семинара-беседы, на которых молодые музыканты (около 300 человек) смогли познакомиться с различными аспектами исполнительства, задать вопросы и расширить свои знания современных музыкальных концепций и инструментального исполнительства. Благодаря партнерству с магазином «МузТорг» проведение мастер-классов стало возможно на качественной аппаратуре и в приспособленном для этого помещении. К работе со студией привлечены дизайнеры, журналисты, фотографы (всего около 40 человек). Около 100 ребят, находящихся в ТЖС, смогли познакомиться с музыкантами и лучшими образцами музыкальной культуры. |
| 2.6. | Моя семья – моё богатство | В результате реализации проекта будут проведены 12 мероприятий по программе «Мой дом - моя семья». Предполагаемоё общее количество участников в запланированных мероприятиях более 3 000 человек, их них: 1 500 детей и подростков; 800 чел. - молодёжи; 700 чел.- жители микрорайонов. Активное использование идеи сотрудничества педагогов, родителей и детей на практике даст качественные положительные результаты, позволит раскрыть способности каждого ребенка, создаст условия для развития творческой индивидуальности, поможет развить способность к самоопределению и самопознанию. | В ходе реализации проекта по Программе «Мой дом – моя семья» была проведена 41 конкурсно-развлекательная программа познавательного и спортивного характера по месту жительства (8 дворов Центрального района, 2 770 чел.). Завершающим этапом Программы стало проведение фестиваля «Семья года» (300 чел.). Программа включала в себя выступления семейных творческих коллективов, выставку семейного декоративно-прикладного творчества, награждение семей, ставших победителями в конкурсно-развлекательных программах. Реализация проекта, сотрудничество педагогов, родителей и детей позволило раскрыть способности каждого ребенка, принимающего участие в проекте, создавало условия для развития творческой индивидуальности, способствовало развитию способности к самоопределению и самопознанию. |
| 2.7. | Клуб интеллектуального творчества Тольятти «КИТТ» | Планируется: - приобщение студенчества к интеллектуальным играм как одной из форм культурного досуга, общее количество участников около 1000 человек - создание действующих площадок для тренировок и тренингов, необходимых для улучшения результатов игровых команд. - проведение межрегионального фестиваля по интеллектуальным играм (300 чел.) Принципиальным итогом реализации проекта послужит создание «Тольяттинской ассоциации клубов интеллектуальных игр», работающей на уже созданных действующих площадках и разграниченных на 2 подгруппы: премьер-лига (для молодых команд) и высшая лига (команды с более серьезным уровнем подготовки и мастерства). | В ходе реализации проекта прошли отборочные туры молодёжного кубка мира, открытого Всероссийского синхронного чемпионата, проведен региональный турнир и Кубок Тольятти по интеллектуальным играм. В мероприятиях проекта в качестве участников и зрителей приняло участие 2 000 молодых людей. На базе 4 учреждений ВПО были созданы постоянно действующие площадки для тренировок. Был проведен межрегиональный студенческий фестиваль по интеллектуальным играм (350 чел.). Создана и постоянно действует Тольяттинская ассоциация клубов интеллектуального творчества «КИТТ». |
| 3. Содействие занятости и молодежному предпринимательству |
| 3.1. | «Вера. Надежда. Любовь» | В ходе проекта будет охвачено около 60 учащихся с 5 по 9 классы, в том числе дети - сироты, проживающие в школе-интернате, дети с различной степенью умственных отклонений. Новое современное оборудование эффективнее поможет адаптироваться к реалиям современности (учитывается желание подростков уметь шить и вязать на машине). Будет освоена работа на бытовых машинах: пошив предметов быта, лоскутные изделия, вязаные изделия. В ходе реализации проекта будут проведены: 4 выставки, 3 ярмарки-продажи (охват населения), родительские собрания, презентация кабинетов, дефиле 1 раз, участие в фестивалях и концертах. | В ходе реализации проекта 60 подростков с различной степенью ограничения ментальных возможностей получили социально-профессиональные навыки (освоена работа на бытовых швейных машинах: пошив предметов быта, лоскутные изделия, вязаные изделия). Были проведены 5 выставок и 3 ярмарки-продажи изделий, изготовленных подростками, 2 благотворительные акции (шефская помощь Дому ветеранов и детскому дому «Ласточка»), презентация рабочих мест, 1 дефиле на родительском собрании. Подростки принимали участие в конкурсе-выставке детского художественного творчества «Радужка-2008», конкурсе «Мир профессий», фестивале «Музейный пикник». |
| 3.2. | АРБУЗ – региональный конкурс молодых дизайнеров | В результате реализации проекта Тольятти будет позиционирован как центр моды Поволжского региона, будет продемонстрирован уровень творческих достижений молодёжи в области индустрии моды и качество обучения специалистов данного профиля. Около 300 чел. Посетители выставки около 10 000 чел. | Впервые в конкурсе приняли участие молодые дизайнеры из 4-х областей: Самарской, Ульяновской, Челябинской, Удмуртской; 16 организаций, в т.ч. учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, что говорит о том, что мероприятие востребовано не только на уровне города, но и на уровне региона, страны. В жюри конкурса вошли как ведущие дизайнеры городского округа Тольятти, так и представители органов государственной власти и местного самоуправления, Городского благотвори-тельного фонда Тольятти. Количество авторов, подавших заявки на участие в конкурсе, – 320 (дизайн-проектов более 450), количество авторов, прошедших полуфинальный тур, – 166; дизайн-проектов – более 350. Выставку и финал конкурса посетило свыше 10 000 человек. В финальном шоу приняло участие более 400 человек - участников, в том числе внеконкурсные проекты и показы коллекций, детские коллективы. Посетило финальное шоу-показ более 1000 человек приглашенных гостей, зрителей – жителей города и региона. |
| 4. Поддержка молодой семьи |
| 4.1. | Клуб молодой семьи | В реализации проекта примет участие 25 молодых семей с детьми дошкольного возраста. По итогам работы будет проведён анализ течения адаптации детей раннего возраста, впервые поступивших в ДОУ в 2007 году. Будет разработано методическое пособие «Система мероприятий по работе с молодой семьёй при «погружении» ребёнка раннего возраста в ДОУ». | В работе клуба постоянно принимали участие 39 молодых семей с детьми дошкольного возраста, готовящимися к поступлению в ДОУ. В ходе реализации проекта работала библиотека для родителей, оказывались индивидуальные психологические консультации, проводились круглые столы-тренинги, организовывались совместное с детьми посещение детсадовских праздников. По результатам анализа, по сравнению с предыдущим годом, отмечено увеличение на 45% числа детей, готовых к поступлению в ДОУ. По итогам проекта разработано методическое пособие «Система мероприятий по работе с молодой семьёй при «погружении» ребёнка раннего возраста в ДОУ». |
| 4.2. | Модель преемственности между дошкольным учреждением и семьей в сохранении, укреплении и коррекции здоровья ребенка | Создание клуба «Здоровая семья» предусматривает работу в 3-х группах: 1 группа - молодые пары, планирующие образовать семью; 2 группа – родители, ожидающие ребенка; 3 группа - родители, дети которых посещают детский сад. Психолого-педагогический мониторинг будет проведен по каждой из этих групп. Предполагаемоё количество участников - до 50 семей. Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы позволит обеспечить позитивные изменения в физическом развитии воспитанников. Увеличение доли детей с высоким и средним уровнями физической подготовленности. Предполагается также увеличение процента детей, имеющих хорошую резистентность. Выполнение запланированных мероприятий позволит повысить процент родителей, заинтересованных в рождении здорового ребенка, сохранении и укреплении его здоровья. | В работе клуба приняло участие 60 семей по следующим направлениям: молодые пары, планирующие образовать семью, молодые пары, ожидающие ребенка; родители детей раннего возраста, не посещающих детский сад, родители, дети которых посещают детский сад. В ходе реализации проекта было налажено взаимодействие с органами ЗАГС, женскими консультациями, детской поликлиникой. Молодые родители получили информацию о закономерностях развития и особенностях воспитания детей раннего возраста, навыки взаимодействия с ребенком в игровой деятельности, о здоровом образе жизни и требованиях к организации детского питания, гимнастике и массаже и др. Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы позволила обеспечить позитивные изменения в физическом развитии воспитанников. Доля воспитанников, имеющих представление о здоровом образе жизни, увеличилась до 87%. Доля родителей, участвующих в мероприятиях, способствующих формированию здорового образа жизни, – до 30%. |
| 5. Формирование гражданской культуры молодёжи |
| 5.1. | Патриоты своей Отчизны | В рамках реализации проекта пройдут: - городские соревнования по военному многоборью, военно-полевой игре, соревнованиям по стрельбе – 3 мероприятия (120 чел.); - городской традиционный детско-юношеский турнир по дартс (40 чел.); - семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе патриотических отрядов, истории героического прошлого нашего края в целях подготовки допризывной молодёжи (6 семинаров, 240 чел.) В работе над проектом будет задействовано 120 школьников из детского общественного объединения, более 100 человек учащихся школы, 30 школьников из детского дома «Милосердие», жители микрорайона, родители учащихся. | В ходе реализации проекта были внесены изменения в целевую группу – главной целевой группой проекта, принимающей участие во всех мероприятиях стали подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - участники дворовых отрядов и воспитанники Детского дома «Единство». В связи с этим произошло уменьшение планируемого охвата участников с 250 чел. до 200 чел. Были проведены соревнования по военному многоборью, военно-полевой игре, по стрельбе, по дартсу (5 команд по 40 чел.); - семинары по военной истории, основам военного дела, поисковой работе патриотических отрядов, истории героического прошлого нашего края в целях подготовки допризывной молодёжи (6 семинаров, 54 чел.). |
| 5.2. | Формула Отваги | Общее количество участников летнего лагеря около 400 чел. Будут разработаны различные виды экскурсий на теплоходе, на ялах, пешеходная, по экспозиции школьного музея Отваги – 4 варианта. Сформируется постоянный актив школьного музея Отваги - 20 человек. Будет издан дневник «Формула Отваги» для самоанализа и контроля - 400 штук. Обновится экспозиция школьного музея Отваги. Увеличится количество посетителей музея Отваги в рамках реализации проекта (около 650 человек). По итогам проекта будет издан буклет– 1000 штук. Также запланировано издание сувенирной продукции (значки, календари) – 1000 штук. | Для проведения лагеря была разработана содержательная и психологическая часть программы, различные виды творческих заданий и экскурсий (4 варианта), Дневник экстремального путешественника для самоанализа и контроля – 300 шт. По программе «Формула Отваги» прошло 4 смены на базе палаточного лагеря «Дубадам» (277 чел.), 25 экскурсий по родному краю (424 чел.), был проведен конкурс «Лучший знаток Самарского края» (37 чел.) В результате реализации проекта сформировался постоянный актив школьного музея Отваги (20 чел.). По итогам проекта были изданы буклет (200 шт.), календарь (2 000 шт.), значки (100 шт.), пакеты (200 шт.). Также были изготовлены футболки (50 шт.) и бейсболки (20 шт.) с логотипами. Произошло обновление экспозиции школьного музея Отваги – раздел «Отважные люди. Твоя Отвага». Была разработана и проведена итоговая экскурсия по музею (245 чел.). |
| 6. Развитие информационного обеспечения молодёжи |
| 6.1. | Городской молодёжный информационный центр | В результате реализации проекта будет централизованно организован сбор, обработка, сортировка по целевым группам и распространение информации. Будут определены основные и наиболее важные источники информации для молодёжи и молодёжных организаций городского, областного и федерального уровней. Будет налажена связь с 27 городскими и 9 СМИ учебных заведений: 25 печатных СМИ, 3 телевидения, 5 радиостанций и 3 интернет-ресурса. Будут заключены договоры по информационному сотрудничеству. Будет выпущено не менее 20 номеров газеты «Студенческий вестник» (тираж 10 000 экз.). На молодежном сайте www.studmost.ru будет интегрирована информация по всем молодежным организациям города, а также освещены молодежные новости и проекты (посещаемость сайта – 500 человек в день). Будет организована Единая телефонная справочная линия для молодёжи на базе АНО «МОСТ» е-mail-, sms-рассылки и адресная доставка писем студенческой молодёжи и молодежным организациям городского округа Тольятти. (до 5 000 чел.). Будет организован конкурс для журналистов «КоЖура» (50 чел.), обучающие семинары и тренинги (до 200 чел.). Будет организовано 10 пресс-конференций по актуальным вопросам молодёжной политики (до 500 чел.), проведен круглый стол по проблемам развития молодёжных СМИ. Будет выпущен информационно-методический сборник «Молодёжная политика в Тольятти» (тираж 1 000 экз.) | В результате реализации проекта был централизованно организован сбор, обработка, сортировка по целевым группам и распространение информации. Были определены основные и наиболее важные источники информации для молодёжи и молодёжных организаций городского, областного и федерального уровней. Была налажена связь и достигнута договоренность об информационном сотрудничестве с 27 городскими и 9 СМИ учебных заведений: 25 печатных СМИ, 3 телевидения, 5 радиостанций и 3 Интернет-ресурса. Также был заключен договор о сотрудничестве с компанией «СМАРТС» для организации смс-рассылок. Будет выпущено 25 номеров газеты «Студенческий вестник» (тираж 10 000 экз.). На молодежном сайте www.studmost.ru интегрировалась информация по всем молодежным организациям города, а также освещались молодежные новости и проекты (посещаемость сайта – 500 человек в день). Была организована Единая телефонная справочная линия для молодёжи на базе АНО «МОСТ», е-mail-, sms-рассылки и адресная доставка писем студенческой молодёжи и молодежным организациям Тольятти (охват 10 000 чел.), в учебных заведениях были размещены информационные стенды для студенческой молодёжи. Был проведен конкурс для журналистов «КоЖура» (91 работа, 47 уч-в,), 10 обучающих семинаров и тренингов (589 чел.), 9 пресс-конференций по актуальным вопросам молодёжной политики (270 чел.), проведен круглый стол по проблемам развития молодёжных СМИ, выпущен информационно-методический сборник «Молодёжная политика в городском округе Тольятти» (тираж 1 000 экз.) |
| 6.2. | ЖИВОЙ ЖУРНАЛ «наSLEDили» | Результатом проекта станет повышение уровня информированности молодёжи о происходящих в городе событиях в сфере молодёжной политики (молодежные объединения, молодежные инициативы, структуры, работающие с молодёжью и пр.), за счет создания виртуального живого журнала и установления интерактивного формата общения. По проекту предполагается работа актива молодёжного пресс-центра в количестве 20 человек, охват потребителей информации – не менее 8 000 человек. Будут организованы и реализованы 8 акций, флеш-мобов с раздачей печатно-информационной продукцией. | В ходе реализации проекта: - молодежным пресс-центром было подготовлено 190 материалов, которые размещались в издании «Молодой Тольятти» и сверстаны в оболочку сайта живого журнала nasledili.ru; - организовано 26 молодёжных опросов, которые проводились, в отличие от запланированного по проекту проведения исследований, в виртуальной среде, осуществлялись в рамках интерактивных акций и через интервьюирование молодых людей на улицах города (ответы размещались в издании «Молодой Тольятти»). Общий охват опрошенных составил 780 чел.; - в марте на ресурсе www.jjurnal.ru создана страничка живого журнала наSLEDили (www.jjurnal.ru/Nasledili), которая действовала до мая 2008 года, после чего обновление было приостановлено в связи со снижением популярности ресурса www.jjurnal.ru и увеличением популярности таких интернет-сайтов, как www.odnoklassniki.ru и www.vkontakte.ru. Были созданы две группы издания «Молодой Тольятти» (http://vkontakte.ru/club3518735) и группа творческой группы «наSLEDили» (http://vkontakte.ru/club3518735), общий охват вступивших в группы составляет 107 человек. Подготовлено и распространено 15 пресс-релизов и пресс-отчетов о проекте «Живой журнал “наSLEDили”», которые отправлялись посредством рассылки для городских СМИ МУ «ДМО «Шанс», комитета по делам молодёжи мэрии городского округа Тольятти и пресс-центра мэрии городского округа Тольятти. Контент-анализ публикаций выявил 38 материалов в СМИ. Было организовано и проведено 11 интерактивных акций и флеш-мобов, общий охват которых составил 9 386 человек. В течение реализации проекта сформировалась молодежная творческая группа «наSLEDили» (актив 25 человек). |
| 6.3. | Информаториум | Реализация проекта позволит организовать достоверное и своевременное предоставление информационных услуг и оптимизировать получение и обмен информацией на основе информационных технологий. Будет сформировано не менее 10 баз данных, объединенных в единую систему управления базами данных, размещенных на Интернет ресурсе. Будет издано не менее 10 выпусков городской молодёжной газеты тиражом 5 тыс.экз. | В ходе реализации проекта было сформировано 10 баз данных по разным направлениям, однако завершить работы по их объединению в единую систему управления и размещению данных на интернет ресурсе в установленные сроки не удалось, работа будет продолжена в 2009 году. Было издано 10 тематических номеров бесплатной рекламно-информационной газеты «Молодой Тольятти» (тираж 5 000 экз.) Газета распространялась через детские и молодежные объединения по месту учебы и работы. |
| 7. Развитие детского и молодёжного общественного движения |
| 7.1. | Всероссийский фестиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс-2008» в г.Тольятти | В фестивале примет участие около 250 чел. – членов детских и молодёжных объединений юных журналистов со всей России. 30-35 чел. примут участие в создании «Фестивального вестника», в разработке экскурсий, занятий. В работе «круглого стола», пресс-конференции примут участие педагоги, представители администрации, социальные работники, представители СМИ (60 чел.). 20 чел. (студенты) примут в подготовке и проведении конкурсов фестиваля. | В рамках фестиваля прошли конкурсы по направлениям: газетное творчество, телевидение, анимационные фильмы и кино, в которых приняли участие делегации из 29 регионов и городов России (200 работ). В создании «Фестивального вестника», разработке экскурсий, занятий, создании видеоматериалов приняло участие свыше 200 молодых журналистов. В работе мастер-классов и круглых столов приняли участие 60 специалистов (педагоги, социальные работники, представители администрации и СМИ). 30 чел. – студентов факультета журналистики - приняли участие в подготовке и проведении фестиваля. Фестиваль включен в Программу, поддерживаемую Детским Фондом ООН, и получил право на оценку очного тура Всероссийского Форума кинотворчества и телевидения «Бумеранг». От городского округа Тольятти для участия в Форуме было отобрано 14 чел. |
| 7.2. | Молодежный менеджмент | В результате обучения ребята приобретут навыки общения, эффективного взаимодействия со своими сверстниками и взрослыми. Появятся навыки осмысления проделанной работы, умения анализировать свои действия. Получат навыки организаторской работы, узнают об особенностях формирования коллектива, стадиях его развития и работе с ним. В проекте примут участие около 100 активистов детских и молодёжных объединений МУ «ДМО «Шанс», которые будут организовывать содержательный досуг в своих образовательных учреждениях и на площадках во дворах по месту жительства. В рамках проекта будет организовано 7 тематических занятий, 4 обучающих мероприятия, 1 заключительное и 3 районных мероприятия - испытания, по результатам которых более 100 участников получат сертификаты о прохождении курса «Основы организаторской деятельности» с присвоением статуса «помощник организатора». Общий охват участников проекта составит около 800 человек. | В реализации проекта принимали участие активисты детских и молодёжных объединений МУ «ДМО «Шанс», представители советов старшеклассников, студенты учреждений СПО, ВПО. Проходить обучение начали 100 чел., регулярно до конца обучение прошло 65 чел., итоговые сертификаты получили 50 чел. В рамках курса «Основы организаторской детальности» было организовано: - 7 тематических занятий («Современное лидерство», «Инструментарий лидера: стрелка планирования, матрица критериев, мозговая атака, инструменты достижения целей», «Способы эффективного ведения собраний», «Технология проектной деятельности», «Теория и практика коллективно-творческих дел», «Специфика работы с малой группой», «Формирование добровольческих групп: мотивация»); - 4 обучающих тренинговых занятия на закрепление изученных материалов; - 8 мероприятий – испытаний (самостоятельная организация мероприятий в учебном заведении или по месту жительства – охват участников 722 чел.); - 1 заключительное итоговое испытание в форме ролевой игры. |

7. Рекомендации о дальнейшей деятельности

В целях реализации молодёжной политики в городском округе Тольятти была разработана ведомственная целевая Программа организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов (утверждена постановлением мэра городского округа Тольятти от 04.12.2008г. №2982-п/12, далее ведомственная целевая Программа). Задачи ведомственной целевой Программы соответствуют приоритетным направлениям молодёжной политики, закрепленным Концепцией молодёжной политики в г.Тольятти на 
2006-2010гг. При разработке ведомственной целевой Программы особое внимание было уделено организации работы с молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Председатель Думы

городского округа							    А.В.Пахоменко

# Footnotes

Результаты социологического исследования «Город молодых» размещены на портале органов местного самоуправления в разделе «Молодежная политика» (подраздел «Справочная информация),  http://portal.tgl.ru/tgl/meria/mol_politic/sprav.htm