**Об отчёте мэрии о выполнении Плана мероприятий**

**по благоустройству внутриквартальных территорий**

**городского округа Тольятти, утверждённого постановлением**

**мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, за 2011 год**

Рассмотрев отчёт мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, за 2011 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию мэрии о том, что:

* + - 1. Заказчиком работ - департаментом городского хозяйства
			мэрии по состоянию на 01.12.2011 года из предусмотренных денежных средств на благоустройство внутриквартальных территорий в размере 109 000,00 тыс.руб. выплачено подрядным организациям 21 000,00 тыс.руб.
			2. Согласно актам по приёмке выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий по состоянию на
			07.12.2011 года, объём выполненных работ составил 86,1%, в том числе по видам работ:

- восстановление и устройство твёрдых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомашин, расширение проездов - 89,1%;

- благоустройство скверов семейного отдыха - 100%;

- ремонт и восстановление плоскостных сооружений - 100% (за исключением установки отдельных объектов);

- проектные работы - 100% (документация находится на согласовании);

- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев - 100%;

- установка малых архитектурных форм - 100%;

- ремонт и восстановление внутриквартального освещения - 0%;

- реконструкция ливневой канализации - 100%.

2. Отметить, что работы по благоустройству внутриквартальных территорий в 2011 году выполнены не в полном объёме и не соответствуют качеству, предусмотренному муниципальными контрактами.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):

1. Провести с привлечением депутатов Думы комиссионное обследование объектов благоустройства внутриквартальных территорий на одномандатных избирательных округах, работы по которым не закончены и выплаты не произведены.

 Срок - до 20.12.2011 года.

1. Принять меры по устранению недостатков либо некачественно выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий, выявленных по результатам комиссионного обследования объектов.
2. Представить в Думу:
	1. информацию о принятии мер к подрядным организациям, осуществившим некачественное и не в полном объёме выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий.
	2. информацию о результатах комиссионного обследования объектов благоустройства внутриквартальных территорий на одномандатных избирательных округах, работы по которым не закончены и выплаты не произведены.

3.4. Принять меры в отношении лиц, виновных в неисполнении в 2011 году Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев