Об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти

на период до 2015 года, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год (Приложение №1).

2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

2.1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107.

Срок – I квартал 2014 года.

2.2. Предоставлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы информацию о работе, проводимой мэрией, по внесению изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Мэр                                                                                                                  С.И.Андреев

Председатель Думы					                                  А.В.Денисов

# Приложение №1

к решению Думы

03.04.2013 № ____

Отчёт

о выполнении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период

до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти

от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (далее - Программа).

1) По разделу «Демографическое развитие городского округа Тольятти».

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2012 году:

| Численность населения | В Программе (до 2015 года) | Фактические данные | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, человек | 721 664 | 719 397 | 99,7% |
| в том числе: |  |  |  |
| Автозаводский район | 438 846 | 441 620 | 100,6% |
| Центральный район | 159 058 | 158 887 | 99,9% |
| Комсомольский район (с учётом пос.Поволжский) | 123 761 | 118 890 | 96,1% |
| Самарская область | 3 119 000 | 3 213 700 | 103,0% |

Фактическая численность населения городского округа Тольятти по итогам 2012 года практически соответствует данным, учтённым при подготовке Программы.

2) По разделу «Доходы населения городского округа Тольятти».

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2012 год в Программе не предусмотрен, что, соответственно, не позволяет осуществить анализ поставленных целей и задач, отражённых в Программе.

Данный недостаток Программы будет устранён при последующей корректировке.

3) По разделу «Жилищное строительство».

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

| Площадь жилья | В Программе (до 2015 года) | Фактические данные 2012 года | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (общая площадь), тыс.м2 | 1 818,02 | 130,867 | 7,2 |

Отдельно учёт по показателю «Жилые помещения» не ведётся.

Объём ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Низкий уровень ввода жилья в 2012 году по отношению к объёмам, отражённым в Программе, соответствует о завышенных данных, учтённых при разработке Программы.

В связи с отсутствием застройки земельных участков, учтённых при разработке Программы, требуется актуализация Программы в части корректировки уровня объёма ввода жилья и мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4) По разделу «Состояние коммунальной инфраструктуры».

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2012 год в Программе не предусмотрен.

Данный недостаток Программы будет устранён при последующей корректировке.

5) По разделу «Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

В связи с предоставлением организациями коммунального комплекса фактических данных по реализации услуг за 2012 год в апреле 2013 года, предоставить информацию об оценке потребления товаров и услуг по состоянию на 02.04.2013 не представляется возможным.

6) По разделу «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов».

Представлен анализ выполнения мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (Приложения №1, 2, 3, 4 к отчёту).

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объёмом финансирования в 2012 году:

| Система коммунальной инфраструктуры | Объём финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2012 году (тыс.руб.) | Фактическая реализация в 2012 году (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение (Приложение №1) | 41 434,7 | 3 786 |
| Водоотведение и очистка сточных вод (Приложение №2) | 36 737,1 | 0 |
| Теплоснабжение (Приложение №3) | 86 803,7 | 0 |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов (Приложение №4) | 0 | 0 |

В таблице указан объём финансирования только тех мероприятий, финансирование которых (полностью или частично) было запланировано в 2012 году.

В связи с отсутствием реализации мероприятий, включённых в Программу, требуется их актуализация в части сроков реализации, стоимости и источника финансирования.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» выполнение Программы осуществляется путём реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

По состоянию на 01.01.2013 в городском округе Тольятти реализуются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:

- ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №303.

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 30 807 тыс.руб., что составляет 58% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной программы, в том числе:

- по водоснабжению - 16 490 тыс.руб. (56,1%);

- по водоотведению  - 14 317 тыс.руб. (61,9%).

В 2012 году были выполнены проектно-изыскательские работы магистральных сетей водопровода до м/р «Набережная» на сумму 
3 786 тыс.руб., что составляет 12,9% от объёма финансирования инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению.

- ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению на 2012-2014 годы (утверждённая приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.04.2012 №92);

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 7 256 тыс.руб., что составляет 5,0% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия, включённые в инвестиционную программу, не реализовывались в связи с недостаточным объёмом финансирования.

- ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы (утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 №932).

Мероприятия, включённые в инвестиционную программу, не реализовывались, в связи с отсутствием средств за счёт платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Также в конце 2012 года приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 13.12.2012 №424 утверждена инвестиционная программа ОАО «Волжская ТГК» на 2012-2014 годы.

У других организаций, отражённых в Программе, инвестиционные программы отсутствуют.

В связи с изменением федерального законодательства для утверждения инвестиционных программ требуется разработка и утверждение соответствующих схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод вместо энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ» с апреля 2012 года осуществляет ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Деятельность по водоснабжению и очистке сточных вод вместо ООО «Тольяттикаучук» с 2013 года осуществляет ЗАО «Тольяттисинтез».

3. В сфере утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО).

Единственным источником финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО является надбавка к тарифу.

Полигоны ТБО «Узюково» и «Тимофеевский» не осуществляют деятельность по приёму ТБО, и рекультивация данных полигонов возможна только за счёт бюджетных средств и участия в целевых экологических программах.

Деятельность по утилизации (захоронению) ТБО вместо МУП «ПО КХ г.Тольятти» осуществляет МУПП «Экология».

Программа будет корректироваться в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно на основании схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Председатель Думы

городского округа								А.В.Денисов

## Приложение №1

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти за 2012 год

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| Водоснабжение |
| ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» |
| Модернизация вращающихся водоприёмных сеток на водозаборных сооружениях | ед. | 3 | 40 000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений | ед. | 24 | 60 000 | 4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ОАО «ТЕВИС» |
| Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-101 | ед. | 1 | 7 220,1 | 1 | 7 220,1 | 0 | 0 |
| Строительство участка водопроводной сети от Ут19А до Ут13-3 в по ул. 40 лет Победы, Ду 300 мм | п.м | 1 500 | 4 919,6 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство станции подкачки на участке водопровода, проложенного от ВНС-02 | ед. | 1 | 24 864,2 | 1 | 24 864,2 | 0 | 0 |
| Строительство водовода от ОСВ ОАО «АВТОВАЗ» до ВНС-03 | п.м | 5 168 | 11 846,2 | 1 300 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до пр.Степана Разина, Ду 600 мм | п.м | 3 300 | 18 368,1 | 1 100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п.м | 1 600 | 7 908,7 | 400 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной, Ду 800 | п.м | 2 200 | 16 979,3 | 1 100 | отдельно не выделено | ПИР | 3 786 |
| Строительство ВНС-03 | ед. | 1 | 158 000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство подземного водозабора Ягодный | ед. | 1 | 1 600 369,2 | 0,2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п.м | 4 150 | 21 041,7 | 830 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО «Волжские коммунальные системы» |
| Модернизация существующих сетей водоснабжения | п.м | 91 000 | 489 442,2 | 13 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Соцгородской | ед. | 5 | 41 151,1 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный | ед. | 5 | 42 792,3 | 2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское Море-1 | ед. | 3 | 15 455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский | ед. | 2 | 17 068,5 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду 300 мм по б-ру Ленина от ул.Баныкина до ул.Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм | п.м | 620 | 1 684,6 | 620 | 1 684,6 | 0 | 0 |
| Модернизация насосной станции 2-го подъёма на водозаборе Комсомольский | ед. | 1 | 2 244,1 | 1 | 2 244,1 | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское Море-1 | ед. | 3 | 15 455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода ДУ 300 мм по бул.Ленина от ул.Баныкина до ул.Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм | п.м | 620 | 3 177,6 | 620 | 3 177,6 | 0 | 0 |
| Модернизация насосной станции 2-го подъёма на водозаборе Комсомольский | ед. | 1 | 2 244,1 | 1 | 2 244,1 | 0 | 0 |
| Строительство водоводов Д=500 мм от проектируемого водовода Д=500 мм на пересечении ул.Интернациональной и ул.Л.Толстого до мкрн. 2, 10 планировочного района Северный с закольцовкой внутриквартальных сетей | п.м | 3 000 | 32 630,8 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ЗАО «СВ-Поволжское» |
| Модернизация сетей | п.м | 10 500 | 36 102 | 1 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Эрлифтование скважин | ед. | 5 | 6 609 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Всего: |  |  |  |  | 41 434,7 |  | 3 786 |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

## ______________________________________________________________

## Приложение №2

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти за 2012 год

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» |
| Модернизация подводящих сетей очистных сооружений канализации | п.м | 10 000 | 200 000,00 | 4 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 2 710 370,40 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ОАО «ТЕВИС» |
| Строительство автоматизированных станций мониторинга сточных вод | ед. | 6 | 60 938,30 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п.м | 720 | 7 633,70 | 180 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации вдоль ул.40 лет Победы в районе ул.Дзержинского и ул.Тополиной | п.м | 1 740 | 6 525,30 | 240 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п.м | 1 850 | 20 120,10 | 370 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации от ул.70 лет Октября | п.м | 490 | 2 006,9 | 490 | 2 006,9 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул.Ворошилова | п.м | 420 | 1 720,2 | 420 | 1 720,2 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул.Ботаническая | п.м | 210 | 860,1 | 210 | 860,1 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе Ботанического сада | п.м | 210 | 860,1 | 210 | 860,1 | 0 | 0 |
| ООО «Волжские коммунальные системы» |
| Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм | п.м | 8 900 | 207 950,40 | 1 270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 1 000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» с увеличением диаметра до 1 200 мм | п.м | 3 607 | 49 066,70 | 1 207 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности | ед. | 1 | 8 264,5 | 1 | 8 264,5 | 0 | 0 |
| Замена насосного оборудования на КНС-6 п.Поволжский | ед. | 2 | 1 695,1 | 2 | 1 695,1 | 0 | 0 |
| Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм | п.м | 8 900 | 149 346,70 | 1 270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральной сети канализации до КНС-7 | п.м | 3 000 | 11 705,10 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции в районе Северный | ед. | 1 | 19 264,1 | 1 | 19 264,1 | 0 | 0 |
| Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности | ед. | 1 | 2 066,1 | 1 | 2 066,1 | 0 | 0 |
| ЗАО «СВ-Поволжское» |
| Модернизация существующих канализационных сетей | п.м | 7 000 | 28 632,60 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО «Тольяттикаучук» |
| Модернизация очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 919 291,20 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Всего: |  |  |  |  | 36 737,1 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы водоотведения и очистки сточных вод отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

_______________________________________________________________

## Приложение №3

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти за 2012 год

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| Теплоснабжение |
| ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» |
| Модернизация 12 т/магистрали от ТК-45 до ТК-7 МШ т/магистрали с увеличением диаметра с Ду-200-250 до Ду 400 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 651 | 64 467,0 | 216,9 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК 12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм <11> | пог. м в двухтрубном исчислении | 786 | 20 928,5 | 785,5 | 20 928,5 | 0 | 0 |
| Модернизация изоляции от ТК-37 Ш т/магистрали до ТК-37/7 V т/магистрали Ду 300 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 760 | 56 191,0 | 380,0 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 1 000 мм <12> | пог. м в двухтрубном исчислении | 984 | 44 777,2 | 331,4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Автоматизация и диспечеризация ЦТП с установкой расходомеров | ед. | 33,00 | 98 438,0 | 11,0 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Тольяттинская ТЭЦ |
| Модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 700 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 786 | 62 785,5 | 785,5 | 62 785,5 | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 984 | 134 331,8 | 331,4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО «Волжские коммунальные системы» |
| Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350 | пог. м в двухтрубном исчислении | 2 500 | 158 855,3 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство тепловой камеры и врезка разводящей теплосети, Ду 100 мм | ед. | 3 | 840,3 | 2 | 840,3 | 0 | 0 |
| ОАО «ТЕВИС» |
| Модернизация ЦТП-31, 52, 92, 101, 111, 131, 142 (установка насосов с ЧРП, систем автоматизации, учёта энергоресурсов, диспетчеризации, автоматизированной арматуры) | ед. | 7 | 34 962,4 | 2 | отдельно не выделено |  |  |
| Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350 | пог. м в двухтрубном исчислении | 3 000 | 228 856,8 | 1 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей | пог. м в двухтрубном исчислении | 3 300 | 216 292,6 | 1 100 | отдельно не выделено |  |  |
| Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 150 мм | ед. | 1 | 444,6 | 1 | 444,6 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 250 мм | ед. | 1 | 504,8 | 1 | 504,8 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей | пог. м в двухтрубном исчислении | 9 100 | 625 282,9 | отдельно не выделено | 1 300 | 0 | 0 |
| Всего: |  |  |  |  | 86 803,7 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы теплоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

_________________________________________________________

Приложение №4

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти за 2012 год

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов |
| МУПП «Экология» |
| Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона «Узюково» | комплекс |  | 209 548,99 |  | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы сферы утилизации (захоронения) ТБО отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

________________________________________________________________