Проект

решения Думы

О техническом задании на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335

Рассмотрев проект технического задания на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335, Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить техническое задание на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335,  (Приложение №1).

- Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

2.1. Включить в состав комиссии по приемке результатов научно - исследовательских работ по теме «Корректировка Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года» представителей, рекомендованных Думой городского округа Тольятти.

2.2. Установить следующие требования к исполнителю НИР (квалификация, опыт работы и достижения исполнителя НИР):

- количество выполненных исполнителем НИР за последние 5 лет близких (аналогичных) предмету конкурса работ сопоставимого характера и объема;

- количество в составе исполнителей научно-исследовательской работы штатных дипломированных специалистов с ученой степенью – кандидат наук, доктор наук;

- требования к деловой репутации.

2.3. Представлять в Думу информацию об исполнении этапов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего технического задания в течение 10 дней после подписания мэрией городского округа Тольятти акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н. Колмыков).

Мэр                                                                              С.И.Андреев

Председатель Думы                                                         Д.Б.Микель

Приложение №1

к решению Думы

от __________ № ______

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года

I.Общие положения

1.1. Наименование работы: корректировка Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года (далее  – Стратегический план), утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335.

1.2. Заказчик работы: мэрия городского округа Тольятти.

1.3. Исполнитель работы: организация, определяемая на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1.4. Источник финансирования: средства бюджета городского округа Тольятти.

1.5. Основания для проведения работы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Устав городского округа Тольятти, принятый постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 №155.

- Решение Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335 «О Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года».

- Решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1278 «О Положении о системе управления социально - экономическим развитием городского округа Тольятти».

- Решение Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 № 541 (в редакции решения Думы от 16.10.2013 №45) «О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти».

1.6. Настоящее техническое задание разработано с учётом выводов и предложений:

- Отчёта о результатах научно – исследовательских работ по теме «Анализ документов стратегического планирования городского округа Тольятти», проведенных по заказу мэрии городского округа Тольятти, на основании муниципального контракта от 22.12.2010 № 3/10-И/2726-дг/2.2.

- Отчёта о результатах экспертного семинара «Проблемы преемственности целеполагания в документах стратегического планирования развития городского округа Тольятти и направления их решения», проведенного по заказу мэрии городского округа Тольятти, на основании муниципального контракта от 10.12.2010 № 5/10-И/2256-дг/2.2.

- Отчёта о результатах научно – исследовательских работ по теме «Разработка технического задания на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года», проведенных по заказу мэрии городского округа Тольятти на основании муниципального контракта от 29.11.2011 № 946-дг/2.2.

- Отчёта о результатах научно – исследовательских работ по теме «Создание системы управления социально – экономическим развитием городского округа Тольятти», проведенных по заказу мэрии городского округа Тольятти на основании муниципального контракта от 29.09.2011 № 758-дг/2.2.

II. Цель и задачи работы

Целью выполнения научно - исследовательской работы является корректировка Стратегического плана в форме переработки в Стратегию социально - экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее также - Стратегия), что предполагает выполнение следующего комплекса задач:

1) Сформировать консолидированный образ желаемого будущего городского округа Тольятти (далее – городской округ).

2) Провести комплексный анализ изменений ситуации развития городского округа за период действия Стратегического плана.

3) Осуществить актуализацию перечня значимых факторов и прогнозных сценариев развития городского округа на период реализации Стратегии.

4) Скорректировать структуру и содержание миссии, стратегических целей, задач и приоритетных направлений развития городского округа, разработать систему целевых показателей и определить основные ожидаемые результаты реализации Стратегии в количественном и качественном измерении.

5) Определить объемы и структуру ресурсного обеспечения, этапы и механизмы реализации Стратегии с учетом актуализированного перечня факторов, приоритетных направлений, целей, задач и ожидаемых результатов реализации Стратегии, сформировать укрупненный план реализации Стратегии.

6) Разработать систему оценки результативности и эффективности реализации Стратегии.

III. Требования к выполнению работ

3.1. В процессе корректировки Стратегического плана учитываются следующие позиционные ракурсы городского округа:

1) город как многофункциональная система, включающая совокупность различных аспектов (население/жители/субъекты экономической, политической и любой другой деятельности; территориальная основа и городская среда - в многообразии ее проявлений; совокупность видов деятельности и инфраструктура жизнедеятельности городского округа и другие аспекты);

2) город как целостная административно - территориальная единица, состоящая из совокупности территориальных образований и объединённая комплексом социально - экономических процессов;

3) город как часть двухъядерной Самарско-Тольяттинской агломерации, с учётом его экономических и иных связей с другими населенными пунктами и территориями Самарской области и Российской Федерации;

4) город-побратим и город-партнер - с учетом его роли на международном уровне.

3.2. Корректировка Стратегического плана осуществляется с учетом:

3.2.1. Документов стратегического планирования Самарской области, Приволжского федерального округа и Российской Федерации.

3.2.2. Долгосрочных стратегий, планов и программ развития других муниципальных образований, входящих в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

3.2.3. Имеющихся сведений о содержании долгосрочных стратегий, планов и программ развития предприятий и иных хозяйствующих субъектов, деятельность которых оказывает существенное влияние на состояние внутренних и (или) внешних факторов развития городского округа Тольятти.

3.2.4. Итогов социально - экономического развития городского округа Тольятти, Самарской области, Приволжского федерального округа и Российской Федерации за период не менее 5 лет, предшествующих году, в котором начат процесс корректировки Стратегического плана.

3.2.5. Прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Самарской области и городского округа Тольятти, прогнозов развития отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности.

3.2.6. Мнений и рекомендаций жителей, организаций, иных участников стратегического планирования городского округа, полученных через опросы, анкетирование и иные формы коммуникации.

3.2.7. Аналитические данные и официальные статистические данные.

3.3. Проект Стратегии социально - экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, полученный в результате корректировки Стратегического плана, должен включать в себя следующие разделы:

Раздел I. Потенциал и условия развития.

Раздел II. Миссия, приоритетные направления, стратегические ориентиры, цели и задачи развития.

Раздел III. Механизмы и укрупненный план действий по реализации Стратегии.

Раздел IV. Оценка эффективности реализации Стратегии.

3.4. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, составляет не более 18 (восемнадцати) месяцев от даты заключения соответствующего муниципального контракта. Работы выполняются в три этапа:

    - Аналитический этап, в ходе которого осуществляются:

1)  формирование желаемого образа будущего городского округа;

2) стратегический анализ социально - экономической ситуации и состояния окружающей среды городского округа;

3) сравнительный анализ ключевых характеристик социально-экономического развития и состояния окружающей среды городского округа Тольятти с другими муниципальными образованиями (не менее трёх, в том числе Самара и Ульяновск) в целях определения, как оптимальных вариантов конкурентного поведения на рынках стратегических ресурсов развития, так и возможных направлений стратегического межмуниципального сотрудничества в агломерационном, региональном и межрегиональном разрезах;

4) определение перечня значимых факторов и формирование прогнозных сценариев социально - экономического развития городского округа в пределах горизонта планирования, предусмотренного настоящим техническим заданием.

Срок выполнения работ в рамках аналитического этапа составляет не более 4 (четырех) месяцев от даты заключения муниципального контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

    - Этап целеполагания, в ходе которого осуществляется корректировка миссии, стратегических целей, задач, приоритетных направлений и ожидаемых результатов развития городского округа в разрезе стратегических целей и задач развития.

Срок выполнения работ в рамках этапа целеполагания составляет  не более 6 (шести) месяцев от даты представления Исполнителем Заказчику акта сдачи - приемки работ, выполненных в рамках аналитического этапа.

3.4.3. Этап планирования реализации Стратегии, в ходе которого осуществляется обоснование ресурсного обеспечения, этапов и механизмов реализации, укрупненного плана реализации Стратегии и системы оценки результативности и эффективности реализации Стратегии.

Срок выполнения работ в рамках этапа составляет не более 8  (восьми) месяцев от даты представления Исполнителем Заказчику акта сдачи - приемки работ, выполненных в рамках этапа целеполагания. При этом срок выполнения данного этапа не может выходить за рамки общего срока выполнения работ, указанного в муниципальном контракте на выполнение работ.

3.5.  Для выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием подлежат использованию:

3.5.1. Стратегический план развития городского округа Тольятти до 2020 года в редакции, действующей на момент начала работ.

3.5.2. Материалы, указанные в п.1.6 настоящего технического задания.

3.5.3. Иные документы и материалы, за исключением документов и материалов, на которые распространяется режим государственной, либо служебной тайны, а также документов и материалов, передача которых третьим лицам не допускается в соответствии с ранее заключенными Заказчиком договорами и соглашениями с третьими лицами.

IV. Содержание и последовательность выполнения работ

4.1. Выполнение задачи «Сформировать консолидированный образ желаемого будущего городского округа Тольятти» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.1.1. Анкетирование целевых групп населения города (школьники, студенты, работники промышленных предприятий, работники бюджетных организаций и др.).

4.1.2. Проведение коммуникационных мероприятий с участием представителей общественных, образовательных, научных и иных организаций.

4.1.3. Оформление результатов анкетирования и проведенных коммуникационных мероприятий в виде консолидированного образа желаемого будущего городского округа.

4.2. Выполнение задачи «Осуществить комплексный анализ изменений ситуации развития городского округа за период действия Стратегического плана» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.2.1. Проведение анализа и экспертной оценки изменений во внутренней и внешней среде городского округа, произошедших с момента принятия Стратегического плана в действующей редакции.

4.2.2. Проведение анализа и экспертной оценки действующих мер по реализации Стратегического плана.

4.2.3. Актуализацию стратегически значимого содержания аналитической части Стратегического плана с учётом данных об изменениях во внутренней и внешней среде городского округа и действующих мерах по реализации Стратегического плана.

4.3. Выполнение задачи «Осуществить актуализацию перечня значимых факторов и прогнозных сценариев развития городского округа на период реализации Стратегии» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.3.1. Выделение сильных и слабых сторон, возможностей и ограничений, рисков и угроз в развитии городского округа на современном этапе, а также отраслей и видов экономической деятельности, представляющих собой «точки» и «полюса» экономического развития городского округа.

4.3.2. Выделение и обоснование вновь возникших (не учтенных ранее) внутренних и внешних факторов развития городского округа, исключение указаний на факторы развития, утратившие свое значение (при наличии таковых).

4.3.3. Формирование прогнозных сценариев развития городского округа на период реализации Стратегии.

4.4. Выполнение задачи «Скорректировать структуру и содержание миссии, стратегических целей, задач и приоритетных направлений развития городского округа, разработать систему целевых показателей, определить основные ожидаемые результаты реализации Стратегии в количественном и качественном измерении» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.4.1. Корректировка миссии, приоритетных направлений, целей и задач развития городского округа на основе уточнения или углубления имеющихся аспектов развития и проработки новых подходов.

4.4.2. Разработка системы целевых показателей реализации Стратегии согласно структуре стратегических целей развития городского округа.

4.4.3. Разработка перечня и количественных значений ожидаемых результатов развития городского округа в долгосрочном и среднесрочных (по этапам) периодах реализации Стратегии.

4.4.4. Определение основных приоритетных направлений территориального развития городского округа.

4.5. Выполнение задачи «Определить объемы и структуру ресурсного обеспечения, этапы и механизмы реализации Стратегии с учетом актуализированного перечня факторов, приоритетных направлений, целей, задач и ожидаемых результатов развития городского округа, сформировать укрупненный план реализации Стратегии» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.5.1. Определение видов, объёмов и структуры ресурсов, необходимых для реализации Стратегии с учетом актуальных факторов, целей, задач и ожидаемых результатов развития городского округа.

4.5.2. Оценка наличия и перспектив формирования (привлечения) финансовых, материальных, кадровых и иных видов ресурсов для достижения значений целевых показателей, определенных в качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии.

4.5.3. Разработка механизмов стратегического развития городского округа Тольятти как совокупности способов и средств формирования (привлечения), консолидации и использования ресурсов развития в процессе реализации Стратегии, в том числе определение приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в городском округе Тольятти.

4.5.4. Определение ключевых этапов реализации Стратегии.

4.5.5. Разработка, на основе сформированной системы долгосрочных целей, задач и механизмов стратегического развития городского округа Тольятти, укрупненного плана реализации Стратегии, представляющего собой обоснованный алгоритм действий по реализации Стратегии, детализированный по этапам ее реализации, с указанием сроков и целевых результатов по каждому этапу.

4.6. Выполнение задачи «Разработать систему оценки результативности и эффективности реализации Стратегии» предусматривает проведение следующих видов работ:

4.6.1. Изучение и анализ действующих методик и систем оценки результативности и эффективности реализации документов долгосрочного планирования развития муниципальных образований в Российской Федерации.

4.6.2. Разработка оптимальной системы оценки результативности и эффективности реализации Стратегии.

V. Результаты выполнения работ и отчетность

5.1. Основным результатом научно - исследовательских работ является Стратегия социально - экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, отвечающая требованиям системности, логичности и научной обоснованности, в том числе:

1)  миссия, цели, задачи и приоритетные направления развития городского округа сформированы на основе консолидированного образа желаемого будущего городского округа и с учётом данных о состоянии, динамике и прогнозируемых изменениях внутренних и внешних факторов развития городского округа, полученных на аналитическом этапе работы;

2) результаты комплексного анализа изменений ситуации развития, а также сформированные прогнозные сценарии развития дают исчерпывающее представление о текущем состоянии, потенциале и перспективном значении всех существующих отраслей экономики и сфер жизнедеятельности городского округа;

3) количественные значения ожидаемых результатов и целевых показателей реализации Стратегии определены с учетом результатов оценки наличия и перспектив формирования (привлечения) финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов развития городского округа;

4) этапы и механизмы реализации Стратегии, укрупненный план реализации Стратегии разработаны с учетом положений действующего законодательства и скоординированы с аналогичными элементами планирования, которые предусмотрены в документах социально - экономического планирования уровня Самарской области, Приволжского федерального округа и Российской Федерации;

5) система оценки результативности и эффективности реализации Стратегии создает возможность системного подхода к оценке результативности и эффективности развития на основе всех действующих в городском округе Тольятти документов стратегического планирования.

5.2. Формой отчётности о выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, являются:

5.2.1. Отчёты о результатах выполнения аналитического этапа и этапа целеполагания, которые формируются Исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 и представляются Заказчику не позднее 10 календарных дней от даты завершения соответствующего этапа работ, определяемой с учетом требований пункта 3.4 настоящего технического задания.

К отчетам о выполнении вышеуказанных этапов работы Исполнителем прилагаются документы и материалы, отражающие ход выполнения соответствующих этапов работ, на бумажном и электронном носителях.

5.2.2. Итоговый отчёт о результатах научно - исследовательских работ по теме «Корректировка Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года» (далее также - итоговый отчет о НИР), который формируется Исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 и представляется Заказчику не позднее 10 дней от даты завершения работ, предусмотренной муниципальным контрактом на выполнение работ.

К итоговому отчёту о НИР Исполнителем прилагаются:

1) полная, краткая и презентационная версии проекта стратегии развития городского округа Тольятти на период до 2030 года на бумажном и электронном носителях, в том числе презентационная версия - в формате электронной презентации;

2) документы и материалы, отражающие ход выполнения работ, на бумажном и электронном носителях, за исключением документов и материалов, ранее приложенных к отчёту о выполнении аналитического этапа и к отчёту о выполнении этапа целеполагания.

Председатель Думы				                                       Д.Б. Микель