**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной
целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности
на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.», утверждённой постановлением мэрии от 14.10.2011 №3131-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной
целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.», утверждённой постановлением мэрии от 14.10.2011 №3131-п/1
(далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:
	1. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 6 006 тыс.руб., что соответствует 95,8% запланированного объёма финансирования (экономия составила 259 тыс.руб.).
	2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы
	в 2013 году составил 98,9%.
	3. Недостаточное количество выделенных бюджетных ассигнований на устранение нарушений, отражённых в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский.
	4. Программа не приведена в соответствие с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований на её реализацию.
	5. Несоответствие данных по охвату населения профилактическими мероприятиями Программы, отражённых в информации мэрии и в Приложении №2 к отчёту о выполнении Программы за 2013 год.
	6. Невыполнение плана по устранению нарушений, отражённых в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский.
	7. Непредоставление мэрией информации в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики от 04.03.2014 №24 «Об информации мэрии о противопожарном состоянии подвальных помещений под торговым центром «Океан».
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1. Предоставить обоснования и пояснения внесения изменений в Программу и бюджет городского округа Тольятти на 2013 год по изменению (уменьшению) финансовых затрат на реализацию Программы.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Предоставить информацию о наличии предписаний надзорных органов в отношении объектов муниципальной собственности, объёмах необходимых средств на их устранение и фактически предусмотренных на эти цели расходов бюджета, в том числе в рамках реализации Программы, количестве устранённых нарушений в соответствии с выданными предписаниями и фактических затратах на их устранение в 2013 году, а также о количестве нарушений, которые не были устранены в течение 2013 года, и потребности в финансовых ресурсах на их устранение.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Предоставить информацию о выполнении программных мероприятий за счёт средств, полученных муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности (38 тыс.руб.), реализуемых управлением потребительского рынка мэрии.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Предоставить обоснования необходимости оснащения в 2013 году аварийно-спасательной службы аварийно-спасательным автомобилем с пожарным оборудованием на сумму 2 992,6 тыс. руб., что составляет 49,8% расходов на реализацию Программы, при достаточно низком уровне выделенного бюджетного финансирования на реализацию Программы.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Предоставить дополнительную информацию о пожарах на объектах муниципальной собственности в 2013 году, их последствиях и принятых мерах по их устранению.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений
	правил парковки автомобилей во дворах, затрудняющих проезд
	аварийно-спасательных автомобилей с пожарным оборудованием.

Срок – 01.07.2014.

* 1. Представить перечень дополнительных противопожарных мероприятий по недопущению пожаров на объектах муниципальной собственности, гибели и травматизма людей.

Срок – 05.05.2014.

* 1. Уточнить и привести в соответствие значение показателей (индикаторов) и ожидаемых социально-экономических последствий реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 №3156-п/1 (далее - Муниципальная программа).
	2. Дополнить раздел VII Муниципальной программы целевым показателем «Количество пожаров на объектах муниципальной собственности».
	3. Учесть замечания, указанные в настоящем решении, при реализации Муниципальной программы.
1. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.).

Председатель Думы Д.Б.Микель