**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной
целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 28.12.2012 №3755-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 28.12.2012 №3755-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. Неудовлетворительную работу мэрии по повышению инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, в том числе в связи с систематическим нарушением мэрией градостроительного и земельного законодательств Российской Федерации.

### 2.2. Поздние сроки внесения изменений в Программу (25.09.2013 и 17.12.2013), существенно изменившие первоначально утверждённые плановые значения.

2.3. Неисполнение следующих целевых показателей конечного результата Программы:

- миграционный прирост населения городского округа Тольятти
(-1,8 тыс.чел. при плане -0,2 тыс.чел.);

- количество малых предприятий (1,32 тыс.ед. при плане 1,47 тыс.ед.).

2.4. Отсутствие оценки социально-экономического эффекта по направлениям, предусмотренным Программой.

2.5.Непринятие в течение 2013 года изменений в нормативные правовые акты мэрии, касающиеся инвестиционной деятельности городского округа Тольятти.

2.6. Невыполнение мероприятий по разработке маркетинговой стратегии «Бренд города».

2.7.Увеличение объёма финансирования мероприятий Программы без изменения утверждённых плановых количественных показателей.

### Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и представить в Думу информацию в соответствии с заключением аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

Срок - 20.05.2014.

4. Рассмотреть информацию мэрии о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на
2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013
№3145-п/1, за 2014 год.

Срок - апрель 2015 года.

5. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике
(Колмыков С.Н.).

### Председатель Думы Д.Б.Микель