**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. Недостаточную эффективность реализации Программы в связи
с неполным и несвоевременным освоением выделенных на её реализацию бюджетных ассигнований.

2.2. Неудовлетворительное выполнение мероприятий Программы:

- капитальный ремонт зданий (спортзалов) муниципальных образовательных учреждений;

- восстановление эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений (включая проектирование), капитальный ремонт зданий, в том числе осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории;

- укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования научно-технической направленности;

- проектирование и строительство детских садов.

2.3. Программа исполнена по объёму финансирования в целом на 93,1%, в том числе за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на 87,4%, за счёт средств областного бюджета на 93,5%, за счёт средств федерального бюджета на 97,3%, за счёт внебюджетных средств на 82,7%.

2.4. Не освоены средства в общей сумме 35 674,7 тыс.руб. по итогам реализации Программы в 2013 году, в том числе:

2.4.1. По источникам финансирования:

- средства местного бюджета - 12 102,4 тыс.руб. (12,6%);

- средства областного бюджета - 20 862,7 тыс.руб. (6,5%);

- средства федерального бюджета - 2 615,5 тыс.руб. (2,7%);

- внебюджетные средства - 94,1 тыс.руб. (17,3%).

2.4.2. По главным распорядителям бюджетных средств:

- департамент градостроительной деятельности - 34,7 тыс.руб.;

- департамент образования - 35 640 тыс.руб.

2.5. Плановый объём бюджетного финансирования Программы в
2013 году, отражённый в информации (513 718,5 тыс.руб.), не соответствует объёму финансирования, отражённому в бюджете городского округа Тольятти (513 685 тыс.руб.).

3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель