Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», 
утверждённой постановлением мэрии

от 14.12.2009 №2810-п/1, за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 (далее - Программа), за 
2013 год, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Неэффективную работу мэрии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в 2013 году.

2.2. Уменьшение количества малых предприятий в 2013 году.

2.3. Уменьшение поступления единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в 2013 году на 11,3% по сравнению с 
2012 годом (2012 год – 324 470 тыс.руб., 2013 год – 287 715 тыс.руб.).

2.4. При реализации Программы не учтены требования к совокупности мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, направленным на достижение цели.

2.5. Сокращение задач Программы от первоначально принятых по сравнению с действующей редакцией Программы.

2.6. Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили 88 720,7 тыс.руб., в том числе 30 493,9 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 35 901,1 тыс.руб. – средства областного бюджета, 22 325,7 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

2.7. Низкое исполнение запланированного объёма финансирования мероприятий Программы в 2013 году (71%), при этом освоение средств федерального бюджета составило 52%, областного бюджета - 85%, бюджета городского округа Тольятти - 92%.

2.8. Невыполнение в полном объёме следующих мероприятий Программы, запланированных на 2013 год:

- предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (98%);

- предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при высших учебных заведениях (45%);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных ей видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (67%);

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (67%);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях (17%).

2.9. Неисполнение мэрией рекомендации решения группы депутатов, членов комиссии по городскому хозяйству от 05.02.2013 в части разработки и направления в Думу «дорожной карты» (плана мероприятий) по решению проблем развития предпринимательства в городском округе Тольятти.

3. Направить отчёт о выполнении Программы за 2013 год, а также итоговый отчёт о выполнении Программы за 2010-2013 годы в Торгово-промышленную палату г.Тольятти для проведения анализа результатов реализации Программы.

4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

4.1. Подготовить и представить в Думу информацию:

4.1.1. В соответствии с заключением управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

4.1.2. О субъектах малого и среднего предпринимательства (юридическое наименование, юридический и почтовый адреса), получивших в 2013 году субсидии и займы в рамках реализации Программы, с указанием планового и фактического финансирования с разбивкой по мероприятиям в рамках реализации задач Программы, а также по уровням бюджетного финансирования.

4.2. Провести оценку достижения ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации мероприятий Программы в 
2010-2013гг. и представить в Думу результаты проведённой оценки.

Срок – 01.07.2014.

4.3. Подготовить и представить в Думу информацию об эффективности деятельности Муниципального Фонда поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» в части дополнительных поступлений в бюджет городского округа Тольятти от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок - июнь 2014 года.

4.4. Представить в Думу данные проведённого в 2013 году социологического исследования на тему «Мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округа Тольятти в 
2013 году».

5. Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) по результатам проведённого в рамках реализации мероприятий Программы социологического исследования на тему «Мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти в 
2013 году» разработать и направить в Думу «дорожную карту» (план мероприятий) по решению проблем развития предпринимательства в городском округе Тольятти.

Срок - 01.07.2014.

6. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.):

6.1. Учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

6.2. Поручить контрольно-счётной палате (Крымцев С.С.) включить в план работы на IV квартал 2014 года проведение анализа эффективного использования субсидий, предоставленных за счёт средств бюджета городского округа Тольятти Муниципальному Фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» на развитие микрофинансирования, расширение доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.) 
и постоянную комиссию по бюджету и экономической политике 
(Колмыков С.Н.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель