**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. Недостаточную эффективность работы по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти.

2.2. Программа исполнена в полном объёме по средствам местного бюджета и федерального бюджета, не в полном объёме - по средствам областного бюджета (85,5% - расходы на мероприятие «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти»).

2.3. Снижение фактического значения отдельных показателей, достигнутых в 2013 году, по сравнению с плановым значением, а именно:

- по показателю «Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства» до   
12 735 чел. (плановое значение - 14 200 чел.);

- по показателю «Количество участников спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённой Международному дню инвалида» до 227 чел. (плановое значение - 900 чел.).

2.4. Оборудование, приобретённое за счёт средств местного бюджета (7 067,0 тыс.руб.) для уборки спортивных площадок, используется недостаточно эффективно.

2.5. Исполнение Программы составило 512 206,6 тыс.руб. (99,5%), эффективность реализации Программы составила 109%.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Продолжить работу по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта городского округа Тольятти.

3.2. Не допускать фактического снижения количественных показателей реализации Программы по сравнению с плановыми.

3.3. Проработать вопрос о строительстве в городском округе Тольятти специализированного физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий различными видами адаптивного спорта.

3.4. Принять меры к увеличению количества ставок тренеров в отделении адаптивного спорта муниципального бюджетного учреждения спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти.

3.5. Принять меры к расширению муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, с целью увеличения количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель