Об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития

городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2013 год

Рассмотрев представленный мэрией отчёт о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить отчёт мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2013 год (Приложение №1).

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков представления отчёта мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года 
за 2013 год (далее - Отчёт).

2.2. Фактический объём финансирования мероприятий, направленных на решение стратегических задач развития городского округа Тольятти за 2013 год составил 2 147 252,7 тыс.руб. (84,2%) от запланированного объёма.

2.3. Несоответствие структуры представленного Отчёта требованиям Положения о стратегическом планировании в городском округе Тольятти, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №541.

2.4. Отсутствие взаимосвязи между системой индикативных показателей Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335 (далее - Стратегический план), и показателей эффективности целевых программ городского округа Тольятти.

2.5. Непроведение оценки показателей в соответствии с 
Приложением №5 «Система индикативных показателей оценки реализации Стратегического плана городского округа Тольятти» к Стратегическому плану.

2.6. Интегральный показатель социально-экономического развития, позволяющий оценить экономическое развитие городского округа Тольятти с точки зрения качества экономического роста, не рассчитан.

2.7. Низкое исполнение по реализации приоритетных направлений:

- «Обеспечение интенсивного развития экономики» - 72,2%;

- «Сохранение и улучшение среды жизнеобитания» - 74,8%.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Городские ведомости».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике 
(Колмыков С.Н.).

Председатель Думы				                                          Д.Б.Микель

Приложение №1

к решению Думы

04.06.2014 № 340

Отчёт мэрии

о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2013 год

I. Анализ выполнения задач Стратегического плана в отчётном периоде

| № п/п | Задача развития | Ответственные исполнители | Документ планирования (нормативный правовой акт), обеспечивающий реализацию задачи развития | Показатель выполнения мероприятия (% к плану) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетное направлениe «Всестороннее развитие человеческого потенциала» |
| Цель 1.1. Снижение заболеваемости и смертности населения, улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение положительного сальдо миграции высококвалифицированных кадров |
| Задача 1.1.1. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения |
| 1. | Разработка проектной документации для строительства объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершённого строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района | Отдел здравоохранения мэрии | Долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённая постановлением мэрии от 12.04.2011 №1103-п/1 | 100 |  |
| Задача 1.1.2. Снижение младенческой и детской смертности |
| Примечание: в связи с отсутствием с 01.01.2013 у органов местного самоуправления городского округа Тольятти полномочий по организации медицинской помощи населению, мероприятия на решение задач 1.1.2-1.1.4 настоящего Плана, осуществляются в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549. При этом мероприятие, указанное в рамках задачи 1.1.1 было реализовано в 2013 году на уровне городского округа Тольятти в связи с тем, что его финансирование было предусмотрено бюджетом городского округа Тольятти на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов |
| Задача 1.1.3. Снижение смертности и инвалидности от несчастных случаев, отравлений и травм |
| Примечание: см. Примечание к задаче 1.1.2 |
| Задача 1.1.4. Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний |
| Примечание: см. Примечание к задаче 1.1.3 |
| Задача 1.1.5. Обеспечение социальной адаптации и социальной интеграции инвалидов |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам, в которых проживают инвалиды и представители других маломобильных групп | Департамент городского хозяйства мэрии. Департамент культуры мэрии. Управление физической культуры и спорта мэрии | Долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённая постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1 | 94 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1060-п/1 |
| 2 | Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан | Департамент социальной поддержки населения мэрии | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Организация работы по подготовке к участию инвалидов в вышестоящих соревнованиях | Управление физической культуры и спорта мэрии | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.», утверждённая постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1 |  |  |
| Задача 1.1.6. Обеспечение притока и сокращение оттока высококвалифицированных кадров |
| Примечание: мероприятия, направленные на решение задачи 1.1.6, реализуются в рамках решения задачи 2.1.2. «Активное развитие малого и среднего предпринимательства и формирование конкурентной среды» приоритетного направления II «Обеспечение интенсивного развития экономики» и задачи 4.1.2. «Повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития» приоритетного направления IV «Развитие местного самоуправления» |
| Цель 1.2. Обеспечение органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций городского округа Тольятти высококвалифицированными кадрами |
| Примечание: реализация мероприятий, направленных на достижение цели 1.2, осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1, в связи с чем информация о результатах выполнения мероприятий приведена в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 1.2.1. Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании |
| 1 | Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности: | Департамент образования мэрии | Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённая постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1 |  |  |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: Ленинский пр-т, д.35 | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: бул.Туполева, 18 | -- // -- | -- // -- | 90 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 09.04.2014 №1131-п/1 |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: бул.Баумана, 12 | -- // -- | -- // -- | 90 | -- // -- |
|  | здания школы №15 по адресу: ул.Ингельберга, 52 | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
|  | здания детского сада №26 «Сказка» по адресу: ул.Ленинградская, 54 | Департамент градостроительной деятельности мэрии. Департамент образования мэрии | -- // -- | 0 | -- // -- |
|  | Капитальный ремонт и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории | -- // -- | -- // -- | 96,8 | -- // -- |
| Задача 1.2.2. Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям |
| 1 | Капитальный ремонт кровли образовательных учреждений | Департамент образования мэрии | Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённая постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1 (ред. от 28.11.2013 №3677-п/1) | 100 |  |
| 2 | Капитальный ремонт зданий (спортивных залов), в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории | -- // -- | -- // -- | 97 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 09.04.2014 №1131-п/1 |
| 3 | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых образовательных учреждений | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Восстановление эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений (включая проектирование), капитальный ремонт зданий, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также на благоустройство прилегающей к ним территории | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 1.2.3. Создать условия для развития личности детей и молодёжи |
| 1 | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | Департамент образования мэрии | Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённая постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1 (ред. от 28.11.2013 №3677-п/1) | 100 |  |
| 2 | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Цель 1.3. Формирование в городском пространстве условий для культурного многообразия, социальной справедливости, сохранения и приумножения достижений спорта, науки, искусства |
| Примечание: в части формирования в городском пространстве условий для культурного многообразия цель 1.3 реализуется посредством выполнения мероприятий, финансирование которых в 2013 году предусмотрено долгосрочной целевой программой «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1, в связи с чем информация о результатах выполнения мероприятий приведена в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 1.3.1. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия в городском округе Тольятти |
| 1 | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия – детская школа искусств №1 (бывшее здание детского сада в Ансамбле исторической застройки микрорайона Шлюзовой) | Департамент культуры мэрии | Долгосрочная целевая программа «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённая постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1 | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1061-п/1 |
| 2 | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия - здание горкома КПСС (здание Думы городского округа Тольятти, Центральная пл., 4) | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 3 | Разработка проекта, изготовление и установка памятного знака побратимам и партнёрам города Тольятти | Департамент градостроительной деятельности мэрии | -- // -- | 96,3 |  |
| Задача 1.3.2. Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти |
| 1 | Реализация проекта «Современная школа искусств» | Департамент культуры мэрии | Долгосрочная целевая программа «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённая постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1 (ред. от 23.05.2012) | 100 |  |
| Задача 1.3.3. Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре |
| 1 | Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства | Департамент культуры мэрии | Долгосрочная целевая программа «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённая постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1 (ред. от 23.05.2012) | 100 |  |
| Цель 1.4. Создание условий, обеспечивающих привлекательность городского округа для творческой и талантливой молодёжи |
| Примечание: реализация цели 1.4 осуществляется на основе долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., целью которой является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Тольятти. В связи с этим, информация о результатах выполнения мероприятий приведена в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 1.4.1. Содействие развитию человеческого потенциала, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодёжи | Комитет по делам молодёжи мэрии | Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1 (ред. от 05.09.2012) | 100 |  |
| 2 | Организация отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Организация игр Тольяттинской лиги КВН | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Организация мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню молодёжи | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Организация фестивалей уличной культуры и экстремальных видов спорта | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Организация конкурсных программ и фестивалей, направленных на творческую самореализацию молодёжи | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 7 | Организация тематических мастер-классов, лекториев, дискуссий, круглых столов | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Организация конкурса достижений молодёжи и церемонии вручения именных стипендий мэра | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 9 | Организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных и иных мероприятий, направленных на развитие молодёжного творчества | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 1.4.2. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, содействие социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | Комитет по делам молодёжи мэрии | Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1 (ред. от 05.09.2012) | 93 | Отчёт о реализации долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг. за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 17.03.2014 №768-п/1 |
| 2 | Содействие развитию молодёжного туризма | -- // -- | -- // -- | 93 | -- // -- |
| 3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, распространение социальных заболеваний, проявления нетерпимости и экстремизма | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Поддержка молодёжи с ограниченными возможностями | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Организация мероприятий для детей и молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации по месту жительства | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 1.4.3. Содействие занятости молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику и развитие инновационной экономики |
| 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | Комитет по делам молодёжи мэрии | Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1 | 100 |  |
| 2 | Организация общественных работ для граждан, испытывающих затруднения в поиске работы | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Организация мероприятий по развитию студенческих трудовых отрядов | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Организация мероприятий, направленных на развитие молодёжной науки и знакомство молодёжи с элементами инновационной экономики | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Организация мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения молодёжи | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Организация мероприятий, направленных на гражданское становление и патриотическое воспитание молодёжи | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 7 | Организация мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодёжного движения и развитие лидерских качеств молодёжи | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Организация мероприятий по информированию молодёжи о потенциальных возможностях развития | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | Комитет по делам молодёжи мэрии | Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1 (ред. от 26.07.2012) | 100 |  |
| Задача 1.4.4. Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики |
| 1 | Приобретение основных средств для муниципального бюджетного учреждения «Дом молодёжных организаций «Шанс» | Комитет по делам молодёжи мэрии | Долгосрочная целевая программа организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1 (ред. от 26.07.2012) | 100 |  |
| 2 | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Дом молодёжных организаций «Шанс» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| II. Обеспечение интенсивного развития экономики |
| Цель 2.1. Совокупный рост реальных доходов населения городского округа на основе развития производств с высокой добавленной стоимостью |
| Задача 2.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа |
| Примечание: Реализация задачи 2.1.1 осуществлялась в 2013 году в соответствии с долгосрочной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 28.12.2012 №3755-п/1, целью которой является формирование благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий приведена в разрезе задач вышеуказанной программы |
| 2.1.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по регулированию взаимоотношений частных инвесторов и представителей исполнительно-распорядительных и представительных органов городского округа Тольятти | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 28.12.2012 №3755-п/1 | 100 |  |
| 2 | Консультационные услуги по развитию инновационной деятельности в городском округе Тольятти | Департамент экономического развития мэрии | -- // -- | 100 |  |
| 2.1.1.2. Создание инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Проведение анализа наличия ресурсов и площадок для реализации инвестиционных проектов | Департамент экономического развития мэрии. Департамент градостроительной деятельности мэрии. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии | -- // -- | 167 | Годовой (итоговый) отчёт за 2013 год об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1079-п/1 |
| 2 | Создание инвестиционных площадок с проведением комплекса землеустроительных работ, постановкой земельных участков на государственный кадастровый учёт | Департамент градостроительной деятельности мэрии | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 3 | Разработка и реализация механизма предоставления инвестиционных площадок целевым инвесторам | Департамент экономического развития мэрии. Департамент градостроительной деятельности мэрии | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 2.1.1.3. Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |
| 1 | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике и бизнес-партнёрству, презентация инвестиционных возможностей в рамках деловых миссий | Департамент экономического развития мэрии | -- // -- | 600 | Годовой (итоговый) отчёт за 2013 год об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1079-п/1 |
| 2 | Проведение ежегодного инвестиционного форума в городском округе Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Заключение договоров о публикации материалов об инвестиционном потенциале городского округа Тольятти в деловой среде Российской Федерации и за рубежом | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Корректировка Инвестиционного паспорта (дизайн, вёрстка, печать на бумажном носителе, а также корректировка электронной версии) | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Разработка маркетинговой стратегии «Бренд Тольятти» | Департамент градостроительной деятельности мэрии | -- // -- | 0 | Годовой (итоговый) отчёт за 2013 год об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1079-п/1 |
| 6 | Разработка проекта сайта «Бренд Тольятти» | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 7 | Разработка городской системы визуальной идентификации | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| Задача 2.1.1.4. Разработка пакета информационной поддержки и освещения результатов инвестиционной деятельности и инвестиционного потенциала городского округа Тольятти |
| 1 | Создание карт инвестиционной деятельности и привлекательности районов городского округа Тольятти | Департамент экономического развития мэрии | -- // -- | 100 |  |
| 2 | Подготовка выставочного и раздаточного материала для участия на выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике и бизнес- партнёрству | -- // -- | -- // -- | 160 | Годовой (итоговый) отчёт за 2013 год об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1079-п/1 |
| 3 | Создание и размещение информационных стендов, баннеров и плакатов по организации своего бизнеса и инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Организация форума по теме привлечения инвестиционных ресурсов на официальном сайте городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Активное использование интернет-ресурсов: размещение ссылок на информацию по инвестиционной привлекательности города, инвестиционному плану города, реализуемым и создаваемым инвестиционным проектам в городском округе Тольятти | -- // -- | -- // -- | 150 | Годовой (итоговый) отчёт за 2013 год об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1079-п/1 |
| Задача 2.1.2. Активное развитие малого и среднего предпринимательства и формирование конкурентной среды |
| Примечание: реализация задачи 2.1.2 осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, целью которой является обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета городского округа Тольятти. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий, направленных на решение задачи 2.1.2, приводится в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 2.1.2.1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства городского округа Тольятти |
| 1 | Ведение портала «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти». Добавление блока On-line консультаций. Ведение интерактивной «Деловой сети профессионалов малого и среднего бизнеса» (форумы, интернет-конференции, опросы и прочее) | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 | 100 |  |
| 2 | Социологические исследования. Исследование индекса предпринимательской активности | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 2.1.2.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |
| 1 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 | 98 | Отчёт о выполнении долгосрочной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 2 | Предоставление субсидии Муниципальному Фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» на развитие микрофинансирования, расширения доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при ВУЗах | -- // -- | -- // -- | 45 | Отчёт о выполнении долгосрочной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 6 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | -- // -- | -- // -- | 67 | -- // -- |
| 7 | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | -- // -- | -- // -- | 67 | -- // -- |
| 8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях | -- // -- | -- // -- | 17 | -- // -- |
| Задача 2.1.2.3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Развитие бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 | 100 |  |
| 2 | Строительство 2-ой и 3-ей очередей бизнес-инкубатора | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 2.1.2.4. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Организация и проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 | 100 |  |
| 2 | Организация работы «Школы начинающего предпринимателя». Проведение тренинга-конференции, конкурса молодёжных бизнес-проектов «Молодёжный бизнес» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности. Организация работы «Школы начинающего предпринимателя» | -- // -- | -- // -- | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 4 | Проведение конкурса «Предприниматель года» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | -- // -- | -- // -- | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 6 | Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 2.1.2.5. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, выпуск тематических программ, статей о предпринимательстве в телевизионных и радиоэфирах; в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | Департамент экономического развития мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 2 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для субъектов малого и среднего предпринимательства | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах и другое, ведение On-line консультаций | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Помощь в разработке бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Проведение тренинговых мероприятий, направленных на: повышение личной эффективности участников (ведение переговоров, принятие решений, тайм-менеджмент и так далее); повышение управленческих компетенций (формы предприятий, налоги, лицензирование и так далее) | -- // -- | -- // -- | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| 6 | Тестирование на наличие предпринимательских способностей | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 7 | Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Внедрение механизма оказания поддержки в разработке бизнес-проектов, поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров | -- // -- | -- // -- | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1088-п/1 |
| Задача 2.1.3. Создание условий для инновационного развития на основе стимулирования производств, базирующихся на ноу-хау и инновациях |
| Примечание: 1. Поддержка инновационной деятельности в виде муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в рамках приоритетного направления инвестиционной деятельности «Инновационная и научно-образовательная деятельность», предусмотренная постановлением мэрии от 23.06.2009 №1434-п/1 «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти», в течение 2013 года не осуществлялась в связи с отсутствием обращений соответствующих субъектов инвестиционной деятельности. 2. В целях расширения форм и методов участия органов местного самоуправления в создании условий для развития инновационной деятельности на территории городского округа Тольятти, постановлением мэрии от 11.10.2013 №3145-п/1 утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», одной из задач которой является формирование благоприятных условий для развития инновационной деятельности как приоритетного направления социально-экономического развития городского округа Тольятти |
| Задача 2.1.4. Активное развитие сферы услуг, в том числе рекреационно-туристической сферы |
| Примечание: реализация задачи 2.1.4 осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, целью которой является формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий, направленных на решение задачи 2.1.4, приводится в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 2.1.4.1. Изучение туристской среды и определение приоритетных направлений для развития туризма |
| 1 | Мониторинг туристской отрасли, формирование информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов | Мэрия городского округа Тольятти | Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённая постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1 | 100 |  |
| 2 | Создание, поддержка и продвижение городского веб-сайта, посвящённого туризму | -- // -- | -- // -- | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 26.03.2014 №865-п/1 |
| 3 | Проведение маркетинговых исследований в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 2.1.4.2. Продвижение тольяттинского туристского продукта |
| 1 | Организация и проведение конкурса «Волжская Ладья» | Мэрия городского округа Тольятти | Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённая постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1 | 100 |  |
| 2 | Организация и проведение Дня туризма | -- // -- | -- // -- | 1 800 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.03.2014 №865-п/1 |
| 3 | Формирование экспозиции городского округа Тольятти на выставках, изготовление и модернизация передвижных информационных блоков и стендов о туристическом комплексе Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100/ 708 | -- // -- |
| 4 | Организация и проведение форумов, выставок, конференций, круглых столов по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 120 | -- // -- |
| 5 | Разработка, издание и распространение информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти, комплексных карт туристских маршрутов и объектов городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 0/100 | -- // -- |
| 6 | Организация и проведение конкурса «Волжская Ладья» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 2.1.4.3. Содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области |
| 1 | Организация и проведение семинаров и мастер-классов в сфере туризма | Мэрия городского округа Тольятти | Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённая постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1 | 100 |  |
| Задача 2.1.4.4. Развитие событийного туризма |
| 1 | Разработка, издание и распространение «Календаря событий» | Мэрия городского округа Тольятти | Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённая постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1 | 100 |  |
| 2 | Организация, проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 2.1.5. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Тольятти |
| 1 | Исполнение мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти, разработанном на 2014-2016 годы | Мэрия городского округа Тольятти, исполнительные органы государственной власти Российской Федерации | План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти |  |  |
| Приоритетное направление «Сохранение и улучшение среды жизнеобитания» |
| Цель 3.1. Оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории городского округа |
| Задача 3.1.1. Снижение хозяйствующими субъектами объёмов выбросов и сбросов загрязняющих веществ до нормативных показателей |
| 1 | Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Департамент городского хозяйства мэрии | Ведомственная целевая экологическая программа городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 30.10.2012 №3052-п/1 | 100 |  |
| Задача 3.1.2. Ликвидация накопленного загрязнения, восстановление захламлённых территорий путём создания системы управления бытовыми отходами и обеспечения эффективной санитарии |
| 1 | Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления | Департамент городского хозяйства мэрии | Ведомственная целевая экологическая программа городского округа Тольятти на 2013-2015 годы утверждённая постановлением мэрии от 30.10.2012 №3052-п/1 | 100 |  |
| 2 | Разработка и согласование технической документации на утилизацию отходов I-IV класса опасности бывшего ОАО «Фосфор» | -- // -- | Долгосрочная целевая программа «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2013-2018 годы», утверждённая постановлением мэрии от 14.09.2011 №2770-п/1 | 0 | Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2013-2018 годы в 2013 году предусмотрено не было |
| Задача 3.1.3. Учёт экологических ограничений при планировании, землепользовании и застройке территории |
| Примечание: задача 3.1.3 не относится к числу задач развития, поскольку обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности является одним из принципов законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренных статьёй 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный принцип реализуется субъектами градостроительных отношений на постоянной основе, то есть в процессе текущего функционирования |
| Задача 3.1.4. Ликвидация объектов несанкционированного строительства в территориях с другим функциональным предназначением, соблюдение при территориальном планировании принципов экологической безопасности |
| Примечание: работы по ликвидации объектов несанкционированного строительства на территориях с другим функциональным предназначением на 2013 год не предусматривались |
| Задача 3.1.5. Формирование в городском пространстве условий для сохранения городских зелёных насаждений |
| 1 | Разработка долгосрочной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | Департамент городского хозяйства мэрии | Распоряжение мэрии от 28.08.2012 №9175-р/1 «О создании рабочей группы для подготовки проекта долгосрочной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти» | 100 | Постановлением мэрии от 11.10.2013 №3152-п/1 утверждена муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» |
| Цель 3.2. Укрепление законности, правопорядка и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
| Задача 3.2.1. Снижение уровня преступности |
| Примечание: реализация задачи 3.2.1 в 2013 году осуществлялась посредством выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии 25.12.2012 №3715-п/1, целью которой является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |
| Задача 3.2.1.1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Проведение семинаров и лекций в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях по темам «Терроризм, экстремизм, ксенофобия» | Департамент общественной безопасности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1 | 100 |  |
| 2 | Организация и проведение профилактических мероприятий | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди молодёжи по вопросам соблюдения правовых норм, недопущению их участия в противоправных акциях экстремистской направленности и противодействия правоохранительным органам | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на территории городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Разработка и организация размещения памяток информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» на квитанциях по оплате за коммунальные услуги | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Проведение разъяснительной работы среди учащихся младших классов о возможной угрозе жизни и здоровью при терактах или чрезвычайных ситуациях | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 7 | Проведение родительских собраний в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Организация военно-патриотических лагерей для учащихся школ и студентов учебных заведений: «Юный спасатель», «Школа безопасности» | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 9 | Проведение коррекционно-психологических занятий с подростками дворовых отрядов | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 10 | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, малых архитектурных форм (объектов монументального и декоративного искусства, стел, арт-объектов), торговых центров, рынков, ООТ, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 11 | Информирование правоохранительных органов городского округа Тольятти о выявленных надписях, нарушениях и акциях экстремистского характера | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 12 | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов. Информирование о нарушениях управляющих компаний городского округа | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 13 | Размещение на портале мэрии информации о проведённой работе органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 3.2.1.2. Укрепление состояния антитеррористической защищённости муниципальных объектов городского округа Тольятти |
| 1 | Организация работы Антитеррористической комиссии и Совета общественной безопасности при мэрии городского округа Тольятти. Рассмотрение вопросов по профилактике терроризма и экстремизма | Департамент общественной безопасности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1 | 100 |  |
| 2 | Контроль за исполнением решений Антитеррористической комиссии и Совета общественной безопасности при мэрии городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Организация проведения обследований на антитеррористическую защищённость объектов городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 3.2.1.3. Реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Создание кольца опорной волоконной оптической линии связи | Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти | Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1 | 100 |  |
| 2 | Установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город | -- // -- | -- // -- | 0 | Годовой (итоговый) отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы за 2013 год», утверждённый постановлением мэрии от 28.03.2014 №926-п/1 |
| 3 | Установка камер видеонаблюдения за перемещающимся транспортом между районами | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 4 | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 5 | Дооснащение «серверной» центра диспетчерского пункта (ситуационного центра) для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Подключение сторонних объектов видеонаблюдения | -- // -- | -- // -- | 0 | Годовой (итоговый) отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы за 2013 год», утверждённый постановлением мэрии от 28.03.2014 №926-п/1 |
| Задача 3.2.1.4. Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Приобретение металлических переносных барьеров в целях организации обеспечения безопасности граждан при проведении городских массовых мероприятий | Департамент общественной безопасности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1 | 0 | Годовой (итоговый) отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы за 2013 год», утверждённый постановлением мэрии от 28.03.2014 №926-п/1 |
| 2 | Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 3.2.2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания для проектирования строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.», утверждённая постановлением мэрии от 30.12.2011 №4200-п/1 | 0 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1085 |
| 2 | Проектирование строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 3 | Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти | Муниципальное казённое учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» | -- // -- | 99,9 | -- // -- |
| 4 | Устройство пешеходных дорожек | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии от 18.05.2012 №1487-п/1 | 99,9 | -- // -- |
| 5 | Устройство светофорных объектов (разработка рабочей документации) | -- // -- | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.», утверждённая постановлением мэрии от 30.12.2011 №4200-п/1 | - | -- // -- |
| 6 | Модернизация светофорных объектов | -- // -- | -- // -- | 99,9 |  |
| 7 | Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | -- // -- | 99,8 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1085 |
| 8 | Устройство и перенос остановок общественного транспорта | -- // -- | -- // -- | 93,8 | -- // -- |
| 9 | Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| 10 | Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| 11 | Проектные работы по реконструкции пересечений автодорог | -- // -- | -- // -- | 6,9 | -- // -- |
| 12 | Приобретение дорожных знаков | Муниципальное казённое учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» | -- // -- | 66,8 | -- // -- |
| 13 | Модернизация светофорных объектов под установку (АСУДД) | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| 14 | Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов, в том числе проектирование | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | -- // -- | - | -- // -- |
| 15 | Приобретение барьерных ограждений | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| 16 | Устройство искусственных дорожных неровностей | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии от 18.05.2012 №1487-п/1 | 100 |  |
| 17 | Перенос остановок общественного транспорта | -- // -- | -- // -- | 54,1 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1085. |
| 18 | Оборудование пешеходными вызывными устройствами светофорных объектов | -- // -- | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.», утверждённая постановлением мэрии от 30.12.2011 №4200-п/1 | - | -- // -- |
| 19 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| Цель 3.3. Оптимизация инфраструктурных издержек |
| Задача 3.3.1. Создание условий для снижения рыночной стоимости жилья |
| 1 | Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса | Департамент градостроительной деятельности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение ежегодного роста объёмов ввода жилья | -- // -- | -- // -- | 101,7 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 31.03.2014 №949-п/1 |
| 3 | Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| 4 | Поддержка проектов по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных технологий жилищного строительства, а также модернизации существующих | -- // -- | -- // -- | 0 | -- // -- |
| Задача 3.3.2. Снижение платы за жилищно-коммунальные услуги и повышение их качества |
| 1 | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления коммунальных ресурсов согласно адресному перечню на 2013 год | Департамент городского хозяйства мэрии | Долгосрочная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1 | 99,0 |  |
| 2 | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг путём рационального расхода населением энергоресурсов за счёт обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах согласно перечню на 2013 год | -- // -- | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах городского округа Тольятти» на 2013-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 28.09.2012 №2727-п/1 | 100 |  |
| Задача 3.3.3. Сохранение и восстановление жилищного фонда, территорий общего пользования, культурной и спортивной инфраструктур |
| 1 | Усиление и восстановление повреждённых конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) в соответствии с перечнем на 2013 год | Департамент городского хозяйства мэрии | Ведомственная целевая программа «Восстановление повреждённых конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012-2014гг.», утверждённая постановлением мэрии от 07.10.2011 №3039-п/1 | 96 | Отчёт о выполнении ведомственной целевой программы «Восстановление повреждённых конструктивных элементов многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2012-2014гг.» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 25.02.2014 №578-п/1 |
| 2 | Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти, путём полной замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы в соответствии с перечнем на 2013 год | -- // -- | Долгосрочная целевая программа «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 26.10.2011 №3303-п/1 | 100 |  |
| 3 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов (систем автоматической противопожарной защиты и оборудования, ограждающих конструктивных элементов) | -- // -- | Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013-2017 годы», утверждённая постановлением мэрии от 02.11.2012 №3093-п/1 | 100 |  |
| Задача 3.3.4. Поэтапная реконструкция жилищного фонда с соответствующим инфраструктурным обеспечением |
| 1 | Строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого,23 | Департамент градостроительной деятельности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 (ред. от 09.02.2012) | 36,9 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 31.03.2014 №949-п/1 |
| Цель 3.4. Формирование в городском пространстве условий для эффективного градостроительного развития |
| Задача 3.4.1. Нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности |
| 1 | Разработка документов территориального планирования | Департамент градостроительной деятельности мэрии | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённая постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 | 95,8 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 31.03.2014 №949-п/1 |
| Задача 3.4.2. Совершенствование системы мониторинга процессов градостроительства и автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| 1 | Внесение изменений в программное обеспечение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) | Департамент информационных технологий и связи мэрии | Долгосрочная целевая программа «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2012-2014 годы, утверждённая постановлением мэрии от 29.12.2010 №3876-п/1 | 100 | Отчёт об исполнении долгосрочной целевой программы «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2012-2014 годы за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1057-п/1 |
| 2 | Сопровождение программного обеспечения «ИнГео» с дополнительными модулями | -- // -- | -- // -- | 100 | Отчёт об исполнении долгосрочной целевой программы «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2014 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 04.04.2014 №1057-п/1 |
| Задача 3.4.3. Совершенствование механизма регулирования застройки территорий городского округа Тольятти с учётом необходимости сохранения объектов историко-культурного наследия и природных ландшафтов городского округа |
| Примечание: мероприятия, направленные на выполнение задачи 3.4.3, в 2013 году реализовывались в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 |
| Цель 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры (дорожно-транспортной сети, общественного пассажирского транспорта, логистических технологий в обслуживании грузовых и пассажирских потоков города) |
| Задача 3.5.1. Развитие дорожно-транспортной сети городского округа Тольятти |
| 1 | Проектирование строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной | Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённая постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1 | 8,9 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 №1148-п/1 |
| 2 | Корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского | -- // -- | -- // -- | 99,9 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 № 1148-п/1 |
| 3 | Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской от Южного шоссе до ул.Ворошилова | -- // -- | -- // -- | - | -- // -- |
| 4 | Реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения | -- // -- | -- // -- | 84,8 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 №1148-п/1 |
| 5 | Капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО «АВТОВАЗ» | -- // -- | -- // -- | 88,2 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 №1148-п/1 |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги по Новому проезду в Автозаводском районе | -- // -- | -- // -- | 99,2 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 №1148-п/1 |
| 7 | Капитальный ремонт по бульвару Орджоникидзе в Автозаводском районе | -- // -- | -- // -- | 99,1 | Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённый постановлением мэрии от 10.04.2014 №1148-п/1 |
| 8 | Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| 9 | Строительство автомагистрали Н-2 (дублёр Южного шоссе) вдоль 20, 21 кварталов Автозаводского района | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| 10 | Строительство надземного пешеходного перехода на Автозаводском шоссе, в районе ТК «Парк-Хаус» | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| 11 | Реконструкция автодороги в зоне отдыха (от ул.Спортивной до Комсомольского шоссе) | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| 12 | Реконструкция ул.Лесной на участке от бульвара 50 лет Октября до ул.Комсомольской | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| 13 | Строительство дублёра Автозаводского шоссе от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе | -- // -- | -- // -- | _ | -- // -- |
| Задача 3.5.2. Развитие общественного пассажирского транспорта в городском округе Тольятти |
| 1 | Приобретение подвижного состава общественного пассажирского транспорта | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Долгосрочная целевая программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017гг.», утверждённая постановлением мэрии от 27.11.2012 №3312-п/1 | 100 |  |
| Цель 3.6. Создание условий для развития рынков товаров и услуг надлежащего качества и защиты прав потребителей |
| Задача 3.6.1. Содействие созданию и модернизации на территории городского округа Тольятти предприятий по производству продуктов питания и товаров народного потреблениия |
| Примечание: мероприятия, направленные на реализацию задачи 3.6.1, реализуются организациями, которые не являются муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, без привлечения бюджетных средств (Приложение к Плану работы на 2013 год по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти от 12.12.2012 №3504-п/1) |
| Задача 3.6.2. Обеспечение развития инфраструктуры торговли и услуг населению |
| 1 | Строительство рынка «Кунеевский» в Комсомольском районе городского округа Тольятти | Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» | Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённая решением Думы от 19.05.2010 №293 | _ | Реализация проекта «Строительство универсального рынка» на земельном участке по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Лизы Чайкиной в районе д.52 задерживается, так как не готова площадка под строительство рынка. Вопрос по сносу павильонов, незаконно размещённых в границах земельного участка рынка, решается в судебном порядке |
| 2 | Организация работы по обеспечению населения социально значимыми товарами и услугами | Управление потребительского рынка мэрии | Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 11.04.2011 №31 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области» | 100,7 | Проведена работа по согласованию размещения 60 нестационарных торговых объектов, которые включены в схему размещения нестационарных объектов потребительского рынка |
| 3 | Расчёт обеспеченности жителей городского округа Тольятти торговыми площадями, посадочными местами предприятий общественного питания, рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания населения по сравнению с предыдущим годом | -- // -- | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 №754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» | 100 |  |
| 4 | Организация работы по незаконно установленным объектам потребительского рынка на территории городского округа Тольятти | Управление потребительского рынка мэрии | Постановление мэра от 06.03.2007 №567-1/п (ред. от 31.08.2012) «О порядке размещения и эксплуатации объектов нестационарной торговой сети на территории городского округа Тольятти» | 79,0 | В течение 2013 года на территории городского округа Тольятти выявлено 587 самовольно размещённых объектов потребительского рынка. На основании предписаний об устранении нарушений, 461 собственник самостоятельно осуществил вывоз незаконно размещённых объектов, 80 незаконных объектов демонтированы при участии специалистов управления потребительского рынка мэрии |
| 5 | Осуществление контроля за работой объектов потребительского рынка, пресечение правонарушений | Управление потребительского рынка мэрии | Закон Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» | _ | В 2013 году обследовано 2 000 объектов потребительского рынка, выявлено нарушений в 607 объектах, наложено штрафов на сумму 3 719 тыс.рублей. В результате обжалования в суде постановления административных комиссий были отменены по 105 протоколам (на сумму 3 150 тыс.рублей) |
| Задача 3.6.3. Совершенствование системы защиты прав потребителей на местном уровне |
| 1 | Организация и участие в работе областных совещаний, семинаров, конференций, деловых встреч по актуальным вопросам в сфере потребительского рынка, в том числе семинаров по изучению и практическому применению нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере оказания туристических, медицинских, банковских услуг, услуг жилищно-коммунального хозяйства и других услуг по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг), совместно с федеральными органами по надзору в сфере защиты прав потребителей, общественными объединениями | Управление потребительского рынка мэрии | Комплексный план мероприятий по защите прав потребителей в Самарской области на 2011-2013 годы, утверждённый Губернатором - председателем Правительства Самарской области В.В.Артяковым от 28.12.2010 | 100 |  |
| 2 | Проведение анализа договоров, заключаемых с потребителями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства жилья, банковских услуг, платных медицинских услуг, туристических услуг и другое в целях выявления условий, ущемляющих права потребителей, и приведение их в соответствие с действующим законодательством | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 3 | Рассмотрение заявлений потребителей о нарушении их прав и консультирование их на личном приёме и по телефонам | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 4 | Развитие и совершенствование системы досудебного урегулирования разногласий между предпринимателями и потребителями, связанных с нарушением прав потребителей | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 5 | Оказание помощи потребителям в восстановлении их нарушенных прав, составлении исковых заявлений | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Повышение уровня знаний обучающейся молодёжи в сфере защиты прав потребителей | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 7 | Проведение ежегодного месячника, посвящённого Международному дню защиты прав потребителей (15 марта) | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Повышение информированности потребителей и пропаганда законодательства о защите прав потребителей путём подготовки материалов к телерадиопередачам и участие в них, публикации в местных печатных средствах массовой информации, горячих линиях | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 9 | Развитие системы консультирования потребителей с применением «виртуальной приёмной» в сети Интернет | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 10 | Организация проведения выездных консультаций, открытых уроков для продавцов, изготовителей, исполнителей (работ, услуг) с целью разъяснения положений законодательства в сфере защиты прав потребителей | -- // -- | -- // -- | 0 | Данное мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимых кадровых ресурсов |
| IV. Приоритетное направление «Развитие местного самоуправления» |
| Цель 4.1. Построение оптимальной модели управления городским округом Тольятти, направленной на достижение стратегической цели социально-экономического развития и сохранение окружающей среды |
| Задача 4.1.1. Развитие гражданского общества в городском округе Тольятти |
| 1 | Оказание содействия председателям созданных Советов многоквартирных домов (правовая и консультационная поддержка) | Департамент социальной поддержки населения мэрии. Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | Решение Думы от 21.11.2007 №776 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти». Постановление мэрии от 22.05.2013 №1602-п/1 «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам развития общественного контроля, и мерах, принимаемых мэрией городского округа Тольятти в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год, и признании утратившим силу постановления мэрии от 15.04.2013 №1173-п/1» | _ | Измеримые показатели для данного мероприятия не предусмотрены |
| 2 | Совершенствование системы взаимодействия мэрии с территориальным общественным самоуправлением | Департамент социальной поддержки населения мэрии. Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | Решение Думы от 21.11.2007 №776 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти». Постановление мэрии от 12.07.2013 №2269-п/1 «О предоставлении муниципальному казенному учреждению «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» помещений в безвозмездное пользование». Распоряжение заместителя мэра от 28.05.2013 №3076-р/5 «О передаче муниципального имущества» | _ | -- // -- |
| 3 | Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент социальной поддержки населения мэрии Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | Постановление мэрии от 18.04.2013 №1251-п/1 «Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти» | _ | -- // -- |
| 4 | Создание муниципального казённого учреждения «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | Департамент социальной поддержки населения мэрии. Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | Постановление мэрии от 22.11.2012 № 3290-п/1 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | 100 |  |
| Задача 4.1.2. Повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития |
| 1 | Корректировка Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы от 07.07.2010 №335 | Департамент экономического развития мэрии | Положение о стратегическом планировании в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы от 18.05.2011 №541 (в ред. от 16.10.2013) | _ | Пакет документов по вопросу «О корректировке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335» был направлен в Думу 02.10.2013. Техническое задание на корректировку Стратегического плана утверждено решением Думы от 23.04.2014 №307 |
| 2 | Внедрение системы управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти | -- // -- | Положение о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы от 10.07.2013 №1278 | _ | Обязательным условием внедрения системы управления социально-экономическим развитием является наличие утверждённой Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, как продукта работы по корректировке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года |
| 3 | Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы в городском округе Тольятти | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012-2014 годы», утверждённая постановлением мэрии от 25.08.2011 №2599-п/1 | 100 |  |
| 4 | Формирование системы функционального кадрового резерва, применение эффективных методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста | -- // -- | -- // -- | 95,8 | Отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012- 2014 годы» за 2013 год, утверждённый постановлением мэрии от 23.04.2014 №1284-п/1 |
| 5 | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 6 | Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности и престижа муниципальной службы в городском округе Тольятти | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 7 | Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы в органах местного самоуправления | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| 8 | Регламентация вопросов, касающихся повышения уровня денежного содержания муниципальных служащих | -- // -- | -- // -- | 100 |  |
| Задача 4.1.3. Повышение социальной ответственности бизнеса. Внедрение принципов социального партнёрства |
| 1 | Проведение заседаний Тольяттинской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Департамент экономического развития мэрии | Положение о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы от 01.07.2009 №109 | 100 |  |
| 2 | Реализация Трёхстороннего городского соглашения между мэрией, Союзом работодателей и Ассоциацией профсоюзных организаций городского округа Тольятти «О регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014гг.». | -- // -- | Трёхстороннее городское соглашение между мэрией, Союзом работодателей и Ассоциацией профсоюзных организаций городского округа Тольятти «О регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014гг.» | _ | Трёхстороннее городское соглашение действует в течение периода 2012-2014 годов, без конкретизации сроков выполнения мероприятий сторонами Соглашения. В связи с этим, определение достигнутых результатов реализации Соглашения является целесообразным после завершения срока его действия |
| Задача 4.1.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций |
| 1 | Разработка критериев оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций | Департамент социальной поддержки населения мэрии | Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 02.11.2013 №291-ФЗ) «О некоммерческих организациях» | _ | В настоящее время проект муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Тольятти на 2015-2020 годы», предусматривающий разработку системы оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Тольятти проходит согласование в структурных подразделениях мэрии |

II. Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий по реализации Стратегического плана

в отчётном периоде

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты (тыс.руб.) | % исполнения (факт/уточнён. план х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждённый (уточнённый) план на 2013 год | Факт за 2013 год |  |
|  |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюд. средства | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюд. средства | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Внебюд. средства |
| I. Приоритетное направление «Всестороннее развитие человеческого потенциала» |
| Цель 1.1. Снижение заболеваемости и смертности населения, улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение положительного сальдо миграции высококвалифицированных кадров |
| Задача 1.1.1. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения |
| 1 | Разработка проектной документации для строительства объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершённого строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района | 1 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Примечание: в связи с отсутствием с 01.01.2013 у органов местного самоуправления городского округа Тольятти полномочий по организации медицинской помощи населению, мероприятия, направленные на решение задач 1.1.2-1.1.4 настоящего отчёта, осуществляются в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549. При этом мероприятие, указанное в рамках задачи 1.1.1 было реализовано в 2013 году на уровне городского округа Тольятти в связи с тем, что его финансирование было предусмотрено бюджетом городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов |
| Задача 1.1.2. Снижение младенческой и детской смертности |
| Задача 1.1.3. Снижение смертности и инвалидности от несчастных случаев, отравлений и травм |
| Задача 1.1.4. Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний |
| Примечание: о причинах отсутствия мероприятий по задачам 1.1.2-1.1.4 см. примечание к задаче 1.1.1 настоящего отчёта |
| Итого по задачам 1.1.1-1.1.4: | 1 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | - | - | - |
| Задача 1.1.5. Обеспечение социальной адаптации и социальной интеграции инвалидов |
| 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам, в которых проживают инвалиды и представители других маломобильных групп | 2 225,0 | 193 | 0,0 | 0,0 | 2 060 | 193 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 100 | - | - |
| 2 | Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан | 3 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 3 | Организация работы по подготовке к участию инвалидов в вышестоящих соревнованиях | 1 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1.5: | 7 548,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 7 382,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 100 | 0 | 0 |
| Задача 1.1.6. Обеспечение притока и сокращение оттока высококвалифицированных кадров |
| Примечание: мероприятия, направленные на решение задачи 1.6, реализуются в рамках решения задачи 2.1.2 «Активное развитие малого и среднего предпринимательства и формирование конкурентной среды» приоритетного направления II «Обеспечение интенсивного развития экономики» и задачи 4.1.2 «Повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития» приоритетного направления IV «Развитие местного самоуправления» |
| Цель 1.2. Обеспечение органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций городского округа Тольятти высококвалифицированными кадрами |
| Задача 1.2.1. Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании |
| 1 | Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: Ленинский пр-т, д.35 | 2 715,0 | 50 000,0 | 0,0 | 3,0 | 2 714,31 | 49 358,3 | 0,0 | 0,0 | 99,97 | 99 | - | - |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: бул. Туполева, 18 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 449,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 | - | - | - |
|  | здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: бул. Баумана, 12 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | - | - | - |
|  | здания школы №15 по адресу: ул.Ингельберга, 52 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | здания детского сада №26 «Сказка» по адресу: ул.Ленинградская, 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории | 11 867,5 | 0,0 | 97 776,7 | 10,0 | 11 499,0 | 0,0 | 95 161,2 | 0,0 | 97 | - | 97 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1: | 21 682,5 | 50 000 | 97 776,7 | 110 000,0 | 18 971,9 | 49 358,3 | 95 161,2 | 0,0 | 87,5 | 98,7 | 97,3 | 0,0 |
| Задача 1.2.2. Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям |
| 1 | Капитальный ремонт кровли образовательных учреждений | 4 054,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий (спортивных залов), в том числе осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории | 24 955,1 | 122 069,2 | 0,0 | 10,0 | 23 488,7 | 107 861,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 88 | - | 0,0 |
| 3 | Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 144,0 | 2 720,2 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 2 720,2 | 0,0 | 0,0 | 99 | 100 | - | - |
| 5 | Восстановление эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений (включая проектирование), капитальный ремонт зданий, а также благоустройство прилегающей к ним территории | 20 651,3 | 112 687,3 | 0,0 | 0,0 | 18 701,8 | 107 983,7 | 0,0 | 0,0 | 91 | 96 | - | - |
| Итого по задаче 1.2.2: | 49 804,4 | 237 476,5 | 0,0 | 11,0 | 46 055,0 | 218 564 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 92,0 | - | 0,0 |
| Задача 1.2.3. Создать условия для развития личности детей и молодёжи |
| 1 | Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 037,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 | - | - | - |
| 2 | Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | - | - | - |
| 3 | Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 | - | - | - |
| 4 | Цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 5 | Цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.2.3: | 2 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Задача 1.2.4. Создание системы профориентации и переподготовки кадров |
| 1 | Профориентацион- ное консультирование детей социально незащищенной категории, детей с ОВЗ | 0,0 | 165 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 600 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 2 | Разработка справочника «Профессиональное образование – городу. Актуальные профессии и профессиональные учебные заведения городского округа Тольятти» | 0,0 | 49 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 680,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 3 | Организация и проведение «Фестиваля профессий» (по рабочим профессиям) | 0,0 | 27 975,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 975,36 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 4 | Организация и проведение серии презентаций рабочих профессий на базе УПО, МОУ – опорных школ по предпрофильной подготовке при активной роли работодателей «Мир современных профессий в лицах» | 0,0 | 40 958,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 958,40 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 5 | Организация и проведение «Дня профориентации» | 0,0 | 23 338,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 338,56 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 6 | Организация практик на базе предприятий и организаций | 0,0 | 64 495,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 495,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация и методическое сопровождение Ярмарки профессий, в то числе мастер-классов по актуальным профессиям и специальностям | 0,0 | 35 548,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 548,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Организация работы по программе «Трудовая адаптация выпускников - 2013» (в том числе содействие самозанятости) | 0,0 | 61 360,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 360,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.4: | 0,0 | 468 957,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468 957,12 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| Задача 1.2.5. Обеспечение инновационности высшего и послевузовского образования, формирование системы взаимодействия учебных заведений и работодателей |
| 1 | Экспертиза вариативной части основных профессиональных образовательных программ (модулей) СПО, модернизированных в соответствии с требованиями работодателей | 0,0 | 87 547,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 547,20 | 0,0 | - | 0,0 | 100 | - | - |
| 2 | Мониторинг кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти (прогноз ситуации на локальном рынке труда, подготовка информации для информирования УПО, школ) | 0,0 | 315 523,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315 523,20 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 3 | Подготовка и проведение ежегодной региональной научно-практической конференции по итогам года «Актуальные проблемы и перспективы стратегического и социального партнёрства УПО с работодателями» | 0,0 | 49 900,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 900,80 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 4 | Мониторинг требований работодателей к подготовке специалистов (по 5 актуальным профессиям в год) | 0,0 | 90 307,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 307,20 | 0,0 | 0,0 | - | 100 | - | - |
| 5 | Организация и проведение городского праздника «Золотые кадры Тольятти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 750 | - | - | - | 100 |
| Итого по задаче 1.2.5: | 0,0 | 543 278,4 | 0,0 | 128 750,0 | 0,0 | 543 278,4 | 0,0 | 128 750,0 | - | 100 | - | 100 |
| Цель 1.3. Формирование в городском пространстве условий для культурного многообразия, социальной справедливости, сохранения и приумножения достижений спорта, науки, искусства |
| Примечание: 1. Указанные в Стратегическом плане задачи, реализация которых планируется для достижения цели 1.3, не предусматривают деятельность по формированию условий для социальной справедливости, спорта и науки. 2. В части формирования в городском пространстве условий для культурного многообразия, реализация цели 1.3 осуществлялась посредством выполнения задач, предусмотренных на 2013 год в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1, целью которой является создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан |
| Задача 1.3.1. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти |
| 1 | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия – детская школа искусств №1 (бывшее здание детского сада в Ансамбле исторической застройки микрорайона Шлюзовой) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия - здание горкома КПСС (здание Думы городского округа Тольятти, Центральная пл., 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Изготовление и установка памятного знака побратимам и партнерам города Тольятти | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.3.1: | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 |  |  |  |
| Задача 1.3.2. Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти |
| 1 | Реализация проекта «Современная школа искусств» | 5 406,59 | 7 622,99 | 0,0 | 0,0 | 5 345,75 | 7 427,36 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 97,4 | - | - |
| Итого по задаче 1.3.2: | 5 406,59 | 7 622,99 | 0,0 | 0,0 | 5 345,75 | 7 427,36 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 97,4 | - | - |
| Задача 1.3.3. Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре |
| 1 | Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства | 4 977,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 976,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.3.3: | 4 977,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 976,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | - | - | - |
| Задача 1.3.4. Создание условий, обеспечивающих развитие и пропаганду физической культуры и спорта |
| 1 | Обеспечение поддержки деятельности спортивных организаций некоммерческого сектора | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 2 | Организация работы web-сайта «Спортивный портал Тольятти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий с участием сильнейших спортивных команд МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 «Красные крылья», НП ФК «Лада-Тольятти», подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.3.4: | 5 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Цель 1.4. Создание условий, обеспечивающих привлекательность городского округа для творческой и талантливой молодёжи |
| Примечание: реализация цели 1.4 осуществлялась в 2013 году на основе долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодёжью «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., целью которой является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Тольятти |
| Задача 1.4.1. Содействие развитию человеческого потенциала, формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодёжи | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 2 | Организация отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3 | Организация игр Тольяттинской лиги КВН | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4 | Организация мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню молодёжи | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 5 | Организация фестивалей уличной культуры и экстремальных видов спорта | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 6 | Организация конкурсных программ и фестивалей, направленных на творческую самореализацию молодёжи | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 7 | Организация тематических мастер-классов, лекториев, дискуссий, круглых столов | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 8 | Организация конкурса достижений молодёжи и церемонии вручения именных стипендий мэра | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 9 | Организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных и иных мероприятий, направленных на развитие молодёжного творчества | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.4.1: | 1 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Задача 1.4.2. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, содействие социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содействие развитию молодёжного туризма | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, распространение социальных заболеваний, проявления нетерпимости и экстремизма | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4 | Организация культурно-досуговых, интеллектуальных, научно-практических мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 5 | Организация мероприятий по месту жительства детей и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.4.2: | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.4.3. Содействие занятости молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику и развитие инновационной экономики |
| 1 | Организация временного трудоустройства граждан в возрасте до 18 лет | 5 179,0 | 5 376,0 | 0,0 | 0,0 | 5 179,0 | 5 376,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация общественных работ для граждан в возрасте от 18 до 35 лет, испытывающих затруднения в поиске работы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3 | Организация мероприятий по развитию студенческих трудовых отрядов | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4 | Организация мероприятий, направленных на развитие молодёжной науки и знакомство молодёжи с элементами инновационной экономики | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 5 | Организация мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения молодёжи | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 6 | Организация мероприятий, направленных на гражданское становление и патриотическое воспитание молодёжи | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 7 | Организация мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодёжного движения и развитие лидерских качеств молодёжи | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 8 | Организация мероприятий по информированию молодёжи о потенциальных возможностях развития, в том числе реализация проекта «Молодёжный информационный центр» на базе Дома молодёжных организаций «Шанс» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 9 | Организация мероприятий направленных на формирование экологического самосознания молодёжи | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.4.3: | 6 809,0 | 5 376,0 | 0,0 | 0,0 | 6 809,0 | 5 376,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.4.4. Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики |
| 1 | Приобретение основных средств для муниципального бюджетного учреждения «Дом молодёжных организаций «Шанс» | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 2 | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Дом молодёжных организаций «Шанс» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) | 23 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 1.4.4: | 24 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по приоритетному направлению I: | 129 764,84 | 1 312 904,0 | 97 776,7 | 338 761,0 | 126 549,14 | 1 293 153,84 | 95 161,2 | 128 750,0 | 97,5 | 98,5 | 97,3 | 38,0 |
| II. Приоритетное направление «Обеспечение интенсивного развития экономики» |
| Цель 2.1. Совокупный рост реальных доходов населения городского округа на основе развития производств с высокой добавленной стоимостью |
| Задача 2.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа |
| Примечание: реализация задачи 2.1.1 осуществлялась в 2013 году в соответствии с долгосрочной целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 28.12.2012 №3755-п/1, целью которой является формирование благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти |
| Задача 2.1.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по регулированию взаимоотношений частных инвесторов и представителей исполнительно-распорядительных и представительных органов городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Консультационные услуги по развитию инновационной деятельности в городском округе Тольятти | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.1.1: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Задача 2.1.1.2. Создание инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Проведение анализа наличия ресурсов и площадок для реализации инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.1.2: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Задача 2.1.1.3. Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |
| 1 | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике и бизнес -партнёрству, презентация инвестиционных возможностей в рамках деловых миссий | 1 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 627,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 2 | Проведение ежегодного инвестиционного форума в городском округе Тольятти | 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | - | - | - |
| 3 | Заключение договоров о публикации материалов об инвестиционном потенциале городского округа Тольятти в деловой среде Российской Федерации и за рубежом | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 4 | Корректировка Инвестиционного паспорта (дизайн, вёрстка, печать на бумажном носителе, а также корректировка электронной версии) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 5 | Разработка маркетинговой стратегии «Бренд Тольятти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 6 | Разработка проекта сайта «Бренд Тольятти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 7 | Разработка городской системы визуальной идентификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.1.3: | 2 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| Задача 2.1.1.4. Разработка пакета информационной поддержки и освещения результатов инвестиционной деятельности и инвестиционного потенциала городского округа Тольятти |
| 1 | Создание карт инвестиционной деятельности и привлекательности районов городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подготовка выставочного и раздаточного материала для участия на выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике и бизнес- партнерству | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | - | - | - |
| 3 | Создание и размещение информационных стендов, баннеров и плакатов по организации своего бизнеса и инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 4 | Организация форума по теме привлечения инвестиционных ресурсов на официальном сайте городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Активное использование интернет-ресурсов: размещение ссылок на информацию по инвестиционной привлекательности города, инвестиционному плану города, реализуемым и создаваемым инвестиционным проектам в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.1.4: | 520,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | - | - | - |
| Задача 2.1.2. Активное развитие малого и среднего предпринимательства и формирование конкурентной среды |
| Примечание: реализация задачи 2.1.2 осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2010-2015гг., утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1, целью которой является обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий, направленных на решение задачи 2.1.2, приводится в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 2.1.2.1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства городского округа Тольятти |
| 1 | Ведение портала «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти» | 70,0 | 192,8 | 232,2 | 0,0 | 70,0 | 192,8 | 232,2 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Социологические исследования: исследование индекса предпринимательской активности | 45,0 | 115,7 | 139,3 | 0,0 | 45,0 | 115,7 | 139,3 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| Итого по задаче 2.1.2.1: | 115,0 | 308,5 | 371,5 | 0,0 | 115,0 | 308,5 | 371,5 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача 2.1.2.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |
| 1 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств | 151,0 | 7 712,9 | 13 853,5 | 0,0 | 151,0 | 7 712,9 | 8 304,6 | 0,0 | 100 | 100 | 60 | - |
| 2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях | 750,0 | 1 928,2 | 2 321,8 | 0,0 | 74,7 | 192,0 | 231,3 | 0,0 | 10 | 10 | 10 | - |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных ей видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 450,0 | 1 156,9 | 1 393,1 | 0,0 | 450,0 | 1 156,9 | 793,1 | 0,0 | 100 | 100 | 57 | - |
| 4 | Предоставление субсидии Муниципальному Фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» на развитие микрофинансирования, расширение доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга | 1 899,0 | 7 712,9 | 9 287,1 | 0,0 | 1 899,0 | 7 712,9 | 4 187,6 | 0,0 | 100 | 100 | 45 | - |
| 6 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах | 357,0 | 2 815,0 | 3 985,0 | 0,0 | 357,0 | 1 170,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 42 | 0,0 | - |
| 7 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1 500,0 | 3 856,4 | 4 643,6 | 0,0 | 1 500,0 | 3 856,4 | 4 260,5 | 0,0 | 100 | 100 | 92 | - |
| 8 | Предоставление субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при вузах | 1 200,0 | 7 080,5 | 10 972,5 | 0,0 | 0,0 | 3 995,3 | 550,7 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 5,0 | - |
| Итого по задаче 2.1.2.2: | 6 307,0 | 32 262,8 | 46 456,6 | 0,0 | 4 431,7 | 25 797,2 | 18 327,8 | 0,0 | 70 | 80 | 39 | 0 |
| Задача 2.1.2.3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Развитие бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство 2-й и 3-й очередей бизнес-инкубатора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора | 14 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.2.3: | 14 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Задача 2.1.2.4. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Организация и проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства | 420,0 | 1 079,8 | 1 300,2 | 0,0 | 420,0 | 1 079,8 | 1 300,2 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности. Организация работы «Школы начинающего предпринимателя» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности | 840,0 | 2 159,6 | 2 600,4 | 0,0 | 840,0 | 2 159,6 | 2 600,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Организация работы «Школы начинающего предпринимателя» | 578,0 | 1 542,6 | 1 857,4 | 0,0 | 578,0 | 1 542,6 | 1 857,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Проведение конкурса «Предприниматель года» | 150,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 150,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.2.4: | 1 988,0 | 5 167,6 | 6 222,4 | 0,0 | 1 988,0 | 5 167,6 | 6 222,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача 2.1.2.5. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, выпуск тематических программ, статей о предпринимательстве в телевизионных и радиоэфирах, в печатных средствах массовой информации; в сети Интернет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для субъектов малого и среднего предпринимательства | 869,0 | 2 314,0 | 2 786,0 | 0,0 | 869,0 | 2 314,0 | 2 786,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам-потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательств, местных и областных конкурсах и другое, ведение on-line консультаций | 148,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 148,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Помощь в разработке бизнес-планов субъектам малого и среднего предпринимательства | 150,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 150,0 | 385,6 | 464,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Проведение тренинговых мероприятий, направленных на повышение личной эффективности и управленческих компетенций участников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 6 | Тестирование на наличие предпринимательских способностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 7 | Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок | 590,0 | 1 542,6 | 1 857,4 | 0,0 | 590,0 | 1 542,6 | 1 857,4 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Внедрение механизма оказания поддержки в разработке бизнес- проектов, поиске инвесторов и потенциальных деловых партнёров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.2.5: | 1 757,0 | 4 627,8 | 5 572,2 | 0,0 | 1 757,0 | 4 627,8 | 5 572,2 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача 2.1.3. Создание условий для инновационного развития на основе стимулирования производств, базирующихся на ноу-хау и инновациях |
| Примечание: 1. Поддержка инновационной деятельности в виде муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в рамках приоритетного направления инвестиционной деятельности «Инновационная и научно-образовательная деятельность», предусмотренного постановлением мэрии от 23.06.2009 №1434-п/1 «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти» в течение 2013 года не осуществлялась в связи с отсутствием обращений соответствующих субъектов инвестиционной деятельности. 2. В целях расширения форм и методов участия органов местного самоуправления городского округа Тольятти в создании условий для развития инновационной деятельности на территории городского округа Тольятти, постановлением мэрии городского округа от 11.10.2013 №3145-п/1 утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», одной из задач которой является формирование благоприятных условий для развития инновационной деятельности как приоритетного направления социально-экономического развития городского округа Тольятти |
| Задача 2.1.4. Активное развитие сферы услуг, в том числе рекреационно-туристической сферы |
| Примечание: реализация задачи 2.1.4 осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, целью которой является формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий, направленных на решение задачи 2.1.4, приводится в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 2.1.4.1. Изучение туристской среды и определение приоритетных направлений для развития туризма |
| 1 | Мониторинг туристской отрасли, формирование информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Создание, поддержка и продвижение городского wеb-сайта, посвящённого туризму | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Проведение маркетинговых исследований в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.4.1: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Задача 2.1.4.2. Продвижение тольяттинского туристского продукта |
| 1 | Формирование экспозиции городского округа Тольятти на выставках, изготовление и модернизация передвижных информационных блоков и стендов о туристическом комплексе Тольятти | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | - | - | - |
| 2 | Организация и проведение форумов, выставок, конференций, круглых столов по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию городского округа Тольятти | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | - | - | - |
| 3 | Разработка, издание и распространение информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти, комплексных карт туристских маршрутов и объектов городского округа Тольятти | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | - | - |
| 4 | Организация и проведение конкурса «Волжская Ладья» | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | - | - | - |
| 5 | Организация и проведение Дня туризма | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.4.2: | 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | - | - | - |
| Задача 2.1.4.3. Содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области |
| 1 | Организация и проведение семинаров и мастер-классов в сфере туризма | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.4.3: | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | - | - | - |
| Задача 2.1.4.4. Развитие событийного туризма |
| 1 | Разработка, издание и распространение «Календаря событий» | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| 2 | Организация, проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2.1.4.4: | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - |
| Задача 2.1.5. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Тольятти |
| Примечание: реализация задачи 2.1.5 осуществляется посредством выполнения Плана мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии от 30.10.2010 №3502-п/1, реализуется в рамках текущей деятельности мэрии городского округа Тольятти, без привлечения дополнительных средств бюджета городского округа Тольятти |
| Задача 2.1.6. Формирование в городском пространстве условий для: образования и развития научно обоснованной и гуманной системы создания и применения инновационных технологий в различных сферах городской жизни; гармоничного взаимодействия различных форм собственности; научно обоснованного, социально-культурного и экологически-ориентированного предпринимательства, бизнеса и муниципального сектора экономики в различных сферах городской жизни |
| Примечание: планирование мероприятий, направленных на выполнение задачи 2.1.6, не представляется возможным в связи с проблемой однозначной идентификации предмета планирования по ней, а также наличия в её формулировке элементов дублирования ряда других задач, предусмотренных Стратегическим планом. В ходе предстоящей корректировки Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, предлагается данную задачу исключить, либо изменить её формулировку |
| Итого по приоритетному направлению II: | 28 503,0 | 42 366,7 | 58 622,7 | 0,0 | 26 622,3 | 36 426,1 | 30 493,9 | 0,0 | 93,4 | 85,9 | 52,0 | - |
| III. Приоритетное направление «Сохранение и улучшение среды жизнеобитания» |
| Цель 3.1. Оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории городского округа |
| Задача 3.1.1. Снижение хозяйствующими субъектами объёмов выбросов и сбросов загрязняющих веществ до нормативных показателей |
| 1 | Представление специализированной информации о состоянии окружающей среды, её загрязнении | 3 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 2 | Организация проведения работ по оценке экологического состояния Большого Васильевского озера, расположенного в границах городского округа Тольятти и выполнение работ по корректировке «Экологической оценки озёр, расположенных в границах городского округа Тольятти» | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.1.1: | 3 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 914,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| Задача 3.1.2. Ликвидация накопленного загрязнения, восстановление захламлённых территорий путём создания системы управления бытовыми отходами и обеспечения эффективной санитарии |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа | 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 2 | Разработка и согласование технической документации на утилизацию отходов I - IV классов опасности бывшего ОАО «Фосфор» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.1.2: | 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | - | - | - |
| Задача 3.1.3. Учёт экологических ограничений при планировании, землепользовании и застройке территории |
| Примечание: задача 3.1.3 не относится к числу задач развития, поскольку обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности является одним из принципов законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренных статьёй 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный принцип реализуется субъектами градостроительных отношений на постоянной основе, то есть в процессе текущего функционирования |
| Задача 3.1.4. Ликвидация объектов несанкционированного строительства в территориях с другим функциональным предназначением, соблюдение при территориальном планировании принципов экологической безопасности |
| Примечание: работы по ликвидации объектов несанкционированного строительства на территориях с другим функциональным предназначением на 2013 год не планировались и не проводились |
| Задача 3.1.5. Формирование в городском пространстве условий для сохранения городских зелёных насаждений (парков, скверов, «Ботанического сада», дворов), городских лесов, побережья водохранилища как территорий общего пользования, подземных источников воды для городского водоснабжения |
| Примечание: выполнение задачи 3.1.5 в 2013 году предполагалось на основе долгосрочной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 №3152-п/1 реализация которой в 2013 году не осуществлялась по причине отсутствия бюджетного финансирования |
| Цель 3.2. Укрепление законности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения |
| Задача 3.2.1. Снижение уровня преступности |
| Примечание: реализация задачи 3.2.1 в 2013 году осуществлялась посредством выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии 25.12.2012 №3715-п/1, целью которой является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти. В связи с этим, информация о результатах реализации мероприятий, направленных на решение задачи 3.2.1, приводится в разрезе задач вышеуказанной программы |
| Задача 3.2.1.1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Проведение семинаров и лекций в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях по темам «Терроризм, экстремизм, ксенофобия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Организация и проведение профилактических мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди молодёжи по вопросам соблюдения правовых норм, недопущению их участия в противоправных акциях экстремистской направленности и противодействия правоохранительным органам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на территории городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Разработка и организация размещения памяток информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» на квитанциях по оплате за коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 6 | Проведение разъяснительной работы среди учащихся младших классов о возможной угрозе жизни и здоровью при терактах или чрезвычайных ситуациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 7 | Проведение родительских собраний в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях по профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 8 | Организация военно-патриотических лагерей для учащихся школ и студентов учебных заведений: «Юный спасатель», «Школа безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 9 | Проведение коррекционно-психологических занятий с подростками дворовых отрядов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, малых архитектурных форм (объектов монументального и декоративного искусства, стел, арт-объектов), торговых центров, рынков, ООТ, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 11 | Информирование правоохранительных органов городского округа Тольятти о выявленных надписях, нарушениях и акциях экстремистского характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 12 | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов. Информирование о нарушениях управляющих компаний городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 13 | Размещение на портале мэрии информации о проведённой работе органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3.2.1.2. Укрепление состояния антитеррористической защищённости муниципальных объектов городского округа Тольятти |
| 1 | Организация работы Антитеррористической комиссии и Совета общественной безопасности при мэрии городского округа Тольятти. Рассмотрение вопросов по профилактике терроризма и экстремизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Контроль за исполнением решений Совета общественной безопасности и Антитеррористической комиссии при мэрии городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Организация проведения обследований на антитеррористическую защищённость объектов городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.2.1.2: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Задача 3.2.1.3. Реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Создание кольца опорной волоконной оптической линии связи | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 2 | Установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Установка камер видеонаблюдения за перемещающимся транспортом между районами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Дооснащение «серверной» центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 6 | Подключение сторонних объектов видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.2.1.3: | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Задача 3.2.1.4. Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа Тольятти |
| 1 | Приобретение металлических переносных барьеров, в целях организации обеспечения безопасности граждан при проведении городских массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.2.1.4: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Задача 3.2.2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания для проектирования строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Проектирование строительства (реконструкции) линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти | 4 688,0 | - | - | - | 4 687,0 | - | - | - | 99,9 | - | - | - |
| 4 | Устройство пешеходных дорожек | 5 161 | - | - | - | 5 160 | - | - | - | 99,9 |  |  |  |
| 5 | Устройство пешеходных дорожек | 5 806 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Устройство светофорных объектов (разработка рабочей документации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 7 | Модернизация светофорных объектов | 12 095 | - | - | - | 12 094 | - | - | - | 99,9 | - | - | - |
| 8 | Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта | 336 | - | - | - | 335 | - | - | - | 99,8 |  |  |  |
| 9 | Устройство и перенос остановок общественного транспорта | 4 575 | - | - | - | 4 291 | - | - | - | 93,8 | - | - | - |
| 10 | Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 11 | Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 12 | Проектные работы по реконструкции пересечений автодорог | 4 431 | - | - | - | 306 | - | - | - | 6,9 | - | - | - |
| 13 | Приобретение дорожных знаков | 2 474,5 | - | - | - | 1 576,0 | - | - | - | 66,8 | - | - | - |
| 14 | Модернизация светофорных объектов под установку (АСУДД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 15 | Капремонт (ремонт) надземных и подземных пешеходных переходов, в том числе проектирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 16 | Приобретение барьерных ограждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 17 | Устройство искусственных дорожных неровностей | 243 | - | - | - | 243 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 18 | Перенос остановок общественного транспорта | 830 | - | - | - | 449,4 | - | - | - | 54,1 | - | - | - |
| 19 | Оборудование пешеходными вызывными устройствами светофорных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.2.2: | 40 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | - | - | - |
| Цель 3.3. Оптимизация инфраструктурных издержек |
| Задача 3.3.1. Создание условий для снижения рыночной стоимости жилья |
| 1 | Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса | 1 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 2 | Обеспечение ежегодного роста объёмов ввода жилья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Поддержка проектов по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных технологий жилищного строительства, также модернизации существующих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.3.1: | 1 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| Задача 3.3.2. Снижение платы за жилищно-коммунальные услуги и повышение их качества |
| 1 | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления коммунальных ресурсов согласно адресному перечню на 2013 год | 23 925,4 | 43 905,8 | 0,0 | 1 002,8 | 23 868,1 | 43 389,9 | 0,0 | 1 002,8 | 99,7 | 98,8 | - | 100 |
| 2 | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг путём рационального расхода населением энергоресурсов за счёт обеспечения нормативного уровня температуры горячей воды в многоквартирных домах согласно перечню на 2013 год | 2 044,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 044,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.3.2: | 25 970,0 | 43 905,8 | 0,0 | 1 002,8 | 25 912,7 | 43 389,9 | 0,0 | 1 002,8 | 99,8 | 98,8 | - | 100 |
| Задача 3.3.3. Сохранение и восстановление жилищного фонда, территорий общего пользования, культурной и спортивной инфраструктур |
| 1 | Усиление и восстановление повреждённых конструктивных элементов многоквартирных домов (балконов, лоджий, козырьков) в соответствии с перечнем на 2013 год | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 | - | - | - |
| 2 | Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в много квартирных домах, расположенных в городском округе Тольятти | 1 885,5 | 0,0 | 0,0 | 628,1 | 1 885,5 | 0,0 | 0,0 | 628,1 | 100 | - | - | 100 |
| 3 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов (систем автоматической противопожарной защиты и оборудования, ограждающих конструктивных элементов) | 2 097,3 | 0,0 | 0,0 | 233,0 | 2 097,3 | 0,0 | 0,0 | 233,0 | 100 | - | - | 100 |
| 4 | Проектирование и строительство объектов спортивного назначения | 1 400,0 | 17 100,0 | 8 421,0 | 0,0 | 1 400,0 | 14 541,5 | 8 421,0 | - | 100 | 85 | 100 | - |
| Итого по задаче 3.3.3: | 7 382,8 | 17 100 | 8 421,0 | 861,1 | 7 299,4 | 14 541,5 | 8 421,0 | 861,1 | 98,8 | 85,0 | 100 | 100 |
| Задача 3.3.4. Поэтапная реконструкция жилищного фонда с соответствующим инфраструктурным обеспечением |
| 1 | Строительство многоквартирного дома по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес ул.Толстого, 23, для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | 14 074 | 79 751,2 | 0,0 | 0,0 | 12 451,7 | 22 215,1 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3.3.4: | 14 074 | 79 751,2 | 0,0 | 0,0 | 12 451,7 | 22 215,1 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 27,9 | - | - |
| Цель 3.4. Формирование в городском пространстве условий для эффективного градостроительного развития |
| Задача 3.4.1. Нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности |
| 1 | Разработка документов территориального планирования | 18 820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.4.1: | 18 820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | - | - | - |
| Задача 3.4.2. Совершенствование системы мониторинга процессов градостроительства и автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| 1 | Внесение изменений в программное обеспечение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД) | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 2 | Сопровождение работы интернет-сервера органов архитектуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Сопровождение программного обеспечения «ИнГео» с дополнительными модулями | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| 4 | Внесение изменений в модуль синхронизации пространственных объектов в формате «ИнГео» и АИС ОГД, с целью предоставления возможности выгрузки произвольных слоев из «ИнГео» в АИС ОГД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Разработка подсистемы АИС ОГД обеспечивающая получение пространственных объектов АИС ОГД на базе протокола SOAP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 6 | Внесение изменений в подсистему АИС ОГД «Межведомственное взаимодействие». Реализация электронного сервиса СМЭВ «Предоставление информации о ранее выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.4.2: | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - |
| Задача 3.4.3. Совершенствование механизма регулирования застройки территорий городского округа Тольятти с учётом необходимости сохранения объектов историко-культурного наследия и природных ландшафтов городского округа |
| Примечание: мероприятия, направленные на выполнение задачи 3.4.3, в 2013 году реализовывались в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015гг., утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 |
| Цель 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры (дорожно-транспортной сети, общественного пассажирского транспорта, логистических технологий в обслуживании грузовых и пассажирских потоков города) |
| Задача 3.5.1. Развитие дорожно-транспортной сети городского округа Тольятти |
| 1 | Проектирование строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной | 1 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | - | - | - |
| 2 | Корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского | 2 252,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 3 | Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской от Южного шоссе до ул.Ворошилова | 1 738,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерской с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения | 2 004,9 | 36 645,3 | 0,0 | 0,0 | 1 951,0 | 30 825,3 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 84,1 | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт Южного шоссе от ул. Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО «АВТОВАЗ» | 1 188,7 | 22 586,7 | 0,0 | 0,0 | 1 182,8 | 19 794,7 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 87,6 | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги по Новому проезду в Автозаводском районе | 860,04 | 14 565,2 | 0,0 | 0,0 | 852,6 | 14 456,7 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 99,3 | - | - |
| 7 | Капитальный ремонт по бульвару Орджоникидзе в Автозаводском районе | 1 401,6 | 23 784,3 | 0,0 | 0,0 | 1 389,8 | 23 566,6 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 99,1 | - | - |
| 8 | Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения | 2 167,1 | 41 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 9 | Строительство автомагистрали Н-2 (дублёр Южного шоссе) вдоль 20, 21 кварталов Автозаводского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 | Строительство надземного пешеходного перехода на Автозаводском шоссе, в районе ТК «Парк-Хаус» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул.Спортивной до Комсомольского шоссе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция ул.Лесной на участке от бульвара 50 лет Октября до ул.Комсомольской | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 13 | Строительство дублёра Автозаводского шоссе от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 3.5.1: | 13 206,84 | 138 756,9 | 0,0 | 0,0 | 7 770,2 | 88 643,3 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 63,8 | - | - |
| Задача 3.5.2. Развитие общественного пассажирского транспорта в городском округе |
| 1 | Приобретение подвижного состава общественного пассажирского транспорта | 42 507,3 | 0,0 | 0,0 | 42 507,3 | 42 507,3 | 0,0 | 0,0 | 42 507,3 | 100 | - | - | 100 |
| Итого по задаче 3.5.2: | 42 507,3 | 0,0 | 0,0 | 42 507,3 | 42 507,3 | 0,0 | 0,0 | 42 507,3 | 100 | - | - | 100 |
| Цель 3.6. Создание условий для развития рынков товаров и услуг надлежащего качества и защиты прав потребителей |
| Задача 3.6.1. Содействие созданию и модернизации на территории городского округа предприятий по производству продуктов питания и товаров народного потребления |
| Примечание: мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на выполнение задачи 3.6.1, реализуются в соответствии с Комплексным инвестиционным планом модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг., утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160, за счёт внебюджетных источников, организациями, не относящимися к муниципальному сектору экономики городского округа Тольятти |
| Задача 3.6.2. Обеспечение развития инфраструктуры торговли и услуг населению |
| 1 | Строительство рынка «Кунеевский» в Комсомольском районе городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Организация работы по незаконно установленным объектам потребительского рынка на территории городского округа Тольятти | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 3.6.2: | 200,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | - | - | - |
| Задача 3.6.3. Совершенствование системы защиты прав потребителей на местном уровне |
| Примечание: мероприятия, направленные на решение задачи 3.6.3, осуществлялись в 2013 году в соответствии с Комплексным планом мероприятий по защите прав потребителей в Самарской области на 2011-2013 годы, утверждённым Губернатором, председателем Правительства Самарской области В.В.Артяковым 28.12.2010, в рамках текущей деятельности управления потребительского рынка мэрии, без привлечения дополнительного финансирования из бюджета городского округа Тольятти |
| Итого по приоритетному направлению III: | 183 922,44 | 279 513,9 | 8 421,0 | 44 371,2 | 164 352,6 | 168 789,8 | 8 421,0 | 44 371,2 | 89,4 | 60,3 | 100 | 100 |
| IV. Приоритетное направление «Развитие местного самоуправления» |
| Цель 4.1. Построение оптимальной модели управления городским округом Тольятти, направленной на достижение стратегической цели социально-экономического развития и сохранение окружающей среды |
| Задача 4 1.1. Развитие гражданского общества в Тольятти |
| 1 | Оказание содействия председателям созданных Советов многоквартирных домов (правовая и консультационная поддержка) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Совершенствование системы взаимодействия мэрии с территориальным общественным самоуправлением | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 13 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 229,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | - | - |
| 4 | Создание муниципального казённого учреждения «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» | 5 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 524,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | - | - | - |
| Итого по задаче 4.1.1: | 18 879,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 753,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | - | - | - |
| Задача 4.1.2. Повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития |
| 1 | Корректировка Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы от 07.07.2010 №335 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение системы управления социально- экономическим развитием городского округа Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Формирование системы функционального кадрового резерва, применение эффективных методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5 | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 | - | - | - |
| 6 | Создание условия для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности и престижа муниципальной службы в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 7 | Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы в органах местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 8 | Регламентация вопросов, касающихся повышения уровня денежного содержания муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 9 | Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в городском округе Тольятти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 | Организация и выполнение работ по внедрению средств защиты информации в информационных системах персональных данных | 3 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | - | - | - |
| 11 | Организация предоставления государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронном виде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 12 | Разработка муниципальных информационных систем для оптимизации и повышения эффективности работы отраслевых органов мэрии городского округа Тольятти | 2 312,5 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 2 001,91 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 86,57 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 4.1.2: | 6 515,5 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 6 013,21 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.1.3. Повышение социальной ответственности бизнеса. Внедрение принципов социального партнёрства |
| 1 | Проведение заседаний Тольяттинской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Реализация Трёхстороннего городского соглашения между мэрией, Союзом работодателей и Ассоциацией профсоюзных организаций городского округа Тольятти «О регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014гг.» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 4.1.3: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Задача 4.1.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций |
| 1 | Разработка критериев оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 4.1.4: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого по приоритетному направлению IV: | 25 395,4 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 23 766,91 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 100 | - | - |
| Итого по приоритетным направлениям I-IV: | 367 585,68 | 1 635 179,31 | 164 820,4 | 383 132,2 | 341 290,95 | 1 498 764,4 | 134 076,1 | 173 121,2 | 92,8 | 91,6 | 81,3 | 45,2 |

____________________________________________________________________