Приложение № 4

к решению Думы

от __________№________

Отчет о реализации  Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 гг., за 2010 год

I. ЭКОНОМИКА

1. Градостроительная деятельность

Программой на 2010-2020 годы по разделу «Градостроительная деятельность» предусмотрены мероприятия, целью которых является  создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания.

Указанная цель  реализуется посредством решения задачи  «Разработка документации территориального планирования» (1) и   задачи  «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения» (2).

Для реализации  первой задачи  в 2010 г. предусмотрены мероприятия по  разработке документов территориального планирования  и проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 г., на финансирование которых предусмотрены средства городского бюджета в сумме 15918 тыс. руб. и внебюджетные средства в сумме 1155 тыс. руб.

За отчетный период планировалось разработать проекты планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона "Калина" Автозаводского района,  застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района), территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района, территории квартала 14А Автозаводского района.

Для реализации  второй задачи  в 2010 г. предусмотрены мероприятия по реализации Городской целевой программы г. Тольятти "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг.», на финансирование которых предусмотрены ассигнования  сумме 4050 тыс. руб.

Анализ выполнения целей и задач Программы, применительно к соответствующему периоду реализации

В целях создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания Программой в 2010 г. предусмотрено решение следующих задач.

- Разработка документации территориального планирования, в том числе по мероприятиям:

  - «Документы территориального планирования»

На разработку документов территориального планирования Программой предусмотрены ассигнования в сумме  9056 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти и 1155 тыс. руб. – внебюджетные средства.

С учетом полученной экономии от проведенных торгов и уточнением начальной цены контракта,  финансовые затраты на разработку документов территориального планирования уменьшены с 9056 тыс. руб. до 4293 тыс. руб., что утверждено решением  Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010г. № 435 «О внесении изменений  в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

На оплату выполненных  мероприятий по градостроительной деятельности из бюджета городского округа Тольятти направлено 4082,6 тыс. руб., что составляет 95,1% от фактического годового плана.

За отчетный период выполнены и утверждены постановлениями мэрии проекты планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона "Калина" Автозаводского района и  застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района).

Публичные слушания по проекту планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района  назначены на 21.03.2011 г. (пост мэрии от 14.02.2011 г. № 427-п/1).

Публичные слушания по корректировке территории мкр. Федоровка в части станции канал состоялись 19.01.2011 г.  Постановление об утверждении проекта планировки в стадии подготовки.

Неисполнение плана в сумме  210,4 тыс. руб. связано с тем, что согласно заключенным муниципальным  контрактам  окончательная оплата исполнителям работ  производится только после утверждения проектов планировки территорий  постановлениями мэрии.

За счет внебюджетных средств за отчетный период по заявке ЗАО ФСК «Лада-Дом» выполнен проект планировки 14а квартала Автозаводского района, в стадии подготовки  постановление мэра о его утверждении. Объем внебюджетных инвестиций, выделенных на оплату выполненных работ,  составляет  9157 тыс. руб. при плане 1155 тыс. руб., что свидетельствует о некорректности планового значения показателя.

Эффективность реализации мероприятий программы по разработке проектов планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона "Калина" Автозаводского района и  застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района)  составляет 100 %: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, увеличилось на 506,6 га.

В связи с тем, что проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района не утвержден в 2010 г. (150 га), общая эффективность реализации мероприятий программы по разработке проектов планировки территории составляет 77,2 % от утвержденного Программой плана.

  - «Проект  изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 г.»

На разработку проекта изменений в Генеральный план Программой предусмотрены средства бюджета городского округа в  сумме 6862 тыс. руб. По результатам конкурсных торгов, с учетом полученной экономии,  муниципальный контракт заключен на сумму 1640 тыс. руб.

Решением  Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010г. № 435 «О внесении изменений  в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г.  № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»   финансовые затраты на разработку   проекта изменений в Генеральный план уменьшены с 6862 тыс. руб. до 1640 тыс. руб.

Работы по внесению изменений в Генеральный план выполнены, по результатам публичных слушаний проектировщиком ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» в проект вносятся  изменения и дополнения. В соответствии с условиями муниципального контракта работы оплачены в размере 70 %.   Изменения в генплан городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года утверждены Решением Думы городского округа Тольятти № 456 от 26.01.11г.

- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения, в том числе мероприятие:

2.1. «Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района».

Реализация мероприятия в 2010 г. не запланирована.

2.2. «Реализация ГЦП г. Тольятти "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010 гг.»».

На реализацию мероприятия Программой комплексного социально-экономического развития предусмотрены средства городского бюджета в сумме 4050 тыс. руб.

В рамках реализации городской целевой программы г. Тольятти "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010 гг.» проведено  обследование несущих конструкций 8-ми квартирного жилого дома по ул. Советская, 52, по результатам которого, жилой дом отнесен к категории «Недопустимое состояние». То есть, техническое состояние строительной конструкции или здания и сооружения в целом характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

Дополнительно  проведена работа по определению экономической целесообразности сноса жилого дома по адресу ул. Советская, 52. По результатам технико-экономического расчета затраты на реконструкцию здания превышают затраты на обеспечение жильцов квартирами и снос здания в 2,2 раза, что говорит о нецелесообразности проведения реконструкции жилого дома.

В декабре 2010 г. было проведено заседание межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным    и подлежащим сносу или реконструкции, по вопросу признания многоквартирного дома по адресу ул. Советская, 52 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На заседание межведомственной комиссии от собственников жилых помещений был представлен неполный пакет документов, поэтому было решено провести повторное заседание после предоставления недостающих документов.

В связи с отсутствием до настоящего времени официального заключения межведомственной комиссии по признанию жилого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отсутствием маневренного жилого фонда для расселения граждан,  ассигнования в сумме 3950 тыс. руб., предусмотренные бюджетом  на приобретение квартир для переселения граждан, проживающих по адресу ул. Советская, 52 перераспределены в 2010 г. на другие цели.

В связи с уменьшением по решению Думы объема средств на выполнение мероприятия в 2010 г. с 4050 тыс. руб. до 199 тыс. руб.,  фактическое исполнение мероприятия по реализации Программы комплексного социально-экономического развития составляет 99,6 %.

Эффективность решения задачи по строительству и реконструкции (модернизации) объектов жилищного назначения составила за отчетный период 100,5 %: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя составила 20,5 кв.м/чел, против предусмотренных Программой  20,4 кв.м/чел.

Запланированная на конец 2010 г. площадь жилищного фонда с учетом ввода в эксплуатацию 111 тыс. кв. м жилья превысила плановое значение, предусмотренное программой, на 0,2 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В последующий период, в рамках Программы на 2010-2020 гг. по разделу «Градостроительная деятельность», с  целью создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания,  планируется выполнить следующие мероприятия:

- Разработка долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы;

- Разработка проекта новой городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 15.12.10г. № 433 «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010 гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123»);

- Подготовка плана реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2015 г.;

- Разработка документов территориального планирования;

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2. Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

На 2010 г. в рамках Программы на 2010-2020 гг. по разделу «Предпринимательство» запланировано мероприятие, с целью увеличения плотности субъектов малого предпринимательства и увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с запланированным объемом финансирования 2 142 250 тыс. руб.

Цель по увеличению плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций реализуется посредством решения задачи «Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти и создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства».

С целью решения Задачи запланировано следующее мероприятие:

«Обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета», с плановым объемом финансовых затрат 2 142 250 тыс. руб.

По итогам 2010 г. денежные средства по данному мероприятию реализованы в объеме 306 503,1 тыс. руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования данного мероприятия составил 14,3 %. Такой показатель объясняется отсутствием запланированных внебюджетных средств.

По разделу «Туризм» с целью «Увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти» запланировано мероприятие:

«Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти».

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджета, ввиду чего плановый объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

По разделу «Потребительский рынок» предусмотрено мероприятие: «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти» с плановым объемом финансовых затрат 180 000 тыс. руб.

Данное мероприятие финансируются из внебюджетных источников.

По итогам 2010 г. денежные средства по данному мероприятию реализованы в объеме 104 997,5 тыс. руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования данного мероприятия составил 58,3 %. Так как финансирование проекта реконструкции ООО «Центральный рынок» не осуществлялось, начало проведения мероприятий по реконструкции предусматривается с 2011 г.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. составил 411 527,1 тыс. руб. к 2 322 250 тыс. руб. запланированным, что составляет 72,6 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

По разделу «Предпринимательсвтво» в 2010 г. для реализации цели по увеличению плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций была поставлена задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения поставленной задачи в 2010 г. реализовывались мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти на 2010-2015гг.».

Проведен конкурс по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения  затрат  на  приобретение  основных средств  (1-2 кв. 2010 г.).

В конкурсе приняли участие 793 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 355 стали победителями и получили субсидии на общую сумму 105,6 млн. руб. По итогам конкурса было создано 1655 рабочих мест, в том числе 197 рабочих мест для инвалидов.

Проведен отбор субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам  малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (4 кв. 2010 г.).

В отборе приняли участие 529 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 403 объявлены победителями.  Заключено 327 договоров субсидий на общую сумму 64,9 млн. руб. 74 победителя отбора не предоставили второй пакет документов в установленный срок.

По итогам мероприятия создано 2156 новых рабочих мест.

Проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга (4 кв. 2010 г.).

В отборе приняли участие 102 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 62 объявлены победителями. Заключено 62 договора субсидий, из них 12 договоров расторгнуто по инициативе победителей конкурса. Перечислены субсидии по 50 договорам на общую сумму 22,6 млн. руб.

В целях поддержки начинающих предпринимателей оказывалась всесторонняя консультативная, информационная поддержка. Проводились семинары, «круглые столы», курсы переподготовки и повышения квалификации.

Благодаря проводимым мероприятиям согласно статистическим данным в 2010 г. наблюдается увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий за 9 месяцев 2010 г. на 26,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года и составляет 30 036 чел.

По мероприятию «обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета».

Низкий уровень исполнения мероприятия обосновывается отсутствием запланированных внебюджетных средств.

Завышенные показатели эффективности реализации мероприятий «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства» (648,9 %) и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» (440,3 %) обусловлен низким уровнем исполнения запланированного объема финансирования (14,3 %) по причине отсутствия запланированных внебюджетных средств.

Целью Программы по разделу «Потребительский рынок» является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории  городского округа Тольятти.

Указанная цель достигается посредством решения задачи: изучение формирования благоприятной среды  в сфере потребительского рынка.

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти.

Обеспечение жителей городского округа Тольятти:

- предприятиями общественного питания по количеству посадочных мест составляет 94,4 %, уровень достижения значения Факт/План * 100% составляет 114,3 %;

- предприятиями торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей 100; уровень достижения значения 100%;

- предприятиями торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей 100; уровень достижения значения 100 %;

- предприятиями бытового обслуживания по количеству рабочих мест 87,6 %; уровень достижения значения 121,7 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В связи с тем, что реализация Программы способствует созданию качественной среды городского округа, а именно благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, мэрии продолжить работу, начатую в 2010 г. с профильным министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий.

Целесообразно продолжить финансирование Программы на 2010-2020 гг.

- Реформирование государственного и муниципального управления

Реформирование государственного и муниципального управления

Мероприятие данного раздела «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и  реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2011 – 2013 годы» формировалось на основе проекта долгосрочной целевой программы «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и  реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2011 – 2013 годы» (далее – ДЦП). Финансирование программы, а соответственно мероприятия в 2010 году не предусматривалось. Однако ряд проектов в 2010 году было выполнено.

Основной целью мероприятия является реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание и развитие в городском округе Тольятти электронного муниципалитета, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе и по принципу «Одного окна»;

- развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности;

- создание комфортных условий для развития местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ, как одного из базовых секторов экономики городского округа Тольятти;

- реформирование системы муниципального управления;

- формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное внедрение и использование ИКТ в городском округе Тольятти.

Для решения задачи № 1 предусматривалась реализация следующих мероприятий:

- Определение перечня муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид;  разработка сетевого плана-графика перевода муниципальных услуг в электронный вид. Данное мероприятие выполнялось без финансирования, специалистами управления. Показатель: «Доля  муниципальных услуг, переведенных в электронный вид» по плану – 10%, переведено (I и II этапы в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде») – 29,3%;

- Создание автоматизированной информационной системы  «Реестр муниципальных услуг и функций». Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля выполненных мероприятий по созданию АИС «Реестр муниципальных услуг и функций» равно нулю.

- Создание центра телефонного обслуживания населения(call-центра). Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля выполненных мероприятий по созданию центра телефонного обслуживания населения (call-центра)» определить невозможно.

- Создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет  для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности ОМС городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Количество созданных пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления» равно нулю.

- Проведение мероприятий по оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось. Однако в начале 2010 года Правительством Самарской области было принято решение о создании МФЦ в городском округе Тольятти в рамках пилотного проекта. В соответствии с  постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 № 232 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», были выделены субсидии в размере 31 200,0 тыс. руб. и 1 642,1тыс. руб. было выделено из муниципального бюджета в качестве софинансирования.

МФЦ  был создан на базе МУ «ГИЦ» в форме муниципального бюджетного учреждения (МБУ «МФЦ») и 9 декабря 2010 года прошёл его тестовый запуск в присутствии вице-губернатора –  руководителя аппарата правительства Самарской области А.И. Бендусова и мэра А.Н. Пушкова. С 1 февраля 2011 года МФЦ открылся для приёма граждан.

Так как проект в 2010 году не планировался к выполнению, целевые индикаторы по нему определить невозможно.

- Внедрение в городском округе Тольятти единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений и предприятий, участвующих в едином межведомственном электронном документообороте» определить невозможно.

- Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на  Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также  на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти», если это не запрещено федеральным законом. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля муниципальных услуг (функций),  имеющих возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на  Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также  на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти» определить невозможно.

Так как финансирование 2010 году не предусматривалось, следовательно, значение показателя задачи № 2: «Количество  субъектов информатизации, подключенных к муниципальной компьютерной сети», равно нулю.

Для решения задачи № 3 предусматривалась реализация мероприятия «Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ», финансирование которого в 2010 году не планировалось, вследствие чего значение показателя «Доля выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих разработку и поддержку комплексных информационно-коммуникационных систем, формирующих единое информационное пространство городского округа Тольятти» равно нулю.

Для решения задачи № 4 предусматривалась реализация следующих мероприятий:

- Организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии и подведомственными учреждениями, а также административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в соответствии с утвержденным мэром планом-графиком. Данное мероприятие выполнялось без дополнительного финансирования, значение показателя: «Доля  разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) от общего количества муниципальных услуг (функций) в соответствии с Реестром  муниципальных услуг и функций», по плану – 30%, разработано регламентов – 71,6%.

- Внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Доля  органов мэрии, работающих на основе показателей эффективности и (или) результативности деятельности» равно нулю.

- Создание программно-аппаратного комплекса (в том числе средств визуализации, моделирования, анализа) для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений высшими должностными лицами органов местного самоуправления, а также для обеспечения поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих встреч. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Доля управленческих решений, принимаемых высшими должностными лицами органов местного самоуправления с использованием программно-аппаратного комплекса» определить невозможно.

- Создание электронного архива городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Количество документов архивного фонда, имеющих страховую копию в электронном виде» равно нулю.

Для решения задачи № 5 необходимо выполнить мероприятие «Разработка  муниципальных   правовых актов по реформированию системы муниципального управления, в том числе:  Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти и Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка  разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг». Так как плановое значение показателя «Доля разработанных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти по вопросам реформирования муниципального управления» на 2010 год равно нулю, фактическое значение показателя определить невозможно.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Реформирование государственного и муниципального управления» является реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.

Так как в 2010 году финансирование мероприятий Программы по данному разделу не планировалось, а выполненные проекты реализовывались либо силами специалистов управления, либо с внеплановым привлечением субсидий за счёт участия в областных пилотных проектах, провести полноценный анализ не представляется возможным.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Мэрии продолжить работу, начатую в 2010 году по взаимодействию с аппаратом Правительства Самарской области, Департаментом информационных технологий и связи Самарской области по реализации административной реформы, построению электронного правительства Самарской области, по обеспечению возможности оказания муниципальных и государственных услуг в электронном виде, участию в областных программах информатизации и пилотных проектах.

II. ИНФРАСТРУКТУРА

1. Жилищно-коммунальное хозяйство

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланирован ряд мероприятий с целью обеспечения собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры с общим объемом финансовых затрат 12 579 682,9 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:

- задача 1 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов»;

- задача 2 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов»;

- задача 3 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов».

С целью решения  вышеуказанных задач запланированы следующие мероприятия:

1. Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» в 2010 г.было предусмотрено отремонтировать 148 домов, в том числе в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 гг.» 86 домов и в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 г.» 62 дома.

Общая сумма финансирования указанных Программ капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Тольятти  по кассе составила 1982,6 млн.руб.

Сумма финансирования областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 гг. составляла 1000 млн.руб. Фактическая сумма затрат за 2010 г. составила 980 946, 4 тыс. руб. Неосвоение денежных средств сложилось по 23 домам и составило 19 053,6 тыс. руб. по причине экономии средств по видам работ. Работы, утвержденные Программой, выполнены в полном объеме.

Для обеспечения в 2010 г. дополнительной поддержки субъектов РФ, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования, Правительством РФ было принято решение об увеличении лимитов финансовой поддержки этим регионам за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Из дополнительно выделенных Фонду на поддержку моногородов городскому округу Тольятти выделено 822,5 млн. руб. Общая сумма финансирования областной адресной программы в рамках поддержки моногородов «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 г. составляла 982 624, 3тыс. руб. Фактическое освоение средств за 2010 г. составило 448 448,0 тыс. руб. При этом работы по капитальному ремонту не были завершены в полном объеме ни в одном многоквартирном доме.

В целях завершения работ в 2011 г. между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2010г. к соглашению № 241 от 30.06.2010г. «О предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год, в соответствии с которым срок выполнения работ продлен до 01.04.2011г.

2. «Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии»

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. запланированы средства в размере 183 797,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 174 608 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 9 189,9 тыс. руб.

Денежные средства на установку приборов учета выделялись управляющим компаниям и ТСЖ в виде субсидий, в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий, на основании заявки и решений  собственников жилых помещений на участие в программе и утвержденной собственниками сметы расходов и доли софинансирования этих работ.

В ходе производства работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы”», были выявлены многоквартирные дома, на которых установка приборов учета невозможна без производства дополнительных работ по реконструкции инженерных сетей.

В связи с вышеизложенным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.09.2010 № 2425-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 “Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы”» были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 г.

Решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 334 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 “О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов”» денежные средства в размере 18 573 тыс. руб. были перераспределены на первоочередные мероприятия по управлению жилищной политики. Однако по состоянию на 24.02.2011 г. данные изменения в долгосрочную адресную программу не внесены.

При оценке объемов и затрат на реконструкцию сетей проведено детальное обследование инженерных коммуникаций, проверены технические условия на подключение и границы балансовой принадлежности трубопроводов. На основании этого на часть домов, подключенных по транзитной схеме к сетям энергоснабжающей организации найдена техническая возможность выполнить работы по установке приборов учета силами управляющих компаний совместно с ОАО «ТЕВИС». При этом произведен возврат денежных средств ООО «УК № 1 ЖКХ» городского округа Тольятти по 4 многоквартирным домам в размере 1 723,9 тыс. руб. и ТСЖ «40 лет Победы 72» по 1 дому в размере 90 тыс. руб.

Кроме того, произведен возврат денежных средств по 12 многоквартирным домам, вошедшим в перечень домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, и по 1 дому ООО «УК № 1 ЖКХ» городского округа  Тольятти в связи с решением собственников о смене управляющей компании.

Всего возвращено 10 902,8 тыс. руб., из них в связи с поздним возвратом и недостатком времени на выполнение работ не использованы 601 тыс. руб.

Итого с учетом возвращенных средств в 2010 г. заключено 32 договора на выделение субсидий на установку приборов учета по 347 многоквартирным домам на сумму 155 433,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Доля софинансирования в размере 5 % составила 8 212,3 тыс. руб. Фактически общедомовые приборы учета установлены в 341 многоквартирном доме на сумму 161 530,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти -153 453,7 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 8 076,5 тыс. руб.

Неполное исполнение программных мероприятий связано с уменьшением фактической стоимости выполненных работ и несогласованием с энергоснабжающей организацией схемы учета холодной питьевой воды (ХПВ).

3. «Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов»

Для организации прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов необходимы: обеспечение потребления коммунальных ресурсов приборами учета, системы сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также единая база данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать нормативные требования к наличию приборов учета, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-кассовое обслуживание потребителей услуг по принципу «единого окна», контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами.

Для решения проблемы в Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. за счет внебюджетных источников финансирования запланированы средства в размере 40 000 тыс. руб., из них 5 000 тыс. руб. на проектные работы. Предполагалось привлечение долгосрочных заемных ресурсов.

В связи с нерешенным вопросом по привлечению кредитных средств данное мероприятие не реализовывалось.

4. «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры»

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. за счет внебюджетных источников финансирования запланированы средства в размере  150 000 тыс. руб.

Мероприятием «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры» предполагалось выполнение перспективных схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Без утвержденного генерального Плана развития до 2025 года данное мероприятие не могло быть выполнено.

В связи с отсутствием источника финансирования данное мероприятие не реализовывалось.

5. Мероприятия раздела «Инженерная инфраструктура»

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы мероприятия по «Инженерной инфраструктуре»,  задачей  которых является повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, водоотведения, тепловой энергии) путем своевременного проведения модернизации и строительство объектов инженерной инфраструктуры.

В части «Инженерной инфраструктуры» запланированы следующие программные мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и мероприятия по обеспечению подключения объектов капитального строительства, в том числе:

Водоснабжение:

- «Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации» – 364 000,0 тыс. руб.;

- «Мероприятия по подключению объектов капитального строительства» - 1 473 700,0 тыс. руб.

Водоотведение:

- «Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации» - 556 200,0 тыс. руб.

- «Мероприятия по подключению объектов капитального строительства» - 1 170 700,0 тыс. руб.

Теплоснабжение:

- «Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации» - 706 200,0 тыс. руб.

- «Мероприятия по подключению объектов капитального строительства» - 1 242 600,0 тыс. руб.

Источником финансирования данных мероприятий предусмотрены внебюджетные средства (тариф за подключение к инженерным сетям, надбавка к тарифу, средства предприятий, привлечение банковских кредитных средств).

Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В настоящее время утверждена ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на 2010 - I полугодие 2013 гг., программа ОАО «Во ТГК» в стадии разработки. Для ОАО «АВТОВАЗ» техническое задание не разработано, срок разработки инвестиционной программы ОАО «ПО КХ г.Тольятти» - май 2011 г.

Учитывая вышесказанное, реализация программных мероприятий следующая:

Водоснабжение:

1. «Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный 1 ед.» – 5 979,4 тыс. руб. (проектирование на сумму 1587,8 тыс. руб. за счет тарифа на подключение, 4391,6 тыс. руб. – средства производственной программы предприятия);

2. «Модернизация существующего водопровода Ду300 мм по бул. Ленина от ул. Баныкина до ул. Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм» – 6666,7 тыс. руб. за счет тарифа на подключение;

Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной Ду800 – 31 579,0 тыс. руб. за счет тарифа на подключение.

Водоотведение:

1. «Модернизация КНС-1 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением пропускной способности» – 6790,5 тыс. руб. (проектирование 982,8 тыс. руб. за счет производственной программы предприятия, 5807,7 тыс. руб. – тариф за подключение).

Теплоснабжение:

1. «Модернизация 5 магистрали от ТК-30/5 до ТК-30/11 с увеличением диаметра с Ду350 до Ду400мм» – 51700,0 тыс. руб. (12900,0 тыс. руб. за счет производственной программы предприятия, 38800,0 тыс. руб. - тариф за подключение);

2. «Модернизация 1 магистрали от ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с Ду500 до Ду700мм» – 26000,0 тыс. руб. (за счет производственной программы предприятия);

3. «Прокладка теплосети от котельной № 5 до магистрали котельной № 2 Ду 150 мм. Закрытие котельной № 5 и строительство ЦТП» – 17 119,25 тыс. руб.(тариф за подключение и средства производственной программы предприятия);

4. «Модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду400 до Ду700 мм»  - 62 800,0 тыс. руб. тариф за подключение.

6. «Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"»

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. запланированы средства в размере 1 220,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 934,0 тыс. руб.;

- бюджета городского округа Тольятти 286,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия из федерального бюджета оно реализовывалось только с использованием средств бюджета городского округа Тольятти, которые были перечислены МОУ «Муниципальный центр подготовки» в полном объеме.

В 2010 г. мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ «Муниципальный центр подготовки» были проведены:

- 4 практических курса «Профессиональное управление многоквартирным домом (обучено 100 чел.);

- 2 разъяснительных семинара «Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ»;

- 1 региональная конференция по управлению многоквартирными домами ТСЖ и ЖСК «ТСЖ – полноправный участник рынка ЖКХ: новые возможности и новые обязательства». На семинарах и конференции был обучен 241 чел.

В связи с тем, что ни одно созданное в 2010 г. товарищество собственников жилья (ТСЖ) не осуществляет управление многоквартирным домом самостоятельно, а находится на управлении в управляющей компании, вновь созданные рабочие места отсутствуют.

Приведение жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" в технически исправное состояние, исполнение предписаний ОГПН

7. «Капитальный ремонт»

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. за счет федерального бюджета запланированы средства в размере 415 000 тыс. руб.

В связи с отсутствием источника финансирования данное мероприятие не реализовывалось.

8. «Содержание (выпадающие доходы)»

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2010 г. за счет областного бюджета запланированы средства в размере 46 265 тыс. руб.

На возмещение недополученных доходов управляющих компаний по содержанию жилых комплексов ОАО «АВТОВАЗ» в 2010 г. из областного бюджета были выделены средства в размере 7 179 тыс. руб. Сумма софинансирования из бюджета городского округа Тольятти составила 378 тыс. руб.

Итого общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию данного мероприятия, составила 7 557 тыс. руб.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» является обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1. «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов».

Задача 2. «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов».

Задача 3. «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов».

Целевой индикатор «Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30 % до 57 %» по мероприятию: «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)» задачи 1 по итогам 2010 г. составил 286 к плановому показателю на 2010 г. - 219. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 76,6 %.

Целевой индикатор «Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» по мероприятию: «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)» задачи 1 по итогам 2010 г. составил 1447 к плановому показателю на 2010 г. - 1380. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 95,4 %.

Снижение уровней достижения вышеуказанных целевых индикаторов до 76,6 и 95,4 %  связано с переносом денежных средств в размере 982 624 тыс. руб. на реализацию мероприятия: «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)» на 2011 г.

Целевой индикатор «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета» по мероприятию: «Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии» задачи 1 по итогам 2010 г. составил 45,6 % к плановому показателю на 2010 г. – 42,9 %. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 106,3 %.

Превышение уровня достижения данного целевого индикатора объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить долю многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета.

Уровень достижения целевого индикатора «Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учета и управления коммунальных ресурсов» по мероприятию «Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов» задачи 1 равен 0 в связи с тем, что данное мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.

Целевой индикатор по программным мероприятиям, предусмотренных в разделе «Водоснабжение»:

- в доле сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей,  составил  0,2 % к плановому показателю на 2010 г. – 5 %.

- увеличения мощности систем водоснабжения составил: 0,4 % (исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 2718,5 м3/сут,) - головных источников водоснабжения и 0,6 % - мощность водопроводов к плановому показателю на 2010 г. – 0,4 %. Высокий процент эффективности реализации в части мероприятий по подключению объектов капитального строительства связан со  строительством артезианской скважины на водозаборе «Прибрежный» (прирост мощности системы водоснабжения). В основном объеме финансирования программных мероприятий связано с модернизацией сетевого хозяйства и оборудования.

- обеспечения требований к качеству воды, установленных СанПиН – 100 % при плановом показателе  2010 г. – 90,0 %.

Низкий уровень целевых индикаторов объясняется отсутствием финансовых средств на выполнение программных мероприятий.

Целевой индикатор по программным мероприятиям, предусмотренных в разделе «Водоотведение»:

- в доле сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сетей,  составил  0 % к плановому показателю на 2010 г. – 3,5 %.

- увеличения мощности систем водоснабжения составил: 0 % - головных  источников водоотведения к плановому показателю на 2010 г. – 0,4 %.

- обеспечения требований к качеству стоков, установленных СанПиН – 90 % при плановом показателе  2010 г. – 90 %.

Целевой индикатор по программным мероприятиям, предусмотренных в разделе «Теплоснабжение»:

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы 0 % при плановом показателе 3 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросам:

- предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти в период работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 – 2012 гг. в объеме 1 млрд. руб. ежегодно;

- выделения средств бюджета Самарской области на установку общедомовых приборов учета в рамках реализации областной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191;

- софинансирование мероприятия «Проектирование и реконструкция системы отведения очищенных сточных вод г. Тольятти» в соответствии с утвержденной областной целевой программой «Чистая вода» на 2010-2015 гг.

Для реализации мероприятий раздела «Инженерная инфраструктура» необходимо разработать и утвердить инвестиционные программы ОАО «ВоТГК» (утверждено техническое задание на подготовку инвестиционной программы на период 2010-2013 гг.), ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ПО КХ г.Тольятти».

2. Дорожное хозяйство, транспорт, связь

В Программу по разделу «Дорожное хозяйство, транспорт, связь» включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети городского округа  Тольятти на период 2010-2020 гг.

Программа финансируется из средств городского и областного бюджетов (формируемых за счет средств федерального бюджета). Всего по департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи для реализации мероприятий Программы в 2010 г. запланировано 10 020 288,7 тыс. руб.

«Дорожное хозяйство»

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1: «Увеличение протяженности дорог местного значения  за счет нового строительства» предусмотрено по Программе на 2010 г. в сумме 62 325,0 тыс. руб. Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие:

«Продолжение строительства  автомагистрали Н-21 (ул. 40 лет Победы) в Автозаводском районе» на сумму  62 325,0 тыс. руб.;

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Задача 2: «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции»  предусмотрено в Программе на сумму 85 997,97 тыс. руб. Для решения задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

1. «Начало работ по реконструкции Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки,  от ул. Полякова до ул. Ботанической»  –      45 789,9 тыс. руб.;

2. «Реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения» – 40 208,1 тыс. руб.;

Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Задача 3 «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта» предусмотрено на сумму 440 745,6 тыс. руб. Для решения задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

1. «Капитальный ремонт Московского проспекта, (в т.ч. ул. Заставная), от ул. Свердлова до Южного шоссе» – 160 676,1 тыс. руб.;

2. «Капитальный ремонт ул. Борковской, от ул. Дзержинского до Южного шоссе» – 98 988,0 тыс. руб.;

3. «Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Комсомольской до ул. Родины)» – 95 462,6 тыс. руб.;

4. «Капитальный ремонт ул. Громовой (от ул. Ярославской до ул. Кунеевской)» – 59 648,4 тыс. руб.;

5. «Капитальный ремонт Нового проезда» – 8 000,0 тыс. руб.;

6. «Капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе» – 11 500,0 тыс. руб.;

7. «Проектные работы по капитальному ремонту дорог» – 6 470,0 тыс. руб.

Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

На 2010 г. в перечне мероприятий по Программе для решения Задачи 3 «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта» предусмотрены средства на проектные работы в сумме   6 470,5 тыс. руб., в т.ч. на  проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог в сумме 5 111,2 тыс. руб. и на прохождение государственной экспертизы  проектной документации по капитальному ремонту автодорог в сумме 1 359,3 тыс. руб. (решение Думы городского округа Тольятти от 03.03.2010 г. №234, постановление мэрии городского округа Тольятти от 23.03.2010 г. №651-п/1). Финансирование осуществлялось из средств бюджета городского округа.

05.05.2010г. состоялся открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию капитального ремонта автодорог городского округа Тольятти. По лоту № 1 на сумму 4 302,0 тыс. руб. конкурс  не состоялся.  По лоту № 2 заключен муниципальный контракт № 720-дг/4.2 от 20.05.2010 г.   на выполнение проектных работ по капитальному  ремонту автодорог: бульвар Орджоникидзе  и  Новый проезд в Автозаводском районе городского округа Тольятти  на сумму 704,8 тыс. руб. с  ОАО «ТПИИ».  Работы по проектированию капитального ремонта выполнены,  исполнение 704,8 тыс. руб.

По результатам  проведенного запроса  котировок  27.05.2010 г. заключен муниципальный контракт №1107-дг/4.2 от 11.06.2010г. с ООО «Саратовгипродор»  на выполнение проектных работ по капитальному ремонту автодорог на сумму 498,0 тыс. руб.  Работы по проектированию капитального ремонта автодороги по ул. Мира (от автодороги по ул. Победы до кольцевой развязки автодорог ул. Комсомольская – ул. Мира)   выполнены, кассовое исполнение 498,0 тыс. руб.

Государственная экспертиза проектов капитального ремонта  автодорог по ул. Мира (от автодороги по ул. Победы до кольцевой развязки автодорог ул. Комсомольская – ул. Мира), бульвара Орджоникидзе и Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти на 2010 г. запланирована на сумму 538,0 тыс. руб.:

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по Новому проезду – 118,0 тыс. руб.;

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по бульвару Орджоникидзе – 136,0 тыс. руб.;

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по ул. Мира – 284,0 тыс. руб.

Фактическая сумма в результате  заключения муниципальных контрактов на выполненные проекты по капитальному ремонту автодорог на государственную экспертизу проектов составила 375,1 тыс. руб., в т.ч. по объектам:

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по Новому проезду – 100,3 тыс. руб.;

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по бульвару Орджоникидзе – 118,6 тыс. руб.;

- государственная экспертиза капитального ремонта автодороги по ул. Мира – 156,2 тыс. руб.

Всего исполнение по Задаче 3 «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта» составило 1 578,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Оставшиеся средства возвращены в городской бюджет.

Задача 4: «Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе» предусмотрено в Программе на сумму 300 000,0 тыс. руб. Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из Федерального бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

«Транспорт»

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1 «Увеличение пассажиропотока». Для решения задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

- «Строительство троллейбусных линий по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Южного шоссе), по ул. Дзержинского (от ул. Автостроителей до ул. 40 лет Победы), по ул. Тополиная, 70 лет Октября, Л. Яшина, по дублеру Южного шоссе» - на сумму 2165,0 тыс. руб.

- «Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально - технологического парка» – 4530,0 тыс. руб.

Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Задача 2 «Обновление подвижного состава за счет выполнения капитально-восстановительного ремонта». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие:

- «Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ» на сумму 54600,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не было исполнено, фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Задача 3 «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие:

- «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов».

Запланировано в 2010 г. финансирование в сумме 49717,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 29830,5 тыс. руб., из местного бюджета – 19887 тыс. руб. Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса на сумму 25 893,7 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета (на основании соглашений с Министерством транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении в 2010 г. субсидии из областного бюджета) – 6320,5 тыс. руб. и городского бюджета - 19 573,2 тыс. руб. Значение целевого индикатора составило 10-15 мин. Эффективность от реализации мероприятия составила 171 %.

Задача 4 «Экономия электроэнергии при эксплуатации городского наземного транспорта». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие:

- «Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях» - на сумму 20207,6 тыс. руб. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не было исполнено, фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Задача 5 «Количество созданных рабочих мест». Для решения задачи Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- «Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ»;

- «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов».

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета на мероприятие № 1 не было исполнено, фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

При осуществлении мероприятия № 2 новые рабочие места не созданы, так как вновь приобретенные транспортные средства введены в эксплуатацию взамен самортизированных.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Цель Программы - реализация мероприятий по развитию и модернизации объектов улично-дорожной сети (строительства, реконструкции и капитального ремонта) и транспортного комплекса городского округа Тольятти на долгосрочную перспективу.

«Дорожное хозяйство»

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1: «Увеличение протяженности дорог местного значения  за счет нового строительства» предусмотрено по Программе на 2010 г. в сумме 62 325,0 тыс. руб.

Мероприятие «Продолжение строительства  автомагистрали Н-21 (ул. 40 лет Победы) в Автозаводском районе» в Задаче 1 не реализовано в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Задача 2: «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции»  предусмотрено в Программе на сумму 85 997,97 тыс. руб.

Мероприятия: «Начало работ по реконструкции Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки,  от ул. Полякова до ул. Ботанической» и  «Реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения» в Задаче 2 не реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Задача 3 «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта» предусмотрено на сумму 440 745,6 тыс. руб.

Мероприятия: «Капитальный ремонт Московского проспекта, (в т.ч. ул. Заставная), от ул. Свердлова до Южного шоссе»; «Капитальный ремонт ул. Борковской, от ул. Дзержинского до Южного шоссе»;  «Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Комсомольской до ул. Родины)»; «Капитальный ремонт ул. Громовой (от ул. Ярославской до ул. Кунеевской)»; «Капитальный ремонт Нового проезда»; « Капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе» в Задаче 3  не реализованы, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Мероприятие «Проектные работы по капитальному ремонту дорог» в задаче 3 реализовано частично, на сумму 1 577,97 тыс. руб. за счет бюджета городского округа.	Оставшиеся средства возвращены в бюджет.

Целевой индикатор по мероприятию «Проектные работы по капитальному ремонту дорог»  в Задаче 3 по итогам 2010 г. составил 0,4 %.

Задача 4: «Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе» предусмотрено в Программе на сумму 300 000,0 тыс. руб. Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из Федерального бюджета, ввиду чего фактический объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета (формируемого за счет федерального бюджета), целевые индикаторы по  мероприятиям дорожного хозяйства составили 0. В результате не исполнения мероприятий по дорожному хозяйству, эффективность от реализации проекта по дорожному хозяйству составила 0 %.

«Транспорт»

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1 «Увеличение пассажиропотока». Для решения задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

- «Строительство троллейбусных линий по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Южного шоссе), по ул. Дзержинского (от ул. Автостроителей до ул. 40 лет Победы), по ул. Тополиная, 70 лет Октября, Л. Яшина, по дублеру Южного шоссе» - на сумму 2165,0 тыс. руб.

- «Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально - технологического парка» – на сумму 4530,0 тыс. руб.

Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Задача 2 «Обновление подвижного состава за счет выполнения капитально-восстановительного ремонта». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие «Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ» на сумму 54600,0 тыс. руб. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено.

Задача 3 «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов».

Запланировано в 2010 г. финансирование в сумме 49717,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 29830,5 тыс. руб., из местного бюджета – 19887,0 тыс. руб. Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса на сумму 25 893,7 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета (на основании соглашений с Министерством транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении в 2010 г. субсидии из областного бюджета) – 6320,5 тыс. руб. и городского бюджета - 19 573,2 тыс. руб. Значение целевого индикатора составило 10-15 мин. Эффективность от реализации мероприятия составила 171 %.

Задача 4 «Экономия электроэнергии при эксплуатации городского наземного транспорта». Для решения задачи в Программе предусмотрено мероприятие «Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях» на сумму 20207,6 тыс. руб. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено.

Задача 5 «Количество созданных рабочих мест». Для решения задачи Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ;

- Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета  мероприятие № 1 не было исполнено.

При осуществлении мероприятия № 2 новые рабочие места не созданы, так как вновь приобретенные транспортные средства введены в эксплуатацию взамен самортизированных.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В  адрес министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи направлялись заявки  (от 06.05.2010 г. №2596/4 от 23.07.10 г. №1052/4.2-2; от 18.06.10г. №3564/4; от 26.06.10 г. №930/4.2; от 09.06.10 г. №3363/1; от 23.07.10г. №1052/4.2-2; от 09.09.10г. №1451/4.2) для включения запланированных мероприятий по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти  на период 2010-2020 гг. в областную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» и в областную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года».

В соответствии с письмом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (от 30.07.10 г. №28/2307) выделение в 2011 г. денежных средств городскому округу Тольятти возможно при условии выделения дополнительных объемов финансирования и внесения изменений в областную целевую программу.

До настоящего времени финансирования из областного (федерального) бюджета на выполнение мероприятий Программы по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту дорожного хозяйства на 2010 - 2011 гг. не поступало.

Мэрии городского округа Тольятти, совместно с департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи продолжить работу, начатую в 2010 г. с профильным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

При формировании бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг.  необходимо предусмотреть средства на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети, а также по развитию и модернизации транспортного комплекса.

3. Образование

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Образование» запланирован ряд мероприятий, с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа, с общим объемом финансовых затрат  551914 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Задача № 1. Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.

Задача № 2. Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.

Задача № 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи.

Задача № 4. Обеспечить развитие информатизации образования.

Задача № 5. Ориентировать систему профессионального образования городского округа на подготовку специалистов для работы на объектах          развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти.
	 С целью решения  Задачи № 1 запланировано мероприятие:

- Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило  39 533 тыс. руб.,  что составляет 101,1 % от планового объема финансовых затрат.

В рамках решения  Задачи № 2 запланировано мероприятие  «Ремонт и оснащение образовательных учреждений».

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило  105 657,9 тыс. руб., что составляет 79,5 % от планового объема финансовых затрат.

В рамках решения Задачи № 3 запланирована реализация проекта «Дети Тольятти».

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. -

1 200 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема финансовых затрат.

В рамках решения Задачи № 4 запланирована реализация проекта «Информатизация системы образования».

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. -   14 968 тыс. руб., что составляет 99,8 % от планового объема финансовых затрат.

В рамках решения Задачи № 5 запланированы следующие мероприятия:

1. «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. -    369 253,0 тыс. руб., что составляет 106,3 % от планового объема финансовых затрат.

2. Формирование системы государственно - частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. -   1 600,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема финансовых затрат.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. -  606 979,0 тыс. руб. (к 551 915,0 тыс. руб. запланированным), что составляет 110 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Образование» является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача № 1 «Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании», включает  в себя мероприятие:

- «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений».

Целевой индикатор по мероприятию «Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования» в Задаче 1 по итогам 2010 г. составил 91 % к плановому показателю на 2010 г. 83 %. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора  по данному мероприятию составляет 109,6 %.

Задача № 2 «Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям», включает в себя мероприятие:

- «Ремонт и оснащение образовательных учреждений».

Целевой индикатор «Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» в Задаче 2 по итогам 2010 г. составил  25 % к плановому показателю на 2010 г. 30%.

В условиях дефицита бюджета городского округа Тольятти было направлено недостаточное количество  средств на ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Задача № 3 «Создать условия для развития личности детей и молодежи», включает в себя  реализацию проекта «Дети Тольятти».

Целевой индикатор  «Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного  образования» в Задаче 3 по итогам 2010 г. составил  70,2 % к плановому показателю на 2010 г. 70 %. Исполнении показателя 100,3 %.

Задача № 4 «Обеспечить развитие информатизации образования», включает в себя реализацию проекта «Информатизация системы образования».

Целевой индикатор «Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет» в Задаче 4 по итогам 2010 г. составил 100 % к плановому показателю на 2010 г. 90 %.

В 2010 г. на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в соответствии с соглашением № 458 от 08.11.2010 г. из средств областного бюджета поступили 15 000 тыс. руб., из которых фактически израсходовано 14 968,1 тыс. руб., что составляет 99,8 % исполнения.

Задача № 5 «Ориентировать систему профессионального образования городского округа на подготовку специалистов для работы на объектах          развивающейся инновационной инфраструктуры города», включает в себя следующие мероприятия:

1. «Подготовка кадров в соответствии с государственным задание в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Целевой индикатор «Доля (%) выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования» в Задаче 5 по итогам 2010 г. составил  64,0 % к плановому показателю на 2010 г. 63,5 %. Исполнение показателя 100,8 %.

2. «Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города».

Целевой индикатор «Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» в Задаче 5 по итогам 2010 г. составил 40,0 % к плановому показателю на 2010 г. 40,0 %. Исполнение показателя 100 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 г. предусмотреть средства на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

При формировании бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. также предусмотреть средства на ремонт и оснащение образовательных учреждений.

4. Здравоохранение

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Здравоохранение» запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни, с общим объемом финансовых затрат 32 563,0 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения Задачи 1 «Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений» и Задачи 2 «Укрепление кадрового потенциала».

С целью решения  Задачи 1 запланированы следующие мероприятия:

1. «Строительство, реконструкция»

Плановый объем финансовых затрат мероприятия составил на 2010 г. 450,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 40,0 тыс. руб.

2. «Капитальный ремонт зданий и сооружений»

Плановый объем финансовых затрат мероприятия составил на 2010 г.      25 000,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.

3. «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием»

Плановый объем финансовых затрат мероприятия составил на 2010 г.        5 000,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.

С целью решения  Задачи 2 запланированы следующие мероприятия:

4. «Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала»

Плановый объем финансовых затрат мероприятия составил на 2010 г.

2 113,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Здравоохранение» является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1 «Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений», включающая в себя мероприятия:

- «Строительство, реконструкция»;

- «Капитальный ремонт зданий и сооружений»;

- «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием».

Задача 2 «Укрепление кадрового потенциала», включающая в себя мероприятие:

- «Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала».

Мероприятия по Задачам 1 и 2 не реализованы в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.

Задача 3 «Осуществление структурных преобразований в отрасли», включающая в себя мероприятия:

«Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда».

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Департаментом здравоохранения мэрии городского округа Тольятти был проведен анализ  за 2010г. и  внесены изменения в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2020 гг. на 2011-2013 гг. по разделу «Здравоохранение» в связи с реализацией региональной целевой программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011 – 2012 гг.».

5. Семья и демографическое развитие

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Семья и демографическое развитие» запланирован ряд мероприятий, с целью реализации социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, с общим объемом финансовых затрат 38 008,8 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения Задачи 1 «Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» и Задачи 2 «Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях».

С целью решения  Задачи 1 запланированы следующие мероприятия:

1. «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней, ввиду чего плановый объем финансовых затрат составил 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

2. «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное  получение  жилья»,  с  плановым объемом финансовых затрат 20 908,8 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета).

На 31.12.2010 г. объем финансирования данного мероприятия составил 90 229,8 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета 86 750,1 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 3 479,7 тыс. руб.

По итогам 2010 г. денежные средства по данному мероприятию реализованы в объеме 75 151,3 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета 71 671,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 3 479,7 тыс. руб.

Не реализованы средства в объеме 15 078,5 тыс. руб. ввиду их поступления главному распорядителю в конце декабря 2010 г.

Остаток неисполненных средств в объеме 15 078,5 тыс. руб. возвращен в областной бюджет.

Мэрией городского округа Тольятти направлено письмо в министерство экономического развития Самарской области с обоснованием необходимости возврата неисполненных в 2010 г. средств в бюджет городского округа Тольятти в 2011 г.

Исполнение запланированного объема финансирования данного мероприятия составил 359,4 %.

В рамках решения  Задачи 2 запланировано мероприятие:

3. «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ» с плановым объемом финансовых затрат 17 100,0 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета).

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 16 924,97 тыс. руб., что составляет 99,0 % от планового объема финансовых затрат.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. составил 92 076,3 тыс. руб. к 38 008,8 тыс. руб. запланированным,  что составляет 242,2 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Семья и демографическое развитие» является реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1 «Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в обществе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», включающая в себя мероприятия:

- «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»,

- «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное  получение  жилья»;

Задача 2 «Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях», включающая в себя мероприятие:

- «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

Мероприятие «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» в Задаче 1 не реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Целевой индикатор по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное  получение  жилья» в Задаче 1 по итогам 2010 г. составил 33,5% к плановому показателю на 2010 г. - 3%.

Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 1117%.

Высокий уровень достижения целевого индикатора объясняется увеличением объема финансовых затрат на исполнение данного мероприятия с 20 908,8 тыс. руб., запланированных на начало 2010 г., до 75 151,3 тыс. руб., освоенных на конец 2010 г. Данное обстоятельство позволило обеспечить жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное  получение  жилья, более запланированного числа. Так, в 2010 г. обеспечены жильем 65 чел. указанной категории к 6 планируемым из 194 чел., стоящих на учете на получение жилья.

В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение  уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 310,8 %.

Целевой индикатор по мероприятию «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений» в Задаче 2 по итогам 2010 г. составил 14259 чел. к плановому показателю на 2010 г. 12100 чел.

Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 117,8 %.

Превышение уровня достижения целевого индикатора более 100 % объясняется эффективностью произведенных финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, более запланированного.

Так, в результате укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в 2010 г. был вновь открыт ДОЛ «Звездочка», не функционировавший с 2008 г., ОСП «Электроник-Дубрава» приобрел статус лагеря санаторного типа круглогодичного действия.

В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение  уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 119,0 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Мэрии продолжить работу, начатую в 2010 г. с профильным министерством здравоохранения и социального развития Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»;

- «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

При формировании бюджета городского округа в дальнейшем предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы  оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

6. Социальная поддержка населения

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Социальная поддержка населения» в целях оптимизации механизмов и системы поддержки социально-незащищенных слоев населения, предусмотрен ряд мероприятий с общим объемом средств 4599,0 тыс. руб.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Задача 1 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» через многофункциональные центры (МФЦ)».

В целях реализации данной задачи Программой предусмотрено мероприятие «Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг».

На момент разработки и утверждения Программы средства на реализацию данного мероприятия на 2010 г. предусмотрены не были. Однако, в  соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 № 232 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на создание многофункционального центра городскому округу Тольятти предусмотрено предоставление субсидии в размере 31 200,0 тыс. руб.  с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа 1642,0 тыс. руб.

В отчетном периоде на создание центра было израсходовано 31 768,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 30 126,0 тыс. руб. (96,6 %);

- средства  бюджета городского округа Тольятти – 1 642,0 тыс. руб. (100 %).

Денежные средства на выполнение данного мероприятия были утверждены решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2010 № 361 № «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Задача 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры».

В целях реализации данной задачи предусмотрено мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры», включающее в себя:

- установку пандусов для отдельных категорий граждан, подготовку сметной документации;

- специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием  легкого таксомоторного транспорта – организация «социального такси».

На создание условий для  беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры  Программой на 2010 г. предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти в размере 1239,0 тыс. руб.

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010 № 435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» данные расходы были уточнены и составили 1104,0 тыс. руб., в том числе:

- на установку пандусов  для отдельных категорий граждан и подготовку сметной документации по главным распорядителям - департамент городского хозяйства и департамент социальной поддержки населения - в размере 835,0 тыс. руб. и 6,0 тыс. руб. соответственно;

- на «социальное такси» по главному распорядителю средств бюджета департамент социальной поддержки населения в размере 263,0 тыс. руб.

Исполнение по данному мероприятию в  отчетном периоде составило 855,0 тыс. руб. - 69,0 % от предусмотренного Программой или 77,4% от утвержденного  плана по решению Думы, в т. ч.:

- установка пандусов для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения и подготовке сметной документации - 593,0 тыс. руб.;

- «социальное такси» - 262,0 тыс. руб.

Задача 3 «Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест».

В целях реализации данной задачи Программой предусмотрено мероприятие  «Создание специализированного центра приема и обработки информации». В 2010 г. средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

Задача 4 «Создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства  и лиц, освобожденных из мест лишения свободы в общество».

В целях решения данной задачи Программой предусмотрено мероприятие  «Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по адресу ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти».

На реализацию данного мероприятия Программой  на 2010 г. утверждены средства городского округа Тольятти в сумме 3360,0 тыс. руб.

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010 № 435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» финансовые затраты на выполнение мероприятия уменьшены до 2913,0 тыс. руб. за счет  полученной экономии от проведения торгов.

Исполнение по данному мероприятию в отчетном периоде составило 2911,8 тыс. руб. – 86,7 % от предусмотренного программой или 99,9 % от утвержденного  плана по решению Думы. Средства бюджета городского округа Тольятти  в 2010 г. были направлены на продолжение строительно-монтажных работ по реконструкции здания, на выполнение работ по консервации здания, на оплату услуг по охране объекта и подготовке исходно-разрешительной документации.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Эффективность реализации мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам» в Задаче 2 более высокая по сравнению с  запланированным результатом при запланированном объеме расходов и составляет 146,2 %.

Высокий показатель эффективности реализации мероприятия обусловлен высоким уровнем достижения целевого индикатора:

- в 2010 г. было установлено 46 пандусов вместо 39, что составляет  117,9 % от запланированного по Программе;

- было произведено и исполнено  7128 вызовов «социального такси» -83,9 % от предусмотренного программой на 2010 год (8500 вызовов).

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Проектирование и реконструкция объекта здания поликлиники под размещение социальной гостиницы осуществляется за счет средств областного бюджета с долевым финансированием из бюджета городского округа Тольятти. Предусмотренные постановлением Правительства Самарской области от 05.03.2010 № 106 «Об утверждении областной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области» на 2010-2013 годы» расходы областного бюджета на 2013 г. в размере 69468,3 тыс. руб. исключены, в связи с вступлением в силу постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 549 «Об утверждении областной целевой Программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2013 годы».

Учитывая важность завершения строительства социальной гостиницы для социально незащищенной категории граждан, вопрос о выделении финансовых средств будет прорабатываться мэрией городского округа Тольятти  с соответствующими министерствами Самарской области.

7. Культура

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Культура» запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих Задач:

Задача 1. «Сохранение сети муниципальных учреждений и объёма услуг в сфере культуры и обеспечение их развития»;

Задача 2. «Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти»;

Задача 3. «Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг  для населения городского округа Тольятти»;

Задача 4. «Создание  условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре».

С целью решения  Задачи 1 были запланированы следующие мероприятия:

1. «"Автоград культурный"- осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе  МАУ "Дворец культуры, искусства  и творчества" (Объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")».

Данное мероприятие реализовано, исполнение составило 109 % в связи с использованием средств в размере 7 089,0 тыс. руб., поступивших в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, формируемых за счет поступлений  в областной бюджет дотаций из Федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации (плановый объем финансовых затрат по данному мероприятию в 2010 г. - 6 500,0 тыс. руб.) Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 7 089,0 тыс. руб.

2. «Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич".

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2010 г. и, соответственно, не реализовывалось (плановое выполнение работ по Программе - 2011 г.), плановый объём финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 805,1 тыс. руб., средства  выделены на основании Решения Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010 г. № 435 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 г. № 108 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

3. «Оформление  земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества».

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2010 г. и, соответственно, не было реализовано (выполнение работ планируется в период  2014-2020 гг.), плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

4. «Новое библиотечное пространство».

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 г. и, соответственно, не реализовано (плановое выполнение работ в 2011 г.), плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

5. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек».

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 год, но  в 2010 г. поступили средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 1538 тыс. руб. на комплектование книжных фондов. Из местного бюджета на комплектование выделено 356,8 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 1894,8 тыс. руб.

С целью решения  Задачи 2 запланированы следующие мероприятия:

1. «Создание  новой экспозиций  "Наследие Ставрополя - Тольятти".

Данное мероприятие не реализовывалось в связи с плановым выполнением работ в 2011 г. Плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

2. «Модернизация муниципальных музеев».

На реализацию данного мероприятия по отрасли культуры было запланировано 450,0 тыс.руб. из местного бюджета на капитальный ремонт системы электроснабжения в муниципальном учреждении культуры «Тольяттинский краеведческий музей». По итогам 2010г. освоено 314,0 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме. Отклонение от плана  в сумме 136,0 тыс.руб. произошло ввиду сложившейся экономии по итогам проведения процедуры запроса котировок. По  данному программному мероприятию  были дополнительно осуществлены ремонтно- реставрационные работы по дому Стариковых МУК ГМК «Наследие»  на сумму 197,4 тыс.руб.   Средства  выделены на основании Решения Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010г. №435 «О внесении изменений в Решение Думы г.о.Тольятти от 09.12.2009г. №108 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Фактическое исполнение данного программного мероприятия по итогам 2010г. составило 511,4 тыс.руб.,  выполнение в целом составило 113,6 % .

3. «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием».

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 г. и, соответственно, не реализовано (плановое выполнение работ в 2011 г.), плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

С целью решения  Задачи 3 запланированы следующие мероприятия:

1. «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий».

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 г. и, соответственно, не реализовано (плановое выполнение работ в 2011 г.), плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

2. «Реализация проекта "Современная школа искусств".

Данное мероприятие не реализовано в связи с плановым выполнением работ в 2011 г. и  плановым объемом финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

С целью решения  Задачи 4 запланированы следующие мероприятия:

1. «Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области» планировалось в 2012 г.

Плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

2. «Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий».

Данное мероприятие не реализовано в связи с плановым выполнением работ в 2011 г. Плановый объем финансовых затрат в 2010 г. - 0,0 тыс. руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Культура» является создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти как важнейшего фактора духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания и инвестирования.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1 «Сохранение сети муниципальных учреждений и объёма услуг в сфере культуры и обеспечение их развития», включающая в себя мероприятия: "Автоград культурный"- осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ "Дворец культуры, искусства  и творчества" (Объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")»; «Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич"; «Оформление  земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества»; «Новое библиотечное пространство»; «Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек».

Уровень достижения целевых индикаторов по двум мероприятиям Задачи 1:  "Автоград культурный"- осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы  МАУ "Дворец культуры, искусства  и творчества" (Объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")» и «Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич":

- по показателю «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых  мероприятиях, организованных органами местного самоуправления»  составляет  89,2 % (фактически 100 %, так как осуществлено  уточнение методики расчета значения показателя и использованы сведения исключительно из официальных отчетов по выполнению муниципального задания   в 2009 году 107 %,  в 2010 г. 107 %);

- по показателям: «Количество клубных формирований» - 115 %, «Количество участников клубных формирований» - 128 %, «Количество формирований самодеятельного народного творчества» – 112,1 %,  «Количество участников формирований самодеятельного народного творчества» – 134 % в связи с увеличением общего количества клубных формирований, участников в них, количества формирований самодеятельного народного творчества и участников в них по муниципальным учреждениям культурно-досугового типа (в связи с открытием новых клубных формирований во вновь созданном МАУ «ДКИТ»).

-  по показателю «Количество посетителей мероприятий на платной основе»  составляет 354,1 % в связи с проведением дополнительных (ранее не запланированных) мероприятий во вновь созданном МАУ «ДКИТ».

Уровень достижения целевых индикаторов по мероприятию Задачи 1 «Новое библиотечное пространство» по показателю «Количество читателей» составляет 98,5% в связи с недостаточным финансированием муниципальных библиотек на приобретение книжных фондов и соответственно уменьшением интереса читателей из-за недостаточного количества поступлений новых книг; по мероприятию Задачи 1 «Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» - «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципального образования на 1000 человек населения» -  99,3% по той же причине: недостаточное поступление новых книг (несмотря на поступления областных средств в форме межбюджетных трансфертов в сумме 1538 тыс. рублей, на что приобретено дополнительно 9 312 экземпляров книг) на фоне естественного списания, отражается на данном индикаторе.

Задача 2 «Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти», включающая в себя мероприятия: «Создание  новой экспозиций  "Наследие Ставрополя - Тольятти"; «Модернизация муниципальных музеев»; «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием».

Уровень достижения целевых индикаторов по мероприятию Задачи 2 «Создание  новой экспозиций  "Наследие Ставрополя - Тольятти", по показателю «Количество жителей, посетивших  муниципальные музеи с учетом новых экспозиций» достиг 100 %.

По  двум мероприятиям Задачи 2 «Модернизация муниципальных музеев» и «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием» уровень достижения целевых индикаторов по показателю «Количество мероприятий, проведенных в музеях» составляет 101,0 % в связи с проведением дополнительных незапланированных мероприятий в рамках текущей деятельности и «Объём музейного фонда» - 101,0 % благодаря пополнению музейных фондов за счет дарения от граждан городского округа, стабильности  осуществления текущей деятельности музеев даже при отсутствии финансирования по программным мероприятиям.

Задача 3 «Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг  для населения городского округа Тольятти», включающая в себя мероприятия:

- «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий»;

- «Реализация проекта "Современная школа искусств".

Уровень достижения целевых индикаторов по мероприятию Задачи 3 «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий» по показателям «Количество человек, прошедших обучение в отрасли культуры» и «Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» не просчитывался, в связи с отсутствием финансирования в 2010 г. по данному мероприятию.

По мероприятию Задачи 3 «Реализация проекта "Современная школа искусств" уровень достижения целевых индикаторов по показателю «Положительная динамика обновления  материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры» не просчитывался, т.к. не был запланирован.

Задача 4 «Создание  условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре», включающая в себя мероприятия:

- «Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области», уровень достижения целевых индикаторов по показателю «Количество мероприятий» не просчитывалось, так как мероприятие в 2010 г. не было запланировано;

- «Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий», уровень достижения целевых индикаторов по показателю «Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства» не просчитывался, в связи с отсутствием плана финансирования в 2010 г. по данному мероприятию.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Мэрии городского округа Тольятти продолжить работу, начатую в 2010 г. с профильным министерством культуры Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Осуществить  работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 г. и формировании бюджета на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг. предусмотреть средства на выполнение программных мероприятий, запланированных на данный период.

8. Физическая культура

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Физическая культура и спорт» запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий, обеспечивающих увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создания новых рабочих мест с общим объемом финансовых затрат 311 708,0 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения Задачи 1 «Создание объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта городского округа Тольятти» и Задачи 2 «Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест».

С целью решения Задачи 1 на 2010 г. были запланированы следующие мероприятия:

- «Реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" с укладкой искусственного травяного покрытия, (пл. Свободы , 2а)».

Плановый объем финансовых затрат составил 7 500,0 тыс. руб. В 2010 г. фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 1 859,2 тыс. руб., или 24,8 % от планового объема финансовых затрат (за счет средств бюджета городского округа).

В рамках решения Задачи 2 запланировано мероприятие «Реконструкция объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ»» с плановым объемом финансовых затрат 304 208,0 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета).

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 126 251,0 тыс. руб., что составляет 41,5 % от планового объема финансовых затрат.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. составил 128 110,0 тыс. руб. к 311 708,0 тыс. руб. запланированным, что составляет 41,1 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Физическая культура и спорт» является увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1 «Создание объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта городского округа Тольятти», включающая в себя мероприятия:

- «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта».

Задача 2 «Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест», включающая в себя мероприятия:

- «Ремонт переданных в муниципальную собственность спортивных объектов ОАО «АВТОВАЗ».

Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта» в Задаче 1 -  по результатам торгов заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации на сумму 3600 тыс. руб., в том числе на 2010 г. – 2600 тыс. руб. Освоение за 2010 г. составило 1859,2 тыс. руб. или 24,8 % от утвержденного Программой плана. Решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010г. №435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти то 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010год и на плановый период 2011 и 2012 годов» финансовые затраты на выполнение мероприятия уменьшены до 2639 тыс. руб., т.е. фактически исполнение плана составляет 70,5%.

Неисполнение в полном объеме связано с тем, что согласно условиям муниципального контракта  оплата  исполнителю  производится  в  размере 70 % от цены соответствующего этапа работ. За отчетный период разработан 1-й этап проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса «Стадион Труд», а также выполнена корректировка топографической съемки.

Целевые индикаторы на 2010 г. не планировались, они будут запланированы после окончания строительства и ввода объекта в действие.

Мероприятие «Ремонт переданных в муниципальную собственность спортивных объектов ОАО «АВТОВАЗ» в Задаче 2 также реализовывалось, но с учетом поступления средств в июле 2010 г. не все работы были выполнены в 2010 г., средства в объеме 127 080,0 тыс. руб. были перенесены на 2011 г.:

- ремонт стадиона «Торпедо» - 76 512,0 тыс. руб.

- ремонт УСК «Олимп» - 47 618,0 тыс. руб.

- ремонт ДС «Волгарь» - 2 950,0 тыс. руб.

Средства, запланированные на ремонт Центра физкультуры и спорта в сумме 79 536,0 тыс. руб. в полном объеме были переданы АНО «Планета детства «Лада» в связи с передачей объекта.

Целевые индикаторы по мероприятию в Задаче 2 по итогам 2010 г. были запланированы по показателю «количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом», поскольку имелась возможность, не закрывая полностью объекта, осуществлять ремонт в рабочем режиме, в результате показатель на всех объектах лишь незначительно снижен.

Показатель «количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» на 2010 г. не планировался, поскольку объекты на настоящее время не отвечают всем требованиям, необходимым для организации занятий с инвалидами. Хотя в течение 2010 г. осуществлялась работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2011 г. запланировано открытие отделения адаптивного спорта в МУС «Центр физкультуры и спорта» с обеспечением создания условий для проведения занятий с инвалидами на переданных объектах спорта.

Поскольку не планировалось введение новых спортивных объектов и создание новых организаций в плане Задачи 2 на 2010 г. создание новых рабочих мест не планировалось.  Прогнозный показатель данного индикатора  разбит по годам реализации в соответствии с запланированными мероприятиями по строительству новых спортивных объектов

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с профильным министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий: «Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района», «Реконструкция спортивного комплекса "Стадион "Труд" с укладкой искусственного травяного покрытия, (пл. Свободы , 2а)», «Строительство универсальных спортивных площадок».

В рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии продолжить работу по рассмотрению проблем реализации мероприятий в рамках Программы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

Продолжить работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обосновывая необходимость выделения средств при формировании бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. на оборудование объектов, всем необходимым для организации работы с инвалидами.

9. Молодежная политика

В Программе мероприятия по разделу «Молодежная политика» определены по следующим направлениям:

Для пропаганды здорового образа жизни предусмотрена поддержка ряда мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, реализуемых МУ «Дом молодежных организаций ШАНС» (спортивные акции, фестивали, походы), а также реализация проекта «Велостудент» (с 2011 г.), направленного на создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти.

«Вовлечение молодежи в социальную практику» – в рамках данного направления проводится трудоустройство молодежи (в т.ч. несовершеннолетней), а также ведется развитие добровольческого движения, направленного на развитие территории и в рамках федерального проекта «Добровольчество».

Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи – в рамках данного направления реализуются проекты поддержки научно-технического творчества молодежи, талантливой молодежи, а также инициативной молодежи в рамках федеральных, региональных программ («Студенческая весна», КВН), интеллектуальных игр, Жигулевской кругосветки, поддержки детских и молодежных объединений на базе образовательных учреждений.

Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – в рамках данного направления реализуются проекты, обеспечивающие работу площадок для работы с молодежью по месту жительства и телефона доверия.

Мероприятия в сфере молодежной политики реализуются через:

- ведомственную целевую программу организации работы с детьми и молодежью;

- деятельность подведомственных учреждений МАУ «Центр современного искусства Голосова 20» и МУ «Дом молодежных организаций ШАНС» (через реализацию муниципальный заданий);

- на основе развития межсекторного взаимодействия (привлечение ресурсов социальных партнеров, участие в реализации социально-значимых проектов организаций).

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2010 г., были реализованы в полном объеме, несмотря на сокращение финансирования по ряду позиций. Кроме того, в рамках партнерства муниципалитета с другими организациями (государственными,  некоммерческими и коммерческими организациями) были организованы предварительно незапланированные мероприятия.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Молодежная политика» запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодежи с общим объемом финансовых затрат

38 640 тыс. руб.

Указанная цель реализуется посредством решения трех задач:

Задача 1: Увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику

Задача 2: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи

Задача 3: Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

С целью решения  Задачи 1 запланированы следующие мероприятия:

1. «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи».

В рамках деятельности по трудоустройству молодежи:

- всего в 2010 г. на средства ведомственной целевой программы по работе с молодежью было создано 526 рабочих мест для совершеннолетней молодежи в возрасте до 30 лет, на которые было трудоустроено 634  чел. (на одно рабочее место может быть трудоустроено 2 и более человек, в случаях досрочного прекращения договора по инициативе работника, а также при экономии бюджетных средств, запланированных на выплату заработной платы, складывающейся в связи оплатой листов временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования). Между МУ «Дом молодежных организаций Шанс» и  ГУ «Центр занятости населения» был заключен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым каждому трудоустроенному на общественные работы безработному гражданину, за счет средств федерального бюджета на сберегательную книжку перечислялась материальная поддержка не менее 1700 руб.

- всего в 2010 г. на средства ведомственной целевой программы по работе с молодежью и субсидии из областного бюджета в размере 1640 тыс. руб. количество созданных рабочих мест в 2010 г. увеличилось с 696 (план) до 2711, на которые было трудоустроено 2793 чел. Всего в базе данных желающих трудоустроится в 2010 г. состояло 6585 чел. (из них 4345 впервые обратившихся). Первоочередным правом при трудоустройстве пользовались подростки по направлению отдела по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, центров «Семья» (1218 чел., 43 % от общего числа трудоустроенных).

Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по трудоустройству молодежи за счет софинансирования мероприятия из областного  бюджета и организационно-управленческих решений.

Плановый объем финансовых затрат был равен фактическому и составил 14105 тыс. руб.

Решение о выделении финансирования (субсидия) на организацию занятости несовершеннолетних из областного бюджета в размере 1640 тыс. руб. было принято в июле - августе 2010 г. областным правительством. В момент планирования о выделении субсидии не было известно, поэтому средства не были прописаны в проекте программы.

Целевой индикатор по мероприятию «Количество созданных рабочих мест» составил  по итогам 2010 г.  3237 рабочих мест, или 270,7 % к плану (1196 рабочих мест).

В рамках деятельности по развитию добровольческого движения в 2010 г. комитетом по делам молодежи и муниципальным учреждением «Дом молодежных организаций Шанс» было проведено 48 мероприятий (экологические акции; акции сдачи крови;  адресная помощь ветеранам ВОВ; проект «Радуга настроения»; конкурсно-игровые программы для воспитанников детских домов и реабилитационных центров и др.)  с охватом активистов - добровольцев 3205 чел. среди молодежи и благополучателей 3279 чел.

Также, несмотря на то, что в 2010 г. финансирование не было запланировано, предпринимались действия в рамках проекта «Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти». В частности, совместно с АНО «МОСТ» был проведен велопробег «Через МОСТ – к Победе», проводились информационные мероприятия по продвижению велосипедного движения среди молодежи.

В итоге целевой индикатор «Количество молодых людей, регулярно использующих велосипед в качестве транспорта» возросло до 550 чел. (против 500 запланированных), или 110 % к плану.

В рамках решения  Задачи 2 «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи» реализовывалось сводное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи».

В рамках данного мероприятия было проведено большое количество разнообразных более мелких мероприятий (КВН, интеллектуальные игры, научно-практическая конференция работающей молодежи, фестивали и др.), в которых в 2010 г. приняло участие 73673 чел.

Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по охвату молодежи услугами, несмотря на снижение объема бюджетного и внебюджетного финансирования ввиду передачи МАУ «Дилижанс» в подчинение Департамента культуры.

Фактический объем финансовых затрат из бюджета составил 8933,8 тыс. руб. (85,2 % от плана – 10486 тыс. руб.). Снижение финансирования было связано с передачей МАУ «Дилижанс» в  другое ведомственное подчинение (Департамента культуры).

По внебюджетному финансированию снижение было вызвано также передачей МАУ «Дилижанс» в ведомственное подчинение Департамента культуры (факт - 139 тыс. руб., 4,8 % от плана – 2908 тыс. руб.).

Следует отметить, что существующая система бюджетного учета не позволяет учесть как внебюджетные ресурсы, привлеченные в натуральном виде, в режиме частномуниципального партнерства. В связи с этим в оценке исполнения бюджета сокращена цифра по внебюджетному софинансированию. Однако, по оценкам, всего в рамках подобных партнерских проектов было привлечено около 3 млн. руб. внебюджетных средств.

Целевой индикатор по мероприятию «Количество услуг, оказанных жителям» составил  по итогам 2010 г. 73673 услуг, или 272,9 % к плану (27000 услуг на чел.).

В рамках решения  Задачи 3 «Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» реализовывалось сводное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия».

В рамках данного мероприятия было проведено большое количество более мелких мероприятий (спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал телефон доверия и др.), в которых в 2010 г. принял участие 12301 чел.

Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по охвату молодежи услугами.

Плановый объем финансовых затрат был равен фактическому и составил 10821,0 тыс. руб.

В момент планирования бюджета предполагалось выделение городскому округу Тольятти из федерального бюджета 320 тыс. руб. на проведение Всероссийского обучающего семинара по работе с молодежью в трудной жизненной ситуации. Об этом представители Федерального агентства по делам молодежи публично заявили на Всероссийском форуме «Селигер-2009». Однако фактически средства распределялись на конкурсной основе, а размер тендера составил 320 тыс. руб. МУ «Дом молодежных организаций ШАНС» выиграл конкурс, средства зачислены на внебюджетный счет, и отражены в соответствующей строке таблицы.

Целевой индикатор по мероприятию «Количество услуг, оказанных жителям» составил  по итогам 2010 г. 12301 услуг, или 175,7 % к плану (7000 услуг на 1 чел.).

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с профильным министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области по выделению субсидий из областного бюджета на организацию занятости несовершеннолетних, оказывать содействие некоммерческим организациям в получении субсидий из областного бюджета.

В связи с тем, что механизм выделения финансовых средств из федерального бюджета муниципалитетам по отрасли «Молодежная политика» не предусмотрен, исключить из программы софинансирование из федерального бюджета, а также исключить мероприятие «Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска»  «Печоринъ»», поскольку оно может быть реализовано только при выделении значительного объема бюджетных средств (более 40 млн. руб. в первый год реализации), сопоставимого с объемом годового финансирования всей отрасли.

Рассмотреть возможность организации рабочих мест в рамках проекта «Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти» в рамках действующих программ по трудоустройству молодежи.

Для увеличения значений целевых индикаторов, решения проблем программ при формировании бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. предусмотреть увеличение средств для проведения конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим социально-значимые проекты для молодежи.

10. Общественная безопасность

На 2010 г. в рамках реализации Программы по разделу «Общественная безопасность» запланирован ряд мероприятий, с целью  создания интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город» и обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, с общим объемом финансовых затрат 15050,0 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач.

Задача 1.  Непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер.

Задача 2. Повышение оперативности и эффективности работы Дежурных частей и подразделений оперативных служб по городскому округу Тольятти всех уровней по обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасности на территории городского округа.

Задача 3. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городском округе, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях.

Решение указанных задач предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- «Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора»;

- «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание»;

- «Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание»;

- «Проектирование и реконструкция  здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Федоровка на три машино-выезда»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда»;

- «Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда»;

- «Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)»;

- «Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти».

С целью решения Задачи 1 и Задачи 3 запланировано мероприятие «Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора» (далее – система),                с общим объемом финансовых затрат 5050,0 тыс. рублей.

Проектирование системы явилось первоначальным этапом создания в городском округе Тольятти Интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город», основанной на системе видеонаблюдения. Техническое задание на проектирование согласовано с начальником УВД по городскому округу Тольятти (Староносов В.А.) и утверждено 21.06.2010 г.

Разработку проектной документации по системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти», осуществила ЗАО «Открытые технологии» на основании решения конкурсной комиссии от 30.08.2010 г.

Объем финансирования данного мероприятия, предусмотренный местным бюджетом, составил 4952,7 тыс. руб.

Проектирование системы завершено 30.11.2010 г. и  в связи с этим, руководством ЗАО «Открытые технологии» и МУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» подписан соответствующий акт выполненных работ.

С целью решения Задачи 2 запланировано мероприятие «Проектирование  и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда» с общим объемом финансовых затрат 10 000,0 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета).

Указанное мероприятие не реализовано в связи с передачей указанного пожарного депо из собственности городского округа Тольятти                                 в собственность Самарской области. Основанием является приказ министерства имущественных отношений Самарской области  от 13.11.2010 г. № 2929.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 год составил 4952,7 тыс. руб. из 15050,0 тыс. руб. запланированных, что составляет 32,9 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Общественная безопасность», является   создание интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город» и обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти.

Указанная цель достигается посредством решения задач.

С целью решения Задачи 1 и Задачи 3 запланировано мероприятие «Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора» (далее – система),                с общим объемом финансовых затрат 5050,0 тыс. рублей. Объем финансирования данного мероприятия, предусмотренный бюджетом городского округа Тольятти, составил 4952,7 тыс. руб.

Таким образом, исполнение указанного мероприятия составило 98,1 %.

С целью решения Задачи 2 запланировано мероприятие «Проектирование  и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда» с общим объемом финансовых затрат 10 000,0 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета). Указанное мероприятие не реализовано в связи с передачей указанного пожарного депо из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области.

Таким образом, исполнение указанного мероприятия составило 0,0 %.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. составил 4952,7 тыс. руб. из 15050,0 тыс. руб. запланированных, что составляет 32,9 % к плановому объему финансовых затрат.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Необходимо продолжить работу с профильным  департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- Проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в Комсомольском районе (бывший пос. Федоровка) на сумму 30 000 тыс. руб.

При  внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на:

- Модернизацию и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) – установка информационного аналитического комплекса «Аналитик» для прогнозирования развития ЧС в сумме 1000 тыс. руб.

- Приобретение специальной аварийно-спасательной техники  с набором пожарно-технического вооружения 6 000 тыс. руб.

III. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Экология

На 2010 г. в рамках Программы по разделу «Охрана окружающей среды» запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, с общим объемом финансовых затрат 25 402,8 тыс. руб.

Изменения в Программу на 2010 г. не вносились.

Указанная цель реализуется посредством решения Задачи 1 «Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов» и Задачи 2 «Анализ состояния окружающей среды».

С целью решения  Задачи 1 запланированы следующие мероприятия:

1. «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор"».

Данное мероприятие не было реализовано в связи с нижеследующим.

Ранее оно было включено в ведомственную целевую экологическую программу городского округа Тольятти на 2010 -2012 гг., утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2009 № 1890-п/1, с суммой финансирования из местного бюджета 1 230,0 тыс. руб. В соответствии с заключением правового департамента мэрии данное мероприятие было заменено на два мероприятия (постановление мэрии от 31.01.2011 г. № 232-п/1), которые были реализованы в 2010 г.:

- разработка эскиза генплана на объект размещения промышленных отходов (до момента утилизации) в целях обеспечения экологической безопасности, с суммой финансирования 100,0 тыс. руб. из средств городского бюджета;

- разработка эскиза генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) промышленных отходов в целях обеспечения экологической безопасности, с суммой финансирования 100,0 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Фактическое исполнение мероприятия в утвержденном варианте «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор"» по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

2. «Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации» с плановым объемом финансовых затрат 17 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. В 2010 г. для его реализации в рамках федерального пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба направлена бюджетная заявка в министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (на общую сумму финансирования  617 000,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета, в т.ч. на исполнение данного мероприятия – 17 000,0 тыс. руб.). В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Информация о включении данного мероприятия в федеральную программу ликвидации прошлого экологического ущерба до настоящего времени не поступала.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

3. «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка» с плановым объемом финансовых затрат 500,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Для его реализации в рамках федеральной программы ликвидации прошлого экологического ущерба направлена бюджетная заявка в министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (на общую сумму финансирования 267 564,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета, в т.ч. на выполнение данного мероприятия – 500,0 тыс. руб.) Рассмотрение заявки министерством природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области отложено до установления субъекта, в отношении которого возникают обязанности по исполнению природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в районе карьера.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 0,0 тыс. руб.

4. В рамках решения  Задачи 2 запланировано мероприятие «Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (Шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского района (бывший  п. Федоровка)» с плановым объемом финансовых затрат 6 672,8 тыс. руб. (в том числе 900,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5 772,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 г. составило 6 468,5 тыс. руб., что составляет 96,9 % от планового объема финансовых затрат.

Общий объем исполнения мероприятий Программы за 2010 г. составил 6 468,5 тыс. руб. к 25 402,8 тыс. руб. запланированным, что составляет 25,5 % к плановому объему финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач Программы,

применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Охрана окружающей среды» является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача 1 «Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов», включающая в себя мероприятия:

- «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО "Фосфор"»;

- «Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации»;

- «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка».

Мероприятия в Задаче 1 не реализованы в связи с невозможностью финансирования указанных мероприятий из средств бюджета городского округа Тольятти и  в  связи  с  отсутствием  финансирования  из  федерального бюджета.

Задача 2 «Анализ состояния окружающей среды», включающая в себя мероприятие:

- «Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (Шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского районе (бывший п. Федоровка)».

Уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию в Задаче 2 по итогам 2010 г. составил 100,0 % (количество скважин – 33, пробоотборных точек для отбора проб – 9).  Выполнены комплексные исследования химического состава грунтов и воды в районе техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Федоровка).

В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 103,2 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Разработать и утвердить долгосрочную целевую программу по размещению и утилизации отходов бывшего ОАО «Фосфор» на период 2011-2015 гг. с привлечением средств местного и федерального бюджетов, а также с учетом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти по реализации пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба в 2011-2013 гг., находящейся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дальнейшая реализация мероприятия «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка» возможна после установления субъекта, в отношении которого возникают обязанности по исполнению природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в районе карьера, и, соответственно, источников финансирования.

Учитывая изменения ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012 гг. (постановление мэрии от 31.01.2011 г. № 232-п/1), предлагается мероприятие «Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского района (бывший п. Федоровка)» заменить на мероприятие «Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района ( бывший пос. Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала» с плановым объемом финансовых затрат на 2011 г. - 6 298,8 тыс. руб. (в том числе 498,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 5 800,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

На 2010 г. в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы по разделу «Инвестиции в основной капитал» был запланирован ряд мероприятий, с целью создания благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики городского округа, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа Тольятти инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета. Общий плановый объем финансирования на 2010 г. составил – 1840,8 млн. руб.

Данная цель реализуется посредством  решения Задачи № 1 «Привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры». С целью решения  Задачи № 1 были запланированы к реализации следующие инвестиционные проекты:

1. Проект «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010г № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020» на 2010 год  планирование бюджетных и внебюджетных денежных средств не предусмотрено. По данным инициатора проекта график разработки документации и начала строительства особой экономической зоны перенесен на 2011 год.

2. Проект  «Тольяттинский промышленно-технологический парк» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010г № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020» на 2010 год было запланировано из внебюджетных источников - 300,0  млн. руб.  Данные денежные средства не были освоены в 2010 году и не перенесены на 2011 год, так как в настоящее время инициатор проекта корректирует бизнес-план инвестиционного проекта и в дальнейшем он с изменениями  будет рассмотрен на Совете директоров ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк». Бюджетное финансирование в 2010 году предусмотрено не было. Рабочие места по проекту не создавались.

3. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» - «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона» запланированные внебюджетные денежные средства  в сумме 510,0 млн. руб. в  2010 г.  освоены не были и не перенесены на 2011 год, так как инициатор проекта в настоящее время  корректирует общую сумму по инвестиционному проекту. Бюджетное финансирование на 2010 г. не предусмотрено.

4. Проект ОАО "КуйбышевАзот" – «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)» в соответствии с внесенными изменениями в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в части корректировки финансовых затрат по проекту из запланированных  в  2010 году  внебюджетных средств  в сумме - 80,0 млн. руб. было освоено – 28,0 млн.руб. собственных денежных средств  предприятия, оставшиеся – 52,0 млн.руб. перенесены на 2011год. Бюджетное  финансирование  на       2010 год  не предусмотрено.

5. По проектам: «Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа  Тольятти»; «Организация  сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)» бюджетного и внебюджетного финансирования на 2010 г.  не предусмотрено.

По всем проектам ОАО «КуйбышевАзот» временных и постоянных рабочих мест  в 2010 г. создано не было. В настоящее время ОАО «КуйбышевАзот» по всем проектам вносит корректировки по суммам инвестиций.

6. Инвестиционные  проекты ЗАО "Полад": "Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено"; "Организация производства запасных частей к автомобилям Ниссан, Фиат". Инициатором  данные проекты были объединены в один проект, в связи с этим инициатор проекта с 2011 года заменил название проектов на новое: «Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan» и пересчитал  сумму по проектам. По факту за 2010 год финансирование по проектам  составило - 130,1 млн. руб. из собственных денежных средств  предприятия  и  указана инициатором  одной суммой по двум проектам.  Из  федерального и регионального бюджетов  в  2010 г. финансирования не было. Создано 112 постоянных рабочих мест.  Бюджетная эффективность за 2010 г. составила – 2,36 млн. руб.

7. По инвестиционному проекту ЗАО «Полад» - «Организация производства сменных многогранных пластин» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010г № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020» на 2010 год  планирование бюджетных и внебюджетных денежных средств не предусмотрено. Рабочие места не создавались.

8. По проекту ООО «Департамент ЖКХ» - «Завод по производству пеностекла» на 2010 год в соответствии с внесенными изменениями в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в части корректировки финансовых затрат по проекту, запланированные  финансовые затраты в сумме -  45,4 млн. руб., в связи с отсутствием финансирования из федерального и регионального бюджетов, а также отсутствием  собственных средств у предприятия в 2010 г. были перенесены на 2011 год.  Временных и постоянных рабочих мест  в 2010 г. создано не было.

9. По проекту ЗАО «Группа предприятий Анпилова-«Архитектор» - «Производство каркасного домостроения заводского изготовления» запланированные  финансовые затраты в 2010 г. составили – 100,0 млн. руб. По факту  профинансировано – 65,8 млн. руб., из собственных средств предприятия, что составляет 65,8 % от общих запланированных финансовых затрат. Создано 15 временных рабочих мест. Бюджетная эффективность составила – 0,96 млн. руб.

10. По проекту ООО НПФ «Техинструм» - «Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий» в соответствии с внесенными изменениями в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в части корректировки финансовых затрат по проекту в связи с отсутствием собственных денежных средств у предприятия, а также отсутствием  финансирования из федерального и регионального бюджетов в 2010 году реализация проекта была приостановлена. Запланированные инвестиции в сумме 137,0 млн. руб. были  перенесены  на 2011 г. Рабочие места в 2010 г. созданы не были.

11. По проекту ОАО «Завод по переработке бытовых отходов» - «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти»  было запланировано  на 2010 г. – 20,8 млн. руб., по факту финансирование в 2010 г. не производилось, по причине отсутствия собственных денежных средств у предприятия и отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней. Рабочих мест в 2010 году создано не было.

12. По проекту  МАУ «Туристический информационных центр г.Тольятти» - «Цветной город» в 2010 году в соответствии с внесенными изменениями в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в части корректировки финансовых затрат по проекту запланированные финансовые затраты в 2010 г. в сумме 1,3 млн. руб. из федерального и регионального бюджетов не поступали, в связи с этим реализация проекта и запланированные денежные  средства инициатором проекта были перенесены на 2011 году рабочие места в 2010 году не создавались.

13. По проекту  ООО «МаксиКом» - «Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг» на 2010 г. были  запланированы финансовые затраты в сумме 0,5 млн. руб. По факту в 2010 году были выделены денежные средства из федерального бюджета в сумме – 0,48 млн. руб., регионального бюджета в сумме – 0,024 млн.руб., внебюджетных средств было освоено – 0,58 млн. руб. Создано 19 постоянных рабочих мест,  16 из которых, инвалиды. Бюджетная эффективность составила – 0,87 млн. руб.

14. По проекту  ООО  «Группа компаний «Планета здоровья»  -  «Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания» на 2010 г. были  утверждены финансовые затраты из федерального, регионального и  внебюджетных источников в сумме 7,6 млн. руб.  Но,  ввиду отсутствия финансирования по проекту из бюджетных источников, а также невозможностью привлечения необходимых собственных денежных средств для реализации проекта инициатором в 2010 г. затраты не производились. Рабочие места не создавались.

15. По проекту ООО «Техноспорт» - «Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти» были запланированы на 2010 г затраты из федерального, регионального и  внебюджетных источников в сумме         104,0 млн. руб. Финансирования  из бюджетных источников и внебюджетных средств по проекту в 2010 г. не было. Рабочие места не создавались.

16. По проекту ООО «Центр разработок «АйтиКомсофт» - «МИКС- Мультимедийные Информационно-Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы», было запланировано в 2010 г. – 17,8 млн. руб. Денежные средства не освоены, так как в связи с изменившимися рыночными обстоятельствами  ООО «Центр разработок «АйтиКомсофт» не намерен продолжать работы по реализации инвестиционного проекта. По факту в 2010 году финансовых затрат по проекту не производилось. Рабочие места не создавались.

17. По проекту «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010г № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020» на 2010 год    финансирование было запланировано в объеме – 650,0 млн. руб. По факту финансирование было выделено из федерального  бюджета на сумму - 140,2 млн. руб. Создано 490 временных рабочих мест. Бюджетная эффективность составила – 2,23 млн. руб.

В результате эффективность реализации запланированных мероприятий, т.е. объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа Тольятти  за 2010 г.  составил  – 365,14 млн. руб. от  запланированных – 1840,8 млн. руб., что составляет – 19,84 %. Бюджетная эффективность за 2010 г. составила– 6,42 млн. руб.

Эффективность реализации Программы.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Еi ) осуществлялся согласно утвержденной Методике, посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя R для каждого мероприятия, в отношении которого определен плановый и фактический объем финансирования и соответствующий целевой показатель (всего в расчете участвовало 36 мероприятий). В расчет не включены показатели эффективности по разделу "Жилищно-коммунальная политика", из-за некорректности значений показателей.  Расчет производился в таблице (приложение 2). Согласно данному расчету эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Еi) составляет 157,6 %.

По каждому разделу определено среднее значение показателя эффективности.

По ряду мероприятий, реализация которых запланирована с 2010 г., расчет эффективности не осуществлялся, в связи с тем, что финансирование данных мероприятий в 2010 г. фактически не осуществлялось, либо не установлены плановые значения показателей. При условии включения данных мероприятий в расчет показателя эффективности по Программе в отчетном периоде, значение данного показателя  составляет 77,7 %.

Вывод.

2010г. (краткосрочный этап) – этап выхода из кризиса для  Тольятти можно назвать возвращением к порядку, возвращением к модели экономического развития, которая опирается на выпуск автомобилей,  предприятий – поставщиков автокомпонентов и химическое производство, этап  низкой развитости сектора малых и средних предприятий.  Это  периодом реконструкции,  активных восстановительных процессов в промышленности,  начало создание особой экономической зоны промышленно -  производственного типа в муниципальном районе ставропольский (Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти до 2020г.), технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», проведение значительных работ по привлечению российских и зарубежных компаний в качестве резидентов ОЭЗ.

Развитие экономики обеспечило самый важный и социальнозначимый результат 2010г. – существенное улучшение ситуации в сфере занятости населения городского округа Тольятти. Существенно снизились размеры безработицы за счет проведения комплекса антикризисных мероприятий.

Произошло восстановление положительной динамики показателей уровня жизни населения Тольятти. Просроченная задолженность по заработной плате в 2010г. в городском округе отсутствовала.

Кризис существенно изменил модель потребительского поведения населения в сторону большей востребованности дешевого ассортимента, преобладания рациональных покупок. Расширились масштабы потребительского кредитования населения.

Значение показателя эффективности Еj за 2010 год составляет 77,7 %. Согласно  Методике, в случае, если значение данного показателя находится в диапазоне от 50 % до 90 % – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.