## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О ходе исполнения долгосрочной целевой программы

профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 – 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009 N 1094-п/1, за 2010 год»

( Д-112 от 28.04.2011г.)

Пакет документов представлен на рассмотрение Думы мэрией городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти № 497 от 16.03.2011г. «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года». Срок рассмотрения - 18.05.2011г.

Рассмотрев представленные материалы, информационно–аналитическое управление   отмечает   следующее.

Долгосрочная целевая программа профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 – 2012 годы (далее –Программа), утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009 N 1094-п/1.

Цель Программы, в соответствии с её паспортом, создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти.

Заказчик Программы – мэрия г.о. Тольятти в лице департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки. Контроль за исполнением Программы и расходованием бюджетных средств осуществляет департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии городского округа Тольятти. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют главные распорядители бюджетных средств.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы, существующие и ожидаемые (в результате реализации программы) значения:

-Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к деятельности по предупреждению правонарушений предприятий и организаций всех форм собственности, общественных объединений.

-Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений.

-Улучшение информационного обеспечения при охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти.

-Сокращение общего числа совершаемых преступлений; оздоровление обстановки на улицах и  в других общественных местах.

-Снижение правового нигилизма граждан.

Ожидаемые значения в результате реализации Программы оцениваются по следующим показателям:

-снижение абсолютного количества регистрируемой преступности;

-повышение уровня раскрываемости преступлений;

-снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений;

-снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах.

Реализация Программы включает в себя 4 этапа:

1 этап - 2009 год;

2 этап - 2010 год;

3 этап - 2011 год;

4 этап - 2012 год.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета г.о. Тольятти и составляет на 2010 год 31,8 млн. руб. (план, в соответствии с паспортом Программы).

Согласно представленной информации мэрии, на 2011 год (фактически информация представлена за 2010 год) на реализацию Программы было запланировано и израсходовано 4 952,7 тыс. руб. на разработку проектной и рабочей документации по созданию системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения (муниципальный контракт № 17/09 от 19.09.2010 года).

Согласно проведенному исследованию динамики преступности в городском округе Тольятти за 2010 год (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) усматривается снижение зарегистрированных преступлений на 21,9 % (т.е. на 3489 преступлений):

- в 2010 году зарегистрировано всего - 12440 преступлений.

- в 2009 году зарегистрировано всего - 15929 преступлений.

Дополнительные пояснения требуются по следующим вопросам:

1. Имеются расхождения в части сумм финансирования Программы в 2010 году. Согласно информации мэрии, на 2010 год на реализацию Программы запланировано и израсходовано 4 952,7 тыс. руб. Однако, в соответствии с паспортом Программы, план на реализацию Программы в 2010г. составляет 31,8 млн. руб. Пояснить, почему в  Программу не были внесены изменения в части финансирования за 2010г.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п, (п. 4.1.) объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета. Финансирование ДЦП осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ (п.4.2.).

Согласно п.5.3. Порядка, изменения в действующую ДЦП вносятся по инициативе Заказчика ДЦП и утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

При этом следует отметить, что порядок приведения Программ в соответствие с утвержденными объемами их бюджетного финансирования согласно утвержденным решениям Думы о бюджете в действующем Порядке не урегулирован, и, по нашему мнению, требует внесения соответствующих изменений.

2. Предлагаем в решение комиссии по данному вопросу включить пункт следующего содержания:

«Рекомендовать мэрии (А.Н. Пушков) внести изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п, регулирующие вопросы приведения долгосрочных целевых программ в соответствие с объемами их бюджетного финансирования согласно принятым Думой городского округа Тольятти решениям о бюджете городского округа Тольятти.

Срок - ________________»

3. В пункте 6 информации мэрии говорится, что проведены занятия с учащимися старших классов по ознакомлению с различными трудовыми специальностями.

Уточнить, в каких школах проведены занятия, сколько классов и какое количество учеников было ознакомлено.

4. В пункте 7 информации мэрии говорится, что была проведена работа по оказанию экстренной помощи лицам без определенного места жительства (БОМЖ). Уточнить:

- это имеется в виду только разработка  программного обеспечения «единая картотека лиц без определенного места жительства»?

- в случае, если продукт «единой картотеки лиц без определенного места жительства» уже применялся  в 2010г., какое количество БОМЖей  охвачено данными мероприятиями (каковы результаты данной работы)?

5. В пункте 9 информации мэрии говорится, что проведен мониторинг и социологическое исследование организации досуга среди молодежи; обеспечено создание клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, работающих на безвозмездной основе для определенной категории граждан (многодетных и малоимущих семей, воспитанников детских домов и интернатов).

Представить данные мониторинга, уточнить:

- какое создано количество клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, где они располагаются (поадресный список);

- какое количество подростков охвачено данными мероприятиями;

- каким образом происходило информирование  населения о создании и функционировании данных  клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, работающих на безвозмездной основе.

6. В пункте 14 информации мэрии говорится, что проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

Конкретизировать данный пункт информации (представить комплекс проведённых мероприятий).

7. В пункте 16 информации мэрии говорится, что разработаны памятки информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов».

Уточнить, каким тиражём были выпущены памятки, % реализации памяток?

Вывод: Вопрос об информации мэрии городского округа Тольятти «О ходе исполнения долгосрочной целевой программы профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 – 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.05.2009 N 1094-п/1, за 2010 год» может быть рассмотрен на заседании Думы.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы	                                                       С.Г.Балахонкин

Тихонова

280567