мэрия городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2011 г. № 981-п/1

Об утверждении отчёта

о выполнении ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.», утвержденной

постановлением мэра городского округа Тольятти

от 24.10.2008 г. № 2645-п/1, за 2010 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти
от 05.06.2008 г. № 1252-1/п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.», утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти от 24.10.2008 г.
№ 2645-п/1, за 2010 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

### Мэр   	    	                  	        				                     А.Н.Пушков

Утвержден

Постановлением мэрии

Городского округа Тольятти

От 01.04.2011 г. № 981-п/1

Отчет

О выполнении ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» за 2010 год

Анализ поставленных целей и  задач

С целью создания социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращения гибели,  травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, совершенствования работы по профилактике и тушению пожаров, повышения пожарно-технических знаний населения постановлением мэра г.о. Тольятти № 2645-п/1 от 24.10.2008 г. утверждена  ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.» (далее – программа).

Программа рассчитана на период с 01.01.2009 по 31.12.2011 и осуществляется в 6 этапов. Этапы соответствуют календарным полугодиям.

Ведомственная целевая программа состоит из двух частей:

- Мероприятия по профилактике пожаров на территории городского округа Тольятти на 2009-2011 г.г., не требующие финансовых затрат. Осуществляется в рамках текущей деятельности.

- Обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях мэрии, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа Тольятти.

Объемы финансирования мероприятий Программы были распределены следующим образом: 2009 год – 91882,5 тыс. руб.; 2010 год – 54968,65 тыс. руб.; 2011 год – 55860,19 тыс. руб;  Итого за 2009-2011гг. – 202711,34 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2010 году предусмотрено выделение из бюджета городского округа Тольятти 54 млн. 968  тыс. руб. Вместе с тем, постановлением мэрии г.о. Тольятти от 23.08.2010г. № 2303-П/1 объемы финансирования в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» были сокращены до 10 млн. 284 тыс. руб., из которых на 01.01.2011г. освоено  -   с учетом экономии за счет проведенных котировок 10 млн. 203 тыс. 225 руб. (100 %).

Приложение N 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

городского округа Тольятти

Отчет о выполнении мероприятий ВЦП «Пожарная безопасность на 2009-2011гг»

за ________2010 г._________

(указать отчетный период)

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения | Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (на 2010 год) | Факт (за отчетный период) |  | % отклонения |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| Задача 1: «Улучшение уровня пожарно-технических знаний жителей г.о. Тольятти»: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на решение задачи 1 | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 2. | Проведение анализа оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров на территории городского округа Тольятти. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 3. | Организация и проведение ежегодного методического совещания по вопросам пожарной безопасности с руководителями структурных подразделений мэрии городского округа Тольятти. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 4. | Разработка и утверждение нормативных документов при установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |
| 5. | Создание и организация работы добровольных пожарных дружин в структурных подразделениях мэрии городского округа Тольятти. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 6. | Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных в образовательных учреждениях городского округа Тольятти. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 7. | Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений и их родителей о мерах пожарной безопасности при проведении досуговых мероприятий в лесах. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 8. | Проведение с учащимися образовательных учреждений занятий, по вопросам пожарной безопасности, в рамках учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности». | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| 9. | Проведение сотрудниками социальных структур разъяснительной работы, о мерах пожарной безопасности в быту, с подопечными категориями граждан. | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
|  | Итого по задаче 1: | 2010 г. | В рамках текущей деятельности |  |  | - |
| Задача 2: «Снижение числа возникновения пожаров. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на решение задачи 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 2. | Затраты на эл.сети, оборудование | 2010 г | 5914 | 5914 |  | - |
| 3. | Пожарные рукава | 2010 г | 10 | 9,98 |  | -0,2 |
| 4. | Огнетушители (ОП, ОУ) | 2010 г | 10 | 9,86 |  | -1,4 |
| 5. | АПС, СО и ДУ | 2010 г | 3857,08 | 3776,565 |  | -2,08 |
| 6. | Знаки ПБ | 2010 г | 4 | 3,9 |  | -2,5 |
| 7. | Шкафы ПК, ПГ | 2010 г | 368,8 | 368,8 |  | - |
| 8. | Изготовление, установка сертифицированных дверей, люков, мет. решеток | 2010 г | 20,12 | 20,12 |  | - |
| 9. | Затраты на доведение до требований ПБ строительных конструкций | 2010 г | 100 | 100 |  | - |
|  | Итого по задаче 2: | 2010 г | 10 284 | 10203,225 |  | -0,78 |
|  | ВСЕГО по программе: | 2010 г. | 10 284 | 10203,225 |  | -0,78 |

- Приложение N 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

городского округа Тольятти

Оценка достижения прогнозных значений целевых

индикаторов ВЦП «Пожарная безопасность на 2009-2011гг»

за ______2010 г_________

(указать отчетный период)

| N п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) |  | Фактиче- ское значение | Откло- нение |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. |
| Цель: создание социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращение гибели, травматизма людей и материальных потерь от пожаров совершенствование работы по профилактике и тушению пожаров, повышение пожарно-технических знаний населений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели достижения цели |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. | Пожары на муниципальных объектах | кол-во | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Травма | чел. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |
| 3. | Гибель | чел. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4. | Материальный ущерб | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели дос- тижения задачи 1 |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели дос- тижения задачи 2 | тыс. руб. | 10284 | 10284 |  | 10203,225 | -0,7% |

Следует отметить, что ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» в основном сводится к финансированию и реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием и средствами противопожарной защиты муниципальных объектов, а именно:

Затраты на эл. сети, оборудование - 5млн. 914 тыс. руб. освоено  - 5млн. 914 тыс. руб. (100%)

Пожарные рукава - 10 тыс. руб. освоено  - 9 тыс. 98 руб. (100%); экономия составила за  счет проведения котировок.

Огнетушители (ОП, ОУ) - 10 тыс. руб. освоено  - 9 тыс. 86 руб. (100%); экономия составила  за счет проведения котировок.

АПС, СО и ДУ - 3млн. 857 тыс. руб. освоено  - 3 млн. 776 тыс.  565  руб.(100%); экономия составила  за счет проведения котировок.

Знаки ПБ - 4 тыс. руб. освоено  - 3 тыс. 90 руб. (100%);  экономия составила   счет проведения котировок.

Шкафы ПК, ПГ - 368 тыс. руб. освоено  - 368, тыс. 8 руб. (100%);

Изготовление, установка сертифицированных дверей, люков, мет. решеток  - 20  тыс. руб. - освоено  - 20 тыс. 12 руб. (100%)

Затраты на доведение до требований ПБ строительных конструкций - 100  тыс. руб.  освоено  -  100 тыс. руб. (100%)

В 2010 году в полном объеме сокращены и не отстояли  бюджетные средства на выполнение программы департаменты образования, здравоохранения, культуры, а также управление физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти.

По выполнению   мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011гг», не требующих финансовых затрат в 2010 году, проделана следующая работа:

На  заседаниях КЧС и ОПБ была рассмотрена ситуация с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальными потерями от пожаров.

Приняты постановления мэрии г.о. Тольятти по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе  от 12.05.2010 № 1217-п/1 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти».

Проводились совещания, организовано взаимодействие ответственных служб мэрии с Федеральной противопожарной службой, Тольяттинским лесничеством, УВД по г.о. Тольятти, иными организациями, участвующими в предупреждении и ликвидации лесных пожаров.

В целях профилактики лесных пожаров, а также своевременного обнаружения возгораний и принятия мер по тушению пожаров, осуществлялись рейды силами Тольяттинского лесничества, УВД по г.о. Тольятти, департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, муниципального учреждения городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» и МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти». В ходе рейдов проводилась разъяснительная работа с гражданами, с целью недопущения разжигания костров, с составлением протоколов при наличии оснований. За весь период было проведено в общей сложности 102 профилактических рейда.

Проводились проверки наружных водоисточников (пожарных гидрантов). По результатам проведенных проверок проведены совещания и организована работа по восстановлению наружных пожарных водоемов, расположенных по адресам Комсомольское шоссе, 22; Инженерная, 41 и Специалистов 6. Более 60% бесхозяйственных пожарных гидранта взято на обслуживание.

Проведены проверки работоспособности систем дымоудоления и противопожарной автоматики на муниципальных объектах.

Проведены обследования  всех объектов летнего отдыха, организовано и проведено совещание о состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей в 2010 г., на котором рассмотрен вопрос о готовности объектов летнего отдыха детей к летнему сезону, а также поставлены задачи по выполнению в полном объёме комплекса мероприятий по противопожарной защите зданий объектов летнего отдыха детей, поддержанию в рабочем состоянии системы раннего обнаружения пожаров и чрезвычайных ситуаций, системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, обеспечению,  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, и т.п.), недопущению использования повреждённой электропроводки и т.д. Приказами руководителей определены ответственные лица  за пожарную безопасность.

Департаментом общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии г.о. Тольятти совместно с ответственными лицами  за пожарную безопасность в органах мэрии и сотрудниками отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский проверено 165 объектов муниципальной собственности в части  соблюдения норм и правил пожарной безопасности, в том числе: объектов культуры - 1,  здравоохранения – 3, жилых домов – 88, в том числе повышенной этажности  – 59, МДОУ - 5, объектов летнего отдыха - 8, баз отдыха – 3, объектов задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников – 52, объектов образования - 5.

В период проведения проверок противопожарного состояния муниципальных учреждений с ответственными лицами за пожарную безопасность  проводились инструктажи, занятия по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и применения федеральных законов, норм и правил пожарной безопасности.

Организованы и проведены практические занятия по эвакуации людей из 52 зданий мэрии и муниципальных учреждений.

Проведена работа с руководителями муниципальных учреждений по организации устранения нарушений пожарной безопасности, указанных в представлениях прокуратуры г. Тольятти и отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский.

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду разработан и утвержден мэром План борьбы с лесными пожарами. Планом был предусмотрен порядок взаимодействия Тольяттинского лесничества и организаций городского округа Тольятти, выделяющих силы и средства для тушения возникших пожаров в лесу.

В целях своевременного реагирования на пожарную ситуацию на муниципальных объектах, расположенных в Ягодинском лесу (в районе санатория «Алые паруса») организовано и осуществляется дежурство спасательно-пожарного поста МУ «ЦГЗ г.о. Тольятти».

В качестве оказания помощи Тольяттинскому лесничеству, в обнаружении пожаров в лесах и принятия мер по их ликвидации в районах расположения баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и мест массового отдыха граждан, распоряжением по департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки  мэрии был  организован мониторинг пожаров в лесах, который предусматривал ежедневное патрулирование лесного массива, взаимодействие с ГУ «31 ОФПС по Самарской области» и своевременное реагирование и организацию тушения возгораний (пожаров).

С целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, сотрудниками муниципальных учреждений МУ «ООП», «ЦГЗ г.о. Тольятти»  ежедневно осуществлялось патрулирование вдоль лесных массивов Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов. Инспектора профилактики проводили разъяснительную работу с населением г.о. Тольятти о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о порядке действия при возникновении пожаров.

На базе МОУ ДПО (ПК) «Курсы ГО г.о. Тольятти» проведено обучение 612 должностных лиц и работников пожароопасных профессий по вопросам пожарной безопасности.

Мэрией г.о. Тольятти был разработан и принят медиа-план на 2010 год, предусматривающий комплекс мероприятий по освещению вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти в средствах массовой информации.

В рамках агитации и пропаганды среди населения сотрудниками МУ «Центр гражданской зашиты г.о. Тольятти», подведомственного департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии:

- проинструктированы 17309 человека;

- в ходе обхода индивидуальных жилых домов (2831 дом), садово-дачных кооперативов (23 СНТ) было распространено свыше 10000 листовок и памяток на противопожарную тематику;

- распространены памятки на объектах культа и объектах с массовым пребыванием людей – 144 объекта;

- опубликовано 15 информаций в газетах с разъяснением необходимых мер безопасности;

- прозвучало 213 выступлений на радиостанциях: ООО «ВИКО-РАДИО» - «АВГУСТ», ЗАО «Интеррадио Тольятти» - «АВТОРАДИО», ООО «Бизнес-Эскорт-1» - «РУССКОЕ радио ТОЛЬЯТТИ», ООО «Радио Омега» - «ОМЕГА», МУ «Радио Тольятти», ООО «Два капитана» - радио «ВАНЯ», ООО «два капитана» - «Дорожное радио», ООО телекомпания «ЛИК» - «Love Radio», по вопросам о пожарной обстановке, профилактики пожаров вблизи лесов и об участившихся случаях загораний сухой травы и листьев на территории г.о.Тольятти, связанных с неосторожным обращением с огнем;

- проведено 34 выступления по телевидению: все кабельные каналы, ОРТ 1, ЗАО «Лада ТВ» - «ЗВЕЗДА», компания радиотелевещания и печати ОАО АВТОВАЗ.

Таким образом, реализация Ведомственной целевой программ «Пожарная безопасность на 2009-2011гг» позволила:

- Устранить более 60% нарушений в области обеспечения пожарной безопасности,  предложенных сотрудниками отдела  надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский.

- не допустить пожаров на объектах муниципальной собственности;

- укомплектовать муниципальные учреждения в полном объеме  первичными средствами пожаротушения;

- подключить 90 школ и 81 дошкольное образовательное учреждение к системам раннего обнаружения пожаров (100%);

- подключить к системам раннего обнаружения пожаров 67 учреждений культуры;

- разработать планы эвакуации;

- оборудовать шкафы пожарных кранов;

- установить сертифицированные противопожарные двери;

- провести замеры сопротивления изоляции;

- разработать и распространить 10000 памяток по правилам пожарной безопасности;

- изготовить и распространить 685 знаков пожарной безопасности и 122 стенда.

_________________________________________________