## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг., за 2010год»

( Д-122 от 13.05.2011г.)

Пакет документов представлен на рассмотрение Думы мэрией городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти № 497 от 16.03.2011г. «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года». Срок рассмотрения - 01.06.2011г.

Рассмотрев представленные материалы, информационно–аналитическое управление   отмечает   следующее.

Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009 - 2011 гг.» (далее –Программа), утверждена постановлением мэра городского округа Тольятти от 24.10.2008 г. № 2645-п/1. Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.08.2010 г. № 2303-п/1 в Программу были внесены изменения.

Цели Программы - создание социально-экономических условий для обеспечения пожарной безопасности в городском округе Тольятти, сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, совершенствование работы по профилактике и тушению пожаров, повышение пожарно-технических знаний населения.

Задачи Программы - снижение числа возникновения пожаров; обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов; существенное улучшение уровня пожарно-технических знаний жителей городского округа.

Главными распорядителями средств бюджета городского округа по Программе являются - мэрия городского округа Тольятти, департамент по вопросам общественной безопасности, департамент культуры, департамент здравоохранения, департамент образования, департамент городского хозяйства, управление физической культуры и спорта, департамент экономического развития, комитет по делам молодежи, департамент социальной поддержки населения.

Реализация Программы включает в себя 6 этапов. Этапы соответствуют календарным полугодиям:

Первый этап - с 01.01.2009 по 30.06.2009

Второй этап - с 01.07.2009 по 31.12.2009

Третий этап - с 01.01.2010 по 30.06.2010

Четвертый этап - с 01.07.2010 по 31.12.2010

Пятый этап – с 01.01.2011 по 30.06 2011

Шестой этап – с 01.07. 2011 по 31.12.2011.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - приведение муниципальных объектов в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности, уменьшение количества пожаров, снижение случаев гибели и травмирования людей при пожарах, создание необходимых условий для эффективного тушения пожаров в городском округе Тольятти.

Показатели социально-экономической эффективности реализации программы в целом - уменьшение количества травматизма и гибели людей при пожарах; уменьшение имущественного ущерба от пожаров.

Оценка эффективности Программы -снижение количества гибели и травматизма людей от пожаров, снижение имущественного ущерба от пожаров, уменьшение количества протоколов и предписаний органов Государственного пожарного надзора и протестов прокурора города Тольятти о нарушениях правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета г.о. Тольятти.

В Программе на  её реализацию в 2010г. было запланировано 54 968,65 тыс. руб.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.08.2010 г. № 2303-п/1 в Программу были внесены изменения в части финансирования, сумма средств на 2010г составила 10 284 тыс. руб.

Информация содержит сведения о проведённых мероприятиях.

Согласно информации мэрии, реализация ведомственной целевой программ «Пожарная безопасность на 2009-2011гг» позволила:

-устранить более 60% нарушений в области обеспечения пожарной безопасности,  выявленных сотрудниками отдела  надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский;

-не допустить пожаров на объектах муниципальной собственности;

-укомплектовать муниципальные учреждения в полном объеме  первичными средствами пожаротушения;

-подключить 90 школ и 81 дошкольное образовательное учреждение к системам раннего обнаружения пожаров (100%),

-подключить к системам раннего обнаружения пожаров 67 учреждений культуры;

-разработать и распространить 10000 памяток по правилам пожарной безопасности;

-изготовить и установить 685 знаков пожарной безопасности и 122 стенда.

Сделан вывод о том, что проведенные секвестрования программы не позволяют получить ожидаемый результат и в полном объеме обеспечить надлежащее противопожарное состояние объектов муниципальной собственности.

Дополнительные пояснения требуются по следующим вопросам:

1. Имеются расхождения в части сумм финансирования Программы в 2010 году. Согласно информации мэрии, на 2010 год на реализацию Программы запланировано 10 284 тыс. руб., освоено 10 007 тыс. руб.

Однако, из отчёта мэрии городского округа  об исполнении  бюджета городского округа Тольятти за 2010год (Д № 81 от 31.03.2011 г.) следует, что объём принятый к бюджетному финансированию по данной Программе на 2010г. составил 10 029 тыс. руб., освоение 10 007 тыс. руб. (т.е. 99,8 %).

Пояснить, почему нет соответствия в части финансирования в утверждённой Программе и отчёте мэрии городского округа  об исполнении  бюджета городского округа Тольятти за 2010год.

2. В информации мэрии говорится, что в ходе рейдов проведённых силами Тольяттинского лесничества, УВД по г.о. Тольятти, департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, муниципального учреждения городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» и МУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», в целях профилактики лесных пожаров, проводилась разъяснительная работа с гражданами, с целью недопущения разжигания костров, с составлением протоколов при наличии оснований. За весь период было проведено в общей сложности 102 профилактических рейда.

Уточнить, какое количество протоколов выписано и общая сумма штрафных санкций.

Вывод: Вопрос об информации мэрии городского округа Тольятти «О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг., за 2010год» может быть рассмотрен на заседании Думы.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы            						С.Г.Балахонкин

Тихонова

280567