ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, по состоянию на 01.06.2011 г.

(Д-135 от 19.05.2011 г.)

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (решение Думы г.о. Тольятти от 16.03.2011 г. №497) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, по состоянию на 01.06.2011 г.

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает:

В г.о. Тольятти 17 одномандатных избирательных округов, на которых проводятся работы по благоустройству внутриквартальных территорий. План мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти формируется ежегодно по предложениям депутатов с учетом нужд избирательных округов. При этом по сложившейся практике, средства, определенные в бюджете на благоустройство внутриквартальных территорий, распределяются по округам в равных долях (в 2010 году на благоустройство одного одномандатного избирательного округа было определено 6 588,2 тыс.рублей).

По результатам работы постоянно действующей согласительной комиссии по бюджету в бюджете г.о. Тольятти на 2011 год (решение Думы городского округа от 15.12.2010 г. №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов») расходы по данной статье были увеличены до 170 000 тыс.рублей (по 10 000 тыс. руб. на каждый одномандатный избирательный округ).

Постановлением мэрии от 16.03.2011 г. №742-п/1 утвержден План мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, согласно которому на выполнение мероприятий по благоустройству предусмотрено 130 917,0 тыс.рублей, в связи с перераспределением департаменту образования денежных средств на восстановление плоскостных спортивных сооружений, МАФов на территориях образовательных учреждений.

Согласно решению постоянной комиссии по городскому хозяйству от 15.03.2011 г. №131 мэрии было рекомендовано предусматривать в муниципальных контрактах на выполнение работ по благоустройству срок окончания выполнения работ не позднее 15.10.2011 г.

Согласно информации мэрии (вх.№467 от 30.03.2011 г.) при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями будут предусмотрены авансовые платежи в размере 30% и сроки выполнения работ до 15.10.2011 г.

На основании постановления мэрии от 16.03.2011 г. №742-п/1 на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2011 год предусмотрено 130 917,0 тыс.рублей.

| Виды работ | Стоимость, тыс.руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, площадок для временной парковки для а/машин; расширения проездов; реконструкция ливневой канализации | 80 557,0 | 61,53 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 3 320,0 | 2,54 |
| Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения | 3 950,0 | 3,02 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 3 560,0 | 2,72 |
| Установка МАФ | 30 670,0 | 23,43 |
| Ремонт и восстановление плоскостных сооружений | 8 860,0 | 6,76 |
| ИТОГО: | 130 917,0 | 100,00 |

Согласно решению постоянной комиссии по городскому хозяйству от 18.01.2011 г. №116 к сведению принята информация мэрии о проведении аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству на текущий год не позднее 01.04.2011г. При этом, в соответствии с информацией мэрии (вх.№467 от 30.03.2011 г.), представлен согласованный и утвержденный 10.03.2011 г. заместителем мэра по городскому хозяйству В.В. Ивановым план мероприятий по выполнению Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти (в таблице – План по выполнению).

| Мероприятия | План по выполнению |  | Информация мэрии (Д-135 от 19.05.2011 г.) |  | Отклонения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, тыс.рублей | Срок исполнения | Сумма, тыс.рублей | Срок исполнения |  |
| Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, площадок для временной парковки для а/машин; расширения проездов |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 80 557,0 | апрель | 37 947,0 (Центральный, Комсомольский р-ны) |  | - 42 610,0 |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 15.04.2011 |  | по состоянию на 19.05.2011 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 3 320,0 | апрель | Информация отсутствует |  |  |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 29.04.2011 |  |  |  |
| Установка МАФ |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 30 670,0 | май | Информация отсутствует |  |  |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 20.05.2011 |  |  |  |
| Ремонт и восстановление плоскостных сооружений |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 8 860,0 | май-июнь | Информация отсутствует |  |  |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 10.06.2011 |  |  |  |
| Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 3 950,0 | апрель | Информация отсутствует |  |  |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 03.05.2011 |  |  |  |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение |  |  |  |  |  |
| Подготовка аукционной документации | 3 560,0 | май | 3 560,0 |  | --- |
| Формирование и направление заявки на проведение аукциона в управление торгов |  | 15.04.2011 |  | по состоянию на 19.05.2011 |  |
| ИТОГО: | к 10.06.2011 г. 130 917,0 тыс.рублей |  | по состоянию на 19.05.2011 г. 41 507,0 тыс.рублей |  | - 89 410,0 |

Информационно-аналитическое управление отмечает нарушение сроков подготовки и направления документации для проведения аукционов. Департаменту по городскому хозяйству целесообразно представить пояснения по данному вопросу.

Необходимо уточнить информацию по формированию и направлению заявок на проведение аукционов в управление торгов по состоянию на 01.06.2011 г. Уточнить сроки направления заявок по всем видам работ.

Целесообразно представить информацию о проведении аукционов по состоянию на июнь 2011 года.

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, по состоянию на 01.06.2011 г. может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567