Информация мэрии о ходе  выполнения Плана мероприятий по благоустройству  внутриквартальных территорий городского округа    Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 г. № 392 –п/1

по состоянию на 27.10.10г.

| №№ |  | Виды работ |  | Стоимость работ руб. |  | Дата проведения аукциона | Срок окончания работ | Подрядная организация | Процент выполнения |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость работ по мероприятиям благоустройства внутриквартальных территорий - 112 000 000, 0 руб.; Объявлены аукционы на 112 000 000,0 руб.; Заключено муниципальных контрактов на сумму 100 597 900,0 руб.; Экономия от аукционов составила 10 792 361,90 руб., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения; вывоз грунта в Автозаводском районе. |  | 52 217 685,9 руб. в том числе: Автозаводский район – 22 073 885,90 руб. (Экономия -110 369,43руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту – 21 963 516,47 руб. Центральный район – 18 005 000,0руб. (Экономия – 4 591 275,0 руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту - 13 413 725,0 руб. Комсомольский район- 12 138 800,0 руб. (Экономия – 3 095 394,0 руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту – 9 043 406,0 руб. Всего экономия по твёрдым покрытиям (7 797 038,43 руб.) |  | 09.07.10г. |  | 30.09.10 г | ЗАО «Тольяттистрой транс» |  | 100% |  | Работы выполнены в полном объёме. |  |
| 2 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода; ремонт лестничных маршей; поверхностный отвод дождевых вод с территорий; устройство щебеночного покрытия дорог в Комсомольском и Центральном районах. |  |  |  | 20.05.10г. |  | 30.09.10 г | ОАО «ДРСУ» |  | 100% |  | Работы выполнены в полном объёме. |  |
| 3 | Реализация проектных решений 2010 года Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения; вывоз грунта в Автозаводском районе, в т.ч.: |  | 1 892 114,1руб. (Экономия – 18 921,14руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту – 1 873 192,96 руб. |  | 07.10.2010г. |  | 31.10.10 г. | ООО "Пром.Коммунальное строительство" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы ведутся. |  |
|  | Округ №9 (д-т Анташев С.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |
|  | Округ №10(д-т Болканскова Н.Е.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |
|  | Округ №17 (д-т Довгомеля А.И,) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |
|  | Всего восстановление твердых покрытий: |  | 54 109 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.); устройство площадки семейного отдыха; устройство площадки семейного отдыха; устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. |  | 27 502 200,00 руб. (Экономия - 137 511,0руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту - 27 364 689,0 руб. |  | 16.08.10г. |  | 30.11.10 г. | Автозаводский район – ООО «АльянсСтрой»; Автозаводский район – ООО «ПаркПрестиж»; Ц.р. – ООО СК «Портал»; Комсомольский район – ООО СК «Портал». |  | 5% 50% 34% 20% |  | Подготовительные работы Оборудование закуплено. Работы ведутся. |  |
| 5 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения, устройство баскетбольных щитов; устройство асфальтового покрытия). Обустройство сквера семейного отдыха, б-р Кулибина (установка детского игрового комплекса; устройство пешеходных дорожек, озеленение); Устройство спортивно-игрового центра. Благоустройство скверов семейного отдыха в 15,18 кварталах. Благоустройство сквера семейного отдыха (район домов Южное шоссе, 35-37 20 кв.). Благоустройство скверов семейного отдыха в 16,17,21 кварталах. Восстановление хоккейного корта. Устройство площадки семейного отдыха. Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. |  | 14 050 261,89 руб. (Экономия – 70 251,31 руб.) Стоимость работ по муниципальному контракту – 13 980 010,58 руб. |  | 27.09.10 г. |  | 30.11.10 г. | ООО «ЭкоСфера» |  | 20% |  | Договор заключен. Работы ведутся. |  |
| 6 | Восстановление корта (ул. Голосова,99); |  | 756 000,0 руб. Стоимость работ по муниципальному контракту – – 756 000,0 руб. |  | 12.10.10 г. |  | 30.11.10 г. | ООО «Благострой» |  | 80% |  | Договор заключен. Работы ведутся. |  |
| 7 | Подключение фонтана в 18 квартале |  | 609 738,11руб. |  | 02.11.10 г. |  | 30.11.10 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего МАФ: |  | 42 918 200,00 руб. Всего экономия по МАФ 207 762,31руб. Стоимость работ по муниципальному контракту – 42 100 699,5 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ъ |
| 8 | Выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта). |  | 4 360 000,00руб., в том числе: Экономия от завоза грунта 1740,0 руб. Стоимость работ по муниципальному контракту – 348 250,0руб. Экономия от валки и обрезки 2 766 900,0руб. Стоимость работ по муниципальному контракту – 1 243 100,0руб. |  | 29.04.10 г. 29.04.10 г. |  | 30.06.10 г. 31.11.10 г. | ООО «СтройЛайн» ОАО «Зеленстрой» |  | 100% 50% |  | Работы по завозу грунта выполнены. Работы по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в Комсомольском и Центральном районах выполнены в полном объеме. В настоящее время ведутся работы в Автозаводском районе. |  |
| 9 | Выполнение проектных работ на расширение проездов, перенос сетей, устройство пешеходных тротуаров, устройство освещения, устройство ливневой канализации, устройство парковок для автомашин, устройство водоотвода, устройство площадки семейного отдыха, восстановление корта, установку МАФ. |  | 8 412 000,0 руб. Стоимость работ по муниципальному контракту – 8 412 000,0 руб. |  | 07.06.10 г. |  | 31.08.10 г | Подрядчик: ООО «ЦЕЗАРЬ-НЖИНИРИНГ» |  | 100% |  | Работы выполнены в полном объёме. |  |
| 10 | Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения. (Центральный район). Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения. (Автозаводский район). |  | 2 000 000,00 |  | 26.07.10г. |  | 30.10.10 г. | Подрядчик: ООО «ЭМС Строй» |  | 85% |  | Договор заключен. Работы ведутся |  |
|  |  |  | 200 000,00 |  | 14.10.10 г. |  | 30.10.10 г. | ОАО «Электросеть» |  | 60% |  | Договор заключен. Работы ведутся |  |
|  | Всего по освещению: |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего заключено муниципальных контрактов |  | 100 597 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель департамента городского хозяйства										В.А. Ерин

Брыкина 40 23 52

Суханкина  40 23 39