ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. №1041-п/1, за 2010 год»

(Д-9 от 28.01.2011 г.)

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (решение Думы   г.о. Тольятти от 15.12.2010 г. №428) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. №1041-п/1, за 2010 год (далее - Программа).

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает:

По Программе в 2010 году было запланировано установить приборы учета в 393 многоквартирных домах Автозаводского района. В соответствии с постановлением от 07.09.2010 г. №2425-п/1 в 2010 году должно быть установлено 1276 приборов учета в 380 многоквартирных домах.

Программой был предусмотрен следующий объем финансирования мероприятий в 2010 году (собственники осуществляют софинансирование мероприятий по установке общедомовых приборов учета в размере 5% от общей суммы затрат):

таблица 1

| Источники финансирования | План по Программе, тыс. рублей | По итогам I полугодия 2010, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
| Средства бюджета городского округа Тольятти | 174 608,0 | 156 035,0* |
| Средства собственников | 9 189,9 | 9 189,9 |
| Итого | 183 797,9 | 165 224,9 |

* решением Думы от 07.07.2010 г. №334 объем средств на финансирование мероприятий Программы был сокращен по представлению мэрии г.о. Тольятти на 18 573 тыс. рублей и составил 156 035 тыс.рублей.

В части многоквартирных жилых домов была выявлена необходимость проведения дополнительных работ по реконструкции коммунальных сетей. Планируется выполнить работы по реконструкции сетей в 2011 году. Затраты на реконструкцию по предварительным расчетам составляют 11 000 тыс.рублей, которые определены в расходной части бюджета г.о.Тольятти на 2011 год по строке «Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов г.о. Тольятти».

В соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы от 01.06.2010 г. №88 было принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 07.09.2010 г. № 2425-п/1 о перераспределении денежных средств на установку общедомовых приборов учета на многоквартирные дома Центрального и Комсомольского районов:

таблица 2

| Управляющие компании | Количество МКД | Сумма, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
| ООО «ПЖРТ сервис» | 9 | 3 794,190 |
| ООО «УК №3 ЖКХ» | 7 | 3 122,740 |
| ООО «Департамент ЖКХ» | 6 | 2 719,140 |
| Итого: | 22 | 9 636,070 |

Согласно информации департамента городского хозяйства, в сентябре данные субсидии выделены не были, в связи с тем, что объем средств на финансирование мероприятий Программы был сокращен на 18 573 тыс. рублей.

Управляющими организациями был произведен возврат денежных средств:

таблица 3

| Управляющая организация | Количество МКД | Сумма, тыс.рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК № 1 ЖКХ» г.о. Тольятти | 4 | 1 723,92 | Отсутствует техническая возможность |
| ТСЖ «40 лет Победы, 72» | 1 | 90, 00 |  |
| ООО «УК №2 ЖКХ» | 11 | 7 795,90 | Вошли в перечень проведения работ по капитальному ремонту в рамках 185-ФЗ |
| ООО «ЖКХ Тольятти» | 1 | 861,96 |  |
| ООО «УК № 1 ЖКХ» т.о. Тольятти | 1 | 430,98 | Решение собственников о смене управляющей компании |
| Итого: | 18 | 10 902,76 |  |

Согласно информации мэрии, возвращенные денежные средства были распределены между домами Центрального и Комсомольского районов. С учетом возврата денежных средств и того, что по итогам года договоры на установку приборов заключены на 347 домов, субсидии на установку приборов учета распределены на 31 многоквартирный дом Центрального и Комсомольского районов. Считаем целесообразным представить уточненную информацию по распределению возвращенных средств, с указанием управляющих организаций, количеством домов и сумм.

В 2010 году сложилась следующая ситуация с выделением субсидий управляющим организациям на установку приборов учета:

По итогам I полугодия мэрия представила информацию о рассмотренных заявках и заключенных муниципальных контрактах на выделение субсидий на установку приборов учета  - 334 многоквартирных дома на сумму 156 034,26 тыс.руб. (Д-186 от 06.09.2010 г.).

В информации от 28.01.2011 года отражено, сколько было рассмотрено заявок и заключено договоров с учетом возвращенных денежных средств, а также фактическое исполнение мероприятий программы управляющими организациями по итогам 2010 года.

таблица 4

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющая организация | I полугодие 2010 года |  | По заключенным договорам, с учетом возвращения средств |  | Отклонения (2 и 3 столбцы) МКД/ тыс. рублей | Фактическое исполнение |  | Отклонения (3 и 5 столбцы) МКД/ тыс. рублей |
|  | Количество МКД | Сумма, тыс. рублей | Количество МКД | Сумма, тыс. рублей |  | Количество МКД | Сумма, тыс. рублей |  |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти | 139 | 67 673,72 | 136 | 67 215,97 | -3/ -457,75 | 136 | 65 636,38 | 0/ -1579,59* |
| ООО "УК №2 ЖКХ" | 95 | 46 218,47 | 85 | 38 976,21 | -10/ -7 242,26 | 85 | 38 816,21 | 0/ -160 |
| ООО "Департамент ЖКХ" | 76 | 31 654,59 | 84 | 33 202,52 | +8/ +1 547,93 | 81 | 32 962,52 | -3/ -240 |
| по ТСЖ | 12 | 4 630,04 | 14 | 5 404,99 | +2/ +774,95 | 14 | 5 404,99 | 0/0 |
| ООО «ЖКХ Тольятти» | 9 | 4 504,50 | 13 | 3 842,54 | +4/ -661,96 | 13 | 3 842,54 | 0/0 |
| ООО «ЖКК Тольятти» | 3 | 1 352,94 | 3 | 1 352,94 | 0/0 | 3 | 1 352,94 | 0/0 |
| ООО «ПЖРТ сервис» |  |  | 9 | 3 714,17 | +9/ +3 714,17 | 9 | 3 714,17 | 0/0 |
| ООО «Жилсервис+» |  |  | 2 | 1 292,94 | +2/ +1 292,94 | 2 | 1 292,94 | 0/0 |
| ООО «УправДом» |  |  | 1 | 430,98 | +1/ +430,98 | 1 | 430,98 | 0/0 |
| Итого: | 334 | 156 034,26 | 347 | 155 433,26 | +13/ 601,00** | 344 | 153 453,67 | -3/ -1 979,59 |

* требует пояснения – по информации мэрии уменьшение исполнения мероприятий произошло из-за уменьшения фактической стоимости выполненных работ и несогласованности с ОАО «ТЕВИС» схемы учета ХВП по 8 многоквартирным домам. При этом, по ООО «Департамент ЖКХ» снижение произошло на 240 тыс.рублей также из-за несогласованности схемы учета по 3 многоквартирным домам. При этом по ООО «Департамент ЖКХ» в информации о фактическом исполнении  отражено снижение количества домов на 3 единицы и сумма уменьшения средств. Почему в информации по ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти движение средств произошло, а фактическое количество многоквартирных домов не уменьшилось на 8 единиц. Каковы сроки согласования с ОАО «ТЕВИС» схем учета по данным  многоквартирным домам;

** сумма не использована, управляющие компании ООО "УК № 3" и                                ООО «ЖКК Тольятти» отказались от субсидии в 2010 году из-за недостатка времени на выполнение работ.

По состоянию на 10.12.2010 г. на коммерческий учет были поставлены приборы учета в 150 многоквартирных жилых домах, что составило 46,6% (субсидии на установку приборов были выделены в I полугодии 2010 г. на 334 многоквартирных дома, из них в 12 многоквартирных домах приборы учета были установлены во время капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ).

В представленных материалах отсутствует информация о ходе выполнения работ по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах по итогам 2010 года.

По устной информации департамента городского хозяйства на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 18.01.2011 г. по состоянию на январь 2011 г. на коммерческий учет поставлены приборы учета ориентировочно в 70% многоквартирных жилых домов.

Требуют уточнения сроки постановки на коммерческий учет приборов в полном объеме.

Требуется представить информацию по многоквартирным домам Автозаводского района, на которых не были установлены приборы учета в 2010 году. Каким образом будет происходить расчет за потребленные ресурсы в текущем году, с учетом того, что до установки приборов учета расчеты за ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (балансовым методом). Необходимо учесть, что, так как объем ресурсов, отпущенных абонентам без приборов учета, определяется как разность достоверных показаний приборов учета, установленных на источниках ресурса, суммарного объема ресурса, потребленного абонентами с приборами учета и фактических потерь в сетях ресурсоснабжающей организации, то поправочный коэффициент для абонентов без приборов возрастет. С учетом дельнейшего распределения пропорционально нагрузкам абонентов, это может привести к росту платы за потребленные ресурсы для жителей многоквартирных домов Автозаводского района, на которые не были установлены приборы учета потребляемых ресурсов.

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. №1041-п/1, за 2010 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567