Информация мэрии городского округа Тольятти о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 гг.»,

утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 г. № 1041-п/1

за 2010 год.

Долгосрочной целевой программой по установке приборов учета в  2010 году запланировано установить приборы учета на 393 многоквартирных домах Автозаводского района, для этих целей бюджетом городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 174608 тыс. руб.

Денежные средства на установку приборов учета выделялись управляющим компаниям и ТСЖ в виде субсидий, в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий, на основании заявки на предоставления субсидий и решений  собственников жилых помещений на участие в программе и утвержденной собственниками сметы расходов и доли софинансирования этих работ.

В I полугодии 2010 года рассмотрено заявок и заключено  договоров субсидий на установку приборов учета по 334 многоквартирным домам на сумму 156 0342 60 руб., в том числе:

по ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти – 139 МКД,  - 67 673 72 руб.,

по ООО "УК №2  ЖКХ" – 95 МКД,  - 46 218 470 тыс. руб.,

по ООО "Департамент ЖКХ" – 76 МКД,  - 31 654 590 руб.,

по ООО «ЖКК Тольятти» - 3 МКД, - 1 352 940 тыс. руб.,

по ООО «ЖКХ Тольятти» - 9 МКД, - 4 504 500 тыс. руб.,

по ТСЖ – 12 МКД, - 4 630 040 руб.

В ходе производства работ по реализации программы (проектирование, согласование проектной документации, монтажные работы) были выявлены  многоквартирных дома, на которых установка приборов учета не возможна без производства дополнительных работ по реконструкции инженерных сетей.

По этой причине, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 01.06.2010 г. № 88,  подготовлено и принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 07.09.2010 г. № 2425-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 г. № 1041-п/1 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы"»", в части перераспределения денежных средств на установку общедомовых приборов учета на  многоквартирные дома Центрального (16 МКД) и Комсомольского районов (6 МКД).

Стоит отметить, что решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 334 денежные средства в размере 18573 тыс. руб. перераспределены на первоочередные мероприятия по управлению жилищной политики. Возврат указанной суммы произведен не был. По этой причине субсидии на установку приборов учета на МКД Центрального и Комсомольского районов в сентябре не были выделены.

При оценке объемов и затрат на реконструкцию сетей проведено детальное обследование инженерных коммуникаций, проверены технические условия на подключение и границы балансовой принадлежности трубопроводов. На основании этого на часть домов, подключенных по транзитной схеме к сетям энергоснабжающей организации найдена техническая возможность выполнить работы по установке приборов учета силами управляющих компаний совместно с ОАО «ТЕВИС».

При этом произведен возврат денежных средств ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти по 4 МКД в размере 1 723 920 руб. и ТСЖ «40 лет Победы 72» - 1 МКД - 90 000 руб.

Кроме этого произведен возврат денежных средств по 12 МКД вошедших в перечень  проведения работ по капитальному ремонту в рамках       185-ФЗ - 11 МКД ООО "УК №2 ЖКХ" - 7 795 900 руб.,  1 МКД – ООО "ЖКХ Тольятти" - 861 960 руб., и 1 МКД ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти - 430 980 руб. в связи с решением собственников о смене управляющей компании.

Всего возвращено 10 902 760 руб.

Возвращенные денежные средства распределены между домами Центрального и Комсомольского районов. В связи с поздним возвратом денежных средств ООО "УК № 2 ЖКХ", управляющие компании ООО "УК № 3" и  ООО «ЖКК Тольятти» отказались от субсидии в 2010 году из-за не достатка времени на выполнение работ, таким образом, не использованная сумма составила 601 000 руб.

С учетом возвращенных средств в 2010 года рассмотрено заявок и заключено 32 договора на выделение субсидий на установку приборов учета по 347 многоквартирным домам на сумму 155 433 260 руб. в том числе:

по ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти – 136 МКД,  - 67 215 970 руб.,

по ООО "УК №2  ЖКХ" – 85 МКД,  - 38 976 210 руб.,

по ООО "Департамент ЖКХ" – 84 МКД,  - 33 202 520 руб.,

по ООО «ЖКК Тольятти» - 3 МКД, - 1 352 940 руб.,

по ООО «ЖКХ Тольятти» - 13 МКД, - 3 842 540 руб.,

по ООО «ПЖРТ сервис» - 9 МКД, - 3 714 170 руб.,

по ООО «Жилсервис+» - 2 МКД, - 1 292 940 руб.,

по ООО «УправДом» - 1 МКД, - 430 980 руб.,

по ТСЖ – 14 МКД, - 5 404 990 руб.

Фактическое исполнение мероприятий Программы в 2010 году составило 344 МКД на сумму 153 453 670,95 руб. в том числе:

по ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти – 136 МКД,  - 65 636 380,95 руб.,

по ООО "УК №2  ЖКХ" – 85 МКД,  - 38 816 210 руб.,

по ООО "Департамент ЖКХ" – 81 МКД,  - 32 962 520 руб.,

по ООО «ЖКК Тольятти» - 3 МКД, - 1 352 940 руб.,

по ООО «ЖКХ Тольятти» - 13 МКД, - 3 842 540 руб.,

по ООО «ПЖРТ сервис» - 9 МКД, - 3 714 170 руб.,

по ООО «Жилсервис+» - 2 МКД, - 1 292 940 руб.,

по ООО «УправДом» - 1 МКД, - 430 980 руб.,

по ТСЖ – 14 МКД, - 5 404 990 руб.

Уменьшение исполнение Программных мероприятий на 1979589,05 руб. произошло по управляющим компаниям:

по ООО "УК № 1 ЖКХ" г.о. Тольятти – 1 579 589,05 руб., из-за уменьшения фактической стоимости выполненных работ (11 МКД) и несогласованности  с ОАО "ТЕВИС" схемы учета ХПВ (8 МКД)

по ООО "УК №2  ЖКХ" –160 000 руб., из-за уменьшения фактической стоимости выполненных работ (4 МКД),

по ООО "Департамент ЖКХ" – 240 000 руб. из-за не согласованности схему учета по 3 МКД.

# Руководитель департамента							В.А. Ерин

Герасимов 28 33 91