Информация мэрии городского округа Тольятти

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»,

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти

от 18.08.2010 г. № 2254-п/1

Реализация долгосрочной целевой Программы «Дети городского округа Тольятти» осуществляется в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства: от 06.10.2003г. № 131-ФЗ п.13 ст.16 , от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании». Целью Программы является обеспечение условий для повышения  доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города.

Для достижения поставленной цели осуществляется реализация программных мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.

- Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.

- Создать условия для развития личности детей и молодежи.

- Обеспечить развитие информатизации образования.

Исполнителями мероприятий  являются структурные подразделения мэрии: департамент образования, департамент градостроительной деятельности.

Общий объем затрат на реализацию указанной программы из всех источников в 2010 году планировался в сумме 235 128  тыс. рублей, фактически израсходовано 202076,2 тыс. рублей, или 85,9 % от плана. Из общей суммы расходов за счет средств бюджета городского округа Тольятти планировалось направить 62 853 тыс. рублей, фактически израсходовано 65 376 тыс. рублей. План на 2010 год бюджетного финансирования по ДЦП не соответствует утвержденной в бюджете сумме, т.к. в ДЦП в 2010 году  не вносились окончательные изменения. Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.11.2010 г. №3299-п/1 были внесены следующие изменения:

-  уточнены объемы  финансирования на проектирование и строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района;

-  уточнены объемы  финансирования на проектирование и строительство детского сада на 250 мест в  19 квартале Автозаводского района;

- уточнены объемы финансирования на строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района.

Оценка эффективности реализации мероприятий измеряется количественными и финансовыми показателями, в результате полученных данных, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти»  на  2010-2020  годы  за 2010 год  составил 114,0 %.

Постановление   мэрии   городского округа Тольятти от 17.05.2011 г.     № 1524-п/1 «Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. № 2254-п/1, за 2010 год» прилагается (приложение№1 к информации). Необходимо отметить, что в приведенном отчете  осуществлена оценка эффективности реализации ДЦП только по показателям достижения задач, имеющим планируемое на 2010 год изменение достигнутых в 2009 году значений  (отчет о финансовых затратах  на проведение всех мероприятий представлен в приложении №2).

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы в 2010 году проведены следующие  мероприятия.

Задача № 1.  Удовлетворить потребности  населения в дошкольном образовании.

1.1. Проектирование и строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района.

В 2010 году на строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района было выделено 66500  тыс. рублей областных средств, 6 900 тыс. рублей средств бюджета городского округа Тольятти. Данные средства освоены в полном объеме. В течение 2010  года на объекте выполнены работы по возведению каркаса 2-го блока детского сада с устройством кровли, выполнены работы по устройству кровли 1-го и 3-го блоков,  во всех трех корпусах установлены оконные блоки, начаты отделочные работы в подвальных помещениях, частично выполнены работы по устройству внутренних инженерных сетей.

1.2. Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района.

За счет средств городского округа Тольятти в размере 271 тыс. руб. выполнено экологическое обоснование возможности размещения детского сада в кв. 19 Автозаводского района и подготовлены документы для формирования земельного участка под его размещение. Освоение средств- 100%.

1.3.  Проектирование и строительство детского сада по адресу: Цветной бульвар, 17 Автозаводского района.

За счет средств городского округа Тольятти в размере 392,2 тыс. рублей выполнены инженерные изыскания с обследованием технического состояния строительных конструкций детского сада по Цветному бульвару, 17, согласно которому конструкции здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии.  Освоение средств - 99,8%.

1.16. Ремонт и оснащение помещений в МДОУ с целью открытия дополнительных групп.

За счет средств  бюджета городского округа в сумме 4 532,5 тыс. рублей выполнены ремонтные работы и оснащены мебелью, оборудованием  8 дополнительных групп в 7 МДОУ.   Дополнительно создано 160 мест.

За счет средств областного бюджета в сумме 35 млн. рублей  в 34 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» открыты 38 дополнительных групп.  На средства субсидии выполнены ремонтные работы, приобретены мебель, мягкий инвентарь и прочие расходные материалы. Дополнительно создано 670 мест.

Задача № 2.  Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям

2.1.  Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в 20 квартале автозаводского района.

За счет средств городского округа Тольятти в размере 704 тыс. рублей проведен комплекс строительно-монтажных работ по консервации  школы в кв. 20 Автозаводского района, а также оплачены услуги по ее охране. Освоение средств- 75,6%.

2.7. Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружении, МАФов, зданий и территорий ОУ.

За счет средств бюджета городского округа Тольятти выполнены   работы по устройству универсальных спортивных площадок 3 МОУ (№№ 18, 20, 67). На эти цели из бюджета городского округа Тольятти направлено 15 806 тыс. рублей (100,2%).

2.8.  Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ.

За счет средств федерального бюджета (15 млн. рублей), областного бюджета (5,2 млн. рублей) в рамках федерального проекта по совершенствованию организации питания оснащены технологическим оборудованием школьные пищеблоки 11 МОУ (№№  5, 6, 10, 16, 34, 43, 44, 56, 58, 72, 80). Поставлено современное оборудование: пароконвектоматы, конвекционные печи, расстоечные шкафы, посудомоечные машины, пищеварочные котлы, вытяжные зонты, тестомесильные машины, овощерезательные машины, холодильные шкафы и лари, моечные ванны, мармиты и др. Охват питания учащихся в школах – участницах проекта составил 84,2 %, что на 3,2 % выше, чем в 2009 году. За счет средств бюджета городского округа Тольятти на софинансирование расходных обязательств направлено 2 140 тыс. рублей. Произведен текущий ремонт в пищеблоках. Выполнение мероприятий в части финансирования составило: за счет средств федерального бюджета (30,9%), областного бюджета (71,5%). Снижение уровня ежегодно направляемых средств на эти цели объясняется тем, что распределение субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, а средств областного бюджета - приказом министерства образования и науки Самарской области по согласованию с министерством управления финансами Самарской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на эти цели  в очередном финансовом году.

2.12. Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям.

Всем муниципальным образовательным учреждениям выделены средства на устранение предписаний надзорных служб в общей сумме 32 878 тыс. рублей, освоение средств составило 31 898,6 тыс. рублей (97%). Экономия средств в результате проведения запроса котировок и аукционов составила 979,4 тыс. рублей, направлена на финансирование других первоочередных нужд образовательных учреждений. Выделенные средства позволили привести здания учреждений в соответствие с современными условиями, обеспечивающими безопасное пребывание детей в зданиях учреждений. Во исполнение Федерального Закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всеми муниципальными образовательными учреждениями оформлены декларации пожарной безопасности. Все муниципальные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Учреждения, в которых надзорными службами запрещено ведение педагогического процесса, отсутствуют.

Задача 3: Создать условия для развития личности детей и молодежи

В рамках реализации задачи  запланировано проведение мероприятий по трем основным направлениям: цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей,   цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся и  цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. Показатели охвата граждан  мероприятиями выполнены: доля  школьников, охваченных системой дополнительного образования при плане 70%, фактически достигнуто 70,2%; доля школьников, занятых в городских мероприятиях культурологической и художественно-эстетической  направленности, составила 9,5% на уровне планового показателя; доля  обучающихся, охваченных программами по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ, – 57%; доля общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные программы, направленные на профилактику наркомании, формирования ЗОЖ, - 64%; доля  образовательных учреждений, имеющих объединения патриотической направленности, - 70%. При этом доля обучающихся, не приступивших к занятиям от общего количества учащихся МОУ, снижена по сравнению с уровнем 2009 года (0,18%) на 0,02% и составила 0,16%.

Все запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок. На вышеуказанные  цели из бюджета городского округа Тольятти направлено 1200 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования

В  2010 году привлечены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования. За счет выделенных субсидий в сумме 15 млн. рублей осуществлено аппаратное и   программное обеспечение для серверов Центра информационных технологий и образовательных учреждений, резервного копирования данных АСУ РСО, прикладное программное обеспечение для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты;  автоматизация госстатотчетности, расширение каналов связи для доступа в Интернет, проведены мероприятия по обеспечению информационной безопасности. Из бюджета городского округа Тольятти в целях софинансирования расходных обязательств на эти цели направлено 1532 тыс. рублей, которые полностью освоены.  Областные средства израсходованы на 99,8%.

2011 год

Постановлением мэрии городского округа Тольятти  от 02.06.2011 г. №1722-п/1были внесены следующие изменения:

-  исключены задачи №№ 3 и 4, т.к. они дублируют  мероприятия других целевых программ (ДЦП формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2010 - 2020 гг. и ДЦП "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 2010 - 2014 гг");

- произведена нумерация мероприятий;

- в приложении № 2 отдельными графами выделен 2011 год (следующие графы вместо «2011-2013» стали «2012-2013»;

- уточнены формулировки отдельных мероприятий (№№ 1.1 – 1.13, 1.16, 2.7, 2.11, 2.12);

- внесены дополнительные мероприятия (№№1.17, 1.18, 2.16, 3.10, 3.11, 3.34, 3.36).

С учетом внесенных изменений общий объем затрат на реализацию указанной программы из всех источников в 2011 году планируется в сумме 184570,49  тыс. рублей, фактически (по состоянию на 01.10.2011 года)  израсходовано 87081,6 тыс. рублей, или 47,2 % от плана. Из общей суммы расходов за счет средств бюджета городского округа Тольятти планировалось направить 103264,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 37397,7 тыс. рублей (36,2%).

Задача № 1.  Удовлетворить потребности  населения в дошкольном образовании.

1.1. Проектирование и строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района.

На реализацию мероприятий по строительству объектов образования в 2011 году предусмотрены средства в сумме 64476 тыс. руб., в том числе 60000 тыс. руб. - субсидии из областного бюджета и 4476 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти. В настоящее время вносятся изменения в ДЦП по уточнению объемов финансирования из областного бюджета (выделено 70000 тыс. рублей)  на строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района.

За истекший период завершены работы по возведению каркаса здания, выполнена внутренняя разводка инженерных систем (электрика, вентиляция, отопление, канализация, пожарно-охранная система). Ведутся работы по внутренней отделке помещений (штукатурные, облицовочные работы, теплые полы), работы по утеплению фасада здания, прокладке наружных инженерных систем, подготовительные работы по благоустройству территории. На 01.10 2011 г. освоены средства областного бюджета  в сумме 48609,9 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 3549,7 тыс. рублей. Из них оплачено: 34282,1 тыс. рублей – из областного бюджета, 2896,9 тыс. рублей – из бюджета городского округа Тольятти.

1.2. Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района.

В 2011 году на проектирование и строительство данного  детского сада из бюджета городского округа Тольятти выделено 1000 тыс. рублей. Заключен договор на проектирование.

1.3. Проектирование и строительство детского сада по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17.

В 2011 году на проектирование и строительство данного  детского сада из бюджета городского округа Тольятти выделено 300 тыс. рублей. Выполнены работы по обоснованию экономической целесообразности незавершенного  строительством объекта на сумму 297,6 тыс. рублей (99,2%).

1.4. Проектирование и реконструкция детского сада № 26 по ул. Ленинградская, 54 Центрального района.

В 2011 году на проектирование и реконструкцию данного  детского сада из бюджета городского округа Тольятти выделено 1000 тыс. рублей. Заключен договор на проектирование. Выполнены мероприятия по формированию земельного участка под данным объектом муниципальной формы собственности на сумму 22,8 тыс. рублей (исполнение 2,3%).

1.5 - 1.7 По результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты  на выполнение работ по формированию земельных участков под объекты «Проектирование и строительство детского сада   в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33», «Проектирование и строительство детского сада  в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43»,  на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада  в 21 квартале  Автозаводского района городского округа Тольятти».

1.16. Ремонт и оснащение помещений в МДОУ с целью открытия дополнительных групп.

На основании  соглашения № 197 от 06.04.2011 г. и дополнительного  соглашения № 1 к нему между министерством образования и науки Самарской области и мэрией городского округа Тольятти из областного бюджета  предоставляются субсидии на проведение капитального ремонта и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся  по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории, в сумме 33 533 тыс. рублей, софинансирование  расходного обязательства из бюджета городского округа Тольятти осуществляется в размере 5 917.59 тыс. рублей.

Запланировано открытие 29 дополнительных групп  (520 детей), в том числе 17 групп (300 мест) в детских садах АНО ДО «Планета детства ″Лада″», 12 групп (220 мест) МДОУ детских садах №№ 73, 195, 197, 120,139, структурных подразделениях детских садах МОУ лицея № 51 и гимназии №89. При этом 2 группы будут открыты на площадях, освобождаемых от аренды (МДОУ детский сад № 197).

Согласно заключенному договору субсидии с АНО ДО «Планета детства «Лада» поступившие средства из областного бюджета перечислены в полном объеме (15066 тыс. рублей). Планируется открытие групп к 1 декабря т.г. В части софинансирования расходных обязательств из бюджета городского по ремонту групп оплачены счета на сумму 131,8 тыс. рублей (исполнение 2,2%).

В редакцию ДЦП вносятся изменения согласно заключенному дополнительному соглашению.

Задача № 2.  Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.

2.1. Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района.

В 2011 году на консервацию и охрану объекта выделено 573 тыс. рублей, из которых  разработан проект консервации объекта на сумму 99,5 тыс. рублей, оплачены услуги по его охране на сумму 347,1 тыс. рублей.

2.5. Капитальный ремонт кровли ОУ. На эти цели направляются средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 3 484,3 тыс. рублей. Выполнены работы полностью в 2 МОУ (№№73 и 84), выполнены работы на 70% в МОУ № 79. Акты выполненных работ оплачены на сумму 1982,5 тыс. рублей.

2.6. Капитальный ремонт спортивных залов ОУ.

Из 6 образовательных учреждений, в которых планируются соответствующие работы на сумму 9512 тыс.  рублей, в 4 МОУ (№№ 33, 57, 58 (замена окон), 94(замена окон)) выполнены работы полностью. Ведутся работы в 3 МОУ (№№94 (ремонт кровли), 80, 28). Оплачены счета на сумму 1503 тыс. рублей. Повторно размещено извещение о проведении аукциона в МОУ № 58 на выполнение общестроительных, сантехнических и электромонтажных работ.

2.7. Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружении, МАФов, зданий и территорий ОУ.

На эти цели из бюджета городского округа Тольятти направлено 42 083 тыс. рублей. Работы по устройству спортивных площадок выполнены в 4 МОУ (№№ 77, 2, 85, 91), ведутся работы в 19 МОУ. По ремонту наружного освещения работы выполнены в 3 МОУ (№№ 71, 89, 62). В 4 квартале запланировано выполнение работ в МОУ № 57. Установка МАФов  произведено в 6 МДОУ 165, 143, 112, 120, 180, 177 и МОУ №89.Замена оконных блоков произведена в МОУ № 34, ведутся работы в МОУ № 48.

По состоянию на 01.10.2011 г. оплачены акты выполненных работ на сумму 5657,3 тыс. рублей.

2.8.  Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ.

Выделено 7 млн.руб. из федерального бюджета. За счет данных средств будут оснащены оборудованием пищеблоки 6 МОУ (№№ 1, 7, 11, 25, 75, 66). В настоящее время  заключено соглашение между мэрией городского округа Тольятти и министерством образования и науки Самарской области и готовится документация на проведение аукциона. Вносятся соответствующие изменения в ДЦП.

2.11. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Субсидии из областного на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта, выделены в сумме 183 тыс. рублей, в рамках отчетного периода израсходованы полностью. Планируемые средства на переоснащение МОУ ДОД детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Бригантина», в бюджет городского округа Тольятти не поступали в связи с отсутствием утвержденной областной целевой программы.

2.12. Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям.

Всем муниципальным образовательным учреждениям выделены средства (35 705 тыс. рублей) на устранение предписаний надзорных служб. Работы под выделенные средства в учреждениях ведутся согласно графику. По состоянию на 01.10.2011 г. расходы  произведены  на сумму 15 889,4 тыс. рублей.

2.16. В 2011 году продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия МОУ № 2 по рекомендациям  обследования несущих конструкций здания  специализированной организацией.

В настоящее время выполнены в соответствии с проектом работы по усилению стены главного фасада здания методом инъецирования цементными растворами на сумму 500,0 тыс. руб., выделенных из бюджета городского округа Тольятти.

Одновременно разработана проектная документация по усилению грунтового основания фундаментов стены главного  здания организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

Согласно соглашению от 31.03.2011 г. № 180 – дг/1 (п.2.3.3.)  в соответствии с постановлением правительства Самарской области от 29.10.2010 № 562 проведена экспертиза проектно-сметной документации   по усилению грунтового основания фундаментов стены главного фасада здания, Получено положительное заключение ГАУ   СО   «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

В настоящее время МОУ № 2 размещена аукционная документация на официальном сайте.

Задача 3: Создать условия для развития личности детей и молодежи

В рамках реализации задачи  запланировано проведение ежегодных мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей,   по формированию здорового образа жизни обучающихся и   патриотическому воспитанию граждан. Все запланированные мероприятия проводятся подведомственными образовательными учреждениями в срок. На вышеуказанные  цели из бюджета городского округа Тольятти планируется направить  1246 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2011 г. израсходовано 637 тыс. рублей.

Выполнение запланированных мероприятий находится на контроле структурных подразделений мэрии: департамент образования, департамент градостроительной деятельности.

Приложение: 1. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.05.2011 г. № 1524-п/1 «Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. № 2254-п/1, за 2010 год» на 13-ти листах.

2. Отчет о финансовых затратах  на реализацию ДЦП в 2010 году на 7 листах.

И.о. руководителя департамента

образования мэрии			    					Т.В. Любич