## 2015-2017
Приложение № 3
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы" и "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы"
№ п.п. | Наименование целей, задач, мероприятий | Финансовые расходы
|  | 2016год |  | 2017год |  | 2018год |  | 2019год
1 | 2 | План, тыс.руб | Исполнение,% | План, тыс.руб | Исполнение,% | План, тыс.руб | Исполнение,% | План, тыс.руб | Исполнение,%
1 | Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность. | 4024 | 98 | 3952 | 100 | 4101 | 100 | 9746 | 45.5
2 | Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры. | 5223 | 100 | 6389 | 98.9 | 4980 | 100 | 4808 | 32.5
3 | Задача 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации. | 24456 | 92 | 41506 | 94.4 | 40627 | 92.69 | 40627 | 60
4 | Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения. | 208718 | 99 | 237809 | 99.2 | 269607 | 99.89 | 269780 | 38
| Итого по Программе: | 242421 | 98.4 | 289656 | 98.5 | 319315 | 98.145 | 324961 | 41.5
Примечание:
1. Исполнение по задаче 3: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации отличается от плана в связи с тем, что фактические расходы определяются расчетным путем с учетом метеорологических наблюдений и в зависимости от выпавших осадков в течение года могут не совпадать с планируемыми расходами