Информация администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы

«Развитие системы образования городского округа Тольятти»

на 2017-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1,

за 2020 год

Целью муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти» на 2017 - 2020 гг. (далее - Программа) является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- Создание условий для выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями городского округа Тольятти (далее - МОУ);

- Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ;

- Создание условий для развития личности детей и молодежи с учётом индивидуальных особенностей;

- Создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования, престижности и привлекательности педагогического труда.

В 2020 году на реализацию Программы за счет всех источников выделено 7 240 121,583 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 334 496,302 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 373 073,187 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 97 552,094 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 435 000 тыс. руб.

По техническим причинам плановый объем финансового обеспечения реализации мероприятия по подпункту 4.14. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в сумме 72 235 тыс. руб. предусмотрен за счет средств областного бюджета, фактические расходы в сумме 70 499,898 тыс. руб. осуществлены за счет средств федерального бюджета, в связи, с чем уровень освоения средств за счет федерального бюджета выше планового значения.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 09.12.2020 № 774) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы предусмотрен в сумме 6 778 604,523 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 334 496,302 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 273 947,416 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 170 160,805 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты принятых в 2018 году обязательств выделены средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 3 827,606 тыс. руб.; для оплаты принятых в 2019 году обязательств выделены средства в общей сумме 101 140,767 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 273,279 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета, в сумме 100 867,488 тыс. руб.

Также в Программе предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из вышестоящих бюджетов, без внесения изменений в решение Думы городского округа Тольятти о бюджете в сумме 26 517,06 тыс. руб., в том числе:

- - увеличены средства из областного бюджета в сумме 27 092 тыс. руб.;

- - уменьшены средства в общей сумме 574,940 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 373,711 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 201,229 тыс. руб.

Фактические расходы за 2020 год составили 7 167 429,457 тыс. руб. или 99% от плановых назначений, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 311 571,459 тыс. руб. или 99% от плановых назначений;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 255 177,857 тыс. руб. или 97,3% от плановых назначений;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 162 242,578 тыс. руб. или 166,3% от плановых назначений;

- внебюджетные средства - 438 437,563 тыс. руб. или 100,8% от плановых назначений.

Перечисление средств за 2020 год произведено в сумме 7 165 182,477 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 311 571,459 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 252 930,877 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 162 242,578 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 438 437,563 тыс. руб.

По задаче 1 «Создание условий для выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (далее - МОУ)» произведены расходы в сумме 5 614 081,840 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений в сумме 5 615 302 тыс. руб.

В соответствии с соглашением (с учетом дополнений) между министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти из областного бюджета осуществляется финансирование мероприятий:

- на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Тольятти, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Тольятти;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Тольятти.

Перечисление средств на лицевые счета учреждений произведено в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания согласно графику перечисления субсидий в сумме 5 614 081,840 тыс. руб., в том числе:

- средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 1 775 192 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;

- средств бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета в сумме 3 838 889,840 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

В рамках выполнения задачи 2 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ» произведены расходы в сумме 248 722,247 тыс. руб. (84,8% от плановых назначений в сумме 293 325,606 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 8 014,959 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 49 708,624 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 40 597,301 тыс. руб., за счет внебюджетных источников финансирования в сумме 150 401,363 тыс. руб.

Для успешной реализации данной задачи запланированы и проведены следующие мероприятия:

2.1.1. «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада №210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе,43», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 060,713 тыс. руб., в том числе:

- 3 364,174 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 2 696,539 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Расходы исполнены в сумме 3 180,028 тыс. руб. или 52,5% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 2 969,192 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 210,836 тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 880,685 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 2 457,656 тыс. руб. за счет средств городского бюджета в связи с отсутствием потребности в 2020 году;

- в сумме 423,029 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 394,982 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 28,047 тыс. руб., вследствие уменьшения фактических объемов строительно-монтажных работ по муниципальному контракту от 22.10.2019 с ООО «ПСРО».

Для оплаты принятых в 2019 году обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57 272,176 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 57 208,434 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- в сумме 63,742 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100% от плановых назначений.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 2.1.2-2.1.5 подпункта 2.1 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.1.6. «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 402 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 6 401,413 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

2.1.7. «Проектирование и строительство по объекту «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 5 844,224 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 5 508,119 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 336,105 тыс. руб.

Выполнены работы на сумму 5 551,048 тыс. руб. или 95% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 5 417,205 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 133,843 тыс. руб.

Расходы исполнены в сумме 3 304,068 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 170,225 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 133,843 тыс. руб.

Неполное освоение средств объясняется неисполнением министерством строительства Самарской области принятых на себя обязательств по оплате доли участия областных средств в софинансировании расходных обязательств в сумме 2 246,980 тыс. руб. в связи с поздним подписанием, после ввода объекта в эксплуатацию 14.02.2020, актов выполненных работ:

- на подключение объекта к системе теплоснабжения по договору № 951-дг/5.1 от 03.10.2019 в сумме 2 117,816 тыс. руб., подписанный 16.10.2020;

- на осуществление строительного контроля по контракту № 0842300004019000303 от 30.08.2019 в сумме 247,425 тыс. руб., подписанный 30.04.2020.

Для оплаты принятых в 2019 году обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 39 677,852 тыс. руб. Исполнение составило 100% от плановых назначений.

По мероприятию, указанному в подпункте 2.1.8 подпункта 2.1 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.1.9. «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 121 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 1 322,872 тыс. руб. или 32,1% от плановых назначений, в том числе:

- в сумме 1023,872 тыс. руб. с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Контракт оплачен в полном объеме;

- в сумме 299 тыс. руб. с ООО ПФ «ЗСК-Проект» на приобретение права на использование проектной типовой документации, включенной в реестр типовой проектной документации для строительства объекта. Контракт оплачен в полном объеме.

Остались не востребованными средства в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы от 27.11. 2020 № 63-1-2-3-060683-2020 по результатам рассмотрения проектной документации. Исполнитель работ ООО «Меридиан» 21.12.2020 направил заявление в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторное рассмотрение проектной документации вышеуказанного объекта. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы март 2021 года.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 2.1.10-2.1.16 подпункта 2.1 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.1.17. «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

Для оплаты принятых в 2018 году обязательств по контракту № 0842300004017000283-0124583-01 от 25.09.2017 на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации для строительства объекта предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 3 827,606 тыс. руб. Исполнитель работ ООО «Меридиан» (дело № А55-23471/2019 от 29.01.2020).

Исполнение составило 100% от плановых назначений.

2.1.18. «Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (микрорайон «Калина»)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту предусмотрены и не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 321,463 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в 2020 году.

Для оплаты принятых в 2019 году обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 190,739 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 3 981,202 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- в сумме 209,537 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по договору № 1185-дг/5 от 19.12.2019 на поставку оборудования.

Исполнение составило 100% от плановых назначений.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 2.1.19-2.1.20 подпункта 2.1 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

По мероприятию, указанному в подпункте 2.2 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.3. «Капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории (в т.ч. проектирование)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 585,238 тыс. руб., в том числе:

- на проведение капитального ремонта здания МБУ «Гимназия № 35» (3-й этап) в сумме 21 154,118 тыс. руб.;

- на исполнение предписания Ростехнадзора в части ремонта ограждения, подводки к сантехнике в МБУ «Школа № 74» за счет средств местного бюджета в сумме 190 тыс. руб.;

- на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 20» в сумме 20 241,120 тыс. руб.

Исполнение составило в сумме 17 460,414 тыс. руб. или 42% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 14 727,877 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 2 732,537 тыс. руб.

Сумма по капитальному ремонту здания МБУ «Гимназия № 35» (3-й этап) составила 17 326,914 тыс. руб. или 81,9% от плановых назначений в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 14 727,877 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 2 599,037 тыс. руб.

Расходы на исполнение предписания Ростехнадзора в части ремонта ограждения, подводки к сантехнике в МБУ «Школа № 74» составили 133,5 тыс. руб. или 70,3% от плановых назначений в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

Неисполнение бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 20» в сумме 20 241,120 тыс. руб. связано с отсутствием запланированного объема финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 17 205 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 3 036,120 тыс. руб.

2.3.1. «Капитальный ремонт муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 482,408 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБОУДО «Гранит», в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 8 058,287 тыс. руб. (из них: МБОУДО «Гранит» - в сумме 2 486,537 тыс. руб., МАООУ «Пансионат «Радуга» - в сумме 5 571,750 тыс. руб.);

- за счет средств местного бюджета в сумме 424,121 тыс. руб. (из них: МБОУДО «Гранит» - в сумме 130,870 тыс. руб., МАООУ «Пансионат «Радуга» - в сумме 293,251 тыс. руб.).

Исполнение составило 8 482,408 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

2.3.2. «Капитальный ремонт кровли ОУ», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти. Выполнены работы по ремонту кровли в 13 образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму 11 339,441 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

По мероприятию, указанному в подпункте 2.4 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.5. «Оснащение МОУ основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением (в т.ч. лицензиями)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти. Работы выполнены в запланированном объеме. Исполнение расходов за счет внебюджетных источников финансирования составило 22 158,942 тыс. руб. или 85,2% от плана в сумме 26 000 тыс. руб.

2.5.1. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей», предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств по приобретению основных средств и инвентаря для МАООУ «Пансионат «Радуга» в сумме 4 069,898 тыс. руб., главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Исполнение составило в сумме 4 069,898 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 866,403 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 203,495 тыс. руб.

2.6. «Обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств по обустройство и приспособление МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» и МБУ детский сад № 69 «Веточка» с целью обеспечения их доступности для инвалидов в сумме 2 067,133 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 1 007,728 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 542,622 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 516,783 тыс. руб.

Исполнение составило в сумме 2 066,958 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 1 007,642 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 542,577 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 516,739 тыс. руб.

2.7. «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ», предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6 557,970 тыс. руб., главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти. Выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения в 15 муниципальных общеобразовательных учреждениях на общую сумму 6 557,547 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 2.8, 2.8.1 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.9. «Оплата коммунальных услуг, содержание зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнение предписаний контролирующих органов» главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти. По данному мероприятию на 2020 год предусмотрено 125 923,414 тыс. руб. за счет внебюджетных источников финансирования. Исполнение расходов составило 128 165,835 тыс. руб. или 101,8% от плана.

По мероприятию, указанному в подпункте 2.10 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.11. «Проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования на дооснащение основными средствами и материальными запасами вновь построенного здания МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 41, в сумме 6 129 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 5 677 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 452 тыс. руб.

Исполнение составило в сумме 6 128,316 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 5 676,659 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 451,657 тыс. руб.

По мероприятию, указанному в подпункте 2.12 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.13. «Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей», предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств на установку универсальной спортивной площадки в МБОУДО «Гранит» в сумме 3 377,399 тыс. руб., главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Исполнение составило в сумме 3 377,399 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 208,529 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 168,870 тыс. руб.

2.14. «Замена, ремонт асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей», предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств на ремонт асфальтового покрытия в МАООУ «Пансионат «Радуга» в сумме 1 546,025 тыс. руб., главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Исполнение составило в сумме 1 546,025 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 1 468,724 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 77,301 тыс. руб.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 2.15-2.17 пункта 2 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

2.18. «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, а также проведение капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа (в т.ч. на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 839,243 тыс. руб., в том числе:

- на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 4» в сумме 18 704,889 тыс. руб.;

- на оплату услуг по проведению государственной экспертизы МБУ «Школа № 4» за счет средств местного бюджета в сумме 134,354 тыс. руб.

Исполнение составило в сумме 11 482,236 тыс. руб. или 60,9% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 7 007,317 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 773,171 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 701,748 тыс. руб.

Сумма по капитальному ремонту здания МБУ «Школа № 4» составила 11 347,882 тыс. руб. или 60,7% от плановых назначений в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 7 007,317 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 773,171 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 567,394 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг по проведению государственной экспертизы МБУ «Школа № 4» за счет средств местного бюджета составили 134,354 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

2.19. «Приобретение баннеров», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти. Расходы на приобретение баннера для МБОУ ДО ДДЮТ за счет средств бюджета городского округа Тольятти составили 275,430 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

2.20. «Капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС И СОУЭ)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 6 образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 11 337,020 тыс. руб. Исполнение составило в сумме 6 146,011 тыс. руб. или 54,2% от плановых назначений в связи с уклонением победителей закупок в МБУ «Школа № 4» и МБУ «Школа № 58» от заключения муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов.

2.21. «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том числе на приобретение оборудования, создание универсальной безбарьерной среды, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию)», главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования администрации городского округа Тольятти, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 046,586 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета в сумме 2 970 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников финансирования в сумме 76,586 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по устройству входных групп с пандусом в 6 образовательных учреждениях на сумму 3 010,026 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств местного бюджета в сумме 2 933,440 тыс. руб. или 98,8% от плана в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур;

- за счет внебюджетных источников финансирования в сумме 76,586 тыс. руб. или 100% от плана.

Расходы по задаче 3 «Создание условий для развития личности детей и молодежи с учётом индивидуальных особенностей» произведены в сумме 911 457,660 тыс. руб. (99,5% от предусмотренных плановых назначений в сумме 916 036,077 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 83 727,721 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 61 223,538 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 478 470,201 тыс. руб., за счет внебюджетных источников финансирования в сумме 288 036,200 тыс. руб.

В рамках выполнения данной задачи запланированные циклы мероприятий выполнены в полном объеме:

3.1. Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей (подпункты 3.1.1-3.1.29) исполнен в сумме 1 540,126 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;

3.2. Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся (подпункты 3.2.1-3.2.20) исполнен в сумме 261,184 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;

3.3. Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи (подпункты 3.3.1-3.3.23) исполнен в сумме 309,690 тыс. руб. или 100% от плановых назначений;

3.4. Цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся (подпункты 3.4.1-3.4.5) исполнен в сумме 108 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

3.5. По мероприятию «Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации муниципальным образовательным учреждениям, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 16 325 тыс. руб. Исполнение составило в сумме 16 139,381 тыс. руб. или 98,9% от плановых назначений согласно фактической потребности.

3.6. По мероприятию «Организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом» целевые средства бюджета городского округа Тольятти освоены в сумме 3 728,643 тыс. руб. согласно фактической потребности, что составило 88,8% от плановых назначений в сумме 4 199 тыс. руб.

По мероприятию, указанному в подпункте 3.7 пункта 3 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

3.8. По мероприятию «Возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) структурными подразделениями «Школьная столовая» муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» исполнено в сумме 48 292,773 тыс. руб. согласно фактической потребности, что составляет 86,5% от плановых назначений в сумме 55 820 тыс. руб.

В бюджете городского округа Тольятти на эти цели предусмотрены средства в сумме 2 820 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 2 815,798 тыс. руб. или 99,9% от плановых назначений.

Также по мероприятию отражены средства родителей, поступающие на организацию питания школьников. Расходы по данному источнику финансирования составили в сумме 45 476,975 тыс. руб. или 85,8% от плановых назначений в сумме 53 000 тыс. руб.

3.9. По мероприятию «Возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнено за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 16 191,953 тыс. руб. согласно фактической потребности, что составляет 93% от плановых назначений в сумме 17 407 тыс. руб.

3.10. По мероприятию «Возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования» исполнено в сумме 278 473,888 тыс. руб. согласно фактической потребности, что составляет 104,1% от плановых назначений в сумме 267 574,645 тыс. руб.

В бюджете городского округа Тольятти на эти цели предусмотрены средства в сумме 37 574,645 тыс. руб., фактически произведены расходы в сумме 35 914,663 тыс. руб. или 95,6% от плановых назначений.

Также по мероприятию отражены средства родителей, поступающие на организацию питания дошкольников. Расходы по данному источнику финансирования составили в сумме 242 559,225 тыс. руб. или 105,5% от плановых назначений в сумме 230 000 тыс. руб. за счет авансовых платежей родительской платы.

3.11. По мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти» исполнено за счет средств городского округа Тольятти в сумме 28 596,204 тыс. руб. согласно фактической потребности, что составляет 99,8% от плановых назначений в сумме 28 641 тыс. руб.

3.12. По мероприятию «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти» исполнено за счет средств городского округа Тольятти в сумме 298 167 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

По мероприятию, указанному в подпункте 3.13 пункта 3 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

3.14. По мероприятию «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» исполнено за счет средств городского округа Тольятти в сумме 90 708 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 3.15-3.19 пункта 3 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

3.20. «Мероприятия по организации бесплатного горячего питания структурными подразделениями «Школьная столовая» муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти обучающихся, получающих начальное общее образование» исполнены в сумме 15 488,411 тыс. руб. согласно фактической потребности (98,9% от плановых назначений в сумме 15 660,462 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 10 057,400 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 5 415,523 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 15,488 тыс. руб.

3.21. По мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях городского округа Тольятти» исполнение составило в сумме 113 452,407 тыс. руб. согласно фактической потребности (98,4% от плановых назначений в сумме 115 259,970 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 73 670,321 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 39 668,634 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 113,452 тыс. руб.

3.22. По мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением мероприятий, обеспечивающих организацию отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 055 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти.

Неисполнение бюджетных ассигнований объясняется отсутствием утвержденного муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения объема и условия предоставления субсидий в связи с длительным согласованием проекта постановления об утверждении порядка и необходимостью существенной доработки подготовленного проекта согласно замечаниям правового департамента.

Расходы по задаче 4 «Создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования, престижности и привлекательности педагогического труда» произведены в сумме 393 167,710 тыс. руб. (94,6% от предусмотренных плановых назначений в сумме 415 457,900 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 70 499,898 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 305 355,855 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 17 311,957 тыс. руб.

В рамках выполнения данной задачи реализованы следующие мероприятия:

4.1. Цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса (подпункты 4.1.1-4.1.10) исполнен в сумме 576 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

4.2. «Выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» исполнена в сумме 83 470,151 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений, что составляет 97,9% от плановых назначений в сумме 85 256 тыс. руб.

4.3. «Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету» исполнено в сумме 19 982,864 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений, что составляет 91,2% от плановых назначений в сумме 21 900 тыс. руб.

4.4. «Ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти» исполнены в сумме 2 212,741 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по фактической потребности, что составляет 94% от плановых назначений в сумме 2 353 тыс. руб.

4.5. «Компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти» исполнены в сумме 3,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по фактической потребности, что составляет 90% от плановых назначений в сумме 4 тыс. руб.

4.6. «Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700 (Трех тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях» исполнены в сумме 166 602,438 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений, что составляет 91,7% от плановых назначений в сумме 181 758 тыс. руб.

4.7. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования городского округа Тольятти» исполнено в сумме 14 519,616 тыс. руб. на финансирование МКОУ ДПО РЦ, что составляет 98,4% от плановых назначений в сумме 14 752 тыс. руб.

4.8. «Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы» исполнено в сумме 2 915,246 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений, что составляет 87,9% от плановых назначений в сумме 3 317 тыс. руб.

По мероприятиям, указанным в подпунктах 4.9-4.11 пункта 4 Перечня мероприятий Программы, финансовое обеспечение на 2020 год не планировалось.

4.12. «Выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» исполнена в сумме 4 927,882 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений, что составляет 95,5% от плановых назначений в сумме 5 162 тыс. руб.

4.13. «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения «Российской академии наук», благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки» исполнение за счет средств областного бюджета согласно фактическим затратам МБУ «Школа № 57» составило в сумме 1 052,900 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

4.14. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» исполнено за счет средств федерального бюджета по фактической потребности учреждений в сумме 70 499,898 тыс. руб., что составляет 97,6% от плановых назначений в сумме 72 235 тыс. руб.

4.15. «Осуществление в декабре 2020 года единовременной денежной выплаты в размере 8000 (восьми тысяч) рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» исполнено за счет средств областного бюджета по фактической потребности учреждений в сумме 26 404,374 тыс. руб., что составляет 97,5% от плановых назначений в сумме 27 092 тыс. руб.

Финансовое исполнение реализации Программы приведено в приложении № 1 к настоящей информации.

Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) Программы приведена в приложении № 2 к настоящей информации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы выполнен с учетом достигнутого уровня исполнения запланированного объема финансирования (приложение № 1 «Финансовое исполнение реализации Программы» к настоящей информации) и уровней достижения показателей (приложения № 2 «Достижение показателей (индикаторов) Программы за 2020 год» к настоящей информации).

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:

- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы  за отчетный год равен:

n SUM (Рi ×100) i=1 К1= ---------------------- (%); n

где:

Рi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

К1= 12 674,3/131 = 96,8 (%)

Степень соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 7 165 182,477 тыс. руб. к плановому объему 7 219 880,463 тыс. руб., утвержденному в муниципальной программе, составила 99,2%.

где:

Fф - фактические расходы по мероприятиям муниципальной программы;

Fп - плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

= (7 165 182,477 / 7 219 880,463) x 100 = 99,2 (%)

=7,49,1%ов финансирования       ии программы) лучили 230 человек.бъемно-планировочных чертежей здания школы для выполнения проек

К2

В соответствии с пунктом 6 Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, при расчете К2 в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (Fп) не включены бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 20», в сумме 20 241,120 тыс. руб., так как фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы равен:

К 3 = (Мф / Мп) х 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп  - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

К3 = (118 / 121) х 100 = 97,5 (%)

Эффективность реализации муниципальной программы  в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности  с учетом весовых коэффициентов  по следующей формуле:

где:

весовые коэффициенты:  = 0,5;  = 0,2;  = 0,3.

j

=

Э

96,8 х 0,5+99,2 х 0,2+ 97,5 х 0,3 = 97,5 (%)

В результате полученных данных показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год составил 97,5%, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

На основании анализа достижения значений показателей и оценки эффективности реализации Программы в 2020 году следует сделать следующие выводы:

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43». Общая готовность объекта составляет 100%. Объекту присвоен адрес: Самарская область, городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе,41. Объект передан в оперативное управление образовательному учреждению. Ввод объекта в эксплуатацию позволил дополнительно создать 350 мест в системе дошкольных образовательных учреждениях;

- выполнены проектные работы по объекту муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

- введен в эксплуатацию объект «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море». Зданию детского сада присвоен адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ивана Красюка, здание 1. Объект передан в оперативное управление образовательному учреждению - МБУ детский сад № 125 «Росточек». Ввод объекта в эксплуатацию позволил дополнительно создать 120 мест в системе дошкольных образовательных учреждениях;

- ведутся работы по разработке второго комплекта проектной документации на строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября;

- введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (мкр. «Калина»)». Зданию детского сада присвоен адрес: г. Тольятти, б-р Итальянский, 26. В Росреестре зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления за образовательным учреждением;

- выполнены работы заключительного этапа по капитальному ремонту здания МБУ «Гимназия № 35»; исполнены предписания Ростехнадзора в части ремонта ограждения, подводки к сантехнике в МБУ «Школа № 74»; выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков, дверей, кровли, устройству наружной теплоизоляции зданий, ремонту отмостки, входной группы, лестничных маршей, системы отопления в пристрое в МБУ «Школа № 4»;

- выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков и дверей корпуса № 2, АБК, клуба-столовой на территории МАООУ «Пансионат «Радуга»; столовой на территории структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»; ангара на территории МБОУДО «Гранит»;

- выполнены мероприятия по приобретению кухонного оборудования, насоса и насосного оборудования в котельную, системы громкоговорителей для территории, стендов и шатров, кресел в актовый зал для МАООУ «Пансионат «Радуга»; кресел в актовый зал, кухонного оборудования, проектора для проведения мероприятий, стиральной машины, холодильника и поломоечной машины для структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»;

- выполнены работы по капитальному ремонту кровли МОУ в 13 образовательных учреждениях (МБУ школы №№ 4 (корп. 2), 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады №№ 48, 54, 120; МБОУ ДО ДТДМ);

- выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения в 15 муниципальных образовательных учреждениях (МБУ школы №№ 3, 4, 9, 13, 16, 26, 32, 41, 51, 59, 67, 73, 75, 81, 86);

- выполнены мероприятия по оснащению компьютерным оборудованием (интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением, МФУ, ноутбуки) для создания цифровой образовательной среды в 21 ОУ (МБУ школы №№ 37, 51, 60, 9, 38, 39, 48, 16, 41, 45, 70, 89, 91, 1, 55, 80, 82, 84, 75, 90, школа им. Королева), выполнены ремонтные работы в кабинетах;

- выполнено дооснащение основными средствами и материальными запасами вновь построенного здания МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района на 350 мест, расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 41;

- выполнен ремонт асфальтового покрытия в МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- выполнены работы по установке универсальной спортивной площадки на территории МБОУДО «Гранит»;

- выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» и МБУ детский сад № 69 «Веточка» с целью обеспечения их доступности для инвалидов (выполнено обустройство входных групп в здания (устройство площадок и навесов), расширение дверных проемов для доступа в зоны получения услуг (групповые помещения, музыкальный зал, бассейн), обустройство туалетных комнат, приобретение подъемного устройства для бассейна, устройство поручней, приобретение специального оборудования для слабослышащих детей, лестничных подъемников);

- выполнены работы по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 4 ОУ (МБУ школы №№ 66, 69, «Гимназия № 38», МБУ детский сад № 126);

- продолжена работа по оплате коммунальных услуг, содержанию зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнению санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнению предписаний контролирующих органов;

- приобретен баннер для МБОУ ДО ДДЮТ;

- выполнены мероприятия по устройству входных групп с пандусом в 6 ОУ (МБУ школы №№ 13, 70, 71, 79, «Лицей № 67», «Гимназия № 48»);

- расширен спектр платных услуг, оказываемых МОУ ДО, на 5%;

- сохранена численность детей и подростков, задействованных в различных формах внеурочной и досуговой деятельности, на уровне не менее 90%;

- сохранена численность детей дошкольного возраста 5-7 лет, участвующих в городских массовых мероприятиях, на уровне не менее 90% (показатели (индикаторы) Стратегии);

- сохранена действующую сеть загородных оздоровительных учреждений на уровне 100%;

- обеспечено повышение уровня художественно-эстетического, культурологического, экологического воспитания и выявления талантливых детей в 100% МОУ (показатели (индикаторы) Стратегии);

- обеспечено выполнение муниципального задания;

- обеспечена занятость детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общем количестве детей данного возраста, не менее 81% (показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- обеспечено дошкольными образовательными учреждениями, 913 мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет (показатели (индикаторы) Стратегии);

- обеспечено дошкольными образовательными учреждениями 100% детей в возрасте до 3 лет (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- увеличено количество детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 5200 человек (показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- обеспечено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти;

- обеспечено проведение эксперимента по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий в 100% общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования городского округа Тольятти (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- обеспечено информационное взаимодействие между федеральными цифровыми платформами в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Социальный эффект отражается в показателях конечного результата:

1) В рамках задачи «Создание условий для выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями городского округа Тольятти (далее - МОУ)»:

| № п/п | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 года | Факт 2020 года | Исполнение (%) |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | прямой | % | 80 | 80 | 100 |

2) В рамках задачи «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ»:

| № п/п | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 года | Факт 2020 года | Исполнение (%) |
| 1 | Капитальный ремонт кровли | прямой | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 2 | Количество зданий МОУ, в которых проведен капитальный ремонт пристроенных веранд | прямой | ед. | - | - | - |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | прямой | % | 79,2 | 74,5 | 94,1 |
| Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание дополнительных мест для детей дошкольного и ясельного возраста в действующих детских садах городского округа Тольятти | прямой | ед. | - | - | - |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | прямой | % | 98 | 100 | 102 |

3) В рамках задачи «Создание условий для развития личности детей и молодежи с учетом индивидуальных особенностей»:

| № п/п | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 года | Факт 2020 года | Исполнение (%) |
| 1 | Доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества учащихся | прямой | % | 93 | 93 | 100 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля учащихся, получающих образовательные услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, от общего количества учащихся | прямой | % | 81 | 83 | 102 |

4) В рамках задачи «Создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования, престижности и привлекательности педагогического труда»:

| № п/п | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 года | Факт 2020 года | Исполнение (%) |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | прямой | % | 60 | 60 | 100 |
| 2 | Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | прямой | ед. | 25 | 25 | 100 |
| 3 | Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | прямой | чел. | 400 | 408 | 102 |
| 4 | Доля педагогов системы общего образования в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | прямой | % | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных организаций | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Организация семинаров в целях повышения квалификации ежегодно педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | прямой | % | 20 | 20 | 100 |
| 7 | Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | прямой | ед. | 400 | 400 | 100 |

Руководитель

департамента образования						      Л.М.Лебедева