Приложение

к решению Думы городского округа Тольятти

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Приложение к решению Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019

№ 445

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | | Источники  финансового/ресурсного обеспечения | | Срок реализации мероприятия (квартал, год) | Ответственный исполнитель | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (генеральные индикаторы Стратегии), на 2024 год:**  Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.) – 0,1.  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) – 76.  Реальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (% к предыдущему году) – 103,5.  Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (кв.м.) – 27.  Объем экспорта (% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах) – 123.  Сводный рейтинг городского округа Тольятти в мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области – группа со средней оценкой. | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Экогород» (2024 г.):**  Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего (тыс.тонн) – 28,4.  Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб.м.) – 110,6.  Число выявленных несанкционированных свалок в границах городского округа (в % к 01.01.2018 г.) - 10.  Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (%) – 29,4.  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) – 20.  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) – 50.  Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) – 97. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду, в том числе, крупными промышленными предприятиями городского округа Тольятти, организация системы общественной поддержки экологически-устойчивого развития городского округа Тольятти, восстановление лесов городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация модели экогорода в Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды | | Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» | Количество проведенных акций. Количество проведенных конкурсов | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2020–2021гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Установка запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок | Количество установленных информационных знаков | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2020–2022гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Создание школьных лесничеств в виде программ дополнительного образования либо программ внеучебной деятельности | Количество учреждений образования, принявших участие | | Бюджет городского  округа Тольятти.  Областной бюджет (в рамках внеучебной деятельности) | | 2020-2022гг. | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | | |
|  |  | | Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки | Количество торговых организаций, принявших участие | | Не требует финансирования | | 2020-2024гг. | Общественный совет при Думе.  Общественные организации (по согласованию | | |
| I-II этапы | 1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды.  Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2019-2024 гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I -II этапы | 1.3.Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований  региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 1.4. Снижение объемов промышленных выбросов | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства предприятий | | 2020-2024гг. | Промышленные предприятия  (по согласованию) | | |
|  |  | | Перевод Тольяттинской ТЭЦ на топливный режим: газ - основное топливо, газ - резервное. Консервация резервного угольного и мазутного хозяйства | Прекращение  выбросов твердых частиц - зола угольная и  сернистого ангидрида. Снижение выбросов окислов азота на 15% | | Средства  предприятий | | 2019-2021гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Проведение исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала | Контроль качества атмосферного воздуха | | Средства  предприятий | | Ежегодно | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа | Контроль качества атмосферного воздуха | | Средства  предприятий | | Ежегодно | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные | Прекращение образование отхода 1 класса опасности -лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | | Средства  предприятий | | 2019-2024гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10% | | Средства ПАО «ТОАЗ» | | 2020-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | | |
|  |  | | Модернизация технологического оборудования:   1. Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). 2. Перевод тигельных печей с мазута на природный газ | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства АО «ГК АКОМ» | | 2021-2023 гг. | АО «ГК АКОМ» | | |
|  |  | | Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров,  IШК подразделений, из  емкостного парка в факельную систему, замена насосного оборудования | Снижение выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферу  (на 200 т) | | Средства ООО «Тольяттикаучук» (по согласованию) | | 2019-2024гг. | ООО  «Тольяттиакаучук» (по  согласованию) | | |
|  |  | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства ОАО «Волгоцеммаш» | | 2020-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
|  |  | | Модернизация газоочистного оборудования | Ремонт и монтаж новых газоочистных установок взамен физически изношенных такого же типа | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021 г. | АО «АВТОВАЗ» | | |
|  |  | | Сокращение выбросов загрязняющих веществ | Демонтаж физически и морально устаревшего оборудования | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021 г. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения | | Сокращение объема сбросов производственных стоков | Закупка и монтаж оборудования | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений | | Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ | Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации | | Снижение сброса загрязняющих веществ | Монтаж системы трубопроводов подачи технологических стоков в насосную станцию промстоков | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ | | Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы;  - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | | Средства АО«АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
|  | 1.9. Разработка и поддержание в актуальном состоянии плана по обезвреживанию всех ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов в срок до 01.01.2028 в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | | Разработка и актуализация плана по  по обезвреживанию ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов | Наличие актуализованного плана | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2022-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.10. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | | Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха | Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.11. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.12. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | | Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2 | Улучшение рассеивания выбросов за счет увеличения высоты источника | | Средства предприятий | | 2021-2024 г. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
| I-II этапы | 1.13. Проработка вопроса о возможности создания концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации. | | Создание концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации | Наличие концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской  агломерации | | Финансирование не требуется | | 2020–2022гг. | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе. Высшие учебные заведения городского округа Тольятти. Институт экологии Волжского бассейна РАН (по согласованию) | | |
| **Задача 2 - восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов | | Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление | Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти:  2019г. – 69 га.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского  округа Тольятти. | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Дополнение лесных культур | Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур:  2019г. – 100 га.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.2. Использование и раскрытие пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды) | | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.3. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | | Содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы | В 2019г.: площадь газонов и цветников – 6 245 492,7 кв.м. Длина живой изгороди – 102 067 п/м. Количество деревьев и кустарников – 2 181 шт.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа | | Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона | Количество поданных заявок – 2 шт. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | | Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников | Лесовосстановление городских лесов | | Бюджеты хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2019-2024гг. | Промышленные предприятия.  НКО.  Хозяйствующие субъекты.  (по согласованию на добровольной основе).  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | | |
| Воспроизводство участков городского леса | Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | | |
|  |  | | Воспроизводство участков городского леса | Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | | Средства ООО «СИБУР Тольятти» | | 2019-2024гг. | ООО«СИБУР  Тольятти»  (по  согласованию) | | |
|  |  | | Лесовосстановление городских лесов | Восстановление городских лесов, субботники | | Средства ПАО «ТОАЗ» | | 2019-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по  согласованию на  добровольной  основе) | | |
| I-II этапы | 2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий. | | Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | | Бюджеты хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2020-2024гг. | Промышленные предприятия  (по согласованию) | | |
| I-II этапы |  | | Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи | Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96 | | Средства  предприятия | | 2019-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
| I-II этапы |  | | Проведение  санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Доля санитарно­защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
| I-II этапы |  | | Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы) | Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
| **Задача 3 - экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения\*** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» | | Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | Разработанный проект | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти. | | 2021-2022 | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | | |
| Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2023-2024гг. | Департамент градостроитель-ной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти.  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»  (по согласованию) | | |
| II этап | 3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного законодательства | | Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК» | Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище | | Средства ООО «АВК» | | 2021-2024гг. | ООО «АВК»  Специализиро-ванная  организация  (по договору) | | |
| \*Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета «Город жизни» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти | | Объем ликвидированных отходов –  85 351 куб.м. | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Тольятти | | Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти - 1 | Финансирование не предусматривается | | 2022 г. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами | | Количество размещенной информации, ежегодно - 8 ед. | Финансирование не предусматривается | | 2019-2024 гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 4.2. Рекультивация полигона ТБО с.Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции | Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов | | Площадь рекультивируемой территории | Средства вышестоящих бюджетов.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | | | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | | Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м. | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода –  13 500 000 кв.м, в том числе:  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» -  6 000 кв.м,  ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м,  ООО «СИБУР»,  ПАО «ТОАЗ» | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства (средства предприятий – участников субботника) | | 2019-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города  (по согласованию).  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО «Волго-цеммаш».  ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ» |
| I-II этапы | 4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов | | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | | Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционирован-ных свалок:  2019г. – 600 куб.м.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | 1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор».  2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | | Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Федеральный бюджет.  Вышестоящие бюджеты (при выделении финансирования).  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города | Участие в очистке городских территорий, уборка | | Ликвидация  несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024 гг. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| II этап | 4.9. Модернизация технологического оборудования | Строительство новой гранбашни на производстве аммиачной селитры взамен 2-х действующих | | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т в год) | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2022 г. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| II этап | 4.10. Снижение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волгу | Строительство очистных сооружений ливневых стоков северного промузла и части Центрального р-на г. Тольятти | | Снижение сброса загрязненных сточных вод( на 10,5 млн. м3/г) | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2022 г. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| **Задача 5 - создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Повышение экологической безопасности промышленных производств, внедрение современных корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | | 1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств.  2. Внедрение современных  корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | 1. Наличие   утвержденного  плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | ОАО «Волгоцеммаш» | | |
|  |  | | 1. Разработка мероприятий  по повышению  экологической  безопасности  промышленных  производств.  2. Внедрение современных  корпоративных принципов  экологической  ответственности  предприятий | 1. Наличие  утвержденного плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | | Средства ПАО  «ТОАЗ» | | 2020-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | | |
|  |  | | Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфотации на очистных сооружениях БОС цеха ОСК ООО «АВК» | Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище | | Средства ООО «АВК» | | 2020-2024гг. | ООО «АВК»  Специализиро-ванная  организация  (по договору) | | |
| I-II этапы | 5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты | | Наличие направленных предложений | Наличие направленных предложений | | Не требует финансирования | | 2020-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  Дума городского округа Тольятти (по согласованию) | | |
| **Задача 6 - развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Использование экологического вида транспорта | | Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт | Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | | |
| \*Решение данной задачи в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Человеческий потенциал» (2024 г.):**  Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 000 детей в возрасте 3-6 лет) – 1131.  Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте до 3-х лет (%) – 100.  Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) – 83.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) – 55,8.  Доля численности приведенного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук математика и естественные науки, инженерное дело и технологии в численности приведенного контингента студентов Тольятти (%) – 50.  Численность врачей на 10 000 человек населения (чел.) – 41. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и школьного образования, модернизация системы дополнительного образования, развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - cохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования | | Строительство зданий детских садов:  2019-2020гг.:  - мкр. «Калина»;  - мкр. «Жигулевское море»;  - 20 квартал Автозаводского района.  2022-2023 г. – мкр. «Северный»;  2024 г. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография» | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2019г. – 91,1 %;  2020г. – 98 %;  2021-2024 гг. – 100 %. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах | | Создание дополнительных мест в действующих детских садах | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2019г. – 91,1%;  2020г. – 98 %;  2021-2024 гг. - 100%. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.3. Создание и функционирование  консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов:  2021г. – 600 чел.  2024г. – 700 чел. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях | | Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы | Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская | | Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти.  Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов | Объем инвестиций - 120 млн руб.  Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места.  Создание дополнительных рабочих мест.  Ввод в эксплуатацию  1 672 кв.м. отремонтированной площади | | Областной бюджет | | 2021–2022гг. | | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | | Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти | Строительство школ в Автозаводском районе:  1) на 675 мест в 18 квартале;  2) на 1 600 мест в 20 квартале. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент градо  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  ГКУ СО «Управление капитального строительства» |
| I-II этапы | 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования | | Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Каждому ребенку – качественное образование» | Доля выпускников  9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании:  2019г. – 4,4%;  2020г. – 4,2%;  2024г. - 4% | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | | Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление, информационная безопасность)  школьников | Уровень функциональной грамотности | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов:  2020г. – 50%;  2024г. - 100%. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО ЦИТ |
| Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным доступом в сети Интернет | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных высокоскоростным доступом в сети Интернет составит:  2020 г. - 70%;  2024 г. - 100%. | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО «ЦИТ» |
| II этап | 2.5. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями | | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.) | Разработка предложений для включения в целевые программы | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | | Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Департамент градостроитель-ной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти | | Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и наклонностями, формирование у них навыков  самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника.  Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд | Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, реактивов, оборудование рабочего места) | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно). | | Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенции современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы. | Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получат право на реализацию в рамках проектной деятельности университета. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.9. Детский университет | | Создание интерактивной среды для формирования гибких навыков у детей (в том числе детей с ОВЗ), позволяющих быстро адаптироваться в изменяющихся условиях окружающего мира. | Увеличение мест по дополнительному образованию детей:  2019г. – 300 чел.;  2020г. – 500 чел.;  2021г. – 700 чел.;  2022г. – 1 000 чел. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| I-II этапы | 2.10. Поддержка талантливой молодежи | | Организация стипендиальных конкурсов им. И.А.Красюка для студентов и школьников | Выявление и поддержка талантливой молодежи | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО «Куйбышев  Азот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.13. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ» | | Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом. | Участие школьников Самарского региона в летней школе | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию). |
| **Задача 3 - создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования | | Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, структурных подразделений дополнительного образования общеобразовательных организаций | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры):  2019г. – 70%;  2020г. - 70%. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2020гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион» | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом:  2019г. – 1 000 чел.;  2020г. – 1 500 чел.;  2021г. – 2 000 чел.;  2022г. – 2 500 чел.;  2023г. – 3 000 чел.;  2024г. – 3 500 чел. | | Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов» | Доля выпускников  11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников:  2021г. - 64,7%;  2024г. - 64,9% | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям | | Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.) | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования:  2019г. – 17,5%;  2020г. – 19% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | | Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и  естественнонаучному направлениям (детский технопарк  «Кванториум – 63 регион») | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования:  2021г.– 21%;  2022г. – 22%;  2023г. – 23%;  2024г. - 25%. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| Организация участия обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО:  2019г.–13,962 тыс.чел.;  2020г.–21,438 тыс.чел.;  2021г.–33,017 тыс.чел.;  2022г.–41,419 тыс.чел.;  2023г.–53,411 тыс.чел.;  2024г.–64,938 тыс.чел. | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 25 %. | | Областной бюджет. Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| II этап | 3.5. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | | Создание центра цифрового образования детей | 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021 г. | | Министерство образования и науки Самарской области.  Департамент образования администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.6. Школа проектов «Лестница успеха» | | Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов | Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО.  Количество акций - 20 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г. Тольятти. | | Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IТ-подготовка» и «Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика» | Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап.  Работа школы на постоянно основе – II этап | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Администрация городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 4 - поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | | Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета | Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | | Федеральный бюджет | | 2019-2022 гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) |
| II этап | 4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе | | Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум-63 регион» | 1. Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»:  2022г. - 4 единиц;  2023г. - 5 единиц.  2. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся):  2022г. - 7%;  2023г. - 16%;  2024г. - 30% | | Областной бюджет | | 2022-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Профориентации современного школьника | | Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города | Повышение привлекательности химической отрасти, в том числе ПАО «КуйбышевАзот», для подрастающего поколения, как перспективного направления будущей деятельности | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.5. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии | Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.6. Повышение квалификации и обучение персонала | | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | Высокий профессиональный  уровень персонала предприятия | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| II этап | 4.7. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан | | Строительство общежития Тольяттинского государственного университета | Объем инвестиций 335 млн руб.  Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест.  Общая площадь здания 9 160,00 кв.м | | Федеральный бюджет.  Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2022гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I–II этапы | 4.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 5 - формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта  «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные источники | | 2019-2024гг. | | Хозяйствующий субъект (по согласованию) |
| II этап | 5.2. Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии) | | Коллаборация представителей педагогического сообщества, представителей бизнеса, заинтересованных в поиске новых результативных форм обучения персонала, руководителей, коучей, HR-менеджеров. Обмен экспертными мнениями об особенностях нового подрастающего поколения, предложение практических рекомендаций по проектированию образовательного процесса на основе альтернативных технологий (в том числе с использованием игровых технологий - «геймификации»), демонстрация эффективных методик обучения цифрового поколения | Количество участников – не менее 500 человек | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование. | | 2022 г. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| **Задача 6 - популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2021-2024гг. | | Органы администрации городского округа Тольятти:  департамент социального обеспечения;  департамент образования; департамент культуры;  департамент общественной безопасности; управление физической культуры и спорта; управление взаимодействия с общественностью; отдел развития потребительского рынка; организационное управление; отдел охраны труда; администрация Автозаводского района; администрация Комсомольского района; администрация Центрального района. |
| I-II этапы | 6.2. Обеспечение возможности прохождения  ежегодного медицинского профилактического осмотра | | Проведение медицинских осмотров персонала  предприятия | Ежегодное прохождение медосмотра 100% персонала | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей | | Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам | 7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья | | Проведение социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | Отчет о проведении социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | | Бюджет городского округа Тольятти. (по согласованию)  Внебюджетные источники (по согласованию) | | 2020-2024гг. | | ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет».  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти (по согласованию) |
| **Задача 7 - популяризация здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше:  2019г. -2,5%;  2024г. – 5 % | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет | | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет:  2019г. – 0,5%;  2024г. – 1% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей | | Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Наличие  предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2020–2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Предприятия |
| **Задача 8 - создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта  «Здравоохранение» | | Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение» | Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  «Тольяттинская городская клиническая поликлиника  № 3» - 2 взрослых отделения;  «Тольяттинская городская поликлиника  № 4» - 1 взрослое отделение;  «Тольяттинская городская поликлиника № 2» - детское отделение. | | |  | | --- | | Областной бюджет | | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Обеспечение участия в реализации мероприятия:  «Тольяттинская городская клиническая поликлиника  № 3»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 4»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 2»,  «Тольяттинская городская поликлиника № 1» | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, план на год – 188 150 чел. | | Средства территориального фонда ОМС | | 2019-2024 г. | | Министерство  здравоохранения Самарской области (по согласованию).  ТФОМС (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.  Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для исследований сосудов сердца и мозга | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» | | Федеральный бюджет | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| II этап | 8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями | | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Обеспечение участия в реализации мероприятия  ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | | Федеральный бюджет | | 2021-2024 гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области.  Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г.Тольятти | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» и в ГБУЗ «Тольяттинская городская больница № 1» | | Областной бюджет | | 2022г. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Переоснащение медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | | Федеральный бюджет | | 2023-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | | Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях | Увеличение обеспеченности:  - врачами на 2,4%;  - средним медицинским персоналом – на 3,5 %. | | Областной бюджет | | 2020-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | | Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям | 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента | | В стадии рассмотрения | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| **Задача 9 - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Проектирование и строительство  Центра спортивной гимнастики «Немов- центр» | | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью  12 тыс.кв.м,  608 зрительских мест | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов | | Проектирование и строительство:  1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина;  2) физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района;  3) физкультурно-спортивного комплекса физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88;  4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36 | Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти. | | 2019-2024 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию).  Министерство спорта Самарской области (по согласованию).  Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.  Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 9.4. Устройство универсальных спортивных площадок | | Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок | Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед. | | Областной бюджет | | 2019-2024 годы | | Министерство спорта Самарской области |
| I-II этапы | 9.5. Развитие дворового спорта | | Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях | Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях).  «Веселые старты» | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I этап | 9.6. Строительство крытого плавательного бассейна ТГУ | | Развитие спортивной инфраструктуры ТГУ и города с возможностью привлечения к спортивным и оздоровительным занятиям ЛОВ | Объем инвестиций 223 345,0 тыс.руб.  Дополнительных рабочих мест - 45 штатных единиц.  Общая площадь здания 3 248,37 кв.м, чаша бассейна  25х16м | | Федеральный бюджет.  Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». | | 2019–2021 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию) |
| **Задача 10 - организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2019-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 10.2. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти.  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2023-2024 гг. | | Департамент социального обеспечения  администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 10.3. Популяризация семейных ценностей | | Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитанию детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент социального обеспечения администрации  городского округа Тольятти.  Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, и многоквартирных жилых домов | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Органы администрации городского округа Тольятти:  департамент дорожного хозяйства и транспорта;  департамент образования;  департамент культуры;  департамент городского хозяйства; организационное управление. |
| I-II этапы | 10.5. Поддержка материнства и детства | | Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия | Выплаты на 1 семью:  - 10 тыс.руб. при рождении ребенка  23 августа (всем жителям города);  - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия;  материальная помощь многодетным семьям | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» |
| I-II этапы | 10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан) | | Правовое просвещение граждан, предупреждение и устранение социальной напряженности | Оказание правовых консультаций: индивидуально - не менее 300 граждан | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Городское сообщество и идентичность» (2024 г.):**  Число мест в коллективных средствах размещения (тыс.ед.) – 6,33.  Объем бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов некоммерческим организациям Тольятти в реальном выражении (% к 2017г.) – 158.  Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты (ед.) – 8.  Число туристических маршрутов по знаковым местам города (шт.) – 4. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития**: расширение системы культурно-досуговой деятельности, создание условий для формирования исторической и культурной идентичности жителей городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Исторический центр Тольятти | | Комплексное развитие открытых общественных территорий Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города | Проект комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более  5 кв.км.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.2. Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории | | Социологический анализ и формирование комфортной культурно-досуговой среды города: ментальные карты города | Количество опросов - 2, количество карт - 8, количество вовлеченных граждан - 700 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию).  Администрация городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества» | | Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания | Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) |
| II этап | 1.4. Город Тольятти как социальный феномен в условиях инновационного развития: стереотипы и символика | | Выявление основных особенностей развития города в условиях инновационного развития. Исследование городской жизни на основе социологических концепциях повседневности городского округа Тольятти | Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700. | | Внешнее финансирование | | 2021–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 1.5. Конструирование образа города в повседневном восприятии горожан (на примере городского округа Тольятти): картографический анализ | | Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности | Количество опросов – 2, количество карт – 4, количество вовлеченных граждан - 700 | | Внешнее финансирование | | 2022–2023гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 1.6. Написание и подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя- Тольятти | | Определение и согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги;  Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование);  Написание и подготовка рукописи сборника к изданию. | Книга будет представлять собой подарочное издание.  Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие | | Собственные средства.  Внешнее финансирование | | 2021–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| I -II этап | 1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы | | Создание рабочей группы.  Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач | Наличие проекта | | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные источники | | 2020-2023 гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты  (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) |
| **Задача 2 - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | | Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений | Проведенные заседания - 2 | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | | Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа | Количество граждан награжденных - 18 | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Количество участников мероприятия – 100 чел. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия | Количество поездок на соответствующие мероприятия:  в 2021 г. – не менее 2;  в 2022-2024 гг. – не менее 4. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | | Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти | Количество СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получателей муниципальной поддержки (ед./год) – 1. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент общественной безопасности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта | | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг | | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.3. Содействие развитию промышленного туризма | | Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти | Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра | | Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий.  Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею.  Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба» | Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти | | Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета | Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм) | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»;  «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей | | Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательностями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города | Проведение не менее 3 экскурсий в год.  Количество участников: не менее 100 человек | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  Заинтересованные организации  (по согласованию) |
| II этап | 3.7.Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи | | Проведение маркетингового исследования | Выявление потребностей потенциальных туристов г.о.Тольятти в туристском продукте | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2021 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти | Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х. | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2020–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
|  |  | | Проведение конкурса «Турпроект ТЛТ. Молодые для молодых» | Количество участников конкурса: 100  Количество разработанных проектов: 10-15.  Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающем блоке: 4-7.  Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5-7.  Количество привлеченных членов жюри, представителей туристской индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 10-12. | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2021–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов | | Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России.  Организация работы тематических выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства.  Организация конкурсной программы.  Организация финального шоу и гала-концерта | Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно).  По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Внешнее финансирование | | 2020–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Businessholiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти | | Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Businessholiday».  Проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Businessholiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов.  Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Businessholiday» | Количество участников конкурса: 100 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс «Businessholiday»: 10-12 (ежегодно) | | Внешнее финансирование | | 2020–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию).  Департамент образования  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| **Задача 4 - вовлечение горожан в культурную жизнь города** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | | Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи | Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры  (нарастающим итогом):  2020г. - 60%;  2023г. – 82 %. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты) | | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров театров.  Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы  Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Количество в репертуаре театров новых постановок;  Ежегодно не менее 3-х новых постановок  Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы  к 2023 г. – 70 ед.  Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)  к 2023 г.- 40 чел. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | | Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями) | Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры:  к 2023г.- 7 ед. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023 гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства | | Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей, педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области | Количество участников 2 500:  дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 3 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА» | | Создание масштабного мульти-культурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодёжи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и международных брендовых мероприятиях | Количество участников 28.  Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций -10 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны | | Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций.  Включает в себя мизансцену школьного вальса, митинг и возложение цветов к обелиску | Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций - 1 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 4.7. Цикл мероприятий «Народы Поволжья в семье народов России» | | Цикл мероприятий для жителей городского округа Тольятти, Ставропольского района Самарской области.  Мероприятия по проекту предполагается завершить Фестивалем национальных культур | Количество участников 2 500 человек (учащиеся; студенты; участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 10 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2022 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I–II этапы | 4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора» | | Организация и проведение ежегодного городского мульти-культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи | Количество участников-1 500 (учащиеся школ, колледжей, жители города) | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»  Внешние источники финансирования | | 2020–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| **Задача 5 - переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере | | Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности.  Проведение фестивальных и выставочных мероприятий  Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" | Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры | | Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности.  Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов | Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)  к 2023г – 100 %  Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов  к 2023 г. -2 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I этап | 5.3. Создание модельной библиотеки | | Создание модельной библиотеки «Для друзей» в МБУК «Библиотеки Тольятти» путем модернизации действующей библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу: Голосова, 20.  Создание модельной библиотеки «Конструктор детства» в МБУК «Объединение детских библиотек» путем модернизации действующей Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина по адресу: Горькова, 42. | Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  к 2020 году 150 мероприятий.  Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  в 2021 году - 350 мероприятий;  в 2022 году -980 мероприятий. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2022 гг. | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 5.4. Поддержка объектов культуры города Тольятти | | Финансирование:  - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;  - помощь в привлечении экспозиций Тольяттинскому художественному музею;  - постановок спектаклей в театре «Колесо» | Развитие культурной жизни в городе | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024 гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 6 - содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 6.1. Проект  «32 квартал» | | Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности | Перспективные параметры проекта: привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического объекта – 200 000 кв.м.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 100 тыс.человек в год. | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные источники финансирования | | 2021-2024 годы | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
|  | | Проведение на территории 32 квартала массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма. | Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти.  Привлечение туристов. | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства. | | 2021-2024 годы | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти.  Управление международных и межрегиональных связей  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром,  Центром урбанистики,  Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями | | Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14) | Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м реконструированной площади.  Создание дополнительных рабочих мест | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2021–2022 гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию).  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство | | Разработка проекта | Наличие предложений | | Внебюджетные средства | | 2020-2022гг. | | Департамент культуры администрации  городского округа Тольятти.  Администрация Центрального района |
| I-II этапы | 6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ) | | Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города. | Перспективные параметры проекта:  восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м., количество посетителей пространства – не менее 100 тыс. чел. в год. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», Внешнее финансирование. | | 2020-2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о. Тольятти.  Заинтересованные лица (по согласованию), |
| I-II этапы | 6.5. Благоустройство и реконструкция парка Центрального района г.о. Тольятти | | Проект комплексного благоустройства парка Центрального района г.о. Тольятти | Эскиз генерального плана и проектно-сметная документация на благоустройство парка Центрального района г.о. Тольятти | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование. | | 2021 г. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о. Тольятти. Заинтересованные лица (по согласованию). |
| **Задача 7 - создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Проектный офис «Urban Center» | | Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институциями и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных задач по формированию городской среды | Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| **Задача 8 - создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города) | | Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений | Наличие совещательных структур:  - при администрации;  - в учреждениях общего и дополнительного образования;  - в учреждениях СПО;  - в учреждениях ВПО;  - на крупных промышленных предприятиях | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества | | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс» | Не менее 3-х семинаров в год | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки | Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая).  Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая) | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев | | Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти | Ежегодное увеличение численности зарегистрированных | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | | Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;  добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр) | 1 центр;  не менее 10 объединений | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью | | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью | Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | | Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью | Количество клубов:  Центральный район – 2 ед.;  Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи | | Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/  полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами | Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Возможности для каждого» (2024 г.):**  Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) (% к предыдущему году) – 106 %.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.ед.) – 35.  Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января, ед.) – 1950.  Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения (% к 2018г.) – 92. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | Количество предпринимателей, получивших поддержку:  2021 год -742 ед.  2022 год – 742 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти (biznes-63.ru) | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку:  2021 г. – 2397 ед.  2022 г. – 2123 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 75. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.4. Создание центра «Мой бизнес» | | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024 гг. | | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | | Внесение изменений в нормативно-правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти,  министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | | 2019-2024 гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) |
| I этап | 2.2. Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» | | Привлечение инвесторов | Привлечение инвестиций в размере 735,5 млн руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка.  Создание не менее 100 новых рабочих мест. | | Собственные средства АО «Тольяттисинтез».  Средства резидентов индустриального парка. | | 2019-2024 гг. | | АО «Тольятти  синтез» (по согласованию).  Резиденты индустриального парка. |
| I-II этапы | 2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м. | | Средства областного бюджета.  Средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | 2019-2024гг. | | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию).  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти» | Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ) | | Внебюджетные средства | | 2020-2021 гг. | | ОАО «РЖД» (по согласованию).  Правительство Самарской области (по согласованию).  АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти | | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов.  Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | | Областной бюджет.  Средства НО «Фонд развития моногородов».  Внебюджетные средства | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области  (по согласованию).  Резиденты «Жигулевская долина 2» |
| I-II этапы | 2.6. Совершенствова-ние системы предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | | Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями, предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество предоставляемых услуг | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации  городского округа Тольятти.  МАУ «МФЦ»  (по согласованию) |
| **Задача 3 - диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | | Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | Объем инвестиций - 1,214 млрд руб.,  Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104) | | Фонд развития промышленности Российской Федерации.  Собственные средства | | 2019-2023гг. | | ЗАО «АКОМ»  (по согласованию) |
| **Задача 4 - развитие химической промышленности Тольятти на основе внедрения передовых технологий зеленой химии** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Наращивание экспортного потенциала, импортозамещение, развитие новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности предприятия в частности, и региона в целом.  Повышение экологической и промышленной безопасности | | Производство карбамида (СП с Maire Tecnimont, Италия) | Объем инвестиций  19 млрд руб., 50 новых рабочих мест, до 1 000 на период строительства | | Средства ПАО «КуйбышевАзот». Привлеченные средства | | 2019-2022гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| **Задача 5 - обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ОАО «КАРАТ-Тольятти» | | Планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов | Объем инвестиций – 9 836 млн руб.,  574 новых рабочих мест. | | Средства ОАО «КАРАТ-Тольятти». Средства Фонда развития моногородов | | 2019-2023 гг. | | ОАО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация  городского округа Тольятти.  НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию) |
| **Задача 6 - реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 7 - формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы» | | В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 -2023 годы».  Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018  № 748 | Обеспечение взаимодействия | | Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Администрация городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти | | Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.  Рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения.  Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений.  Заключение концессионных соглашений | Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения бюджетных средств | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти.  Отдел организации муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | | Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Привлечение частных инвестиций | | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.3. Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им. Г.Б.Дроздова | | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова, 11а) | Количество дополнительных зрительских мест - 300 ед. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2023-2024гг. | | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | | Содержание здания МБУ «Лицей № 6», переданного в муниципальную казну городского округа. | Сохранность здания, находящегося в муниципальной казне городского округа | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | До принятия решения о начале капитального ремонта либо реконструкции здания | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.5. Реконструкция отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | | Реконструкция здания МБУ «Школа № 15» | Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.7. Реконструкция учреждений дошкольного образования | | Реконструкция детского сада № 36 «Якорек» | Здание детского дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности | | Областной бюджет  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Приоритет (5) «Город больших проектов»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город больших проектов» (2024 г.):**  Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего (млн руб.) – 65 000.  Уровень производительности труда относительно 2017г. (%) – 125.  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (%) – 12.  Количество национальных проектов с участием городского округа (шт.) – 10. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** реализация крупных инновационных проектов и технологических инициатив | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина» | | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства | Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4 | | Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.2. Программа «Стартап-школа» | | Повышение интереса субъектов инновационной деятельности к технологическому предпринимательству и запуску собственных бизнес-проектов (стартапов), а также коммерциализация инновационных идей и проектов и вывод на рынок результатов интеллектуальной деятельности, инновационных технологий | Создание новых малых инновационных предприятий (МИП) на территории Самарской области – не менее 5 ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию). Агентство инновационного развития (по согласованию) |
| **Задача 2 - создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем\*** | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020 гг. | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | Поддержка реализации программ развития трансформации образовательных организаций высшего образования | | Реализация программы развития Тольяттинского государственного университета – опорного университета Самарского региона | Создание 6 центров компетенций; реализация 3 стратегических проектов; достижение плановых значений 12 показателей результативности Программы развития ТГУ | | Министерство науки и образования Российской Федерации. Правительство Самарской области.  Тольяттинский государственный университет. Внешнее финансирование | | 2019–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) |
| **Задача 5 - формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6 - формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 8.1.Совершенствование системы управления городским округом Тольятти | | Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | | В рамках текущего финансирования деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.2. Целевая магистерская Программа  «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета | | Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета | Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений сотрудниками предприятий муниципалитета.  Обучение не менее 50 чел. ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.3. Комплексная программа «Бережливый город» и «Внедрение СМК» | | Внедрить инструменты бережливого производства и элементы системы менеджмента качества на предприятиях муниципалитета совместно со специалистами, прошедшими обучение | 1. Повышение производительности труда на предприятиях муниципалитета на 30%.  2. Снижение на 20% операционных затрат.  3. Снижение на 30% выявленных несоответствий | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2020–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Задача 9 - обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | | Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Количество обращений граждан | | Федеральный бюджет. | | 2021-2024гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти.  Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 9.2. Создание АС «Электронный архив» | | Создание (актуализация) программы по внедрению АС «Электронный архив Тольятти».  Перевод в электронный вид архивных документов.  Проведение ретроконверсии | Объем архивных фондов доступных в электронном виде | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2024 г. | | Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 9 планируется осуществлять также в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 8 «Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города» приоритета (5) «Город больших проектов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 10 - внедрение передовых цифровых технологий в различных сферах Тольятти, кадровое обеспечение цифрового города\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 10 в части внедрения передовых цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности городского округа Тольятти будет осуществляться в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 7 «Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города» приоритета «Город больших проектов»  Решение задачи 10 в части кадрового обеспечения цифрового города будет осуществляться в рамках мероприятий направленных на решение задачи 2 «Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья» приоритета «Город больших проектов». | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (6) «Город жизни»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город жизни» (2024 г.):**  Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв.м) – 231,6.  Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (% от общей протяженности) – 31.  Количество благоустроенных парков культуры и отдыха (городских садов, ед.) – 3.  Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (этажей) – 11,5.  Индекс качества городской среды (%) – 192. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** реализация комплекса мер по формированию комфортной городской среды и благоустройству территорий, обеспечение надлежащего функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области | | Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024 гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда | | 1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда.  2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое) | Наличие проектов по мансардному строительству | | Внебюджетные средства | | 2020-2024гг. | | Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Департамент градо  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | | Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Наличие проекта создания городских намывных территорий | | Финансирование не требуется.  Внебюджетные источники (по согласованию) | | 2019-2024гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности администрации  городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | | Основными целями проекта являются:  - выделение элемента планировочной структуры;  - установление границ территорий общего пользования;  - установление красных линий;  - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания,.:  2019г. – 6 ед;  2020г. – 2 ед;  2021г. – 2 ед;  2022г. – 4 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2022 гг. | | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда | | Восстановление поврежденных конструктивных элементов  многоквартирных домов (МКД) | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления) | Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения:  2019г. – 5 ед.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- водоснабжения, водоотведения | Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично.  2024 г. -15 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.2. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры:  2024 г. - 7 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2024 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019–2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | | Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы | Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I–II этапы | 2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | | Сбор, транспортирование и размещение отходов | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019–2024гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.7. Мероприятия по благоустройству города | | Формирование комфортной городской среды | Повышение уровня благоустроенности территории города | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.8. Создание комфортной среды открытых городских пространств | | Разработка дизайн-проектов открытых городских пространств и дворовых территорий | Ежегодно более 10 проектов благоустройства, обеспечивающих комфортной средой от 5 до 20 тыс.пользователей ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Задача 3 - развитие пешеходной инфраструктуры\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - создание единой городской набережной** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства | | Выполнение проектно-изыскательских работ | Готовый проект – 1 ед. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019 г. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| Выполнение строительно-монтажных работ | Ввод объекта в эксплуатацию | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию)  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию). |
| **Задача 5 - восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов\*** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 5.1. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | Количество благоустроенных объектов (мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично - 6 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 5.2. Создание троп «здоровья» в зеленых зонах города | | Устройство твердых покрытий в дендропарке | Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке – 662 кв.м | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 5.3. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах | | Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков | Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков – 30 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 5 в части мероприятий по восстановлению городских лесов осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета «Экогород» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6 - улучшение визуальной привлекательности Тольятти\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета «Город жизни» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 7.1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | | Проведение экологических и инженерных обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов | Технико-экономическое обоснование | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2022 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области | | Подготовка материалов по переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области на основании протокола № 757 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 18.09.2002 | Утверждение материалов по переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области на основании протокола № 757 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 18.09.2002 | | Средства хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2023-2024гг. (начало работы) | | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры) | | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | | Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  ООО «АВК».  ПАО «ТЕВИС».  ООО «ВоКС».  АО «Тольятти  синтез».  Организация ВКХ.  ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».  ПАО «КуйбышевАзот». Организации -застройщики  (по согласованию) |
| **Задача 9 - обеспечение теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры | | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | | Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  ПАО «ТЕВИС».  Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс».  АО «Тольятти  синтез».  Организация ВКХ |
| **Задача 10 - совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Профессиональ-ный энергетический клуб городского округа Тольятти | | Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города | Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетичес-кой системы городского округа Тольятти | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет. Внешнее финансирование. | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| I-II этапы | 10.2.Технологический аудит электроэнергетичес-кой системы городского округа Тольятти | | Обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации электроустановок ЭЭС, выработка обоснованных мер по ее дальнейшему совершенствованию, развитию, перевооружению и модернизации оборудования электрической сети, мероприятий по энергосбережению и обеспечению качества электрической энергии | Проведение технологического аудита не менее 5 сетевых и энергосбытовых компаний | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные средства | | 2020–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| I-II этапы | 10.3. Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры | | Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти | Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности  электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные источники | | 2021-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| **Задача 11 - организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 11.1. Создание виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | | 1. Разработка проекта виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Реализация проекта по созданию интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | 1. Наличие проекта на виртуальную интернет- платформу для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Функционирующая интернет- платформа для ведения деятельности городского стратегического центра | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент информационных технологий  и связи администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти | | 1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году.  2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии. | 1. Количество участников стратегической сессии.  2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 12 - повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти | | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Положительная динамика | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 12.2. Снижение дефицита бюджета городского округа Тольятти | | Снижение размера дефицита бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Отрицательная динамика | | Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 12 в части повышения качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективного управления городским имуществом обеспечивается в рамках реализации задачи 8 «Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа» приоритета (4) «Возможности для каждого» | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (7) «Тольятти мобильный»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Тольятти мобильный» (2024 г.):**  Пассажирооборот транспорта общего пользования (млн пассажиро-километров) – 1116,3.  Протяженность велодорожек, отвечающих современных требованиям безопасности (км) – 11,35.  Количество фото - и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) – 88.  Протяженность выделенных полос для общественного транспорта (км) – 2,04.  Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.) – не более 25. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** развитие муниципальной транспортной инфраструктуры и Самарско-Тольяттинской агломерации | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА) | | Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации | Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА | | В соответствии с Планом развития СТА | | 2019-2024гг. | | Исполнители мероприятий Плана развития СТА |
| **Задача 2 - развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» | | Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства | Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области |
| I-II этапы | 2.2. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное | | Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18 + 330 – км 26 + 130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области | Увеличение пропускной способности автодороги Тольятти- Ягодное, связывающей муниципальный район Ставропольский и г.Тольятти | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2021гг. | | Министерство транспорта и автодорог Самарской области (по согласованию).  Министерство транспорта Российской Федерации (по согласованию).  Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) (по согласованию) |
| II этап | 2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Совершенствова-ние технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания | | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Количество установленных табличек (по 50 табличек в год) | | Внебюджетные средства | | 2021–2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам | | Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021 г. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| Предоставление транспортных услуг населению | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | |  |
| Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | |  |
| II этап | 3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава | | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 4 - реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение данной задачи осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5 - реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 6 - развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти | | Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города | Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию)  Администрация городского округа Тольятти. |

1 Перечень муниципальных программ городского округа Тольятти, обеспечивающих выполнение Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – План мероприятий), приведен в приложении к настоящему Плану мероприятий.

Приложение

к Плану мероприятий

на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городскогоокруга Тольятти на период до 2030 года

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

| Приоритет развития городского округа Тольятти | Муниципальные программы |
| --- | --- |
| Экогород | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 № 2612-п/1.  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022 - 2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1.  Муниципальная программа «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.  Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1. |
| Человеческий потенциал | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.  Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.  Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2572-п/1 от 21.07.2021.  Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2488-п/1 от 13.09.2019.  Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2021 № 2400-п/1. |
| Городское сообщество и идентичность | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.  Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2850-п/1 от 23.09.2020. |
| Возможности для каждого | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017  № 2917-п/1.  Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 № 3307-п/1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.  Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1. |
| Город больших проектов | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1.  Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1. |
| Город жизни | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.  Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1.  Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1.  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1.  Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1.  Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1.  Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 3119-п/1 от 14.10.2020.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170. |
| Тольятти мобильный | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 3118-п/1 от 14.10.2020.  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 904-п/1 от 21.03.2018. |