## Лист1
Перечень объектов (мероприятий), реализуемых в рамках национальных проектов в течение 2021г. на территории городского округа Тольятти
по состоянию на 10.11.2021г.
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Срок реализации | Дата ввода объекта | План финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Освоение средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | % освоения | Информация о заключенных соглашениях, дата, номер, а также информация о планировании заключения соглашения | Информация о конкурсных процедурах с указанием подрядчика | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Информация об исполнении мероприятий, готовность СМР %, примечания
|  |  |  | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Внебюджетные средства
Национальный проект "Демография"
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
1. | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти (Самарская область, г.Тольятти, ул.Революционная, 80) | 2019-2021 | 2021 | 227870 | 0 | 227870 | 0 | 0 | 70.9642 | 0 | 70.9642 | 0 | 0 | 0.031142 | Соглашение между министерством строительства Самарской области и администрацией гороского округа Тольятти не заключалось | Заключен государственный контракт с ООО «СамараСтройАльянс» от 25.12.2018 № 606 на сумму 374 778,058 тыс.руб. со сроком завершения работ 01.07.2021 и № 22 от 21.12.2020 на сумму 181 554,4 тыс.руб. со сроком завершения до 31.10.2021 года | *ПЗГЭ № 63-1-1-3-0178-16 от 26.09.2016, № 63-1-6237-17 от 15.09.2017 (на сметную документацию), №63-1-1-2-012442-2020 от 15.04.2020 (на проектную документацию и результаты инженерных изысканий), №63-1-1-2-035907-2021 от 01.07.2021 (на проект и смету). | Готовность объекта 78%
2. | Устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м (МБУ Школа № 32, б-р Буденного, 4) | 2021 | 2021 | 8452.46 | 0 | 8452.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение между министерством спорта Самарской области и администрацией гороского округа Тольятти не заключалось | Заключен государственный контракт с ООО "Управляющая кампания "Скай" от 24.06.2021 №2084357 | *ПЗГЭ № 63-1-11035-21 от 15.04.2021 на сметную документацию | Готовность объекта 100%
Нераспределенный остаток (При наличии)
1 | Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, здание 47Д. | 2021 | 2021 | 183677.351 | 9183.868 | 128588.338 | 45905.145 | 0 | 113222.2066 | 5661.1103 | 78142.9176 | 29418.1787 | 0 | 61.6419 | Заключен муниципальный контракт № 0142200001320025531_77955 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства от 12 марта 2021 года в сумме 161 000 000, 00 руб. Заключено дополнительное соглашение № 8 от 12.08.2021 к Соглашению № 36740000-1-2019-020 от 27.01.2020; заключено дополнительное соглашение № 7 от 19.04.2021 к Соглашению № 13 от 13.03.2020 | 26.02.2020 г. - проведена конкурсная процедура по определению подрядчика "СамараСтройАльянс". Муниципальный контракт на строительство заключен 12.03.2021 г. | № 63-1-1-3-026604-2020 от 23.06.2020 | По состоянию на 10.11.2021 года техническая готовность - 80%.
Нераспределенный остаток (При наличии)
| ИТОГО по национальному проекту |  |  | 419999.811 | 9183.868 | 364910.798 | 45905.145 | 0 | 113293.1708 | 5661.1103 | 78213.8818 | 29418.1787 | 0 | 26.97%
* по пункту 1. ФП "Спорт-норма жизни" ГРБС министерство строительства Самарской области, ответственный исполнитель ГКУ СО "Управление капитального строительства".
* по пункту 2. ФП "Спорт-норма жизни" ГРБС министерство спорта Самарской области, ответственный исполнитель ГАУ СО «ЦСПССКСО».

## Лист2
729927.67 | 29927.67 | 700000 | 0 | 0 | 182120.44 | 7934 | 174186.44 | 0 | 0
4628.6 | 337.4 | 4291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173802.33 | 8690.12 | 23115.71 | 141996.5 | 0 | 8205.72 | 410.29 | 1091.36 | 6704.07 | 0
5636.487 | 0 | 5636.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803434.865 | 18317.272 | 662422.124 | 122695.388 | 0 | 93035.07 | 1582.2 | 69300.69 | 22152.18 | 0
5736 | 574 | 722.86 | 4439.14 | 0 | 1179.74 | 117.97 | 148.65 | 913.12 | 0
1723165.952 | 57846.462 | 1396188.381 | 269131.028 | 0 | 284540.97 | 10044.46 | 244727.14 | 29769.37 | 0

## Лист3
Покупка колонок, договор № 430345 от 05.03.2020, сумма 88,4 тыс.руб. ООО «Промэнергоснаб», ИНН 6449081006
Покупка светового оборудования, договор № 429339 от 27.02.2020, ИП Пивоваров Денис Константинович ИНН 110115365783, сумма 273,956 тыс.руб.
Покупка интерактивной доски, договор № 426641 от 26.02.2020, ИП Семикин Вадим Юрьевич ИНН 772772784692 , сумма 268,34 тыс.руб.
Покупка оргтехники, договор 426619 от 25.02.2020, ООО "Принтерес" ИНН 6321375404 , сумма 113,61 тыс.руб.
Покупка компьютера, договор № 426532 от 26.02.2020, ООО "Арнит"ИНН 6319232952,сумма 122,64 тыс.руб.
Аукцион на приобретение домр, балалаек на сумму 312,18 тыс.руб. Опубликовано извещение № 0142200001320004119 от 17.03.2020 Проведение аукциона - 27.03.2020 аукцион не состоялся (1 участник), 27.03.2020 направлен проект контракта поставщику на подписание. 07.04.2020 - заключен контракт №01422000013200041190001
Аукцион на приобретение музыкального оборудования на сумму 3 321,17 тыс.руб. Опубликовано извещение №0142200001320003799 от 12.03.2020 Аукцион проведен 27.03.2020 г. Протокол проведения электронного аукциона №0142200001320003799-3 от 07.04.2020 г. Заключен контракт №01422000013200037990001 от 18.04.2020
Аукцион на приобретение баяна на сумму 360,0 тыс.руб. Опубликовано извещение № 0142200001320002876 от 05.03.2020 Проведение аукциона - 18.03.2020, аукцион не состоялся (1 участник), 24.03.2020 направлен проект контракта поставщику на подписание. 09.04. - срок подписания контракта В связи с тем, что поставщик контракт не подписал, учреждение 10.04.2020 опубликовало протокол решения о внесении поставщика в реестр недобросовестных. 15.04.2020 заявление о признании поставщика недобросовестным направлено в УФАС. Заседание УФАС состолось 23.03.2020. По итогам заседания, вынесено решение не включать информацию об ИП Сынбулатова Марата Забировича в реестр недобросовестных поставщиков В связи с отсутствием поставщиков концертного баяна, на Совете Учреждения - МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", состоявшемся 24.04.2020г., принято решение о приобретении вместо баяна концертного двух цифровых пианино. Письмо в Министерство культуры СО направлено 14.05.2020.
Аукцион на приобретение домр, балалаек на сумму 312,18 тыс.руб. Опубликовано извещение № 0142200001320004119 от 17.03.2020 Проведение аукциона - 27.03.2020 аукцион не состоялся (1 участник), 27.03.2020 направлен проект контракта поставщику на подписание. 07.04.2020 - заключен контракт №01422000013200041190001
Покупка колонок, договор № 430345 от 05.03.2020, сумма 88,4 тыс.руб. ООО «Промэнергоснаб», ИНН 6449081006
Покупка светового оборудования, договор № 429339 от 27.02.2020, ИП Пивоваров Денис Константинович ИНН 110115365783, сумма 273,956 тыс.руб.
Покупка интерактивной доски, договор № 426641 от 26.02.2020, ИП Семикин Вадим Юрьевич ИНН 772772784692 , сумма 268,34 тыс.руб.
Покупка оргтехники, договор 426619 от 25.02.2020, ООО "Принтерес" ИНН 6321375404 , сумма 113,61 тыс.руб.
Покупка компьютера, договор № 426532 от 26.02.2020, ООО "Арнит"ИНН 6319232952,сумма 122,64 тыс.руб.
Покупка проекторов 2 шт, договор № 431488 от 10.03.2020, ООО "Элмакс"ИНН 6324108894, сумма 118,00 тыс.руб.
Покупка учебных материалов, договор № 425783 от 21.02.2020, ИП Легаев Денис Николаевич ИНН 552103474805 , сумма 392,70815 тыс.руб.
Приобретение ноутбука, договор № 442224 от 27.03.2020, ООО "ПК-СЕРВИС" ИНН 6324095596 , сумма 48,8 тыс.руб.
Приобретение учебных материалов, договор №442243 от 30.03.2020, Индивидуальный предприниматель Легаев Денис Николаевич ИНН 552103474805, сумма 162,825 тыс.руб.
Приобретение экрана, договор 442261 от 07.04.2020 ООО «Элмакс» ИНН 6324108894, сумма 145 990,00