## Лист1
Перечень объектов (мероприятий), реализуемых в рамках национальных проектов план на 2021 на территории городского округа Тольятти
по состоянию на 10.11.2021 г.
№ п/п | Наименование объекта с указанием адреса | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | План финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Освоение средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | % освоения | Информация о заключенных соглашениях, дата, номер, а также информация о планировании заключения соглашения | Информация о конкурсных процедурах с указанием подрядчика | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Информация об исполнении мероприятий, готовность СМР %, примечания
|  |  |  | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Внебюджетные средства
Национальный проект "Образование"
1 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | 2021-2022 | 2022 | 606288.508 | 30314.425 | 243607.583 | 332366.5 | 0 | 327040.9388 | 16352.047 | 115306.4919 | 195382.4 | 0 | 53.9415 | Заключено дополнительное соглашение № 2 от 19.02.2021 к Соглашению № 36740000-1-2020-011 от 27.01.2020; заключено дополнительное соглашение №4 от 08.10.2021 к Соглашению № 286 от 07.09.2020. | По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 01422000013200159930001 от 22.10.2020 с ООО "Стройнефть" | 16.01.2019 № 63-1-7140-19 | Техническая готовность - 25%.
| ИТОГО |  |  | 606288.508 | 30314.425 | 243607.583 | 332366.5 | 0 | 327040.9388 | 16352.047 | 115306.4919 | 195382.4 | 0 | 53.9415