Приложение 1

О планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018

№ 204 «О национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Показатель | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области "Технология", ед. | 1 | 1 | 1 кабинет технологии в МБУ № 90. |

В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 26.12.2020 № 16/4925 проводились мероприятия по оснащению  кабинета «Технологии» в МБУ  «Школа № 90». Выполнены ремонтные работы в полном объеме: электромонтажные работы, косметический ремонт (покраска стен, потолков, пола), замена  оконных блоков, линолеума.

Министерством образования и науки Самарской области поставлено оборудование: графический планшет-1, МФУ-1, проектор-1, робототехническое оборудование.

По устной информации МОиН СО планируется дальнейшая поставка оборудования для ХАЙ-ТЕКА цеха (лазерный станок, фрезерный станок, 3D-принтер и материалы), швейное оборудование и приспособления (швейные машинки, оверлок, утюг и доска гладильная). Поставки не начались.

- Выделение финансирования на реализацию мероприятий на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Освоение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | % |
| 1. | «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» | На 2021 год составляет – 606 288,510 в том числе: - 332 366,500 средства ФБ; - 243 607,590 средства областного бюджета; - 30 314,430 средства местного бюджета | 327040,939 | 53,94 |

III.Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

1. Заключено Соглашение № 36740000-1-2020-011 от 27.01.2020 (в редакции дополнительного соглашения от 23.01.2021 № 36740000-1-2020-011/1) между министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти на предоставление субсидии из вышестоящих бюджетов с объемом финансирования в 2021 году – 606 288,510  тыс. руб., в том числе ФБ – 332 366,500 тыс. руб., ОБ – 243 607,590 тыс. руб., МБ – 30 314,430 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 327040,399 тыс. руб. или 53,94 %.

Общий % технической готовности составляет – 25%.

Строительство объекта в 2021-2022 году, ввод в эксплуатацию – 2022 год.

На 10.11.2021 строительство школы приостановлено в связи с отсутствием финансирования.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Показатель | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 83% | 83,5% |

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Показатель | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | 1 | 1 | В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2020 № 16/4450 планируется оснащение компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в 1 ОУ (МБУ школа № 33). |

В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2020 № 16/4450 выполнено оснащение компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в 1 ОУ (МБУ школа № 33).

Выполнены работы по окраске стен, потолков, ревизия электропроводки, изготовлены брендированные таблички и плакаты, оснащение мебелью. Ремонтные работы выполнены на 100%.  Поставка мебели выполнена в полном объеме. Министерством образования и науки Самарской области поставлено оборудование на 100% (28 ноутбуков, 28 мышек, 1МФУ) на сумму 1842566,36 руб.  Кабинет торжественно открыт – 15.09.2021 года.

III.Выполнение мероприятий по реализации национального проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание центра цифрового образования «IT-куб» (на базе МБОУ ДО ГЦИР). | 1 | 1 |

В соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 03.12.2020 № 16/4505 проводятся мероприятия по созданию центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ ДО ГЦИР.

Ремонтные работы в помещениях выполнены в полном объеме (100%).

Министерством образования и науки Самарской области полностью выполнена поставка оборудования: ноутбуки, интерактивная панель, планшетный компьютер, мобильные телефоны, мониторы, шлемы виртуальной реальности, очки дополнительной реальности, МФУ, системные блоки, роботехническое оборудование, мебель. 01.09.2021 года состоялось открытие «IT-куба».

Региональный проект «Социальная активность»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Показатель | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % |
| 1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | 25 000 чел. | 30011 чел. | 120% |

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Показатель | Плановое значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % |
| 1. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел. (учитываются обучающиеся в возрасте 14-18 лет) | 36 100 чел (значение на город)./31100 (значение департамента образования) - | 37650 чел. | 121% |
| 2. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел. | 1300 чел. (значение на город)/1000 (значение департамента образования) | 2730 чел. | 273% |

Национальный проект

«Демография»

Федеральный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата:

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение общего коэффициента рождаемости (ОКР), (в промилле) | 7,3* | 7,9** | (104%) |

* Плановое значение показателя изменено с 06.09.2021 Советом по национальным и приоритетным проектам Самарской области.

** По информации предоставленной министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области (11424-вх/1 от 28.09.2021)

Федеральный проект

«Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

«Старшее поколение»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021 г. | Выполнение на 10.11.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования, чел. | 25 | 46 | (184%) |
| 2 | # Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования (176172 чел.) (%) | Не менее 11% (19379 чел.) | 13,3 % (23352 чел.) | (120,5%) |

Федеральный проект  «Содействие занятости»

Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021г. | Выполнение по состоянию на 10.11.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 100% | 100 % |

- Выделение финансирования на реализацию мероприятий на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Освоено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | % |
|  | Строительство детского сада на 150 мест по ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа», расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, здание 47 Д |  |  |  |
| 11. | «Детский сад на 150 мест по ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа», расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, здание 47 Д. | 183 677,35 в т.ч.: федер.б-т/ - 45905,15; обл.б-т/- 128588,34; местн.б-т/ - 9183,87 | 113222,21 в т.ч.: федер.б-т/ - 29418,18; обл.б-т/ - 78142,92; местн.б-т – 5661,11 | 61,64% |
| .2 | В том числе 2021 год. | 183 677,35 в т.ч.: федер.б-т/ - 45905,15; обл.б-т/- 128588,34; местн.б-т/ - 9183,87 | 113222,21 в т.ч.: федер.б-т/ - 29418,18; обл.б-т/ - 78142,92; местн.б-т – 5661,11 | 61,64% |

III.Выполнение мероприятий по реализации национального проекта

Выполнение мероприятий, требующих финансирования:

По данному объекту заключены следующие соглашения:

1. Соглашение № 36740000-1-2019-020 от 27.01.2020 (в редакции доп. соглашения №8 от 12.08.2021) между министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти на предоставление субсидии из бюджета Самарской области на 2021 год:

На 2021 год в общей сумме   183 677,35   тыс. руб., в том числе:

- 45905,15 тыс. руб. – средства  федерального бюджета;

- 128588,34  тыс. руб. -  средства областного бюджета;

- 9183,87 тыс. руб. - средства местного бюджета;

Освоено всего -  113222,21 тыс.руб., в т.ч.:

- 29418,18 тыс. руб.  - средства  федерального бюджета;

-  78142,92 тыс. руб. -  средства областного бюджета;

- 5661,11 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Срок окончания работ – 2021.

По состоянию на 11.11.2021 года техническая готовность - 80%.

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021 | Выполнение на 10.11.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании | наличие | Есть (1)** | 100% |

*Постановлением администрации от 07.08.2020 №2400-п/1 утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного  здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы.

Федеральный проект  «Спорт – норма жизни»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021 | Выполнение на 10.11.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 47% | По итогам за 3 квартал 2021г. значение показателя составляет - 46,3% (исполнение 98,5%) Расчет показателя осуществляется согласно Методики расчета плановых и фактических значений декомпозированного показателя региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» «Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет», утвержденной приказом Министерства спорта Самарской области от 16.09.2021г. № 995-П. |

Выделение финансирования на реализацию мероприятий на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | освоено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % |
| 1. | Строительство легкоатлетического манежа | 0,0 | 227 870,0 | 70, 96 | 0,03 |
| 2. | Устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м на территории МБУ Школа № 32 | 0,0 | 8 452,46 | - | - |
| Всего: |  | 0,0 | 236 322,46 | 70,96 | 0,03 |

Примечание: В ходе реализации мероприятий возможно уточнение, как перечня мероприятий, так и объемов  финансирования. Объемы финансирования уточнены и сформированы по информации от исполнителей и ГРБС. В графе «освоено» уточнен объем средств с 70 964,2 на 70,9642 (техническая ошибка), подтверждающие документы письмо Министерства строительства Самарской области.

- Выполнение мероприятий по реализации национального проекта.

- Выполнение мероприятий, требующих финансирования (с указанием натурального объема и стоимостных показателей, этапов выполнения работ):

Строительство легкоатлетического манежа.

Адрес размещения: г.Тольятти, Автозаводский район, территория стадиона «Торпедо», ул.Революционная, 80. Сроки реализации: 2018-2021 годы.

Предельная стоимость объекта по экспертизе от 01.07.2021 года составляет:        1 038 600,59 тыс.руб., из них:

- строительно-монтажные работы - 783 197,11 тыс.руб.;

- оборудование - 79 011,46 тыс.руб.;

- прочие расходы - 176 392,02 тыс.руб., в том числе, стоимость технологических присоединений составляет  160 322,93 тыс.руб.

Освоение средств:

- в 2019 году составило - 425 120,50429 тыс.руб., из них на строительно-монтажные работы - 218 129,52896 тыс.руб. (федеральных - 141 784,19382 тыс.руб., областных - 76 345,33514 тыс.руб.);

- в 2020 году составило - 262 390,194 тыс.руб., из них областные - 196 708,994 тыс.руб., федеральные - 65 681,2 тыс.руб.

Средства на 2021 год: из областного бюджета - 227 870,0 тыс.руб.,

освоено: 70, 96 тыс.руб. (0,03%)

ГРБС - министерство строительства Самарской области.

Заключен государственный контракт с ООО «СамараСтройАльянс»                           от 25.12.2018 № 606 (строительно-монтажные работы) на сумму 374 778 058,09 руб.         со сроком завершения работ 01.07.2021 года  и № 22 от 21.12.2020 на сумму 181 554 399,60 руб. со сроком завершения до 31.10.2021 года.

Планируемый срок сдачи объекта - 2021 год.

Общая готовность объекта - 78%.

2. Устройство спортивной площадки:

Согласно приказу Министерства спорта Самарской области от 18.05.2021г. № 501-п в 2021 году запланировано на территории г.о.Тольятти устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м на территории МБУ Школа № 32 (б-р Буденного, 4).

Финансирование: 8 452,46 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Ответственные исполнители: Министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «ЦСПССКСО».

Соглашение о сотрудничестве между ГАУ СО «ЦСПССКСО», администрацией г.о.Тольятти и МБУ Школа № 32 подписано.

Начало работ - 21.07.2021г. Земельные работы выполнены на 100%, общая готовность объекта составляет 100%.

10.09.2021 г. состоялось открытие спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м на территории МБУ Школа № 32. Новый спортивный объект предназначен для занятия футболом, хоккеем и открыт для всех горожан.

Общая готовность объекта - 100%.

Проблемные вопросы реализации национального проекта:

Проблемные вопросы отсутствуют.

Национальный проект

«Здравоохранение»

Федеральный проект

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021г. | Выполнение по состоянию на 10.11.2021г., чел.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | % |
| 1. | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей (чел.). | 819 | 751 | (91,7%) |
| 2. | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников (чел.). | 1846 | 1660 | (90%) |
| Показатели входят в рейтинг |  |  |  |  |
| 3. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 95,0 | 63,8 | 67,2% |
| 4. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 95,0 | 72,9 | 76,7% |

* По информации предоставленной министерством здравоохранения Самарской области (№ МЗ/3000-исх от 07.10.2021).

Федеральный проект

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2021г. | Выполнение по состоянию на 10.11.2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | % |
| 1. | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район). шт. | 1 | 3 | 300% |
| 2. | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, чел.* | 191 392 | 147 474 | 77% |
| 3. | Число структурных подразделений учреждений здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет, шт.* | 6 | 5 | 83,3% |
| 4. | Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, доставки маломобильных пациентов в учреждения здравоохранения, обзвоне пациентов и т.д.) | 49 | 59 | 120% |
| 5. | Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | 10 | 20 | 200% |
| 6. | Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования),%* | 60 | 4,65 | 7,75% |
| 7. | Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования),%* | 60 | 37,66 * | 62,8% |

* По информации предоставленной министерством здравоохранения Самарской области (№ МЗ/3000-исх от 07.10.2021)

** Оперативные данные по данным поликлиник города по охвату населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 11.11.2021 – 59,6% (от плана вакцинации).

С 01.09.2021 увеличился план по вакцинации с 60% до 80%, доведен министерством здравоохранения СО до медицинских учреждений (поликлиник).

В министерство здравоохранения СО было направлено письмо о согласовании и корректировки значений показателей № 4569/3 от 09.06.2021г, письма о снижении плановых значений показателей: № 6527/3 от 17.08.2021, № 6943/1 от 01.09.2021г.

Проблемные вопросы реализации национального проекта:

В рамках достижения показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» существуют следующие проблемы:

- На кадровый состав поликлиник повлияла ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Часть сотрудников перенаправлена в COVID-бригады.

В рамках достижения показателя: «Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 80% от всего населения муниципального образования),%» существуют следующие проблемные вопросы:

- граждане, записанные в листе ожидания, в дальнейшем не приходят на 2 этап вакцинации;

- на фоне роста инфекции граждане не идут лишний раз в поликлинику;

- ограничения посещения общественных мест/массовых мероприятий для категории лиц старше 60+;

-ожидание в общей очереди  составляет более часа.

Данные проблемы могут повлиять на недостижение данных декомпозированных показателей.

Национальный проект «Культура»

Федеральный  проект «Культурная среда»,

Целевой показатель - «Число посещений культурных мероприятий»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План на 2021г. | Выполнение на 10.11.21г. | % выполнения от плана | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий* | тыс.ед. | 3 738,12 | 3 073,6 | 82,2 | Деятельность муниципальных учреждений ведется с ограничениями вызванными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (соблюдение социальной дистанции; заполнение залов не более 50% и т.д.) |
|  | *Согласно письма №10742-вх/1 от 10.09.2021г. Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и приложения № 4 к протоколу Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 06.09.2021, размещенному на сайте министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в настоящее время в разрезе муниципальных образований Самарской области декомпозирован один целевой показатель национального проекта "Культура" - "Число посещений культурных мероприятий" (без детализации по видам посещений). При этом значение показателя не изменилось и соответствует доведенному ранее на 2021 год (3738,12 тыс. ед.). |  |  |  |  |  |

- Мероприятия, не требующие выделения финансирования.

В рамках национального проекта «Культура» 28.01.2021 году осуществлена поставка 9 пианино торговой марки «Мелодия» для 8 детских школ искусств городского округа Тольятти:

по 1 шт. в  МБУ ДО «Школа искусств Центрального района», МБУ ДО детская школа искусств «Камертон», МБУ ДО школа искусств имени Г.В.Свиридова, МБУ ДО детская школа искусств «Форте», музыкальная школа № 3, школа искусств №1, МБУДО детская школа искусств «Гармония».

2 шт.  в МБУ ДО детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова

- Мероприятия, требующие финансирования.

Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

| Наименование мероприятия | Всего (тыс.руб.) | исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | % |
| Создание модельной муниципальной библиотеки | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| ВСЕГО: | 10 000,00 |  |  |

По мероприятию «Создание модельной муниципальной библиотеки» заключено соглашение с министерством культуры Самарской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 36740000-1-2021-006 от 21 января 2021 года. В соответствии с Соглашением сумма межбюджетного трансферта в 2021 году составляет 10 000 000,00 руб.

Итого по мероприятию:

План финансирования - 10 000 000 руб.,

Заключено договоров – 10 000 000 руб.

Открытие модельной библиотеки состоялось 15 сентября 2021 года.

Федеральный проект «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Мероприятие «Подготовка кадров для отрасли культуры» планируется обучение 77 человек. По состоянию на 08.11.2021 обучение прошли 72 человек (93,5 %).

В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланированы следующие мероприятия:

- По результатам конкурсного отбора на создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году победителем стала библиотека № 18 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти». Будет создана модельная библиотека «Фолиант» работа, которой будет выстраиваться согласно концепции «Библиотека – литературный клуб». Планируется выполнение работ по текущему ремонту, пополнение фонда библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями, замена мебели, приобретение мультимедийного оборудования,  подключение широкополосного Интернета, организация зоны WiFi. Финансовое обеспечение составит 5 000,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

- В 2022г. планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами МБУДО ШИ им.М.А. Балакирева г.о. Тольятти. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 36740000-1-2019-018 от 20.01.2020г. заключено.	 Предусмотрено финансирование в размере 5 735,6 тыс. руб.

Руководитель департамента образования                                                    Л.М. Лебедева