ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти

о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2021 год»

(Д - 100 от 01.04.2022 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти администрацией представлен пакет документов по проекту решения Думы «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2021 год» (далее – План мероприятий).

План мероприятий является документом стратегического планирования и определяет основные направления деятельности и мероприятия участников стратегического планирования в среднесрочном (до 6 лет) периоде, ориентированные на достижение долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Тольятти, определенных в Стратегии. Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти утвержден решением Думы от 11.12.2018 № 90 (далее - Порядок).

План мероприятий на 2019-2024 по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти утвержден решением Думы от 24.12.2019 № 445.

Рассмотрев представленный администрацией пакет документов, отмечаем следующее.

Представленный пакет документов представлен в Думу в установленные сроки до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет соответствует форме, утвержденной в приложении 3 Порядка. Приложением к отчету представлена дополнительная информация о результатах выполнения (причинах невыполнения) в отчетном периоде отдельных мероприятий плана.

Отмечаем, что решением Думы от 08.12.2021 № 1132 были внесены изменения в План мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года, утвержденный решением Думы от 24.12.2019 № 445 и План мероприятий принят в новой редакции. При этом были исключены ряд мероприятий на основании завершения реализации мероприятия.

**Ранее нами отмечалась нецелесообразность исключения мероприятий в связи с их завершением до рассмотрения ежегодного итогового отчета о ходе выполнения Плана мероприятий за 2021 год.**

Отчет о выполнении Плана за 2021 год представлен по мероприятиям, в новой редакции, что приводит в целом к искажению информации о проделанной работе по реализации Стратегии за 2021 год. В результате не представлена информация по 28 исключенным мероприятиям.

Кроме того, в отчете не представлена информация об уровне достижения ожидаемых результатов реализации Стратегии в виде показателей (индикаторов) в 2021 году по каждому приоритету.

**Предлагаем администрации пояснить** не предоставление информации по показателям (индикаторам) достижения ожидаемых результатов реализации Стратегии в 2021 году по каждому приоритету.

Необходимо отметить положительную тенденцию, что в реализации мероприятий плана в 2021 году активное участие принимают крупные предприятия и организации города (АО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышевазот», ПАО «ТОАЗ», Филиал «Самарский» Т-Плюс, ООО «Тольяттикаучук», ООО «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ», ОАО «Волгоцеммаш», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» и другие), а также общественные организаций и движения. Не представлена информация по реализации мероприятий АО «ГК АКОМ».

Считаем необходимым отметить ресурсное обеспечение реализации Плана мероприятий в 2021 году. Основными источниками финансирования мероприятий Плана являются средства федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета г.о. Тольятти, а также внебюджетные средства организаций и предприятий города.

По информации администрации об источниках финансового/ресурсного обеспечения, представленной в отчете, в 2021 году на реализацию мероприятий Плана привлечено более 6 419 млн. рублей, из них:

- федеральный бюджет –1 368 млн. руб.;

- региональный бюджет – 2 798 млн. руб.;

- бюджет г.о. Тольятти 598 млн. руб.;

- внебюджетные средства (собственные средства предприятий и организаций) – 1 655 млн. руб. Много мероприятий проводилось предприятиями и организациями за счет собственных средств, без указания их размера.

Дополнительным источником финансирования реализации является использование механизма муниципально-частного партнерства, в рамках концессионных соглашений, который не был использован в 2021 году. В отчетном периоде предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в администрацию городского округа Тольятти не поступало.

**По приоритету 1 «Экогород»**

Не выполнены 4 из 32 мероприятий:

По мероприятию 1.1. «Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды» (исполнитель – департамент городского хозяйства) работы не проводились в связи с отсутствием финансирования.

По мероприятию 1.3. «Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» (исполнитель – департамент городского хозяйства), на 2021 год в рамках муниципальной составляющей федерального проекта «Чистая страна» не планировались.

По мероприятию 2.4. «Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа» (исполнитель – департамент городского хозяйства), в связи с отсутствием финансирования.

По мероприятию 4.7. «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории», в отчетном периоде финансирование не предусматривалось. Минприроды РФ во включении объектов в ГРОНВОС отказано на основании наличия на земельных участках объектов капитального строительства, имеющих собственников.

**Обращаем внимание**, что по муниципальному контракту, заключенному с ФГБОУ ВО «СамГТУ» в 2020 году на выполнение мероприятия: «Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» - на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда Самарской области от 26.03.2021 по делу № А55-8234/2021 в 2021 году приняты и оплачены работы на сумму 16 777 тыс. руб.

**Предлагаем администрации представить** пояснения по дальнейшей реализации проекта рекультивации территории бывшего ОАО «Фосфор».

По 5 мероприятиям (1.5, 1.6, 1.7, 1.13, 5.1) работы выполнены организациями частично и будут продолжены в 2022 году.

**По приоритету 2 «Человеческий потенциал».**

Не выполнены 4 мероприятия из 65 мероприятий плана.

Мероприятие 1.5. «Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях» (исполнитель – департамент образования). Пояснения представлены в дополнительной информации. Предприятия в процессе производственной деятельности выполняют мероприятия по модернизации пищеблоков за счет собственных средств.

Не выполнялось мероприятие 1.6. «Восстановление здания детского сада на улице Белорусская» (исполнитель - Министерство образования и науки Самарской области). Планирует на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2022-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

2.6. «Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену» (исполнитель – департамент образования и департамент градостроительной деятельности). Разработка предложений будет продолжена при увеличении наполняемости образовательных учреждений

5.1. «Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». В 2021 году предложений не поступало.

Пояснения представлены в дополнительной информации.

**По приоритету 3 «Городское сообщество и идентичность».**

Не выполнены 5 мероприятий (2 мероприятия – перенос срока на 2022 год) из 48 запланированных.

Реализация мероприятия «1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы» (исполнитель – департамент информационных технологий и связи) запланирована на 2022 год.

Мероприятие «3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», департамент образования) также перенесено на октябрь 2022 года в связи с пандемией и переходом на дистанционный формат обучения.

По мероприятиям «4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты « Мисс и Мистер студенчество Самарского региона» и «4.7. Цикл мероприятий «Народы Поволжья в семье народов России» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет») грант не получен, мероприятия отменены.

По мероприятию «9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи» (исполнитель – Департамент образования) отсутствовало финансирование.

Информация по остальным мероприятиям представлена, в том числе подробно в Приложении к отчету.

**По приоритету 4 «Возможности для каждого».**

Не выполнено 2 мероприятий из 20 мероприятий плана.

По мероприятию «3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники» исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством).

По мероприятию «6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 2021-2022 годах городской округ Тольятти не принимает участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились.

Мероприятие «8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти» в 2021 году предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства не поступало.

**По приоритету 5 «Город больших проектов»**.

Не выполнено 3 мероприятий из 9 по данному приоритету.

По мероприятию «2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» (исполнитель - департамент информационных технологий и связи) в 2021 году участие не предусмотрено.

Выполнение мероприятия «8.1. Совершенствование системы управления городским округом Тольятти» (исполнитель – департамент экономического развития) по разработке концепции не выполнено в 2021 году. Предложений от граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в отчетном периоде не поступало.

**Обращаем внимание**, что решением Думы от 08.12.2021 №1132 в части реализации данного мероприятия по предложению администрации было внесено следующее изменение: содержание мероприятия изменено «Разработка концепции совершенствования системы управления городским округом Тольятти» на «Учет предложений граждан и организаций по совершенствованию системы управления городским округом», таким образом степень значимости и необходимости разработки совершенствования системы управления городским округом Тольятти существенно снижена.

Мероприятие «8.3. Комплексная программа «Бережливый город» и «Внедрение СМК» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет») не выполнено в связи с отсутствием заявок организаций.

По мероприятию «7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» госпрограмма не утверждена в 2021 году, средства на ее реализацию в бюджете Самарской области не предусмотрены. Всего участниками национального проекта по состоянию на 01.01.2022 являются 37 тольяттинских компаний.

**По приоритету 6 «Город жизни».**

Не выполнено 5 мероприятий из 23 мероприятия плана.

Мероприятия «1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда» и «1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти» (исполнитель – хозяйствующие субъекты, департамент градостроительной деятельности) в 2021 году не выполнялись, в связи с отсутствием обращений от заинтересованных лиц.

Не выполнялось мероприятие «10.2. Технологический аудит электроэнергетической системы городского округа Тольятти», «10.3. Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры» (исполнитель - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет») ввиду отсутствия финансирования.

По мероприятию «11.1. Создание виртуальной интернет - платформы для ведения деятельности городского стратегического центра» решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось.

**По приоритету 7 «Тольятти мобильный».**

Не выполнено 1 мероприятие из 10 по приоритету «Тольятти мобильный».

Мероприятие «3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства и транспорта) не выполнялось в связи с сокращением собственных доходов организаций-перевозчиков.

Отмечаем, что ежегодный и итоговый отчеты о результатах реализации Плана мероприятий, утвержденные решением Думы, размещаются на официальном портале администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 июня года, следующего за отчетным (итоговым) годом реализации Плана мероприятий.

Вывод: проект решения Думы городского округа Тольятти «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2021 год» может быть рассмотрен на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-87-78 (1145)