Приложение

к решению Думы городского округа Тольятти

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 24.12.2019 № 445, ЗА 2021 ГОД**

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Фактически достигнутое значение показателя | Объем и источники финансирования | Причины отклонений от плановых показателей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Реализация модели экогорода в Тольятти** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды | Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество проведенных акций. Количество проведенных конкурсов | - | - | Отсутствие финансирования | |
|  |  | Установка запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество установленных информационных знаков | - | - | Отсутствие финансирования | |
|  |  | Создание школьных лесничеств в виде программ дополнительного образования либо программ внеучебной деятельности | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | Количество учреждений образования, принявших участие | - | - | Отсутствие финансирования | |
|  |  | Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки | Общественный совет при Думе.  Общественные организации (по согласованию) | Количество торговых организаций, принявших участие | - | - | Мероприятие в отчетном периоде не реализовано в связи с изменением направлений работы Общественного совета при Думе (переименован в Совет некоммерческих организаций при Думе г.о. Тольятти). | |
| I-II этапы | 1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды.  Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды – 8.  Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей – 0. | 3 197,0 тыс. рублей, из них:  2 391,0 тыс. руб. – областной бюджет.  806,0 тыс. руб. -бюджет  г.о. Тольятти. | Проведение обследований по сигналам и жалобам жителей не предусматривалось муниципальным контрактом с ФГБУ «Приволжское УГМС» на 2021г. | |
| I -II этапы | 1.3. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований  региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы | - | - | Мероприятия на 2021 год в рамках муниципальной составляющей федерального проекта «Чистая страна» не планировались. | |
| I-II этапы | 1.4. Снижение объемов промышленных выбросов | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Промышленные предприятия  (по согласованию) | Снижение объемов выбросов до 20% |  |  |  | |
|  |  | Перевод Тольяттинской ТЭЦ на топливный режим: газ - основное топливо, газ - резервное. Консервация резервного угольного и мазутного хозяйства | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Прекращение  выбросов твердых частиц - зола угольная и сернистого ангидрида.  Снижение выбросов окислов азота  на 15 %. | Завершен дожиг угля со склада резервного вида топлива.  Осуществлен перевод Тольяттинской ТЭЦ на топливный режим: газ – основное топливо, газ – резервное.  Выброс твердых частиц – зола угольная и сернистого ангидрида прекращен. | Средства предприятия |  | |
|  |  | Проведение исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала | Филиал «Самарский»  ПАО «Т Плюс» | Контроль качества атмосферного  воздуха | Выполнено. | Средства предприятия |  | |
|  |  | Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа | Филиал «Самарский»  ПАО «Т Плюс» | Контроль качества атмосферного  воздуха | Выполнено. | Средства предприятия |  | |
|  |  | Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Прекращение образование отхода 1 класса опасности -лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Произведена замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп в количестве 3138 шт. в том числе:  На ТЭЦ ВАЗа – 290 шт.  На Тольяттинской ТЭЦ – 1615 шт.  В Территориальном управлении теплоснабжения (ТУТС) г.о. Тольятти - 1233 шт. | Средства предприятия |  | |
|  |  | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10% | Выполнена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На основе инвентаризации планируется сформировать  перечень источников, на которых будет внедрена система непрерывного мониторинга промышленных выбросов. | Собственные средства  ПАО «ТОАЗ» |  | |
|  |  | Модернизация технологического оборудования:   1. Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). 2. Перевод тигельных печей с мазута на природный газ. | АО «ГК АКОМ» | Снижение объемов выбросов до 20% | - | - | Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством) | |
|  |  | Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров,  IШК подразделений, из  емкостного парка в факельную систему, замена насосного оборудования | ООО «Тольятти  каучук» (по  согласованию) | Снижение выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферу  (на 200 т) | Снижение выбросов в 2021 году составило 90 т. (45 % плана).  Объем выбросов составил 4922 т. (2020 г. – 5 012 т.) | 52 360 тыс. руб. – собственные средства | Корректировка показателя в планах предприятия | |
|  |  | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | ОАО  «Волгоцеммаш» | Снижение объемов выбросов до 20 % | 30 % | Собственные средства | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19, и тяжелым финансовым положением, модернизация парогазовых установок (ПГУ) перенесена на 2023-2024 гг. | |
|  |  | Модернизация газоочистного оборудования | АО «АВТОВАЗ» | Ремонт и монтаж новых газоочистных установок взамен физически изношенных такого же типа | Заменены  16 гидрофильтров на вентиляционных системах | 28 570,0  тыс. руб. – собственные средства |  | |
|  |  | Сокращение выбросов загрязняющих веществ | АО «АВТОВАЗ» | Демонтаж физически и морально устаревшего оборудования | Демонтирован станок для плазменной металлизации, оснащенный скруббером | Собственные средства |  | |
| II этап | 1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения | Сокращение объема сбросов производственных стоков | АО «АВТОВАЗ» | Закупка и монтаж оборудования | Реализация проекта перенесена на 2022 год | - | Корректировка проектных решений | |
| II этап | 1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений | Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ | АО «АВТОВАЗ» | Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки | Реализация проекта перенесена на 2022 год | - | Проработка проектных решений | |
| II этап | 1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации | Снижение сброса загрязняющих веществ | АО «АВТОВАЗ» | Монтаж системы трубопроводов подачи технологических стоков в насосную станцию промстоков | Реализация мероприятия запланирована  на 2022 – 2024 гг. | - | Корректировка проектных решений | |
| II этап | 1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ | Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | АО «АВТОВАЗ» | Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы;  - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | Заменено  116 ПХБ-содержащих трансформаторов.  Изготовлено  и поставлено 116 саркофагов. | 248 488,23 тыс. руб. – собственные средства |  | |
|  | 1.9. Разработка и поддержание в актуальном состоянии плана по обезвреживанию всех ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов в срок до 01.01.2028 в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | Разработка и актуализация плана по  по обезвреживанию ПХБ-содержащих трансформаторов и отходов | АО «АВТОВАЗ» | Наличие актуализованного плана | Согласно договору со специализированной организацией  в 2021 г. передано  на обезвреживание  49 ПХБ-содержащих трансформаторов (общим весом 274,22 т) | 104 892,50  тыс. руб. – собственные средства. |  | |
| II этап | 1.10. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха | АО «АВТОВАЗ» | Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета | Проведена замена 451 светильника.  Проведена прокладка электрических сетей для перехода на управление потолочным освещением по режимным картам.  Установлены приборы учета сжатого воздуха.  Введен в эксплуатацию терморегулирующий стенд подогрева ковшей | 9 549,0 тыс. руб. – собственные средства. |  | |
| II этап | 1.11. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | АО «АВТОВАЗ» | Ликвидация несанкционированных свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | Работники АО «АВТОВАЗ» приняли участие в экологической акции «День Волги» 20 мая 2021 г., в ходе которой, в том числе, осуществлялась ликвидация несанкционированных свалок | Собственные средства |  | |
| II этап | 1.12. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2 | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Средства предприятий | Выполнено | Средства предприятия |  | |
| I-II этапы | 1.13. Проработка вопроса о возможности создания концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации | Создание концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе. Высшие учебные заведения городского округа Тольятти. Институт экологии Волжского бассейна РАН (по согласованию) | Наличие концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской  агломерации | Решением общественного совета по стратегическому планирование при Думе г.о. Тольятти (протокол № 4 от 17.06.2021) утвержден концепт концепции Глобального Ноосферного города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере развития Самарско-Тольяттинской  агломерации. | В рамках текущей деятельности Думы городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 2** | **Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов | Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 73 га (112,3 %) | 3165,0 тыс. руб., в том числе:  2551,0 тыс. руб. - областной бюджет;  614,0 тыс. руб. -бюджет  г.о. Тольятти. |  | |
|  |  | Дополнение лесных культур | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 81,7 га (100 %) | 1 685 тыс. руб., в том числе:  1 487 тыс. руб. - областной бюджет;  198 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 2.2. Использование и раскрытие пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды) | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект. | 1 объект (Дендропарк) | 1 332 тыс. руб. -бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| I-II этапы | 2.3. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | 100 % | 137 626,6 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| I-II этапы | 2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа | Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Количество поданных заявок – 2 шт. | - | - | Отсутствие финансирования | |
| I-II этапы | 2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников | Промышленные предприятия.  НКО.  Хозяйствующие субъекты.  (по согласованию на добровольной основе).  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | Лесовосстановление городских лесов | 91,7 га | 2 838 тыс. руб., в том числе:  2 515 тыс. руб. -  областной бюджет;  323 тыс. руб. -бюджет  г.о. Тольятти. |  | |
| Воспроизводство участков городского леса | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | 8 га | 320 тыс.руб. – собственные средства |  | |
|  |  | Воспроизводство участков городского леса | ООО  Тольятти  каучук»  (по  согласованию) | Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | 4 га | 219,0 тыс.руб. – собственные средства |  | |
|  |  | Лесовосстановление городских лесов | ПАО «ТОАЗ» (по  согласованию) | Восстановление городских лесов, субботники | 8 га | Собственные средства |  | |
|  |  | Лесовосстановление городских лесов | ГК «ЭКОВОЗ» | Восстановление городских лесов, (посадка и дополнение лесных культур) | 6 га | Собственные средства |  | |
| I-II этапы | 2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Промышленные предприятия  (по согласованию) | Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий |  |  |  | |
| I-II этапы |  | Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи | ОАО  «Волгоцеммаш» | Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96 | - | - | Мероприятие выполнено  в 2020 году. | |
| I-II этапы |  | Проведение  санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | ОАО  «Волгоцеммаш» | Доля санитарно­защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | 100 % | Собственные средства |  | |
| I-II этапы |  | Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы) | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство | В 2021 году было благоустроено 33,7 га территории производственной площадки ТоТЭЦ и прилегающей территории, разбиты клумбы и посажены декоративные насаждения.  На территории объектов ТС в г. Тольятти проведена вырезка поросли (всего вывезено 182 м3 растительных отходов).  Вырубка порослей кустов и деревьев выполнена на территории ТЭЦ ВАЗа площадью 10 га.  Разбиты клумбы и посажены декоративные насаждения площадью 1 сот. | Собственные средства |  | |
|  | **Задача 3** | **Экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения\*** | | | | | | |
| II этап | 3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» | Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | Разработанный проект | Заключен муниципальный контракт от 23.07.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Базис». Срок окончания выполнения проектных работ – 01.12.2022. | 10964,1 тыс. руб., в том числе:  9867,7 тыс. руб. – областной бюджет;  1096,4 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти.  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»  (по согласованию) | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год | \_ | Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ на 2021 год не предусмотрены. | Срок получения положительного заключения госэкспертизы – 2022 год. | |
| II этап | 3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного законодательства | Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК» | ООО «АВК»  (по согласованию).  Специализированная  организация  (по договору) | Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище | Осуществлялось проектирование объекта (срок завершения – I квартал 2023 года) | Собственные средства |  | |
| \*Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета (6) «Город жизни». | | | | | | | | |
|  | **Задача 4** | **Ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов** | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Объем ликвидированных отходов –  85 351 куб.м. | Плановый показатель на 2021 год – 2 531 куб.м.  Факт выполнения - 2 767 м.куб. (109 %) | 3 729,0 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти - 1 | - | - | Отсутствие финансирования | |
| Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Количество размещенной информации, ежегодно - 8 ед. | 21 ед. (262,5 %) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м. | 100 % | Бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| I-II этапы | 4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города  (по согласованию).  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО «Волгоцеммаш».  ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ» | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода –  13 500 000 кв.м, в том числе:  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» -  6 000 кв.м,  ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м,  ООО «СИБУР»,  ПАО «ТОАЗ» | 26 975 262 кв.м.  (200 %) | 500 тыс.руб. -бюджет  г.о. Тольятти | В субботниках приняли участие более 40 коммерческих организаций города, а также волонтеры и профсоюзные движения совместно с политическими партиями. | |
| I-II этапы | 4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | 98,3% | 128 059,0 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти | В связи с малым количеством осадков в 4 кв. 2021 г. | |
| I-II этапы | 4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 600 куб.м. (100 %) | 703 тыс. руб. – бюджет городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | 1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор».  2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти | Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Направлено в Минприроды РФ 11 заявок на включение загрязненных участков территории бывшего ОАО «Фосфор» в ГРОНВОС. | В отчетном периоде  финансирование не предусматривалось | Минприроды РФ во включении объектов в ГРОНВОС отказано на основании наличия на земельных участках объектов капитального строительства, имеющих собственников. | |
| I-II этапы | 4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города | Участие в очистке городских территорий, уборка | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | Ликвидация  несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м. | 18 000 кв.м. | 1 767,8 тыс. руб. – собственные средства |  | |
|  | **Задача 5** | **Создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг** | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Повышение экологической безопасности промышленных производств, внедрение современных корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | 1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств.  2. Внедрение современных  корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | ОАО «Волгоцеммаш» | 1. Наличие   утвержденного  плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | 50 % | Без затрат | План утвержден.  Корпоративные  принципы  экологической  ответственности находятся на стадии рассмотрения | |
|  |  | 1. Разработка мероприятий  по повышению  экологической  безопасности  промышленных  производств.  2. Внедрение современных  корпоративных принципов  экологической  ответственности  предприятий | ПАО «ТОАЗ»  (по согласованию) | 1. Наличие  утвержденного плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | 1. Программа (план) мероприятий будет корректироваться в связи с изменениями в природоохранном законодательстве, произошедшими в 2021 года. Изменения связанные в том числе с ограничениями выбросов парниковых газов.  2. По итогам пересмотра программы (плана) мероприятий, будут вносится дополнения (изменения) в перечень корпоративных принципов экологической ответственности | Собственные средства ПАО «ТОАЗ» |  | |
|  |  | Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфотации на очистных сооружениях БОС цеха ОСК ООО «АВК» | ООО «АВК» (по согласованию).  Специализиро-ванная  организация  (по договору) | Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище | Осуществляется разработка проекта реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) цеха очистных сооружений и канализации (ОСК) ООО «АВК» (Срок завершения проектирования – I квартал 2023 года) |  |  | |
| I-II этапы | 5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты | Наличие направленных предложений | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  Дума городского округа Тольятти (по согласованию) | Наличие направленных предложений | Администрацией г.о.Тольятти направлены:  - в Правительство СО (08.12.2020 № 10264/1);  - в Думу г.о.Тольятти (24.06.2021 № 4944/1);  - в комитет по ЖКХ, ТЭК и ООС Самарской Губернской Думы (01.02.2022 № 374/2.1). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 6** | **Развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)\*** | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Использование экологического вида транспорта | Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта | Приобретено 3 автобуса на метане | Собственные средства |  | |
| \*Решение задачи 6 в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета (7) «Тольятти мобильный» | | | | | | | | |
| **Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности\*** | | | | | | | | |
| \*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа. | | | | | | | | |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - cохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования | Строительство зданий детских садов:  2019-2020гг.:  - мкр «Калина»;  - мкр «Жигулевское море»;  - 20 квартал Автозаводского района.  2022-2023гг. –  мкр «Северный»;  2024г. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография» | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2021-2024гг. – 100% | В отчетном периоде объекты в эксплуатацию не вводились. | 7032,5 тыс. руб. -бюджет г.о. Тольятти (оплата кредиторской задолженности в сумме по объекту «Детский сад в мкр. «Жигулевское море»). |  | |
| I-II этапы | 1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах | Создание дополнительных мест в действующих детских садах | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2021-2024гг. - 100%. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2021 – 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 1.3. Создание и функционирование  консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов:  2021г. – 600 чел.  2024г. – 700 чел. | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов:  2021г. – 600 чел. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75% | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью – 90 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях | Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти | - | - | См. приложение к отчету. | |
| II этап | 1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская | Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти.  Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Объем инвестиций -  120 млн руб.  Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места.  Создание дополнительных рабочих мест.  Ввод в эксплуатацию  1 672 кв.м. отремонтированной площади. | - | - | См. приложение к отчету. | |
| I-II этапы | 1.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2021 – 100 %.  Завершено строительство объекта: «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, здание 47Д» | 156 527,1 тыс. руб., в том числе:  45 905,1 тыс.руб. – федеральный бюджет;  102 795,0 тыс. руб. – областной бюджет;  7827,0 тыс. руб. - бюджет городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 1.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Предоставление бесплатного питания и льготного питания учащимся основного общего или среднего общего образования  - 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  | |
|  | **Задача 2** | **Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  ГКУ СО «Управление капитального строительства» | Строительство школ в Автозаводском районе:  1) на 675 мест в 18 квартале;  2) на 1 600 мест в 20 квартале | Строительство школ в Автозаводском районе:  1) на 1600 мест в 20 квартале – строительная готовность объекта на 31.12.2021 – 25 %.  2) на 675 мест в 18 квартале планируется в рамках концессионного соглашения со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году. Заказчиком будет выступать ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства». | Строительство школы на 1600 мест в 20 квартале Автозаводского района:  549 324,2 тыс. руб., из них:  332 366,5 тыс. руб. – федеральный бюджет;  189 491,5 тыс. руб. – областной бюджет;  27 466,2 тыс.руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования | Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Каждому ребенку – качественное образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Доля выпускников  9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании:  2019г. – 4,4%;  2020г. – 4,2%;  2024г. - 4% | Доля выпускников  9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании:  2021 год - 2,7 %. | В рамках основной деятельности обшеобразовательных учреждений |  | |
| II этап | 2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление, информационная безопасность)  школьников | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Уровень функциональной грамотности | Из числа учащихся 9-х классов: 5 уровень -13%;  4 уровень – 37 %;  3 уровень – 35 %;  2 уровень -  10 %;  1 уровень – 5 %. | В рамках основной деятельности обшеобразовательных учреждений |  | |
| I-II этапы | 2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО ЦИТ | Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов:  2020г. – 50%;  2024г. - 100%. | 2021 г. – 70 % | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным доступом в сеть Интернет | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО «ЦИТ» | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных высокоскоростным доступом в сеть Интернет составит:  2020г. - 70%;  2024г. - 100 %. | 2021 г. – 100 % |
| II этап | 2.5. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.) | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Разработка предложений для включения в целевые программы | Выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению для детей – инвалидов 1 (одного) учреждения дошкольного образования | 368,0 тыс.руб., в том числе:  276,0 тыс.руб. -  областной бюджет;  92,0 тыс.руб. -бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| II этап | 2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях | - | - | Разработка предложений будет продолжена при увеличении наполняемости образовательных учреждений. | |
| I-II этапы | 2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти | Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и наклонностями, формирование у них навыков  самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника.  Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) | Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, реактивов, оборудование рабочего места) | Выполнено (см. приложение к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| I-II этапы | 2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно) | Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) | Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получат право на реализацию в рамках проектной деятельности университета | Для формирования у школьников актуальных компетенций современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы в университете проходит проектная сессия «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов. В 2021 году в мероприятии приняли участие 47 участников, защиту прошли 5 проектных идей. | Внебюджетные средства |  | |
| I-II этапы | 2.9. Детский университет | Создание интерактивной среды для формирования гибких навыков у детей (в том числе детей с ОВЗ), позволяющих быстро адаптироваться в изменяющихся условиях окружающего мира | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Увеличение мест по дополнительному образованию детей:  2021г. – 700 чел.;  2022г. – 1 000 чел. | В 2021 году охват дополнительным образованием детей составил 1165 человек | 6 467 тыс. руб., в том числе:  3 041 тыс. руб. – областной бюджет.  3 426 тыс. руб. - внебюджетные средства. |  | |
| I-II этапы | 2.10. Поддержка талантливой молодежи | Организация стипендиальных конкурсов им. И.А.Красюка для студентов и школьников | ПАО «Куйбышев-  Азот» (по согласованию) | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Выплачивается 10 стипендий студентам и 20 стипендий школьникам | 411,4 тыс. руб. – собственные средства |  | |
| I-II этапы | 2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Участвуют в реализации новых цифровых образовательных платформ общеобразовательных учреждений - 100% | 2 112,5 тыс. руб., в том числе:  1842,6 тыс.руб. – областной бюджет;  190,1 тыс.руб. - бюджет  г.о. Тольятти;  79,8 тыс.руб. – внебюджетные средства |  | |
| I-II этапы | 2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Участвуют в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» образовательных учреждений – 100 %.  Выполнено оснащение кабинета по предметной области «Технологии» в МБУ – 1 ед. (МБУ «Школа № 90»). | 2311,3 тыс. руб., в том числе:  1466,3 тыс.руб. -  бюджет Самарской области;  347,0 тыс.руб. - бюджет городского округа Тольятти;  498,0 тыс.руб. - внебюджетные средства. |  | |
| I-II этапы | 2.13. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» - 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ» | Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом. | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию). | Участие школьников Самарского региона в летней школе | Выполнено (см. приложение к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
|  | **Задача 3** | **Создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства** | | | | | | |
| I-II этапы | 3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования | Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион» | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом:  2021г. – 2 000 чел. | Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум» центра IT-куб, открытого в сентябре 2021 года на базе МБОУДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 8635 чел.  (431,8 % планового значения показателя). | В рамках государственного задания |  | |
| Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Доля выпускников  11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников:  2021г. - 64,7%;  2024г. - 64,9%. | Доля выпускников  11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников в 2021 году - 61,09 %. | В рамках основной деятельности обшеобразователь  ных учреждений | Сохраняется популярность поступления выпускников в вузы за пределами Самарской области. | |
| I-II этапы | 3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям | Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.) | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования:  2019г. – 17,5%;  2020г. – 19 % | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 2021 году -30,5% от общего количества детей данного возраста | 78,0 тыс. руб. - бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| II этап | 3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и  естественнонаучному направлениям (детский технопарк  «Кванториум – 63 регион») | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования:  2021г.– 21%;  2022г. – 22%;  2023г. – 23%;  2024г. - 25% | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 2021 году -30,5% от общего количества детей данного возраста | В рамках основной деятельности образовательных учреждений |  | |
|  |  | Организация участия обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Департамент образования  администрации  городского  округа Тольятти | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО:  2021г.–33 017 чел. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 2021 г. - 27 957 чел.  (133,4 %) | 5,0 тыс. руб. - бюджет  г.о. Тольятти | Данный плановый показатель эффективности деятельности департамента образования был скорректирован распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2021 № 532-р (20955 чел.) | |
| I-II этапы | 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 25 % | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 86,98 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 30,5 % | 78,0 тыс. руб. - бюджет  г.о. Тольятти |  | |
|  | 3.5. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | Создание центра цифрового образования детей | Министерство образования и науки Самарской области.  Департамент образования администрации  городского округа Тольятти | 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей | В сентябре 2021 года на базе МБОУДО Гуманитарный центр интеллектуального развития открыт центр цифрового образования «IT-куб» с охватом 400 детей | 13 890,2 тыс. руб., в том числе:  9 933,9 тыс. руб. – федеральный бюджет;  3 956,3 тыс. руб. – областной бюджет |  | |
| II этап | 3.6. Школа проектов «Лестница успеха» | Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО.  Количество акций - 20 | Школа включена в проект «StartupWeekTLT». В 2021 году  проведено 37 мероприятий с общим количеством участников 922 чел.  Проект завершен. Следующий этап в рамках мероприятия в п. «2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно)» | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| I-II этапы | 3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г. Тольятти. | Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IТ-подготовка» и «Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика» | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Администрация городского округа Тольятти | Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап.  Работа школы на постоянно основе – II этап | В рамках высшей инженерной школы в Центре машиностроения прошли обучение 92 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти.  По направлению IT-подготовка прошли обучение 126 учащихся 7-11 классов школ г.о. Тольятти в школе программирования по программам: «Олимпиадное программирование» и «Программирование на Python». | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| I-II этапы | 3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | 1.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 2021- 27 957 чел.  2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 86,98 % (план -83%) | В рамках основной деятельности образовательных учреждений |  | |
|  | **Задача 4** | **Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства** | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) | Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | В 2021 году продолжены работы по реконструкции Учебно-производственных мастерских ТГУ.  Срок окончания строительства - до конца 2022 года. | 374 646,2 тыс. руб., в том числе:  319 747,7 тыс. руб. – федеральный бюджет;  54 898,5 тыс.руб.**-** собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
| II этап | 4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе | Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение привлекательности химической отрасти, в том числе ПАО «КуйбышевАзот», для подрастающего поколения, как перспективного направления будущей деятельности | Проведены ремонтные работы в подшефных учебных заведениях:  МБОУ СОШ «Гимназия № 9», МБОУ СОШ № № 1 и 16. | 418 000 тыс. руб. |  | |
| I-II этапы | 4.3. Профориентации современного школьника | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии | ПАО  «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами | В целях ознакомления с историей предприятия и повышения интереса молодого поколения к профессиям химической отрасли, было организовано посещение группой учащихся школ города корпоративного музея  ПАО «КуйбышевАзот» | Собственные средства |  | |
| I-II этапы | 4.4. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Высокий профессиональный  уровень персонала предприятия | Обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования за счет предприятия: Тольяттинский химико-технологический колледж - 50 чел;  ВУЗы – 38 чел.  Организовано прохождение практики - 238 чел. | Собственные средства |  | |
| I-II этапы | 4.5. Повышение квалификации и обучение персонала | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Высокий профессиональный  уровень персонала предприятия | Обучено 96 % персонала | Собственные средства |  | |
| II этап | 4.6. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан | Строительство общежития Тольяттинского государственного университета | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Объем инвестиций  335 млн руб.  Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест.  Общая площадь здания 9 160,00 кв.м. | Подготовлено техническое задание на проектирование общежития и согласовано с Министерством науки и высшего образования РФ.  Проведены конкурсные мероприятия по отбору подрядчика для выполнения проектных работ. Плановый срок строительства 2023-2024 гг. | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
| I–II этапы | 4.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Доля обучающихся СПО, прошедших процедуру аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена – 12% (100 %)  Доля обучающихся СПО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 4,4% (100 %)  Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся с применением дуальной технологии – 25,53%  (100 %)  Доля выпускников СПО, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям – 83,2 % (100 %). | Областной бюджет (данное мероприятие относится к компетенции Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области) |  | |
|  | **Задача 5** | **Формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни** | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта  «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | - | - | Предложений от хозяйствующих субъектов по выполнению мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступало. | |
|  | | | | | | | | |
|  | **Задача 6** | **Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм** | | | | | | |
| II этап | 6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Органы администрации городского округа Тольятти:  департамент социального обеспечения;  департамент образования; департамент культуры;  департамент общественной безопасности; управление физической культуры и спорта; управление взаимодействия с общественностью; отдел развития потребительского рынка; организационное управление; отдел охраны труда; администрация Автозаводского района; администрация Комсомольского района; администрация Центрального района | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти | Показатель «Наличие муниципальной программы поддержки общественного здоровья» - 100 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. | См. также приложение к отчету. | |
| I-II этапы | 6.2. Обеспечение возможности прохождения  ежегодного медицинского профилактического осмотра | Проведение медицинских осмотров персонала  предприятия | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Ежегодное прохождение медосмотра 100% персонала | Охвачено медосмотрами 98 % сотрудников предприятия | Собственные средства | Сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19 | |
| I-II этапы | 6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей | Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | 7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей | 2,6 тысячи путевок | 28 500 тыс. руб. - собственные средства | Сложная эпидемиологическая обстановка,  вызванная пандемией COVID-19 | |
| I-II этапы | 6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья | Проведение социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет».  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти (по согласованию) | Отчет о проведении социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | В 2021 году проведено социологическое исследование, участие в котором приняли 200 человек.  Предметом социологического исследования являлось социальное самочувствие жителей моногорода Тольятти. В рамках исследования в 2021 году проанализирован уровень развития социальной инфраструктуры города в условиях реформирования в оценках тольяттинцев | Собственные средства ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» |  | |
|  | **Задача 7** | **Популяризация здорового образа жизни** | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Управление физической культуры и спорта  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Показатель «Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет», план - 47%, факт - 47,19% | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15 % | Проведено 267 физкультурно-спортивных мероприятий, с охватом 110 871 чел. (16,1 % населения г.о. Тольятти) | 5 500,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше:  2019г. -2,5 %;  2024г. – 5 %. | Зарегистрировано в электронной базе – 98 401 чел. от общей численности населения (649 197 чел.), что составляет увеличение на 15% по сравнению с 2020 годом (59 327 чел.). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет:  2019г. – 0,5%;  2024г. – 1% | Количество принявших участие составляет 4 804 чел. (рост на 1,3 % к уровню 2020 года) | В рамках текущей деятельности  администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 7.5.Восстановление системы детских оздоровительных лагерей | Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Предприятия | Наличие  предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Информацию см. в приложении к отчету. | В рамках текущей деятельности  администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | **Задача 8** | **Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования** | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта  «Здравоохранение» | Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение» | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г. | Целевое значение показателя по Самарской области к 2024 году – 72,72 лет (см. информацию в приложении к отчету) | Федеральный бюджет. Областной бюджет.  Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ |  | |
| I-II этапы | 8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»  Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  «Тольяттинская городская клиническая поликлиника  № 3»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 4»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 2»,  «Тольяттинская городская поликлиника № 1» | Обеспечено участие в реализации мероприятия:  «ТГП № 1»,»ТГП № 2»  «ТГКП № 3»  «ТГП № 4» | В рамках текущей деятельности Минздрава СО |  | |
| Министерство  здравоохранения Самарской области (по согласованию).  ТФОМС (по согласованию) | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, план на год – 188 150 чел. | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, факт за 2021 год – 196 350 чел. (105 %). | Областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.  Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для исследований сосудов сердца и мозга | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» | В 2021 году в ТГКБ  № 2 им. Баныкина поставлено: 3 функциональных кровати, аппарат УЗИ, реабилитационное оборудование (стабилоплатформа и Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с БОС) | Областной бюджет |  | |
| II этап | 8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины,  в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | Обеспечение участия в реализации мероприятия  ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | В 2021 году в ТГКБ № 5 поставлено 2 наркозно-дыхательных аппарата, операционный стол и аппарат брахитерапии | Федеральный бюджет |  | |
| I-II этапы | 8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | Увеличение обеспеченности:  - врачами на 2,4%;  - средним медицинским персоналом – на 3,5%. | Обеспеченность врачами на 10000 чел. населения – 31,93 (рост на 0,6 % к 2020 году).  Обеспеченность  средними медицинскими работниками на 10000 чел. населения – 74,88 (снижение на 0,05 % к 2020 году вследствие окончания работы отдельных госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекцией). | Федеральный бюджет.  Областной бюджет. | Плановые значения показателей учитывают период до 2024 года. | |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти | Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти | См. приложение к отчету. | Предоставление социальных выплат медицинским работникам:  2 730 руб. – средства бюджета г.о. Тольятти.  Предоставление служебных жилых помещений медицинским работникам – в рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) | 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента | - 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента | Областной бюджет |  | |
|  | **Задача 9** | **Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий** | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Проектирование и строительство  Центра спортивной гимнастики «Немов- центр» | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня | Завершено проектирование. Получено  положительное заключение государственной экспертизы  проектно-сметной документации. | 47 461,01 тыс.руб. – областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью  12 тыс.кв.м,  608 зрительских мест. | Объект введен в эксплуатацию | 183 668,4 тыс. руб. – областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов | Проектирование и строительство:  1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти,  Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина;  2) физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района;  3) физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88;  4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36 | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) | Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед. | Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов:  1) Объект введен в эксплуатацию в 2019 году.  2) Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.  3) по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88  (площадка «Певческое поле») – готовность 90 % (ввод в эксплуатацию – II кв. 2022 г.);  4) по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36 – в течение отчетного периода осуществлялось проектирование объекта (не завершено). | Областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 9.4. Устройство универсальных спортивных площадок | Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок | Министерство спорта Самарской области | Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед. | Выполнены работу по устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава 56х28 м на территории МБУ Школа № 32 (б-р Буденного, 4) | 8 262,8 тыс. руб. – областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 9.5. Развитие дворового спорта | Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях).  «Веселые старты». | Программа реализуется в полном объеме. | 565,3 тыс. руб. - собственные средства |  | |
| I-II этапы | 9.6. Строительство крытого плавательного бассейна ТГУ | Развитие спортивной инфраструктуры ТГУ и города с возможностью привлечения к спортивным и оздоровительным занятиям ЛОВ | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию) | Объем инвестиций 223 345,0 тыс.руб.  Дополнительных рабочих мест -  45 штатных единиц.  Общая площадь здания 3 248,37 кв.м, чаша бассейна  25х16м | Бассейн введен в эксплуатацию.  Фактически достигнутые параметры соответствуют плановым показателям. | 222 547,4 тыс. руб., из них:  217 486,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  5061,06 тыс. руб – собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
|  | **Задача 10** | **Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке** | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти:  Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества)».  План: не менее 11%. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества)» - 13,4 % | Бюджет городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 10.3. Популяризация семейных ценностей | Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитания детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социального обеспечения администрации  городского округа Тольятти.  Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери. | Мероприятия проведены  (см. также приложение к отчету). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам | Органы администрации городского округа Тольятти:  департамент дорожного хозяйства и транспорта;  департамент образования;  департамент культуры;  департамент городского хозяйства; организационное управление | Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, и многоквартирных жилых домов | См. приложение к отчету. | 3 374 тыс. руб., в том числе:  По ГРБС департаменту городского хозяйства:  1971 тыс. руб., из них:  1956 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Тольятти;  15,4 тыс. руб. - внебюджетные средства.  По ГРБС организационному управлению:  159 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти.  По ГРБС департаменту культуры: 167 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти.  По ГРБС департаменту дорожного хозяйс тва и транспорта: 709,0 тыс.руб. – бюджет г.о. Тольятти.  По ГРБС департаменту образования – 368 тыс. руб. |  | |
| I-II этапы | 10.5. Поддержка материнства и детства | Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия | ПАО  «КуйбышевАзот» | Выплаты на 1 семью:  - 10 тыс.руб. при рождении ребенка  23 августа (всем жителям города);  - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия;  материальная помощь многодетным семьям | Выплачено:  - по 10 тыс. руб. 9 семьям  - выплачено по 15 тыс. руб. всем работникам, у кого родился ребенок в 2021 г. (сумма уточняется) | 108,1 тыс. руб. – собственные средства |  | |
| I-II этапы | 10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан) | Правовое просвещение граждан, предупреждение и устранение социальной напряженности | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Оказание правовых консультаций: индивидуально - не менее 300 граждан.  Внешнее финансирование | В 2021 году гражданам оказано 302 правовых консультации (очных, онлайн). | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Исторический центр Тольятти | Комплексное развитие открытых общественных территорий Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) | Проект комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более  5 кв.км.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год | В продолжении работы над инициативным проектом университета «Исторический центр Тольятти», поддержанным в 2018 г. губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, в 2021 году выполнено 3 эскизных проекта развития территорий в границах проекта.  Разработана видеоэкскурсия по Портпоселку (части территории проекта «Исторический центр Тольятти»).  Видеоматериал представляет собой творческое приложение к научно-исследовательской работе «Исследование краеведческой деятельности: методология и практический опыт (на примере истории строительства одного из районов города Тольятти)». | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
| I-II этапы | 1.2. Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории | Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700 | В 2021 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 250 респондентов.  Предметом исследования являлось комфортная и культурно-досуговая среда как основа организации позитивной территории семейного отдыха. | Собственные средства ФГБОУ ВО «ТГУ» |  | |
| I-II этапы | 1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества» | Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Торгово-промышленная палата г. Тольятти (по согласованию) | Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700 | В 2021 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 100 человек. В рамках социологического исследования проанализированы особенности разработки инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания. | Собственные средства ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| II этап | 1.4. Город Тольятти как социальный феномен в условиях инновационного развития: стереотипы и символика | Выявление основных особенностей развития города в условиях инновационного развития. Исследование городской жизни на основе социологических концепций повседневности городского округа Тольятти | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700 | В 2021 году проведено социологическое исследование по указанной тематике, в котором приняло участие 220 человек. В рамках социологического исследования проведен сравнительный анализ представлений о советском прошлом среди представителей молодого и старшего поколений г.о. Тольятти. | Собственные средства ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| II этап | 1.6. Написание и подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя- Тольятти | Определение и согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги.  Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование).  Написание и подготовка рукописи сборника к изданию | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Книга будет представлять собой подарочное издание.  Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие | 1. В рамках подготовки книги по истории города был проведен поиск и анализ источников, подготовлены тематические справки по истории города. Проведена научно-исследовательская работа по теме: «Создание цикла аналитических справок по истории г. Тольятти в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х гг.».  2.Проведена научно-исследовательская работа по теме: «Создание научно-справочного аппарата для контрольного текста экскурсии (обзорная (кольцевая) по г.о. Тольятти), прошедшая обсуждение на расширенном заседании Профессионального совета по истории г.о. Тольятти. | 1.Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина - 50 000 руб.  2. Некоммерческое партнерство «Туристский информационный центр города Тольятти» - 30 000 руб. |  | |
| I -II этап | 1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы | Создание рабочей группы.  Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты  (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) | Наличие проекта | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2022 год | |
|  | **Задача 2** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений** | | | | | | |
| II этап | 2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку – 56. | 10 073 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти. |  | |
| II этап | 2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Проведенные заседания - 2 | 100 % | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество граждан награжденных – 18. | 100 % | 372 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти |  | |
| Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество участников мероприятия – 100 чел. | 100 % | 199,0 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти |  | |
| Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Количество поездок на соответствующие мероприятия:  в 2021г. – не менее 2;  в 2022-2024гг. – не менее 4 | 100 % | 28,8 тыс. руб. –  средства бюджета г.о. Тольятти |  | |
| II этап | 2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти | Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | Осуществлена финансовая поддержка СОНКО – 1 ед. | 2000 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти |  | |
| I-II этапы | 2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных гражданами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность -  30011 чел. (120 %). | 104,4 тыс. руб. -  бюджет  г.о. Тольятти |  | |
|  | **Задача 3** | **Создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма** | | | | | | |
| II этап | 3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг | Количество мероприятий» - 100% (5 ед.).  Кол-во буклетов о г.о. Тольятти на русско-английском (или другом иностранных языках» - 100 % (2000 ед.). | 415,0 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| II этап | 3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса. | Разработан портфель экскурсовода:  Элемент 1 – контрольный текст;  Элемент 2 – полиграфический информационный комплект.  Уровень достижения показателя «Количество элементов портфелей» факт - 2 ед. (100 %). |  |  | |
| I-II этапы | 3.3. Содействие развитию промышленного туризма | Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма | Организованы экскурсии для 200 чел. | Собственные средства |  | |
| I-II этапы | 3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра | Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий.  Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею.  Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба» | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма | Оказана помощь СК «Мега-Лада»,  Проведению чемпионата мира по сноукайтингу,  Соревнованиям различного уровня в яхт-клубе «Дружба» | 40 230 тыс. руб. – собственные средства |  | |
| I-II этапы | 3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти | Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм) | В 2021 году проведено 39 экскурсий (см. дополнительную информацию в приложении к отчету) | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| I-II этапы | 3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»;  «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей | Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательнос-тями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  Заинтересованные организации  (по согласованию) | Проведение не менее 3 экскурсий в год.  Количество участников: не менее 100 человек | Проведено более 20 экскурсий для более чем 5 тыс. чел. (см. дополнительную информацию в приложении к отчету). | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| II этап | 3.7. Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи | Проведение маркетингового исследования | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти | Выявление потребностей потенциальных туристов г.о. Тольятти в туристском продукте | Разработано 4 концептуальных туристских маршрута в сотрудничестве с партнерами | Собственные средства  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». |  | |
| I-II этапы |  | Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х | Проведено  3 мероприятия | Собственные средства  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». |  | |
| II этап | 3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов | Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России.  Организация работы тематических выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства.  Организация конкурсной программы.  Организация финального шоу и гала-концерта  Конкурс «Арбуз» прошел при поддержке министерства культуры Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Совета ректоров вузов Самарской области, администрации г.о. Тольятти. | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно).  По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога | Выполнено (см. информацию в приложении к отчету). | 500 тыс. руб. – внебюджетные средства (Благотворительного фонда  М.Прохорова) |  | |
| II этап | 3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти | Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Business holiday».  Проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Business holiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов.  Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Business holiday» | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент образования администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) | Количество участников конкурса: 100 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс «Business holiday»: 10-12 (ежегодно) | - | - | XIII Международный конкурс инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» перенесен с декабря 2021 года на октябрь 2022 года в связи с пандемией и переходом на дистанционный формат обучения. | |
|  | **Задача 4** | **Вовлечение горожан в культурную жизнь города** | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры  (нарастающим итогом):  2020г. - 60%;  2023г. – 82% | 2021 год - 88,0 % | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты) | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров театров.  Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы.  Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти | Количество в репертуаре театров новых постановок.  Ежегодно не менее 3-х новых постановок.  Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы  к 2023г. – 70 ед.  Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)  к 2023г. - 40 чел. | Количество в репертуаре театров новых постановок – 4 ед. (100 %).  Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы» 55 ед. (100 %).  Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом) - 20 чел. в год (100 %). | 9 575,58 тыс. руб., в том числе:  5 912,92 тыс. руб. – федеральный бюджет;  3 183,88 тыс. руб., областной бюджет.  478,78 тыс. руб. бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями) | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти | Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры:  к 2023г.- 7 ед. | 2021г. – 6 ед. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | 4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства | Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей, педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество участников 2 500:  дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 3 | В 2021 году в рамках творческого сезона конкурсов-фестивалей «Фестивальная Лига» проведено 5 мероприятий:  1. Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «PROдвижение». Кол-во участников – 816 чел.  2. Межрегиональный конкурс-фестиваль вокально-инструментального искусства «Чистый звук». Кол-во участников – 416 чел.  3. Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Алая лента». Кол-во участников – 361 чел.  4. Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Белое яблоко». Кол-во участников – 801 чел.  5. Межрегиональный конкурс фестиваль искусств «Территория дарований». Кол-во участников – 930 чел.  Всего в 5 мероприятиях в 2021 году приняло участие 3594 чел. | 1 161 тыс. руб., в том числе:  947 тыс. руб. - собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;  214 тыс. руб. – внешнее финансирование. |  | |
|  | 4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА» | Создание масштабного мультикультурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодёжи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и международных брендовых мероприятиях | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество участников 28.  Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций -10 | - | - | Мероприятие планировалось в рамках заявки на грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Грант не получен, мероприятие отменено. | |
|  | 4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны | Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций.  Включает в себя мизансцену школьного вальса, митинг и возложение цветов к обелиску | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций - 1 | В 2021 году было проведено ежегодное мероприятие Акция памяти и скорби, в которой приняло участие более 150 человек | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
|  | 4.7. Цикл мероприятий «Народы Поволжья в семье народов России» | Цикл мероприятий для жителей городского округа Тольятти, Ставропольского района Самарской области.  Мероприятия по проекту предполагается завершить Фестивалем национальных культур | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Количество участников 2 500 человек (учащиеся; студенты; участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 10 | - | - | Мероприятие планировалось в рамках заявки на грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Грант не получен, мероприятие отменено. | |
| II этап | 4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора». | Организация и проведение ежегодного городского мульти культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) | Количество участников не менее 1500 человек | Приняло участие в мероприятии 1000 человек из числа учащихся школ, колледжей, жителей города. | 100 тыс. руб. – внебюджетные средства | Ограничения на проведение массовых мероприятий из-за противоковидных мер, дистанционный режим обучения у школьников и студентов в период проведения фестиваля | |
|  | **Задача 5** | **Переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности** | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере | Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности.  Проведение фестивальных и выставочных мероприятий  Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти | Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей | В 2021 году проведены и реализованы:12-й фестиваль «Премьера одной репетиции»;  6 проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы». | 25 414,02 тыс. руб., в том числе:  19 579,90 тыс. руб. - средства областного бюджета;  5 834,12 тыс. руб. – средства бюджета  г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры | Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкуренто-способности.  Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти | Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)  к 2023г. – 100%  Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов  к 2023г. -2 ед. | Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом) - 75 %.  Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов - 3 ед. | 3 616,20 тыс. руб., в том числе:  2 101,80 тыс. руб. - федеральный бюджет;  1 131,74 тыс. руб. - областного бюджета;  382,66 тыс. руб.- средства бюджета г.о. Тольятти. |  | |
| I этап | 5.3. Создание модельной библиотеки | Создание модельной библиотеки «Для друзей» в МБУК «Библиотеки Тольятти» путем модернизации действующей библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу: ул. Голосова, 20.  Создание модельной библиотеки «Конструктор детства» в МБУК «Объединение детских библиотек» путем модернизации действующей Центральной детской библиотеки имени  А.С.Пушкина по адресу: ул.Горького, 42. | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  в 2021 году - 350 мероприятий;  в 2022 году -980 мероприятий | Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  2021 год – 602 мероприятия. | Бюджет городского округа Тольятти | Проведение мероприятий на базе 2-х модельных библиотек. | |
| II этап | 5.4. Поддержка объектов культуры города Тольятти | Финансирование:  - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;  - постановок спектаклей в театре «Колесо» | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Развитие культурной жизни в городе | Помощь оказана  МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», Художественному музею, театру «Колесо», Тольяттинской филармонии, Культурно-досуговому центру «Буревестник» | 1 287,7 тыс. руб. – собственные средства |  | |
| I-II этапы | 5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом:  Увеличение посещаемости организаций культуры»  План: 3738 чел. | 4383 чел. (117 %) | Бюджет городского округа Тольятти | Рост востребованности услуг организаций культуры | |
|  | **Задача 6** | **Содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант** | | | | | | |
| II этап | 6.1. Проект  «32 квартал» | Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) | Перспективные параметры проекта: привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического объекта – 200 000 кв.м.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее  100 тыс.человек в год. | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. в приложении к отчету. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование – 65 тыс. руб. |  | |
|  | Проведение на территории «32 квартала» массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти.  Управление международных и межрегиональных связей  администрации городского округа Тольятти | Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти.  Привлечение туристов | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. приложение к отчету. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром,  Центром урбанистики,  Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями | Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14) | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию).  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м. реконструированной площади.  Создание дополнительных рабочих мест | Ведутся строительно-монтажные работы.  Дополнительную информацию о ходе выполнения мероприятия см. в приложении к отчету. | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | Срок окончания реализации мероприятия – 2022 год. | |
| I-II этапы | 6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство | Разработка проекта | Департамент культуры администрации  городского округа Тольятти.  Администрация Центрального района | Наличие предложений | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. приложение к отчету. | 300,0 тыс. руб. – внебюджетные средства. |  | |
| I-II этапы | 6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ) | Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города | ФГБОУ ВО «Тольяттинс-кий государствен-ный университет» (по согласованию). Администрация г.о.Тольятти.  Заинтересован-ные лица (по согласованию) | Перспективные параметры проекта:  восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м, количество посетителей пространства – не менее 100 тыс.чел. в год. | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. приложение к отчету. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| II этап | 6.5. Благоустройство и реконструкция парка Центрального района г.о.Тольятти | Проект комплексного благоустройства парка Центрального района г.о.Тольятти | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о.Тольятти. Заинтересованные лица (по согласованию). | Эскиз генерального плана и проектно-сметная документация на благоустройство парка Центрального района г.о. Тольятти | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. приложение к отчету. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование – 3,0 млн. руб. |  | |
|  | **Задача 7** | **Cоздание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти** | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Проектный офис «Urban Center» | Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институциями и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных задач по формированию городской среды | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) | Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. приложение к отчету. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
|  | **Задача 8** | **Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом** | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города) | Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Наличие совещательных структур:  - при администрации;  - в учреждениях общего и дополнительного образования;  - в учреждениях СПО;  - в учреждениях ВПО;  - на крупных промышленных предприятиях | Совещательные структуры созданы:  - при администрации;  - в учреждениях общего и дополнительного образования;  - в учреждениях СПО;  - в учреждениях ВПО;  - на крупных промышленных предприятиях | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс» | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Не менее 3-х семинаров в год | 16 (533 %) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая).  Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая) | Конкурс на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти.  (24 стипендиата по 23 000 руб. каждая) | 627 тыс. руб. -бюджет городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев | Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Ежегодное увеличение численности зарегистрированных | За 2021 год число зарегистрированных тольяттинцев в ЕИС «Добровольцы России» составило 2070 чел. (увеличение к 2020 году на 141,6 %). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;  добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр) | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | 1 центр;  не менее 10 объединений | 1 центр, 36 объединений | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности | 9 чел. (11%) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| **Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности** | | | | | | | | |
| II этап | 9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Количество клубов:  Центральный район –  2 ед.;  Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед. | Количество клубов:  Центральный район –  1 ед.:  Комсомольский район – 4 ед.:  Автозаводский район – 1 ед. | Бюджет городского округа Тольятти | Недостаточное финансирование | |
| II этап | 9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи | Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/  полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед. | - | - | Отсутствие финансирования | |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики** | | | | | | |
| II этап | 1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество предпринимателей, получивших поддержку:  2021 год -742 ед.  2022 год – 742 ед. | Количество предпринимателей, получивших поддержку:  2021 год -742 ед. | 5 482,7 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. |  | |
| II этап | 1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти (biznes-63.ru) | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку:  2021г. – 2 397 ед.  2022г. – 2 123 ед. | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку:  2021 г. -2660 ед. (111 %). | 4 339,7 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти. | Увеличение объема финансирования мероприятия. | |
| II этап | 1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 75 | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 95 | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Превышение показателя связано с количеством фактически направленных в ДЭР проектов муниципальных нормативных правовых актов. | |
| II этап | 1.4. Создание центра «Мой бизнес» | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 1252 ед. | Областной бюджет |  | |
|  | **Задача 2** | **Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Внесение изменений в нормативную правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Администрация городского округа Тольятти.  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | По состоянию на 31.12.2021 осуществляли деятельность в качестве резидентов ТОСЭР «Тольятти» 64 компаний, которыми в течение отчетного периода:  -создано рабочих мест в различных отраслях экономики - 2 152 ед.  -инвестировано в реализацию проектов –  6 848 млн. руб. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 2.2. Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» | Привлечение инвесторов | ООО «Тольятти  синтез» (по согласованию) | Привлечение инвестиций в размере 735,5 млн руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка.  Создание не менее 100 новых рабочих мест. | В 2021 г. привлечено инвестиций в размере 629,3 млн. руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка. Создано 71 новое рабочее место. | Собственные средства управляющей компании и резидентов парка. | Срок реализации мероприятия – до 2024 года. | |
| I-II этапы | 2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти» | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию).  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м. | В отчетном периоде построено 11 219,84 кв.м.  промышленных площадей | 2 313 380,2 тыс. руб., в том числе:  1 665 606,7 тыс. руб. – областной бюджет;  647 773,5 тыс. руб. – собственные средства. |  | |
| I-II этапы | 2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти» | ОАО «РЖД» (по согласованию).  Правительство Самарской области (по согласованию).  АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию) | Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ) | Строительные работы завершены.  В настоящее время осуществляется процедура получения ПАО «РЖД» разрешения на временный ввод линейного объекта (железной дороги) в эксплуатацию. | Средства  ПАО «РЖД». | Согласно концессионному соглашению, полный ввод объекта в эксплуатацию – 3-й квартал 2022 года. | |
| I-II этапы | 2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов.  Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | Министерство строительства Самарской области  (по согласованию).  Резиденты «Жигулевская долина 2» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап) завершено в 2020 году.  Истек срок действия соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, в связи с чем информация о параметрах инвестиционных проектов и составе инвесторов в настоящее время отсутствует. | - |  | |
| I-II этапы | 2.6. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями, предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент информационных технологий и связи администрации  городского округа Тольятти.  МАУ «МФЦ»  (по согласованию) | Количество предоставляемых услуг | 190 услуг (34 муниципальных, 30 государственных, 103 иных, 20 платных услуг, 3 функции) | Бюджет городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 3** | **Диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения** | | | | | | |
| I-II этапы | 3.1. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | ЗАО «АКОМ»  (по согласованию) | Объем инвестиций – 1,214 млрд руб.  Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104) | - | - | Фактическим исполнителем данного мероприятия являлось ООО «АКОМ-инвест» (деятельность прекращена в марте 2021 года в связи с банкротством). | |
|  | **Задача 4** | **Развитие химической промышленности Тольятти на основе внедрения передовых технологий зеленой химии** | | | | | | |
|  | 4.1. Наращивание экспортного потенциала, импортозамещение, развитие новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности предприятия в частности, и региона в целом.  Повышение экологической и промышленной безопасности | Производство карбамида (СП с Maire Tecnimont, Италия) | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Объем инвестиций  11 млрд руб., 50 новых рабочих мест, до 1 000 на период строительства | Объем инвестиций - 19 млрд руб.  Новых рабочих мест:  постоянных – 50;  на период строительства – до 1000.  Срок ввода в объекта эксплуатацию - 2022 г. | Собственные и кредитные средства |  | |
|  | **Задача 5** | **Обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства** | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ООО «КАРАТ-Тольятти» | Планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов | ООО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация  городского округа Тольятти.  НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию) | Объем инвестиций  9 836 млн руб.,  574 новых рабочих мест | В отчетном периоде начато строительство завода, в ходе которого вложено инвестиций: 196 046 000 тыс. руб.  Создано постоянных рабочих мест: 21. | Средства ООО «КАРАТ-Тольятти». Средства Фонда развития моногородов. | В отчетном периоде городской округ Тольятти не принимал участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились. | |
|  | **Задача 6** | **Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти** | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | - | - | В 2021-2022 годах городской округ Тольятти не принимает участие в реализации мероприятий региональной составляющей национального проекта. Декомпозированные показатели и мероприятия нацпроекта до администрации г.о. Тольятти не доводились. | |
|  | **Задача 7** | **Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды** | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта» для г.о. Тольятти на 2021 год - 4 ед. (133,3 %) | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | См. приложение к отчету. | |
| I-II этапы | 7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы» | В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы».  Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 748 | Администрация городского округа Тольятти | Обеспечение взаимодействия | Выполнено (см. приложение к отчету). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 8** | **Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа** | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти | Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.  Рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения.  Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений.  Заключение концессионных соглашений | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти.  Отдел организации муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти | Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения бюджетных средств | В отчетном периоде концессионные соглашения администрацией городского округа Тольятти не заключались.  Осуществлялась реализация 3-х концессионных соглашений, заключенных в предыдущие периоды (см. также приложение к отчету). | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о заключении концессионных соглашений | |
| I-II этапы | 8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти | Привлечение частных инвестиций | - | - | Отсутствие предложений потенциальных инвесторов о реализации проектов муниципально-частного партнерства | |
| II этап | 8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | Содержание здания МБУ «Лицей № 6», переданного в муниципальную казну городского округа | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Сохранность здания, находящегося в муниципальной казне городского округа | 100 % | 314,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти |  | |
| II этап | 8.6. Реконструкция учреждений дошкольного образования | Реконструкция детского сада № 36 «Якорек» | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти | Здание детского дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности | См. информацию в приложении к отчету. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| **Приоритет (5) «Город больших проектов»** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина» | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства | Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию | Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4 | Показатель «Количество резидентов технопарков»: факт 273 ед. (100,4%).  Показатель «Количество рабочих мест в технопарках»: факт 2183 ед. (100 %).  Показатель «Доля загрузки компаниями всех предоставляемых в аренду площадей технопарков, за исключением мест общего пользования, а также за исключением компаний, занимающих более 30% площадей технопарка каждая»: факт 77 % (выполнение 100 %). | 10 139,8 тыс.руб. – областной бюджет |  | |
| I-II этапы | 1.2. Программа «Стартап-школа» | Повышение интереса субъектов инновационной деятельности к технологическому предпринимательству и запуску собственных бизнес-проектов (стартапов), а также коммерциализация инновационных идей и проектов и вывод на рынок результатов интеллектуальной деятельности, инновационных технологий | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию). Агентство инновационного развития (по согласованию) | Создание новых малых инновационных предприятий (МИП) на территории Самарской области – не менее 5 ежегодно | В 2021 году действующими МИПами получен объем выручки около 35 млн. руб., что почти на 10 млн руб. больше чем за 2020 год. | - | В 2021 году новые МИПы не создавались, т.к. ТГУ продолжал политику по проведению мероприятий по развитию существующих МИПов. | |
|  | **Задача 2** | **Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | - | - | В 2021 году  до г.о. Тольятти не были доведены показатели по НП «Цифровая экономика» | |
|  | **Задача 3** | **Создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем\*** | | | | | | |
| \*Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020гг. | | | | | | | | |
|  | **Задача 4** | **Создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты** | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Поддержка реализации программ развития трансформации образовательных организаций высшего образования | Реализация программы развития Тольяттинского государственного университета – опорного университета Самарского региона | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) | Создание 6 центров компетенций; реализация 3 стратегических проектов; достижение плановых значений 12 показателей результативности Программы развития ТГУ | Информацию о ходе выполнения мероприятия см. в приложении к отчету. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», средства Министерства науки и высшего образования РФ, внешние привлеченные средства |  | |
|  | **Задача 5** | **Формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий\*** | | | | | | |
| \*Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» | | | | | | | | |
|  | **Задача 6** | **Формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины\*** | | | | | | |
| \*Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов» | | | | | | | | |
|  | **Задача 7** | **Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»** | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | - | - | См. приложение к отчету | |
|  | **Задача 8** | **Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города** | | | | | | |
| I этап | 8.1.Совершенствование системы управления городским округом Тольятти | Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | - | - | Предложений от граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти в отчетном периоде не поступало. | |
| II этап | 8.2. Целевая магистерская Программа  «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета | Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета | Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений  сотрудниками предприятий муниципалитета.  Обучение не менее 50 чел. ежегодно | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | В 2021 состоялся выпуск 31 магистра по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Снижение фактических показателей приема, отчисления студентов в процессе обучения | |
| I-II этапы | 8.3. Комплексная программа «Бережливый город» и «Внедрение СМК» | Внедрить инструменты бережливого производства и элементы системы менеджмента качества на предприятиях муниципалитета совместно со специалистами, прошедшими обучение | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | 1. Повышение производительности труда на предприятиях муниципалитета на 30%.  2. Снижение на 20% операционных затрат.  3. Снижение на 30% выявленных несоответствий | - | - | На данный момент программа не востребована. В случае заинтересованности со стороны муниципалитета готовы начать реализовывать. | |
|  | **Задача 9** | **Обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти** | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти.  Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Количество обращений граждан | Количество обращений граждан - 3630 ед. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| **Приоритет (6) «Город жизни»** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики** | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1** | **Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области | Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | В 2021 году осуществлялись работы по внесению изменений к Генеральный план городского округа Тольятти | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | Постановлением администрации городского округа Тольятти № 3967-п/1 от 30.12.2021 назначены публичные слушания со сроком проведения 56 дней, которые будут проходить с 14.01.2022 по 11.03.2022 | |
| I-II этапы | 1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда | 1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда.  2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое) | Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти | Наличие проектов по мансардному строительству | - | - | Предложений от хозяйствующих субъектов по реализации проектов реконструкции существующего жилищного фонда в администрацию г.о. Тольятти в отчетном периоде не поступало. | |
| I-II этапы | 1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Департамент градостроительной деятельности администрации  городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию) | Наличие проекта создания городских намывных территорий | - | - | См. приложение к отчету. | |
| I-II этапы | 1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | Основными целями проекта являются:  - выделение элемента планировочной структуры;  - установление границ территорий общего пользования;  - установление красных линий;  - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др. | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания:  2019г. – 6 ед;  2020г. – 2 ед;  2021г. – 2 ед;  2022г. – 4 ед. | 2021 г. - 2 ед. | 1922 тыс. руб. – средства бюджета  г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда | Восстановление поврежденных конструктивных элементов  многоквартирных домов (МКД) | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100% | 8 МКД (100%) | 997,0 тыс. руб., из них:  646,0 тыс. руб. - бюджет г.о. Тольятти;  351 тыс. руб. -внебюджетные средства. |  | |
| Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления) | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения:  2019г. – 5 ед.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019- 2023 годы» | - | - | Отсутствие финансирования | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- водоснабжения, водоотведения | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100% | 100 % | 1 925,0 тыс. руб., в том числе:  1 296,0 тыс. руб. -бюджет г.о. Тольятти)  629,00 тыс. руб. - внебюджетные средства. |  | |
| I-II этапы | 1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы: | 128 616,2 кв.м. (100 % планового значения показателя). | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет  г.о. Тольятти.  Внебюджетные средства. |  | |
|  | **Задача 2** | **Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы | 100 % | 189 713,0 тыс. руб., в том числе:  105 547 тыс. руб. – федеральный бюджет;  74 680 тыс. руб. – областной бюджет;  9 486,0 тыс. руб. - бюджет  г.о. Тольятти. |  | |
| I-II этапы | 2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100% | 92,2 % | 188 575 тыс. руб.,  в том числе:  186 579 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти.  1 996 тыс.руб. – внебюджетные средства. | Недостаточное число заявок от ТСЖ и управляющих компаний на заключение договора субсидии. | |
| I-II этапы | 2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 100 % | 13 484,0 тыс. руб., в том числе:  8 346 тыс. руб. – областной бюджет;  5 138 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти. |  | |
| I–II этапы | 2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | Сбор, транспортирование и размещение отходов | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 25 228 куб.м.  (100 %) | 15 091 тыс. руб. – бюджет г.о. Тольятти |  | |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 17 802 куб.м.  (100 %) | 2 792 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти. |  | |
| Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 7 375,03 куб.м.  (100 %) | 3 453 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Тольятти. |  | |
| II этап | 2.7. Мероприятия по благоустройству города | Формирование комфортной городской среды | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) | Повышение уровня благоустроенности территории города | Финансирование проектной документации по реконструкции Центрального парка г.о. Тольятти | 916 тыс. руб. – собственные средства |  | |
| I-II этапы | 2.8. Создание комфортной среды открытых городских пространств | Разработка дизайн-проектов открытых городских пространств и дворовых территорий | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) | Ежегодно более 10 проектов благоустройства, обеспечивающих комфортной средой от 5 до 20 тыс.пользователей ежегодно | В 2021 году велась работа над проектами, развивающими Линейный центр Автозаводского района и популяризирующими его модернистское наследие. Всего подготовлено 10 проектов. Подробнее о разработанных проектах см. в п. «7.1. Проектный офис «Urban Center»» | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
|  | **Задача 3** | **Развитие пешеходной инфраструктуры\*** | | | | | | |
| \*Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный» | | | | | | | | |
|  | **Задача 4** | **Создание единой городской набережной** | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Выполнение строительно-монтажных работ | ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию).  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) | Ввод объекта в эксплуатацию | Техническая готовность объекта на конец отчетного периода составила 4 % | 783 482,4 тыс. руб., в том числе:  328 802,2 тыс. руб. – федеральный бюджет;  454 680,2 тыс. руб. – областной бюджет |  | |
|  | **Задача 5** | **Восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов\*** | | | | | | |
| \*Решение задачи 5 осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета (1) «Экогород» | | | | | | | | |
|  | **Задача 6** | **Улучшение визуальной привлекательности Тольятти\*** | | | | | | |
| \*Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета (6) «Город жизни» | | | | | | | | |
|  | **Задача 7** | **Включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий** | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Проведение экологических и инженерных обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Технико-экономическое обоснование | Технико-экономическое обоснование разработано в 2020 году | 16 705,0 тыс. руб.- средства бюджета г.о.Тольятти (оплата проведена в 2021 году) |  | |
|  | **Задача 8** | **Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений** | | | | | | |
| I-II этапы | 8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры) | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | Администрация городского округа Тольятти.  ООО «АВК».  ПАО «ТЕВИС».  ООО «ВоКС».  АО «Тольятти-  синтез».  Организация ВКХ.  ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».  ПАО «Куйбышев-Азот». Организации -застройщики  (по согласованию) | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | Проведена актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период  с 2014 по 2028 годы (утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2021 № 3888-п/1) | 2 812 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти |  | |
|  | **Задача 9** | **Обеспечение теплоснабжения** | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | Администрация городского округа Тольятти.  ПАО «ТЕВИС».  Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс».  АО «Тольятти  синтез».  Организация ВКХ | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | Разработана Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (утверждена приказом Минэнерго России от 14.12.2021  № 1400) | Собственные средства ПАО  «Т Плюс» |  | |
|  | **Задача 10** | **Совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения** | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Профессиональный энергетический клуб городского округа Тольятти | Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) | Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетической системы городского округа Тольятти | В 2021 году состоялось 3 заседания Профессионального совета в области электроснабжения и электротехники в режиме ВКС.  Ключевое решение:  активно участвовать в реализации плана мероприятий Энергетической стратегии  РФ до 2035 года. Для этого будут проводиться консультационные встречи с органами  исполнительной власти региона и предприятиями энергетики с целью координации  дальнейшей работы. | Собственные средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | |
| I-II этапы | 10.2. Технологический аудит электроэнергетической системы городского округа Тольятти | Обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации электроустановок ЭЭС, выработка обоснованных мер по ее дальнейшему совершенствованию, развитию, перевооружению и модернизации оборудования электрической сети, мероприятий по энергосбережению и обеспечению качества электрической энергии | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) | Проведение технологического аудита не менее 5 сетевых и энергосбытовых компаний | Аудит не проводился | - | Отсутствие финансирования. | |
| I-II этапы | 10.3. Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры | Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) | Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности  электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти | - | - | Отсутствие финансирования. | |
|  | **Задача 11** | **Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города** | | | | | | |
| I-II этапы | 11.1. Создание виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | 1. Разработка проекта виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Реализация проекта по созданию интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | Департамент информационных технологий  и связи администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Наличие проекта на виртуальную интернет- платформу для ведения деятельности городского стратегического центра.  Функционирующая интернет- платформа для ведения деятельности городского стратегического центра | - | - | Решение о создании городского стратегического центра в отчетном периоде не принималось. | |
| I-II этапы | 11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти | 1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году.  2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | 1. Количество участников стратегической сессии.  2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | Проведена стратегическая сессия в заочном формате.  Дополнительную информацию о результатах выполнения мероприятия см. в приложении к отчету. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 12** | **Повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики** | | | | | | |
| I-II этапы | 12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти | Положительная динамика | Доходы бюджета городского округа Тольятти составили в отчетном период  7 539 млн. руб. (101,5 % к утвержденному плану). Прирост доходов к уровню 2020 года составил 9,7 %. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| I-II этапы | 12.2. Снижение дефицита бюджета городского округа Тольятти | Снижение размера дефицита бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти | Отрицательная динамика | Профицит бюджета городского округа в отчетном периоде составил 535,7 млн. руб. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
| **Приоритет (7) «Тольятти мобильный»** | | | | | | | |  |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** | **Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации** | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА) | Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации | Исполнители мероприятий Плана развития СТА | Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА | Отчет о ходе выполнения администрацией городского округа Тольятти мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2021-2030 годы, направлен в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области:  за 6 месяцев 2021 года – 13.08.2021.  по итогам 2021 года – 31.01.2022. | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти |  | |
|  | **Задача 2** | **Развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры** | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» | Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения | Строительная готовность объекта на конец отчетного периода – 40,74 % | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные средства |  | |
| I-II этапы | 2.2. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное | Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18 + 330 – км 26 + 130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области | Министерство транспорта и автодорог Самарской области (по согласованию).  Министерство транспорта Российской Федерации (по согласованию).  Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) (по согласованию) | Увеличение пропускной способности автодороги Тольятти - Ягодное, связывающей муниципальный район Ставропольский и г.Тольятти | Объект введен в эксплуатацию | Федеральный бюджет.  Областной бюджет |  | |
| II этап | 2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг». | - | - | Отсутствие финансирования | |
| Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | 247,61 тыс.кв.м. | 682 680 тыс. руб., из них:  649 911 тыс. руб. - средства областного бюджета;  32 769 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти. |  | |
|  | **Задача 3** | **Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)** | | | | | | |
| II этап | 3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Количество установленных табличек (по 50 табличек в год) | - | - | См. приложение к отчету. | |
| II этап | 3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам | Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | 100 % | 17 886 тыс. руб. – средства бюджета  г.о. Тольятти |  | |
| Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | 89,3 % | 191 411 тыс. руб. – средства бюджета  г.о. Тольятти | Невыполнение  планового объема перевозок (техническая неисправность подвижного состава, погодные условия и т.д.). | |
| II этап | 3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021- 2025гг.» | 100 % | 75 511 тыс. руб.,  в том числе:  74 756 тыс. руб. – средства областного бюджета.  755 тыс. руб. – средства бюджета г.о. Тольятти. |  | |
|  | **Задача 4** | **Реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта\*** | | | | | | |
| \*Решение задачи 4 осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета (7) «Тольятти мобильный». | | | | | | | | |
|  | **Задача 5** | **Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП** | | | | | | |
| II этап | 5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» | Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти – 631 ед. | 255 882,0 тыс. руб., из них:  78 448,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;  177 434,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Тольятти. | См. также приложение к отчету. | |
|  | **Задача 6** | **Развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения** | | | | | | |
| I этап | 6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки | 1 объект (100 %) | 3 120,3 тыс. руб. – бюджет  г.о. Тольятти |  | |
| I-II этапы | 6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти | Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию)  Администрация городского  округа Тольятти | Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах. | В 2021 году выполнен проект НИОКР развития территорий «Вело-пешеходный маршрут «Лесное кольцо». | 40 тыс. руб. - внешнее финансирование |  | |