Информация администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий  образовательных учреждений, восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений в 2022 году и достаточности средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных на эти цели.

- Обеспечение пожарной безопасности.

В рамках реализации муниципальной программы ««Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»  бюджетом отрасли «Образование», утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 18.122021 № 1128 « Об утверждении бюджета городского округа Тольятти на 2022 и плановый 2023, 2024 годы» предусмотрено финансирование на проведение капитального ремонта систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АПС и СОУЭ)  в муниципальных образовательных учреждениях (далее ОУ):

2022 год - 27 513,0 тыс.руб. в 9 ОУ (МБУ школы №№ 18, 21, 28, 61, 70 (1 корпус), 79,  90 (1 корпус), 93, МБУ детский сад № 162);

2023 год – 24 663,27 тыс.руб. (с применением индекса-дефлятора) в 6 ОУ (МБУ школы №№ 1 (2 корпус), 70 (2 корпус), 82, 90 (2 корпус), лицей 76, МБОУ ДО «Мечта»);

2024 год - 21 115,24 тыс.руб. (с применением индекса-дефлятора) в 6 ОУ (МБУ школы №№ 1 (1 корпус), 26, 46, 59, 94, МАОУ детский сад № 79).

Все вышеуказанные ОУ имеют проектно-сметную документацию на капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ, положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию.

В период с 2022 г. по 2024 г. планируется отремонтировать системы противопожарной защиты в 21 ОУ, что составляет 17,8% от общей потребности.

В настоящее время проведены закупочные процедуры (аукционы) на капитальный ремонт АПС и СОУЭ в двух общеобразовательных учреждениях (МБУ «Школа № 18», МБУ «Школа № 79»), определены исполнители (подрядные организации), заключены договоры, срок выполнения работ до 01.08.2022.

В оставшихся семи  ОУ закупочные процедуры приостановлены в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 10.03.2022 № 32.

По причине ограниченного бюджета отрасли «Образование»  администрацией городского округа направлены также заявки в министерство образования и науки Самарской области на выделение областных субсидий бюджету г.о. Тольятти на проведение капитального ремонта систем АПС и СОУЭ на сумму 113597,8 тыс.руб.  (34 ОУ). До настоящего времени ответ  отраслевого министерства в адрес администрации городского округа не поступал.

В целях создания безопасных условий пребывания учащихся и сотрудников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти ежегодно выделяются из бюджета городского округа Тольятти субсидии на выполнение муниципального задания, включая средства на содержание закрепленного за ними имущества.

Бюджетное учреждение самостоятельно определяет направление расходования средств субсидий, в том числе и на проведение мероприятий на объектах защиты (здания и прилегающие к ним территории), обеспечивающих  противопожарную безопасность.

За счет вышеуказанных финансовых средств образовательными учреждениями проводятся следующие мероприятия:

- выполнение предписаний пожарного надзора (устранение нарушений текущего характера);

- содержание систем противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АПС и СОУЭ), оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг», дублирующее сигналы систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников образовательных организаций;

- разработка проектно-сметной документации на модернизацию систем АПС и СОУЭ;

- проведение испытаний (освидетельствование) существующих систем АПС и СОУЭ;

- проверка технического состояния электрических сетей (ревизия, проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и оборудования);

- оснащение первичными средствами пожаротушения;

- проверка на работоспособность систем противопожарного водоснабжения (пожарные краны);

- очистка воздуховодов;

- приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации людей при пожаре.

Учитывая сроки эксплуатации ранее смонтированных систем противопожарной защиты в  ОУ,  в настоящее время существует потребность в проведении  капитального ремонта систем АПС и СОУЭ в 118 ОУ (в том числе 56 - школ, 50 - детских садов, 11- учреждений дополнительного образования, МАООУ «Пансионат «Радуга»).

Финансовые затраты на проведение соответствующих мероприятий  составляют  376 992,88 тыс.руб.

- Восстановление целостности ограждения.

В целях  приведения данного элемента благоустройства  в  соответствие с требованиями безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», выполнение мероприятий по комплексному  благоустройству территорий  муниципальных образовательных учреждений, в т.ч. ремонт ограждений,    включено  в   муниципальную  программу «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»,  утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015   № 905-п/1. При условии достаточного финансирования программных мероприятий возможно  решить обозначенную выше проблему у 41-го образовательного учреждения (36 учреждений образования (18 школ, 16 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования), 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта). Общие финансовые ресурсы, предусмотренные в вышеуказанной программе, составляют 300 млн. руб.

Согласно требованиям, предъявляемым к антитеррористической защищенности объектов (высота периметрального ограждения не менее 2 м, наличие шлагбаума и въездных ворот и проч.), ориентировочные затраты на установку такого вида ограждений в образовательных учреждениях составляют 465 млн. руб. (75 зданий школ, примерная стоимость 3 млн. руб. на одно здание, 15 зданий структурных подразделений школ и 81 здание детских садов, примерная стоимость 2,5 млн. руб. на одно здание).

Тем не менее,  несмотря на существующие экономические условия  в 2021 году в рамках вышеуказанной муниципальной программы были выполнены работы по частичному ремонту ограждения территорий двух общеобразовательных учреждений (МБУ №№ 66, 81) на общую сумму 584 тыс.руб.	В текущем году бюджетом отрасли «Образование» утверждено финансирование в размере 1 млн. руб. на продолжение ремонта ограждения территории МБУ «Школа № 66» в рамках  муниципальной  программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Администрациями образовательных учреждений регулярно   за счет бюджетных и внебюджетных источников организуется выполнение работ по ремонту ограждения территорий. Например, МБУ «Школа № 4», МБУ «Гимназия № 38», МАОУ ДС № 120 «Сказочный» (корпус 1) в полном объеме выполнили замену ограждения. В настоящее время техническое состояние ограждения данных учреждений соответствует требованиям  антитеррористической защищенности. Также, соответствует требованиям антитеррористической защищенности ограждения территорий детских садов – новостроек, образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию  после реконструкции или капитального ремонта (МБУ «Школа № 13» (корпус 1,2), «Школа № 89» (корпус 2), МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» (три корпуса),  МБУ детский сад №№ 116 (корпус 3), 125 (корпус 2), МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» (три корпуса).

В 2022 году за счет бюджетных и внебюджетных источников в рамках финансово-хозяйственной деятельности планируют выполнение работ по ремонту ограждения территорий (восстановление целостности)  33 общеобразовательных учреждения  (МБУ №№ 1, 6, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 60, 61, 62, 67, 70, 71, 73, 74, 77, 81, 90, 91, 93, 94), 15 дошкольных учреждений (МБУ №№ 22, 33, 36, 51, 64, 79, 80, 84, 104, 110, 126, 128, 138, 162, 167), 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУДО «ГЦИР», ДМЦ).   Ориентировочные затраты составят 2,056 млн. руб.

Таким образом, работы по восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений будут проводиться в плановом порядке по мере выделения финансовых средств.

Заместитель руководителя департамента                                        Е.А. Тарасова

Е.Л. Сагайдакова

54 43 70