ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2022

(Д-220 от 24.08.2022 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы от 06.04.2022 № 1232) средства на 2022 год предусмотрены в размере 1 765 138 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 489 866 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 275 272 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

* Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 554 576 тыс.руб., в том числе 1 307 000 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 247 576 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
* Департамент градостроительной деятельности 210 562 тыс.руб., в том числе 182 866 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 27 696 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 166 552 | 19 348 | 147 204 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 66 570 | 3 861 | 62 709 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 14 752 | 14 752 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 232 658 | 30 509 | 202 149 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 937 043 | 59 239 | 877 804 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 133 000 | 133 000 |  |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 2 300 | 2 300 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 212 314 | 12 314 | 200 000 |  |
| **Итого** | **1 765 138** | **275 272** | **1 489 866** |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации существенно дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 01.09.2022.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия Подпрограммы | | | | Финансирование в 2022 году, тыс.руб., сведения о контрактах | |
| **Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе:** | | | | **166 552 тыс.руб** | |
| Строительство: | | | | | |
| Прошлый период | | | | | |
| строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область) | | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 128 240 000,00 руб. (НМЦК 128 884 753,53 руб.) Снижение цены – 1%  Срок выполнения работ 01.12.2021  Доп соглашением №3 от 03.08.2021 сумма контракта увеличена до 141 063 993,86 руб  **Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.12.2021.** Фактически оплаченная сумма 128 399 394 руб  **На 2022 год** предусмотрено финансирование на сумму 7 032 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) для оплаты работ по договору с АО «ТЕВИС» от 22.11.2021 №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 на технологическое присоединение объекта к сетям водоотведения.  Срок подключения объекта – не более 18 месяцев с даты заключения договора.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год | | | |
| ул. Офицерской (0,58 км) | | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 249 119,61 тыс.руб. (НМЦК - 261 272 249,75 тыс. руб.)  Срок выполнения работ 20.08.2021  Доп соглашением №12 от 20.08.2021 сумма контракта увеличена до 252 003 325,66 руб  Работы выполнены на 100%  **По данным сайта госзакупок исполнение контракта не завершено.**  Работы по договору с АО «ТЕВИС» от 22.06.2021 №136/с-21Т/654-дг/2.2 на сумму 6 727 тыс. руб. выполнены. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022.  31.05.2022 получен акт ввода объекта в эксплуатацию. | | | |
| Ул. Владимира Высоцкого | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.)  Срок выполнения работ 20.04.2021  Доп соглашением №5 от 30.06.2021 сумма контракта увеличена до 66 760 469,64 руб  Доп соглашением №2 от 29.04.2021 срок выполнения работ продлен до 30.09.2021  Доп соглашением №6 от 03.08.2021 срок окончания оплаты работ продлен до 31.10.2021  **Фактически оплачено 47 083 551,42 руб. По данным сайта госзакупок исполнение контракта завершено.**  **Обращаем внимание**, что в информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «в соответствии с условиями контракта предусмотрена ответственность исполнителя за неисполнение и несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Для проведения претензионной работы необходимо установить величину просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контракту и объем невыполненных работ. Окончательный расчет величины просрочки и объема невыполненных работ будет произведен после завершения выполнения всех работ, предусмотренных контрактом». **При этом**, согласно сайта госзакупок, претензии подрядчику не предъявлялись.  **На 2022 год** предусмотрено финансирование на сумму 49 689 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 47 204 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.  Подготовлено техническое задание и сметы на окончание работ по строительству дороги.  Согласно протоколу заседания комиссии по бюджетным проектировкам при правительстве Самарской области от 22.04.2022 №3 доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета отозваны.  Завершение строительства в 2022 не представляется возможным.  31.05.2022 года в адрес Министерства строительства Самарской области направлен запрос о переносе средств областного бюджета:  - на 2022 год предусмотреть средства областного бюджета на оплату авансового платежа в размере 85% по договору на технологическое присоединение к системе водоотведения (ливневка) в сумме 11 665 тыс. руб.;  - на 2023 год предусмотреть оставшиеся средства областного бюджета в сумме 35 539 тыс. руб. | | | | |
| Период 2022 года | | | |  | |
| строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой | | | | На основании проектной документации определена начальная (максимальная) цена контракта - 114 169 тыс. руб.  В министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено письмо от 31.05.2022 №3933/1 о предоставлении городскому округу Тольятти на 2023 год субсидии из областного бюджета на выполнение данного мероприятия в сумме 107 548 тыс. руб. | |
| строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" | | | | Финансирование 474 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 7 693 тыс. руб. | |
| Строительный контроль и авторский надзор: | | | |  | |
| строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой | | | | 2000 тыс.руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | |
| строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" | | | | 138 тыс.руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | |
| Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе. | | | | На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 106 157 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 100 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 6 157 тыс. руб.  В Минтранс Самарской области направлены заявки №9529/5 от 01.12.2021, №330/5 от 19.01.2022, №2254/5 от 30.03.2022. Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.  Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – III квартал 2022 года.  После получения положительного заключения экспертизы (ориентировочно - июнь 2022 года) для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт. | |
| **Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | **66 570 тыс. руб.** | |
| Прошлый период | | | | | |
| Выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» | | | | Электронный аукцион, размещенный 9.06.21 признан несостоявшимся.  Открытый конкурс состоялся 18.08.2021  НМЦК 65 189 374,30 руб.  Победитель – ООО «Автодоринжиниринг»  Цена контракта 65 189 374,30 руб. Снижение цены - 0%.  Срок выполнения работ **12.11.2021**  Второй участник конкурса ООО «Волгажилстрой», ценовое предложение 59 999 999,00 руб.  **Фактически оплачено 692 827,36 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.12.2021 «в связи с существенным изменением обстоятельств».**  Согласно представленной информации «В процессе выполнения работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). АО «АВТОВАЗ» выполнило мероприятия по актуализации сметного расчета на примененные материалы. 27.06.2022 года актуализированный сметный расчет направлен в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». 05.08.2022 года получен отказ в принятии проектной документации. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний. | |
| Период 2022 года | | | |  | |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) | | | | Финансирование 37 658, в том числе 2 196 тыс. руб. средства бюджета г.о. Тольятти.Ранее администрацией направлена заявка в Правительство Самарской области на выделение средств из областного бюджета в размере 168 052 тыс. руб.  Финансирование в размере 95 051 тыс. руб. перенесено на 2023 год. | |
| **Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | 14 752 тыс.руб. | |
| Прошлый период | | | | | |
| Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти | | | НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11%  Подрядчик ООО «АТ»  Срок выполнения работ 01.10.2021  Работы по ул. Спортивная приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории.  Подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс.руб. - Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)  **Обращаем внимание**, что в информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «работы будут возобновлены после разработки проекта планировки и межевания территории. Сроки выполнения работ нарушаются по независящим от подрядной организации причинам. Основания для направления претензий отсутствуют».  Заявки на тех присоединение по объектам направлены в АО «ССК» 30.11.2021 г, новые с уточнением размещены 11.01.2022 г. Планируемый срок проведения экспертизы - конец марта 2022 г.  **В представленной информации - в** связи с невыполнением условий контракта в адрес подрядной организации направлена претензия.  По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания.  В адрес ООО «АТ» направлено письмо о возобновлении проектных работ на основании выданных ТУ на технологическое присоединение к АО «ССК» и выписки из ОГРН для получения ТУ на технологическое присоединение к сетям АО «ТЕВИС». Получены ТУ от АО «ТЕВИС» - необходимо согласование на строительство канализационной насосной станции. | | |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) | | |
| Ранее в информации администрации указано – «По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. В настоящее время осуществляется корректировка проекта на предмет установки технических средств в организации дорожного движения». В соответствии с ответом администрации на решение Думы №1043 «подрядчик ведет работы по предоставленной схеме организации земельного участка». **Утверждение о невозможности выполнения работ в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания еще раз повторяется в актуальной информации администрации. По информации ДГД контракт заключен, срок исполнения декабрь 2022г. Реквизиты контракта не указаны. Сроки выполнения контракта ООО «АТ» (доп соглашения и т.п.) во взаимосвязи с проектом планировки и межевания не указаны.**  Отмечаем, что постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.11.2020 №3522-п/1 утвержден проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до Обводного шоссе, в обосновывающих материалах которого отображена разделительная полоса по существующей автодороге по ул. Тополиной. | | | | | |
| Период 2022 | | | | | |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО "Жито" от ул. Коммунистической | | | | Финансирование 263 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 4 277 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап):  - ул. Грачева (1,03 км);  - ул. Бузыцкова (1,23 км);  - ул. Голоднова (1,20 км). | | | | Финансирование 780 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1 этап):  - ул. Саранская (1,35 км);  - ул. Автомобилистов (1,10 км);  - проезд Памяти (0,45 км). | | | | Финансирование 476 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 7 732 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» (1 этап) | | | | Финансирование на сумму 3 469 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  В сентябре 2021 года получено отрицательное заключение госэкспертизы, в октябре получен отказ в принятии повторного комплекта на экспертизу.  Новое (третье) заявление направлено в госэкспертизу. 10.06.2022 проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» | | | | Финансирование на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Заключен муниципальный контракт №0842300004020000324\_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп». Цена контракта 1 504 440 руб.  Подрядчику предъявлены:  Претензия №4773/2.2 от 19.11.2021 - 11 659,41 руб  Претензия №1519/2.2 от 23.05.2022 - 49 847,11руб  Претензии не оплачены.  Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 28.01.2022. Оплата произведена 13.04.2022 года  Исполнение контракта завершено. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 6 357 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) | | | | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 №08422000021210000880001 на выполнение проектных и изыскательских работ. Цена контракта 6 356 622,09 руб. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.12.2021  Подрядчику предьявлены претензии на сумму 209 573,33 руб. и 5 000 руб. **Исполнение контракта не завершено, претензии не оплачены**.  Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 3 кв 2022 (ранее – июнь 2022). | |
| **Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | **232 658 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2. | | | | НМЦК 223 536 762,60  Победитель ООО «Атлант-СК». Заключен муниципальный контракт от 14.10.2021 №0842200002121000295\_259977.  Цена контракта 214 595 292,00 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Ведутся подготовительные работы, выполнен демонтаж плит ПБ, осуществляется перевозка на базу ООО «ДРСУ». Ведутся работы по планировке земляного полотна с уплотнением грунта для устройства велодорожки и устройство бортовых камней. Выполнение по контракту на 18.08.22 - 14%. | |
| Строительный контроль | | | | НМЦК 4 993 414,62 руб  Победитель ООО «Аккурат Строй». Заключен муниципальный контракт от 13.05.2022 №0842300004022000083\_259977 с.  Цена контракта 299 604,25 руб. Падение цены 94% | |
| **Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:** | | | | **937 043 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | | | | НМЦК 528 502 562,40 руб.  Победитель Акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ»).  Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 №0842200002121000411\_259977.  Цена контракта 528 502 562,40 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Исполнение – 91%  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3 | |
| НМЦК 318 470 990,40 руб.  Единственный участник аукциона Акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ»).  Заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 № 0842200002122000129\_259977.  Цена контракта 318 470 990,40 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3.1 | |
| Выполнение работ по ремонту проезда Тупиковый, 2, строение, 3 до ул. Новозаводская (протяженностью 0,9 км, площадью 4,7 тыс. м2) | | | | Финансирование 323 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 19 415 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | | | | Финансирование 2 151 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 1 633 000,00 руб.  Победитель ООО «Эксперт».  Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 № 0842300004022000034».  Цена контракта 1 100 000,00 руб. Падение цены 32,6%  Срок завершения работ – 31.12.2022 г. | |
| выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 4. | | | | НМЦК 830 248,80 руб.  Победитель ООО «ОСТО».  Заключен муниципальный контракт от 11.01.2022 №0842300004021000514\_259977.  Цена контракта 697 408,80 руб.  Срок завершения работ – 31.07.2022 г.  Предъявлена претензия на сумму 3 000 руб.  **Контракт расторгнут.**  **Повторное размещение**  НМЦК 834 170,40 руб.  Единственный участник ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕВАРД"».  Заключен муниципальный контракт от 03.08.2022 № 0842300004022000203\_259977.  Цена контракта 834 170,40 руб.  Срок завершения работ – 31.10.2022 г.  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 4 | |
| Оказание услуг по проведению экспертизы проектов | | | | Финансирование 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2023 года. | |
| выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог г.о.Тольятти, протяженностью 24,06 км. | | | | Финансирование 203 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 №748979 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 141 тыс. руб. Срок завершения работ – 31.08.2022 г.  Ведутся подготовительные работы. | |
| выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (паспортизация 11 объектов) | | | | Финансирование 505 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  ООО «Центр дорожного проектирования»  На портале госзакупок не удалось найти данную закупку | |
| выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой, от ул. Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: ул. Громовой, 92, | | | | Финансирование 872 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти)  По муниципальному контракту №0842200002121000325\_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета) в 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. В настоящее время работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года. | |
| ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе | | | | Финансирование 48 832 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб.  Аукцион размещен 05.05.2022  НМЦК 48 832 270,80 руб.  В процессе подано две жалобы:  ИП МЕНЬШИКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ (на рассмотрении)  ООО «Стройинвест» (отозвана)  По сведениям сайта госзакупок «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки»  Аукцион повторно размещен 02.06.2022  НМЦК 48 832 270,80 руб.  Победитель ООО «Макантон». Цена контракта 48 832 270 руб. Падение цены - 0%.  Выполнение 100%. Ведется приемка работ.  Описание объекта в таблице 5 | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А | | | | Финансирование 6 277 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) с оплатой в 2023 году.  НМЦК 5 283 898,92 руб.  Победитель ООО «Нефтепромпроект».  Цена контракта 5 125 400 руб. Падение цены 0,03%.  Срок выполнения работ – 29.10.2022, срок проведения госэкспертизы – 31.01.2023 | |
| Выполнение работ по ремонту автодороги от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района | | | | НМЦК 31 198 748,40 руб.  Победитель АО "БСК-СПБ".  Заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 № № 0842200002122000130\_259977.  Цена контракта 31 198 748,40 руб.  Срок завершения работ – 30.09.2022 г. | |
| Подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома №80 (капитальный ремонт)» | | | | предусмотрено финансирование на сумму 12 561 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Контракт с ООО «Стройград» на сумму 21 711 032,98 руб. расторгнут 01.08.2022.  Оплачено подрядчику 9 149 989,51 руб. | |
| **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти** | | | | **133 000 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | | | | Решением Думы от 06.04.2022 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличено финансирование на сумму 133 000 тыс.руб. областные средства).  Аукцион размещен 07.06.2022  НМЦК 132 998 169,60 руб.  Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось 28.06.2022  Победителем ООО «ПДС-Строй». Цена контракта 132 500 000 руб. Падение цены 0,37%.  Срок выполнения работ 15.10.2022  Объемы работ представлены в таблице 6. | |
| **Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти**  Место выполнения работ:  - мкр. Тимофеевка-2 – ул. Викторова, ул. Непорожнего;  - мкр. Федоровка – ул. Подгорная (0,52 км). | | | | | Финансирование 2 300 тыс.руб.  Ведется разработка аукционной документации.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены |
| **Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов** | | | | Решением о бюджете от 06.04.2022 №1232 финансирование увеличено на 212 314 (перенесено с подпрограммы Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов)  Муниципальный контракт от 22.09.2021  №0842200002121000272\_259977 с ООО "ДРСУ" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг. | |

Объекты по контракту с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб» от 31.01.2022 №0842200002121000411\_259977

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая | 26 542 756,80 |
| ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе | 175 721 221,20 |
| ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал | 104 913 027,60 |
| проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая | 15 324 363,60 |
| ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина | 63 507 505,20 |
| ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина | 20 711 878,80 |
| ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда | 27 691 240,80 |
| ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская | 11 818 568,40 |
| по ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: ул. Громовой, 92 | 82 272 000,00 |
| **Всего** | **528 502 562,40** |

Объекты по контракту с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб» от 29.08.2022 № 0842200002122000129\_259977

Таблица 3.1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| ул. Дзержинского от световой опоры №84(89) до пр-та Степана Разина | 27 391 993,20 |
| ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Дзержинского | 117 730 359,60 |
| ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Дзержинского | 173 348 637,60 |
| **Всего** | **318 470 990,40** |

Перечень объектов в рамках контракта с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕВАРД"»

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | Кол-во,шт |
| 1 | **ул. Космодемьянской** |  |
|  | Тротуар в районе дома 34 по ул. Л. Чайкиной, дом 51 по ул. Мурысева | 3 |
| 2 | **ул. Плотинная** |  |
|  | Тротуар по четной стороне | 6 |
| 3 | **ул. Мурысева** |  |
|  | Тротуар по четной стороне в районе дома 80 | 2 |
|  | Тротуар в районе дома 71 | 1 |
| исключен | **~~пер. Островского~~** |  |
|  | ~~Тротуар в районе дома 59~~ | ~~2~~ |
| 4 | **ул. Краснодонцев** |  |
|  | в районе дома 59 В по ул. Мурысева | 1 |
| 5 | **ул. Коммунистическая** |  |
|  | Пешеходный переход на пересечении Обводной дороги в мкр. Прибрежный (в районе дома 38 по ул. Коммунистическая) | 2 |
|  | В районе дома №28 (ресторан «Сельпо») | 2 |
| 6 | **Обводная дорога в мкр. Прибрежный (Комсомольский район)** |  |
|  | Тротуар от дома 38 по ул. Коммунистическая в сторону канала | 4 |
| 7 | **ул. Макарова** |  |
|  | Тротуар вдоль дороги с четной стороны | 6 |
| 8 | **ул. Карла Маркса** |  |
|  | Пешеходный переход в районе Универмага «Рубин» | 2 |
| 9 | **ул. Белорусская** |  |
|  | Тротуар с нечетной стороны (в районе дома 13, 3) | 6 |
|  | Пешеходный переход в районе дома № 29 | 2 |
| 10 | **ул. Ленинградская** |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома 16 | 2 |
| 11 | **Б-р Луначарского** |  |
|  | тротуар, пешеходные переходы | 18 |
| 12 | **ул. М. Жукова** |  |
|  | Тротуар в районе дома 52, 54 | ~~2~~ 3 |
| 13 | **пересечение Лесопаркового ш. и ул. Спортивная** |  |
|  | пешеходный переход и тротуар | 6 |
| 14 | **пересечение ул. Юбилейная и Ленинский пр-т** |  |
|  | пешеходный переход | 3 |
| 15 | **ул. Степана Разина** |  |
|  | пешеходный переход в районе дома 21 | 1 |
| 16 | **Цветной б-р** |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома №26а (магазин Тамара) | 2 |
| 17 | **Ленинский пр-т** |  |
|  | Тротуар в районе дома №3 в направлении ООТ | 2 |
| 18 | **ул. Спортивная** |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома 1к | 3 |
| 19 | **пересечение Приморский б-р и ул. Ст. Разина** |  |
|  | пешеходный переход в районе дома 10 | 4 |
| исключен | **~~ул. Дзержинского~~** |  |
|  | ~~в районе дома 12~~ | 1 |
| **Итого:** | | 81 |

Таблица 5

Объект закупки контракт с ООО «Макантон»

1. Наименование объекта: Ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе;
2. Площадь объекта: 21 395 м2.
3. Местоположение объекта: Самарская область, г.о. Тольятти, пересечение Обводного и Поволжского шоссе (53.517696, 49.534990).




Таблица 6

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти (согласно проекта муниципального контракта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Стоимость\* работ, руб. с НДС 20% |
| 1 | Автозаводский район | 75 343 958,40 |
| 2 | Комсомольский район | 25 470 930,00 |
| 3 | Центральный район | 32 183 281,20 |
|  | Всего | **132 998 169,60** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автозаводский район** | | |
| № п/п | № округа | Наименование объекта |
| 1 | 1 | 4 квартал. Ремонт тротуара вдоль ул. Дзержинского (от ТЦ Крокус до ул. Юбилейная) |
| 2 | 2 квартал. Проезд южнее МКД №13 по Московскому проспекту |
| 3 | 2 квартал. Проезд севернее МКД №63 по ул. Дзержинского |
| 4 | 2 квартал. Устройство тротуара от ул. Революционная вдоль здания №6 к жилому дому №4 по ул. Революционная |
| 5 | 2 | 1 квартал. Проезд от ул. Революционная к МКД №24 по ул. Революционная |
| 6 | 1 квартал. Ремонт участка дороги от ул. Революционная вдоль МКД №30 по ул. Революционная ( с северной и восточной стороны дома) |
| 7 | 3 квартал. Сквозной проезд от ул. Фрунзе до пр-т Ленинский, 29 |
| 8 | 3 | 7 квартал. М/з по ул. Фрунзе, проезд к ул. Фрунзе, 27 |
| 9 | 8 квартал. Въезд с ул. Юбилейная, к домам ул. Юбилейная, 67, 85 |
| 10 | 8 квартал, ул. Юбилейная, 75, дорога с южной и восточной стороны |
| 11 | 6 квартал, проезд с пр-та Московский к б-р Королева, 12 (МБУ СОШ № 34) |
| 12 | 4 | 10 квартал, въезд к дому 14 по бул. Луначарского с местного заезда по пр-ту Степана Разина |
| 13 | 4 квартал, периметровый тротуар по пр-ту Степана Разина |
| 14 | 10 квартал, ул.Ворошилова,12- ремонт проезжей части и тротуара |
| 15 | 10 квартал. широкий тротуар по б-ру Луначарского от ул. Ворошилова |
| 16 | 5 | 3б квартал, пр-т Ленинский, 3Б - ул. Фрунзе, 4, проезжая часть, тротуар |
| 17 | 3а квартал, тротуар по Новому проезду вдоль ул. Фрунзе, 14 |
| 18 | 9 квартал. Ремонт тротуара от ул. Ворошилова до б-ра Туполева (с южной стороны Ворошилова, 26, Туполева, 13, Туполева, 11) |
| 19 | 6 | 11 квартал, проезд с ул. Маршала Жукова к домам ул. Маршала Жукова, 32, 34 |
| 20 | 11 квартал, проезд с б-ра Приморский к дому ул. Маршала Жукова, 48 |
| 21 | 7 квартал, проезд юго-восточнее д. 20 по Приморскому бульвару |
| 22 | 7 | 15 квартал, периметровый тротуар по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Автостроителей, 42) |
| 23 | 15 квартал, въезд с б-р Космонавтов к ул. Дзержинского, 44 |
| 24 | 15 квартал. Въезд с ул. Автостроителей к ул. Автостроителей, 22 и тротуар к ООТ "Гостиница Лада" |
| 25 | 15 квартал. Въезд с ул. Ворошилова между ул. Ворошилова, 5 и 11 |
| 26 | 15 квартал, проезд и тротуар ул.70 лет Октября, 51 (без кадастра) |
| 27 | 8 | 12 квартал, въезд с ул. Свердлова к домам ул. Свердлова, 2 - ул. Автостроителей, 104 |
| 28 | 14 квартал, ремонт проезда с северной стороны дома №5А по ул. Дзержинского (без кадастра) |
| 29 | 8 и 4 | 12 квартал, ремонт периметрового тротуара по ул. Свердлова |
| 30 | 9 | 20 квартал, проезд с западной и северной стороны ул. Тополиная, 1 к дому Южное шоссе, 45 |
| 31 | 20 квартал, проезд с северной стороны ул. Тополиная, 9а |
| 32 | 19 квартал, восстановление бортового камня и ремонт тротуара по ул.Тополиной восточнее здания №22А (Аверс) |
| 33 | 19 квартал, местный заезд ул. 70 лет Октября от 56 до 36 дома |
| 34 | 10 | 16 квартал, тротуар б-р Цветной, 20-22 |
| 35 | 16 квартал, проезд с южной стороны б-р Цветной, 18 |
| 36 | 16 квартал, б-р Цветной, в районе дома Цветной,1 |
| 37 | 16 квартал, проезд с южной стороны б-р Цветной, 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Центральный район** | | |
| 1 | 14 | квартал 93, тротуар от ул. Баныкина вдоль домов №27,29 по ул. Белорусской |
| 2 | квартал 72, ремонт проезда от ул. Голосова вдоль д.32Б (АТС) до школы №65 |
| 3 | квартал 96, ул. Советская, 71 (без кадастра) |
| 4 | квартал 62, ул. Карла Маркса д.69,71 |
| 5 | квартал 75, проезд вдоль д/с "Тополек" западная сторона |
| 6 | квартал 75, проезд вдоль детского сада "Тополек" восточная сторона |
| 7 | 15 | квартал 26, проезд вдоль домов №56,58,58а по ул. Победы |
| 8 | квартал 26, проезд вдоль домов №66,68,70 по ул. Победы и д/с №51 "Чиполино" |
| 9 | квартал 26, проезд вдоль д/с №76 "Куколка" и домов №66,68,70 по ул.Победа |
| 10 | квартал 26, проезд от ул. Голосова между домами №57 по ул. Голосова и д.25 по ул. Новопромышленной до Филармонии |
| 11 | 16 | квартал 88-54, ул. Мира, д.50 |
| 12 | квартал 36, проезд между д.18, 22 по ул. Жилина |
| 13 | квартал 122, тротуар вдоль домов №28 и 30 по Автозаводскому шоссе |
| 14 | квартал 47, тротуар по ул. Строителей (нечетная сторона) |
| 15 | квартал 12, ул. Карла Маркса, 24 (без кадастра) |
| 16 | квартал 12, ул. Карла Маркса, 40 (без кадастра) |
| 17 | 17 | квартал 110а, ул. Победы,5 |
| 18 | квартал 4 от ул. Самарская к школе №4 (ул. Октябрьская д.57) |
| 19 | квартал 143 тротуар вдоль Автозаводского шоссе от д.23 |
| 20 | квартал 127 тротуар вдоль ул. Кирова д/с №2 "Золотая искорка" ул.Ленина,45 |
| 21 | квартал 128 тротуар вдоль ул. Кирова, школа 27 ул.Ленина,58 |
| 22 | квартал 138 ул. Ленина 43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комсомольский район** | | |
| № п/п | № округа | Наименование объекта |
| 1 | 11 | Аллея с восточной стороны школы №55 (ул.Чайкиной,57) |
| 2 | Проезд и тротуар ул. Механизаторов, 5Б (без кадастра) |
| 3 | 12 | Тротуар от Майского проезда до ул. Нижнегородской вдоль домов №11,7Б по Майскому проезду, ул. Куйбышева, 18 |
| 4 | 13 | Ремонт тротуара по ул. Гидротехнической (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Шлюзовая, вдоль домов №17- 43 ул. Гидротехническая и по четной стороне от ул. Куйбышева до ул. Гидротехническая, 10 |
| 5 |  | Внутриквартальный проезд по ул. Шлюзовая, от ул. Никонова до ДЦ "Русич" (Носова, 10) вдоль ул. Шлюзовая, 3, Носова, 13 |

**Отмечаем,** что в ходе рассмотрения дел А55-12484/2021, А55-12485/2021 (ООО «Инвест-групп») приняты решения по объектам:

**• Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская**

Решение от 05.04.2022 - Взыскать с Администрации городского округа Тольятти в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" 868 182 руб. 66 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины 12 245 руб. 03 коп. и по оплате судебной экспертизы 32 646 руб. 99 коп.

Во взыскании 1 658 156 руб. 34 коп. отказать.

11 арбитражный апелляционный суд постановил - решение Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2022 по делу № А55-12484/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.**• Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе**

Решением арбитражного суда от 28.12.2021 определено взыскать с Администрации городского округа Тольятти в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" 716 051,34 рубль основного долга, а также 117 321,00 рубль судебных расходов.

Решением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 решение Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2021 по делу № А55-12485/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Оплата произведена 18.07.2022 г.

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

1. О рассмотрении Министерством строительства Самарской области запроса о переносе средств областного бюджета по ул. В.Высоцкого
2. О планируемых сроках завершения работ по договору с АО «ТЕВИС» от 22.11.2021 №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 на технологическое присоединение объекта к сетям водоотведения по объекту «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина"».
3. О завершении работ в сроки, предусмотренные контрактом, по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, в связи с низким процентом выполнения работ, указанным в представленной информации
4. О завершении работ по муниципальному контракту от 09.08.2022 №748979 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 141 тыс. руб. в соответствии со сроком, установленным контрактом.
5. Перечень объектов, сведения о заключенном контракте с ООО «Центр дорожного проектирования» на выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти.
6. О сроках оплаты по делу № А55-12484/2021 с ООО «Инвест-Групп».
7. О завершении работ по капитальному ремонту подземного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома №80.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2022 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский