ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2022 год

(Д-64 от 28.03.2023 г.)

Администрацией г.о. Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2023 года представлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы» за 2022 год (далее - Программа).

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

В течение 2022 года в программу были внесены 3 изменения постановлениями администрации от 14.02.2022 № 327-п/1, от 29.06.2022 № 1357-п/1, от 23.11.2022 № 2957-п/1.

Отчет о реализации Программы утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.03.2023 № 990-п/1 «Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2022 год».

Первоначально постановлением администрации от 28.08.2017 № 2917-п/1 (в редакции от 14.02.2022 № 327-п/1) на выполнение мероприятий Программы в 2022 году были утверждены средства в размере 24 396 тыс. рублей за счет средств бюджета г.о.Тольятти.

В результате вносимых в бюджет городского округа Тольятти изменений в течение отчетного периода, на конец отчетного периода плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году составил 24 610 тыс.руб., за счет средств городского бюджета. Финансирование из областного, федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

Кассовое исполнение соответствует фактическому исполнению Программы, а также отчету об исполнении бюджета за 2022 год, и составляет 24 610 тыс. руб. (100% планового объема финансирования).

Фактическое исполнение Программы за 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | |
| План | Факт | Кассовое исполнение | Отклонения факт/план | % исполнения |
| Бюджет г.о. Тольятти | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 0 | 100 |

В целях реализации задачи 1 «Содействие субъектам МСП в доступе к финансовой поддержке» в Программе на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Согласно информации, представленной администрацией, по мероприятию 1.3. предоставление субсидий Муниципальному фонду поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитная компания городского округа Тольятти (далее – Фонд) в 2022 году не предусмотрено. Фонд в 2022 году выдал 25 займов (плановое значение показателя – 25 займов, исполнение 100%) на сумму 39 348 тыс. руб. (плановое значение 33 000 тыс. руб., исполнение более 100%), средний размер займа – 1 574 тыс. руб.

В целях реализации задачи 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП» в программе предусмотрено финансирование в 2022 году 1 мероприятия. По мероприятию 2.1. «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора» за счет средств местного бюджета было запланировано – 13 418,7тыс. руб. (в 2021 году –13 524,1 тыс.руб.) Фактическое исполнение составило 13 418,7 тыс. руб. (100%).

В 2022 году МАУ «АЭР» проведено 6 (в 2021 – 6) конкурсных отборов, подано 46 (в 2021 – 40) заявок, победителями признано 28 (в 2021 – 29) компаний.

По состоянию на 31.12.2022 г. в бизнес-инкубаторе на праве договора аренды нежилого помещения размещено 54 компаний – резидентов (в 2021 – 59), количество рабочих мест, созданных резидентами 222 ед. (в 2021 – 269), плановое значение – 220 ед. Доля площади, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора от площади, предназначенной для резидентов – 100%. Показатели (индикаторы) выполнены.

В рамках решения задачи 3 «Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов МСП и физических лиц – потенциальных предпринимателей, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»» реализовывалось 2 мероприятия.

По мероприятию 3.1. «Предоставление субсидии Муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации)» - расходы за счет средств городского бюджета запланированы в сумме 2 372,1 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 2 372,1 тыс. руб. (100% к плану). Расшифровка по проведенным курсам и тренингам представлена в информации. Проведено 2 курса повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности», по которому было обучено 163 чел. 5 тренингов (количество обучившихся – 144 участников). Уровень достижения планового показателя 100%.

По мероприятию 3.2. «Организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи» запланировано финансирование в сумме 2 433 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 433 тыс. руб. (100%).

Проведена деловая игра для школьников «Моделирование экономики и менеджмента» с участием предпринимателей, экспертов и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства. Участие в игре приняло 40 детей (плановое значение 40 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

По задаче 4 «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП» реализовывалось 2 мероприятия:

Мероприятие 4.1. «Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства» - расходы за счет бюджета г.о. Тольятти составили 904 тыс.руб., исполнение – 904 (100%). Информация о проведенных мероприятиях и результатах работы содержится в отчете администрации.

В 2022 году осуществляет деятельность 64 резидента, которыми осуществлено инвестиций на сумму 28 252 млн. руб., создано 8 492 рабочих места в разных отраслях промышленности.

Показатель (индикатора) «Количество резидентов ТОСЭР» выполнен (по плану 63 ед., факт – 64 ед.). Исполнение показателя – 101,6%.

По мероприятию 4.3. «Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам – потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти (www.biznes-63.ru) и инвестиционного портала г.о. Тольятти (www.invest.tgl.ru)» запланированы расходы за счет городского бюджета –7 854,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 7 854,3 тыс.руб. (100%). Информация о проведенных мероприятиях и результатах работы содержится в отчете администрации.

Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку, составило 4 607 ед. (плановое значение 4 607 ед.). Уровень достижения показателя - 100%.

Количество субъектов МСП, получивших консультационную поддержку и ставших участниками региональных предпринимательских конкурсов, составило 15 ед. (плановое значение 15 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

Количество субъектов МСП, получивших услуги центра поддержки экспорта Самарской области по результатам оказанных консультаций, составило 35 ед. (плановое значение 35 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

Количество субъектов МСП, подавших заявку в АО "ГФСО" на получение финансовой поддержки по результатам оказанных консультаций, составило 25 ед. (плановое значение 25 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

Количество субъектов МСП, подавших заявление в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области в целях признания их социальными предприятиями по результатам оказанных консультаций, составило 6 ед. (плановое значение 6 ед.). Уровень достижения планового показателя 100%.

По мероприятию 4.4. «Предоставление субсидии Муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на оказание консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, а также оказание услуг по сервисному сопровождению субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм» в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Для реализации задачи 5 «Содействие развитию субъектов МСП и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП» осуществлялось шесть мероприятий, финансирование не предусмотрено. Информация администрацией представлена.

По мероприятию 5.1. «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - в перечень включено 16 объектов: 14 нежилых помещений и 2 земельных участка. В 2022 году в Перечень включены 3 объекта, исключены 2. Уровень достижения показателя более 100%.

Мероприятие 5.2. «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Уровень достижения показателя – 100%, подготовлено 92 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и проведено 3 экспертизы.

Информация по мероприятиям 5.3.-5.6. о предоставлении в безвозмездное пользование объектов муниципального имущества отдельным субъектам МСП отражена в отчете администрации. Уровень достижения показателей – 100%.

Согласно Отчету о реализации Программы, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период составило 100,1%.

Отмечаем, что реализация целевых показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в части муниципальной составляющей г.о. Тольятти, осуществляется за счет финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы». По итогам 2022 года все целевые показатели (индикаторы) национального и федеральных проектов, в части касающейся г.о. Тольятти, а также показатели (индикаторы) Стратегии выполнены с превышением плановых значений.

Предлагаем администрации представить пояснения по расхождению фактических значений показателей по муниципальной программе и целевых показателей по национальному проекту «малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части, касающейся городского округа Тольятти.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.08.2017 года № 2917-п/1, за 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67