ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2022 год

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 26.04.2023 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2022 год.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Информация о финансировании мероприятий Подпрограммы

Решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2022 №1443 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от  08.12.2021 №1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решения Думы) по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2022 году                                   1 550 012 тыс. руб., из них:

- 259 151 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 290 861 тыс. руб. средства областного бюджета.

Фактические расходы по подпрограмме составляют                                      1 343 525 тыс. руб. или 86,7% от запланированного объема финансирования, из них:

- 213 822 тыс. руб., или 82,5%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 129 703 тыс. руб., или 87,5%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы по подпрограмме составляют 1 391 833 тыс. руб.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение №706-09/2022-002 от 11.02.2022 (далее – Соглашение) о предоставлении в 2022-2023 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, к которому были подписаны дополнительные соглашения №1 от 15.02.2022; №2 от 14.04.2022; №3 от 26.04.2022; №4 от 08.07.2022; №5 от 15.07.2022; №6 от 29.09.2022; №7 от 17.10.2022; №8 от 12.12.2022; №9 от 26.12.2022, №10 от 27.12.2022.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор» запланировано финансирование в сумме 8 332 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры с АО «ТЕВИС» на подключение к сетям водоотведения:

- №136/с-21Т/654-дг/2.2 от 22.06.2021 на сумму 6 727 тыс. руб. Работы выполнены в 2021 году. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 1 009 тыс. руб. Договор оплачен полностью;

- №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 от 22.11.2021 на сумму 22 756 тыс. руб. с оплатой в 2022 году – 7 001 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100%;

Заключен договор №307/5/1033-дг/5 от 26.11.2021 с АО «ССК» на подключение к сетям электроснабжения на сумму 53 тыс. руб. с оплатой в 2022 году – 29 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100%.

Фактические расходы по мероприятию за отчетный период составляют 8 039 тыс. руб., или 96,5% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств.

- по мероприятию 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 2 196 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                   0 тыс. руб., или 0,0% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств.

10.06.2022 проектная документация по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)» получила положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» №63-1-1-3-037292-2022.

Проведены торги на выполнение СМР. Аукцион на 28.09.2022 не состоялся в связи с отсутствием заявок. Проектная документация повторно направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в связи с внесением изменений в проектную документацию. После получения положительного заключения повторной экспертизы будет проведена процедура торгов на выполнение строительно-монтажных работ;

- по мероприятию 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 16 962 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму                                  10 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №08422000021210000880001 от 21.06.2021 с ООО «Базис» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» на сумму 6 357 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп» по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» на сумму 1 504 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

В рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)» заключены договоры с ООО «ДЖИЭСПРО ЭНД К»:

- №1030-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-гидрометеорологических и экологических изысканий на сумму                           600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- №1031-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- №1027-дг/5 от 19.11.2021 на разработку рабочей документации на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- №1032-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Канализация дренажная) на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- №1029-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Архитектурно-строительные решения (стены подпорные)) на сумму 600 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 419 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью;

- №1028-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Электроснабжение наружное) на сумму 599 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 420 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Договор оплачен полностью.

Заключен контракт №ПД+РИИ_20709-22/496-дг/5 от 11.04.2022 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на прохождение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)» на сумму 951 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                 4 974 тыс. руб., или 29,3% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств, отсутствием подтверждения выделения субсидий из областного бюджета и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

В целях исполнения судебных решений, касающихся уплаты городским округом Тольятти основного долга по принятым обязательствам, произведена оплата ООО «Инвест Групп» по муниципальным контрактам:

- №0842200002120000159_259977 от 12.08.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская в сумме 868 тыс. руб.;

- №0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе» в сумме 716 тыс. руб.;

- по мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в сумме 241 974 тыс. руб., в том числе:

- 27 315 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 214 659 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002121000295_259977 от 14.10.2021 с ООО «Атлант-СК» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 214 595 тыс. руб. (в том числе: 12 446 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 202 149  тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое исполнение по контракту составляет                           58 849 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 3 413 тыс. руб., средства областного бюджета – 55 436 тыс. руб.). Кассовое исполнение составляет 105 573 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 6 123 тыс. руб., средства областного бюджета – 99 450 тыс. руб.). Работы не завершены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам. Кассовое исполнение отличается от фактического на величину неотработанного аванса в размере                                 46 724 тыс. руб.;

- №0842300004022000083_259977 от 13.05.2022 с ООО «Аккурат Строй» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 78 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000112_259977 от 23.06.2021 с ООО «СТРОЙГРАД» на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на общую сумму 21 761 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2022 году – 12 561 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Контракт расторгнут. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб.;

- №0842200002120000277 от 16.12.2020 с ООО ГК ИНТЕРПРАЙЗ на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27 на сумму                               41 382 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата не производилась. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб.;

- №55-267/894-дг/2.2-3 от 07.10.2021 с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 43 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические расходы по мероприятию составляют 58 970 тыс. руб., или 24,4% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 3 534 тыс. руб., или 12,9%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 55 436 руб., или 25,8%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 105 694 тыс. руб., в том числе:

- 6 244 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 99 450 руб. средства областного бюджета.

Кассовые расходы отличаются от фактических на величину неотработанного аванса по муниципальному контракту с ООО «Атлант-СК» в размере 46 724 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

- по мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме                                  934 352 тыс. руб., в том числе:

- 58 150 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 876 202 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с АО «БСК-СПБ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

- №0842200002121000411_259977 от 31.01.2022 на сумму                            533 020 тыс. руб. (в том числе: 30 915 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 502 105 тыс. руб. – средства областного бюджета);

- №0842200002122000129_259977 от 29.08.2022 на сумму                                 316 418 тыс. руб. (в том числе: 18 352 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 298 066 тыс. руб. – средства областного бюджета);

- №0842200002122000130_259977 от 29.08.2022 на сумму                          29 826 тыс. руб. (в том числе: 1 730 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 28 096 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контрактам составляет 100,0%

Заключен муниципальный контракт №0842200002122000048_259977 от 04.07.2022 с ООО «МАКАНТОН» на выполнение работ по ремонту съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 48 832 тыс. руб. (в том числе: 2 832 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти,                        46 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт №0842200002121000325_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой от ул. Матросова до ул. Куйбышева, на общую сумму 22 945 тыс. руб., в том числе с оплатой в 2022 году –                  872 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. В 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах. В отчетном периоде работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Контракт оплачен полностью.

Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- №0842300004022000256_259977 от 30.08.2022 с ООО «АБЗ-1» на сумму 395 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004022000187_259977 от 22.07.2022 с ООО «ЦДСК на сумму 184 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004022000227_259977 от 19.08.2022 с ИП Киримова В.И.  на сумму 481 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 395 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.;

- №816-дг/2.2 от 09.12.2022 с ИП Киримова В.И. на сумму                           23 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000514_259977 от 11.01.2022 с ООО «ОСТО» на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти на сумму 697 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Контракт расторгнут по решению об одностороннем отказе от исполнения условий контракта со стороны заказчика 14.06.2022, Подрядная организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с недобросовестным исполнением обязательств по контракту. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004022000203_259977 от 03.08.2022 с ООО «СК Гевард» на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти на сумму 834 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 752 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Экспертиза и Консультирование» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования ОНМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- №671-дг/2.2 от 09.08.2022 на сумму 37 тыс. руб.;

- №532-дг/2.2 от 18.05.2022 на сумму 30 тыс.;

- №620-дг/2.2 от 20.07.2022 на сумму 87 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договорам составляет 100,0%;

Заключен муниципальный контракт №748979 от 09.08.2022 с ООО «Центр дорожного проектирования» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 141 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт №750847 от 18.08.2022 с ООО «Центр дорожного проектирования»  на оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 21 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

Заключен муниципальный контракт №0842300004022000090_259977 от 14.06.2022 с ООО «Нефтепромпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г.о. Тольятти» на сумму 5 125 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти с оплатой в 2023 году. Срок завершения работ согласно графику выполнения работ по контракту – 31.01.2023 г. Оплата по контракту не производилась.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют              931 034 тыс. руб., или 99,6% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 56 767 тыс. руб., или 97,6%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 874 267 руб., или 99,8%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием нераспределённой экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 132 502 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ПДС-Строй» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти:

- №0842200002122000049_259977 от 12.07.2022 на сумму                             126 786 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 123 011 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004022000308_259977 от 24.10.2022 на сумму                             5 597 тыс. руб. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 5 183 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                  128 194 тыс. руб., или 96,7% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием нераспределённой экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 2.1.7. «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланировано финансирование в сумме 1 380 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 0 тыс. руб., или 0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствует запланированным в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола №30-прт/1 от 09.03.2022;

- по мероприятию 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланировано финансирование в сумме 212 314 тыс. руб., в том числе:

- 12 314 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 200 000 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт №08422000021210000 272_259977 от 22.09.2021 с ООО «ДРСУ» на общую сумму 903 045 тыс. руб., с оплатой в 2022 году – 456 072 тыс. руб., из них в рамках данной подпрограммы 212 314 тыс. руб. (в том числе: 12 314 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 200 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 212 314 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения.

Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

- В ходе реализации подпрограммы в 2022 году выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По мероприятию 2.1.1. «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 0,01 км.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0%.

В текущем году было заключено дополнительное соглашение №7 от 08.04.2022 к Соглашению №21 от 12.03.2020 о предоставлении на 2022 год

субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 47 204 тыс. руб. Однако, дополнительным соглашением №9 от 04.05.2022 к Соглашению №21 от 12.03.2020 вышеуказанная сумма была аннулирована в связи с оптимизацией расходной части областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Уведомлениями министерства управления финансами Самарской области №712-3-098 от 26.09.2022 и №712-3-133 от 26.12.2022 о предоставлении субсидии финансирование в сумме 47 204 тыс. руб. отозвано.

На основании вышесказанного работа по заключению муниципального контракта на окончание работ по строительству дороги приостановлена.

Работы по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого будут продолжены в 2023 году.

2. По мероприятию 2.1.2. «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 0,03 км.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

За отчетный период была проведена процедура размещения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап) путем проведения электронного аукциона, который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о выделении финансирования на данный объект в 2023 году.

- 3. По мероприятию 2.1.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- - «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 2 шт.

- В результате реализации мероприятия количество разработанных проектов по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти составило 1 шт., уровень достижения показателя – 50,0%.

- Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. Проект получил положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

- В ходе выполнения проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе возникли независящие от сторон обстоятельства, которые не позволили завершить работы в 2022 году. Для устранения возникших препятствий необходимо внести изменения в проект планировки и проект межевания территории, утверждённых постановлением администрации городского округа Тольятти № 3982-п/1 от 30.12.2021. Планируемый срок окончания данных работ 1 квартал 2023 года.

- - «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 2 шт.

- В результате реализации мероприятия количество разработанных проектов по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти составило 1 шт., уровень достижения показателя – 50,0%.

- Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап). Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

- По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АТ», работы не завершены. По объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)» не выполнены работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. После выполнения указанных работ проект будет направлен в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для получения заключения. Планируемый срок получения положительного заключения – 3 квартал 2023 года. По объекту «Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти» работы приостановлены до момента утверждения проектов планировки и межевания территории.

- - «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

В связи с отсутствием подтверждения субсидий из областного бюджета проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО «Жито» от ул. Коммунистической не выполнены.

- «Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 шт.

Работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям на объекте: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) не завершены. Документация по технологическому присоединению к электрическим сетям будет разработана при реализации проекта реконструкции вышеуказанного объекта.

4. По мероприятию 2.1.4. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» запланированы показатели (индикаторы):

- - «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"», значение которого – 46,48 / - тыс. м2.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

- По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Атлант-СК», работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга не завершены. Подрядной организацией за свой счет производится корректировка проекта в связи с дополнительными работами, неучтенными проектом. В отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа в связи с невыполнением условий муниципального контракта в части невыполнения работ в установленный срок.

- - «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте», значение которого – 1 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

- В связи с тем, что работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга не завершены, работы по строительному контролю будут продолжены в 2023 году.

- - «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов», значение которого – 1 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

- Работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Свердлова в районе дома №80 не завершены в части устройства пожарной сигнализации. Контракт расторгнут в связи с необоснованно медленным и некачественным выполнением работ подрядчиком, а также выполнением работ не в полном объеме.

- В целях заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству пожарной сигнализации проведены два конкурса. Оба конкурса признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

- - «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте надземных и подземных пешеходных переходов», значение которого – 1 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

Работы по строительному контролю не завершены в связи с нарушением срока выполнения работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по ул. Свердлова в районе дома №80.

5. По мероприятию 2.1.5. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- - «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»», значение которого – 356,97 / 356,97 тыс. м2.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

- 1. ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина;

- 2. ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая;

- 3. ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе;

- 4. ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина;

- 5. ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда;

- 6. ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская;

- 7. ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал;

- 8. проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая;

- 9. ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92;

- 10. ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе;

- 11. автодорога от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района.

- 12. ул. Дзержинского от световой опоры №84(89) до пр-та Степана Разина;

- 13 ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

- 14. ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Дзержинского.

- Общая площадь отремонтированных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» –                          356,97 тыс. м2.

- - «Количество представленных экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность», значение которого – 14 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- - «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение которого – 24,06 км.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- Выполнены работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих объектов:

- 1. ул. Борковская от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

- 2. ул. Ботаническая от Южного шоссе до ул. Дзержинского;

- 3. ул. Дзержинского от световой опоры № 84 (89) по ул. Дзержинского до ул. Ворошилова;

- 4. ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе;

- 5. ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара;

- 6. ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы;

- 7. ул. Новозаводская от ул. Ларина до Обводного шоссе;

- 8. ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая.

- - «Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация», значение которого – 11 шт.

- В результате реализации мероприятия количество автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, на которых проведён технический учёт и паспортизация, составило 3 шт., уровень достижения показателя – 27,3%.

- Выполнены работы по паспортизации следующих объектов:

- 1. автодорога от улицы Спортивная до Набережной Автозаводского района;

- 2. автодорога от Хрящевского шоссе вдоль СИЗО-4;

- 3. автодорога к ОАО «Жито» от ул. Коммунистической.

- В целях заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому учету и паспортизации 8 автомобильных дорог проведен конкурс, который признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.

- - «Количество представленных экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 80 шт.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- 6. По мероприятию 2.1.6. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 89,22 тыс. м2.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- Выполнены работы на 62 объектах дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, общей площадью 89,22 тыс. м2.

- 7. По мероприятию 2.1.7. «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти», значение которого – 2,8 тыс. м2.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 0,0%.

- В связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств для формирования резерва неиспользуемых остатков на основании протокола №30-прт/1 от 09.03.2022 работы по отсыпке автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2 и мкр. Федоровка не выполнены. Выполнение вышеуказанных работ запланировано в 2023 году.

- 8. По мероприятию 2.1.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов», значение которого –                          6 096,57 тыс. м2.

- В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя составляет 100,0%.

- По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг», на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов по трем районам составила 6 096,57 тыс. м2.

Руководитель департамента               		                                        П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)