ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 14.10.2020 № 3119-п/1, за 2022 год

(Д-96 от 11.04.2023г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2023 года, утвержденным решением Думы от 29.03.2023 № 1519, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **26.04.2023г.**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации от 14.10.2020 № 3119-п/1. В течение 2022 года в Программу вносились изменения 6 раз постановлениями администрации городского округа Тольятти.

**Цель Программы**: повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

**Задачи Программы:**

1. Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах (2 мероприятия);

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (4 мероприятия);

3. Обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (2 мероприятия);

4. Совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (7 мероприятий).

**Координатор Программы** – Департамент общественной безопасности.

**Исполнителями программных мероприятий** являются: Департамент общественной безопасности, Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», МБУ «Зеленстрой», Департамент образования, Департамент культуры, Управление физической культуры и спорта, Организационное управление.

**Финансовые затраты** на реализацию Программы составляют средства бюджета городского округа Тольятти и планируемые к привлечению финансовые средства, полученные муниципальным бюджетным учреждением от приносящей доходы деятельности.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение №10) Программа принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2022 году 94 766 тыс. руб., что соответствует объему бюджетного финансирования, утвержденному в Программе постановлением администрации от 05.03.2022 № 480-п/1. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (ред. от 21.12.2022г), составляет **100 797** **тыс. руб.** Однако, объем финансирования Программы приведен в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на 2022 год на конец года постановлением администрации **от 01.02.2023 № 391-п/**1. Обращаем внимание, что на начало года и на конец года Программа не была приведена в соответствие с решением Думы о бюджете.

В соответствии с редакцией Программы от 01.02.2023г. (приведенной в соответствие с бюджетом на конец 2021 года), объем ее финансирования составляет всего **101 522 тыс. руб**.***,*** в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – **100 797** **тыс. руб**., за счет привлеченных финансовых средств, полученных муниципальным бюджетным учреждением от приносящей доходы деятельности – ***725*** ***тыс. руб***. (*2020г.- 670*; *2019г.- 632,8 тыс. руб., 2018г.- 734 тыс. руб.,* 2017г.- *1 050 тыс. руб*.)

В целом Программа включает в себя реализацию в 2022 году 14 мероприятий, из которых 5 реализуются без финансирования по Программе в рамках текущей деятельности исполнителей программных мероприятий. Плановые и фактические финансовые затраты на 9 мероприятий, предусмотренных в Программе на 2022 год, согласно информации администрации, отражены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия Программы** | **Объем финансирования в 2022 году,**  **тыс. руб.** | | | | | | |
| **план** | **факт** | | | | **Отклонение** | **%**  **испол.** |
| **Факт** | | **Кас.**  **исп.\*.** | |
| 1. | 1.1.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. посредством финан-сового обеспечения деятельности МКУ «ЦГЗ г.о.Тольятти» | 87 658,0 | 86 999,8 |  | | - 658,2 | | 99,2 |
| 2. | 2.1.Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами (МКУ «ЦГЗ», МКУ «Тольяттинское лесничество») | 5 002,0 | 5 002,0 |  | | 0 | | 100 |
| 3. | 2.2. Обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности  ( МКУ «ЦГЗ») | 25,0 | 24,6 |  | | -0,4 | | 98,4 |
| 4. | 2.3. Дежурство мобильной группы в целях оказания содействия пожарным подразделениям (ДГХ (МБУ «Зеленстрой»)) | 1 848,0 | 1 848,0 |  | | 0 | | 100 |
| 5. | 2.4.Организация постоянно действующих постов охраны леса (ДГХ МКУ «Тольяттинское лесничество») | 1 782,0 | 1 782,0 |  | | 0 | | 100 |
| 6. | 3.2 Мероприятия по доведению объектов муниципальной собствен-ности до требований пожарной безопасности в соответствии с законо-дательством РФ | 554,0 | 553,7 |  | | - 0,3 | | 99,9 |
| *в том числе по ГРБС:* |  |  |  | |  | |  |
| - УФК иС | 0 | 0 |  | | - | | - |
| - ДК | 0 | 0 |  | | - | | - |
| - ДО | 0 | 0 |  | | - | | - |
| - Оргуправление (МКУ «ЦХТО») | 554,0 | 553,7 |  | | - 0,3 | | 99,9 |
| 7. | 4.2. Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год, всего,  в том числе:  - средства местного бюджета;  - *внебюджетные средства*  (МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти») | 4 604,3  3 928,0  *676,3* | 4 589,4  3 915,0  *674,4,0* | 4 604,3\*  3 928,0\*  *676,3\** | | - 14,9  -13,0  *-1,9* | | *99,7*  *99,6*  *99,7* |
| 7. | 4.5. Обеспечение выполнения мероприятий по оформлению учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями (стендами, учебными приборами, средствами индивидуальной защиты, средствами медицинской защиты  (МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти») | *35,7*  *Внебюд-жетные средства* | *28,0*  *Внебюд-*  *жетные средства* |  | | *-7,7*  *Внебюд-жетные средст.* | | *78,4* |
| 8. | 4.6. Обеспечение выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса методическими пособиями (учебными фильмами, аудиовизуальными пособиями расходными материалами)  (МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти») | *13,0*  *Внебюд-жетные средства* | *13,0*  *Внебюд-жетные средства* |  | | *0*  *Внебюд-жетные средст.* | | *100* |
|  | **ИТОГО,**  в том числе:  **- средства местного бюджета;**  **- *внебюджетные средства*** | **101 522,0**  **100 797,0**  ***725,0*** | **100 840,5**  **100 125,1**  ***715,4*** | 100 863,1  100 138,1  *725* | | **- 681,5**  **- 671,9**  ***- 9,6*** | | **99,3**  **99,3**  ***98,7*** |

\**фактические расходы не соответствуют кассовым*

Фактические расходы на реализацию Программы в 2022 году составили **100 840,5 тыс. руб. или 99,3 %** от плана, в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – **100 125,1** тыс. руб. или 99,3% от плана; за счет планируемых к привлечению финансовых средств, полученных МБУ от приносящей доход деятельности, - **715,4** тыс. руб. или 98,7 % от плана.

По 4 мероприятиям Программы, фактические расходы соответствуют плановым.

Значительную долю расходов в рамках реализации Программы составляют расходы на содержание МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» - **86 999,8 тыс. руб**. или 86,9 % от общей суммы бюджетных расходов на реализацию Программы (2021г.- 79 274,8 тыс. руб. или 92,1 %; 2020г.- 73 596,22 тыс. руб. или 91 %; 2019г.- 73 044 тыс. руб. или 85,3%).

Расходы на содержание МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о Тольятти» (мероприятия 4.2, 4.5 и 4.6) составили в целом **4 630,4 тыс. руб**. (2021г.- 4 411тыс. руб.; 2020г.- 4 046 тыс. руб.; 2019г.- 3 955,8 тыс. руб.; 2018г.- 3 859 тыс. руб.; 2017г.- 4 057 тыс. руб.), в том числе: за счет средств городского бюджета – 3 915 тыс. руб. или 3,9 % бюджетных расходов на реализацию Программы (2021г.- 3 462 тыс. руб. или 4,2%; 2020г. - 3 393 тыс. руб. или 4 %; 2019г. -3 371 тыс. руб. или 3,9%); за счет внебюджетных средств – 715,4 тыс. руб. (2021г.- 949 тыс. руб.; 2020г.- 653 тыс. руб.; 2019г.- 584,8 тыс. руб.; 2018г.- 690 тыс. руб., 2017г.- 1 033 тыс. руб.) или 100% внебюджетных средств, привлеченных на реализацию Программы.

Следует отметить, что объем привлеченных внебюджетных средств снизился по сравнению с 2021 годом на 233,6 тыс. руб. или на 24,6%, что **требует пояснений**.

Таким образом, на содержание подведомственных департаменту общественной безопасности учреждений в 2021 году в рамках реализации Программы израсходовано 91 630,2 тыс. руб. или 90,9 % общих расходов на реализацию Программы (2021г.- 83 685,8 тыс. руб. или 96,1 %; 2020г.- 77 642,22 тыс. руб. или 96,1 %; 2019г.- 76 999,8 тыс. руб. или 89,3 %; 2018 г. -72 656 тыс. руб. или 89,4 %; 2017г.- 67 897 тыс. руб. или 94,1 %).

В ходе реализации Программы сложилась экономия бюджетных средств в общей сумме 681,5 тыс.руб., образовавшаяся в результате проведения закупок конкурентным способом, экономии средств начислений на выплаты по оплате труда (выплачена материальная помощь, которая не облагается налогами), экономии фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет Фонда социального страхования, в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств.

Данные по финансированию Программы за счет средств городского бюджета, представленные в информации администрации, полностью соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2022 год, представленного на рассмотрение Думы (Д-78 от 31.03.2023г.).

Бюджетные средства на реализацию Программы в 2022 году по ГРБС распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ГРБС** | **План,**  **тыс. руб.** | **Факт**  **тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1. | Департамент общественной безопасности | 92 747 | 92 075,4 | 99,3 |
| 2. | Организационное управление | 554,0 | 553,7 | 99,9 |
| 3. | Департамент городского хозяйства | 7 496 | 7 496 | 100 |
|  | **Всего** | **100 797,0** | **100 125,1** | **99,2** |

По информации администрации основным социально-экономическим эффектом реализации Программы является снижение рисков травматизма, гибели людей и порчи материальных ценностей путем снижения рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах, тем самым способствуя снижению затрат на восстановление здоровья пострадавших и материальных ценностей. В городском округе Тольятти организовано дистанционное слежение за лесными пожарами в лесопарковой зоне, организован контроль за въездом и входом граждан на территорию лесного массива с помощью установки системы видеонаблюдения за лесами с подключением 20 систем видеонаблюдения и организацией постояннодействующих постов; осуществлено повышение уровня подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа Тольятти.

Мобильной группой, созданной на базе МБУ «Зеленстрой» отработано 1 728 машино-часов; проводились работы по дежурству оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к местам возникновения пожаров, а также для опашки мест возгорания в городских лесах, на полигонах, местах несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участках, заросших бурьяном и сухостоем.

За 2022 год на территории г.о. Тольятти ЧС не зарегистрированы.

В рамках уставной деятельности МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» в 2022 году проделана следующая работа:

Единой дежурно-диспетчерской службой принято и отработано 100 982 (2021г.- 98 232; 2020г.- 93 310; 2019г.- 106 320; 2018г.- 101 845; 2017г.- 357 214; 2016г. - 374 469, 2015г.- 625 873) звонка от населения и организаций, а также от других источников. Отработано 107 437 (2021г.- 96 236; 2020г.- 80 632 2019г.- 845 044**;**  2018г.- 71 066; 2017г.-4 650) информационных карточек учета происшествий (в соответствии с регламентом информационного взаимодействия при реагировании на вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с использованием системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»). Данная работа ведется с 01.12.2017 года.

Оперативная группа ЕДДС выезжала 81 раз (2021г.- 78; 2020г.- 137, 2019г.- 182; 2018г.- 217; 2017г.- 162) на различные аварии и происшествия.

Проведено 12 (2021г. – 12; 2020г.- 12; 2019г.- 10; 2018г.- 25; 2017г.- 12) тренировок с Центром управления кризисной ситуацией (ЦУКС) ГО МЧС РФ по Самарской области, принято участие в 8 (2021г.- 7; 2020г.- 4 2019г.- 5; 2018г. – 6; 2017г.- 5) командно – штабных тренировках.

Проведена определенная работа отделом оповещения и информирования населения (сведения содержатся в информации).

Аварийно-спасательной службой МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» в 2022 году было отработано 2 865 вызовов ( 2021г.- 4 116 ; 2020г.- 3 592; 2019г.- 2 765; 2018г.- 3 587; 2017г.- 2 130; 2016г. - 2 103; 2015г. - 2 329), из них:

- ДТП - 70 (2021г.- 84; 2020г.- 73; 2019г.- 88; 2018г.- 110; 2017г.-161; 2016г. - 158; 2015г. - 232),

- вскрытие жилища при угрозе жизни, либо здоровью граждан – 403 (2021г.- 506; 2020г.- 407; 2019г.- 438; 2018г.- 549; 2017г.- 490; 2016г. - 499; 2015г. - 629),

- пожары – 217 (2021г.- 358; 2020г.- 274; 2019г.- 269; 2018г.- 315; 2017г.- 217; 2016г. - 217; 2015г.- 232),

- эвакуация пострадавших с высоты и из опасной зоны – 6 (2021г.- 18; 2020г.-11; 2019г.- 24; 2018г.- 20; 2017г.- 18; 2016г. - 34; 2015г. - 36),

- извлечение пострадавших из трудно доступных мест – 12 (2021г.- 9; 2020г.-12; 2019г.- 6; 2018г.- 13; 2017г.- 12),

- патрулирование акватории – 193 (2021г.- 201; 2020г.- 198; 2019г.- 106; 2018г.- 209; 2017г.- 236;2016г. - 209; 2015г. - 201),

- патрулирование лесного массива – 0 (2021г.- 1 115; 2020г.- 1 276; 2019г.- 593; 2018г.- 957) ,

- пешее патрулирование пляжей – 44 (2021г.- 35; 2020г.- 42; 2019г.- 62; 2018г.- 320),

- ЧП с животными – 92 (2021г.- 82; 2020г.- 98;2019г.- 130; 2018г.- 72; 2017г.-69;2016г.- 60),

- отбой или ложные – 438 (2021г.- 351; 2020г.- 362; 2019г.- 421; 2018г.- 431; 2017г.- 316; 2016г.- 338),

- оцепление (дежурство) в районе обнаружения взрывного устройства – 128 выездов (2021г.- 61; 2020г.- 43; 2019г.- 66),

- механизированный дозор территории бывшего ОАО «Фосфор»-0 (2021г.- 79; 2020г.- 216; 2019г.- 57);

- прочие (помощь сотрудникам 02, 03, поисково-спасательные работы поисково-спасательные работы на акватории, предотвращение суицида, проведение тренировок, учений, удаление инородных предметов с тела пострадавших, подводные (водолазные) работы, прорыв сантехнических коммуникаций в квартире без хозяев – 1 262 (2021г.- 1 217; 2020г.- 580; 2019г.- 505; 2018г.- 591; 2017г.- 606; 2016г. - 551).

Всего **пострадавших** при различных происшествиях **852 человека** (2021г.- 1 045; 2020г.- 863чел.; 2019г.- 905 чел.; 2018г. - 1 031чел., 2017г. - 1 032 чел.; 2016г. - 1 225 чел. 2015г. - 1 542 чел.), **спасено 718 чел.** (2021г.-884; 2020г.- 725 чел.; 2019г.- 778 чел.; 2018г.- 889; 2017г.- 901 чел.; 2016г.- 1 102 чел.; 2015г. - 1 422 чел.), **погибло** **134 чел**. (2021г.- 161; 2020г.- 138 чел.; 2019г.- 127 чел; 2018г.- 142 чел.; 2017г.- 131 чел., 2016 г.- 123 чел.; 2015г. - 120 чел.).

Так же силами личного состава МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» были проведены следующие мероприятия:

- работы по очистке береговой линии и подводной части территории муниципальных пляжей, установка буйков, пирса – 4 шт. (2021г.-4);

- проведение совместных рейдов с участием представителей Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области (ГПС-5), Управления МВД России по г. Тольятти, Тольяттинского линейного отдела полиции на водных объектах общего пользования, выявление несанкционированных майн и выездов на лед – 16 ед. (2021г.-7);

- подготовка и обеспечение безопасности проведения соревнований 5 шт. (2021г.-10), в период проведения «Крещенских купаний» присутствовало 1253 чел. (2021г.- 1507 чел.);

- инструкторско-методическое занятие с представителями ОСВОД (2 шт.), тренировки и занятия с личным составом спасателей по отработке навыков при ведении различных видов работ (управление аэроботом и снегоходом, пожарная подготовка, медицинская подготовка, специальной технической подготовке, тренировочные погружения под воду и т.д.) – 66 шт.(2021г.- 55).

- проведение «Уроков безопасности» в школах 21 (2021г.- 21 шт.), профилактических бесед с населением – 701 (2021г-250 шт.), раздача памяток по ГОЧС – 299 шт. (2021г.- 116 шт.).

- обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период – 127 патрулирований (2021г.- 119); патрулирование в летний период по местам, запрещенным для купания -21 выезд (2021г.- 20), в том числе мониторинг состояния знаков безопасности на воде и шлагбаумов в районах съездов к воде;

- проведение монтажных (демонтажных) работ, уборка мусора, кронирование деревьев в период неблагоприятных погодных условий (в выходные дни или нерабочее время) – 1 (2021г.-5) шт.;

- осуществление судейства в городских школьных соревнованиях «Безопасное колесо», «Юный спасатель», «Школа безопасности» - 3 шт.;

- обеспечение безопасности при проведении шествия в честь дня Победы – 1 шт.; при проведении праздничного салюта в честь дня Победы и Дня города – 3 шт.; праздничных мероприятий на открытии набережной в Автозаводском районе городского округа Тольятти – 1 шт.;

- обеспечение водой водителей транспортных средств на трассе М-5 «Урал» по погодным условиям – 3 шт.;

- оказание помощи в разгрузке гуманитарной помощи СВО – 1 шт.

Кроме того, силами МКУ «ЦГЗ» проведен большой объем профилактической работы по вопросам противопожарной безопасности, по проверке готовности сил и средств ГО.

По результатам деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о Тольятти» повысили квалификацию 1 075 (при плане 1 075) должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС ( 2021г.- 1184; 2020г.- 1 010; 2019г.- 980; 2018г.- 1049; 2017г.- 1 057; 2016г. – 961; 2015г.- 996)., в том числе: 750 чел. – на безвозмездной основе ( 2021г.- 755; 2020г.- 750; 2019г.- 750; 2018г.- 743), 325 чел. – на платной основе (2021г.- 429; 2020г.- 260; 2019г.- 230; 2018г. - 306).

Мероприятия по противопожарной безопасности на общую сумму 553,4 тыс. руб. в рамках реализации программы проведены организационным управлением в зданиях администрации. Объемы и виды выполненных работ отражены в информации.

Информация о выполнении каждого программного мероприятия содержится в представленных материалах.

В целом запланированные к реализации в 2022 году мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты на 100 и более процентов по 16 показателям, менее 100% - по 1 показателю (индикатору) муниципальной программы (по мероприятию 4.5). Количество оформленных кабинетов МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о Тольятти» составило 25% от плана (1 при плане 4).

Относительно оценки эффективности реализации Программы в 2022 году следует отметить, что по информации администрации, уровень достижения показателей (индикаторов) составил 95,6%, уровень освоения запланированного объема финансирования Программы – 99,3%, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы – 92,9%. Эффективность реализации Программы в целом составила 95,5%, что оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация).

Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 г. № 3119-п/1, за 2022 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.03.2023 № 1039-п/1 и размещен на сайте администрации.

По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения**:

1. Считаем целесообразным рекомендовать администрации представить дополнительную информацию и пояснения:

1. Имелись ли в 2022 году случаи пожаров и возгораний на объектах муниципальной собственности, возможный нанесенный ущерб, а также предпринимаемые меры по устранению причин их возникновения и устранению последствий;

2. Возникали ли в 2022 году ситуации, связанные с угрозой возникновения ЧС на территории г.о. Тольятти, в том числе на территории бывшего ОАО «Фосфор», и с режимом повышенной готовности;

3. О результатах дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне;

4. О результатах решения проблемы размещения аварийно-спасательной службы МКУ «ЦГЗ» в соответствии с решением Думы от 20.04.2022 № 1267.

**Вывод:** информация администрации о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1, за 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В. Замчевский

*Тимофеева С.В.*

*28-05-67*