ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2022 год

(Д-99 от 17.04.2023)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) за 2022 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.02.2023г. № 697-п/1.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

Размер финансирования мероприятий Программы корректировался в течение отчетного периода.

Финансирование за счет бюджетных источников соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения Думы от 21.12.2022 №1443) на выполнение мероприятий Программы в 2022 году 156 064 тыс.руб. из них:

- 7 803 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 20 756 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 127 505 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение на реализацию рассматриваемой Программы соответствуют данным отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2022 год (Д-78 от 31.03.2023).

В разрезе мероприятий Подпрограммы фактическое и кассовое исполнение составило:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объем финансирования, тыс.руб. | | | Отклонения | |
| План | Факт | Касса | факт-план | % исполнения |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 49 709 | 49 710 | 49 710 | +1 | 100 |
| местный бюджет | 2 485 | 2 485 | 2 485 | 0 | 100 |
| областной бюджет | 6 611 | 6 612 | 6 612 | +1 | 100 |
| федеральный бюджет | 40 613 | 40 613 | 40 613 | 0 | 100 |
| Благоустройства общественных территорий | 106 355 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 0 | 100 |
| областной бюджет | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 0 | 100 |
| федеральный бюджет | 86 892 | 86 892 | 86 892 | 0 | 100 |
| **Итого** | **156 064** | **156 065** | **156 065** | +1 | 100 |
| местный бюджет | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 0 | 100 |
| областной бюджет | 20 756 | 20 757 | 20 757 | +1 | 100 |
| федеральный бюджет | 127 505 | 127 505 | 127 505 | 0 | 100 |

В представленной информации и отчете об исполнении программы приведена подробная детализация в разрезе муниципальных контрактов и субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятий Программы.

Исполнение мероприятий Программы на регулярной основе рассматривалось на заседаниях постоянной комиссии Думы по городскому хозяйству и Думы. На поставленные в ходе заседаний вопросы администрацией представлялись необходимые пояснения и дополнительная информация.

Вывод: представленная информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела Д.В.Замчевский