Информация о выполнении Плана мероприятий

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики

городского округа Тольятти за 2022 года

| Источники доходов | п/н | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  | Целевой показатель |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя на 2022 год |  | Фактическое исполнение за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Актуализация сведений о земельных участках городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Анализ ЕГРН на предмет наличия земельных участков, являющихся объектом налогообложения, по которым не начисляется налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Анализ ЕГРН на предмет наличия земельных участков с неполными, отсутствующими или не соответствующими характеристиками, являющихся объектом налогообложения, по которым не начисляется земельный налог, а также дублирующихся сведений о земельных участках | Постоянно | МАУ «МФЦ» | Снижение количества земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН с отсутствующими или не соответствующими характеристиками |  | Количество проанализированных земельных участков |  | шт. |  | 2000 |  | Проведен анализ 2 293 земельных участков. |
|  | 1.1.2 | Подготовка запросов в компетентные органы по выявленным несоответствиям для устранения причин, препятствующих налогообложению и получение информации о результатах их рассмотрения | По мере выявления ошибок | МАУ «МФЦ» | Отчет о направленных запросах |  | Направление запросов в полном объеме |  | % |  | 100 |  | В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области: • на устранение технической ошибки (дублирующиеся участки) по 606 участкам. В Управление Росреестра по Самарской области: • о предоставлении материалов из государственного фонда данных по 120 участкам. В Департамент градостроительной деятельности: • информация по дополнительному анализу 236 участков для снятия с кадастрового учета: - 1 в аренде, - 40 без адреса, - 155 дубль, - 1 без прав, - 16 под многоквартирный дом, - 13 под нестационарные объекты, - 7 под объекты общего пользования, - 3 ранее учтенное право. • информация по анализу 59 земельных участков без вида разрешенного использования и 3 без категории земель. В Управление потребительского рынка • информация по анализу 3 участков. В Управление административной практики и контроля • информация по анализу 2 участков. В Межрайонную ИФНС № 15 информация по 80 земельным участкам о причинах неначисления налога за 2021 год. В Межрайонную ИФНС № 2 информация по 11 земельным участкам о причинах неначисления налога за 2021 год. |
|  | 1.1.3 | Рассмотрение запросов МАУ "МФЦ" компетентными органами | По мере поступления обращений | МАУ "МФЦ" (в части рассмотрения ответов, полученных от федеральных органов исполнительной власти), Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент градостроительной деятельности, Отдел развития потребительского рынка | Отчет о результатах рассмотрения |  | Рассмотрение запросов в полном объеме |  | % |  | 100 |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области: • по технической ошибке (дублирующиеся участки): - сняты с учета/переведены в статус «Архивный» 377 участков; - 23 участка не подлежат снятию. Остальные участки на рассмотрении. Фактическое исполнение целевого показателя – 66 %. Дополнительно на запросы направленные в 2021 году: • по технической ошибке (дублирующиеся участки): - сняты с учета/переведены в статус «Архивный» всего 187; - по 2 участкам двойной кадастровый учет не выявлен; - 13 участков не подлежат снятию; - по 10 участкам ранее учтенное право. Фактическое исполнение целевого показателя – 100%. Управление Росреестра по Самарской области: - по 30 участкам получены материалы, учтены в анализе; - по 90 участкам сведения о выдаче правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов в архиве отсутствуют. Фактическое исполнение целевого показателя – 100,0%. Департамент градостроительной деятельности: • информация по дополнительному анализу 236 участков для снятия с кадастрового учета принята в работу. Управление потребительского рынка: • информация принята в работу. Фактическое исполнение целевого показателя - 100%. Управление административной практики и контроля: • информация принята в работу. Фактическое исполнение целевого показателя - 100%. Межрайонная ИФНС №15: • по 54 участкам (физ.лицо) налог не начислен в связи со смертью; правообладателя • 10 участков (физ.лицо) администрируются в другом налоговом органе; • по 6 участкам (физ.лицо) сведения о зарегистрированных правах отсутствуют; • по 1 участку (физ.лицо) налог доначислен за 2019-2021 по сроку оплаты 01.12.2022 в сумме 363 руб.; • по 6 участкам (физ.лицо) налог своевременно исчислен в размере 4024 руб.; • по 2 участкам (юр. лицо) налог начислен в размере 1 265 405 руб.; • 1 участок (физ. лицо) право зарегистрировано в 2022 году. Фактическое исполнение целевого показателя - 100%. Межрайонная ИФНС №2: • 8 участков (физ.лицо) администрируются в другом налоговом органе; • 1 участок (юр. лицо) налог доначислен за период 2020-2021 г., сумма не указана; • 2 участка (юр. лицо), не признаются объектом налогообложения. Фактическое исполнение показателя - 100%. |
|  | 1.1.4 | Информирование правообладателей земельных участков о наличии несоответствий в кадастровых характеристиках и необходимости внесения изменений в сведения ЕГРН через программу "МАИС Публичный модуль г.о. Тольятти" | Постоянно | МАУ «МФЦ» | Повышение информированности правообладателей о выявленных несоответствиях |  | Наличие проинформированных правообладателей в общем количестве лиц, заинтересованных в получении информации |  |  |  | + |  | Количество заявителей, обратившихся в МАУ «МФЦ», составляет 196. |
| 1.2. Анализ сведений о земельных участках, не стоящих на налоговом учете под нежилыми зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Направление в администрацию городского округа сведений о нежилых зданиях, земельные участки под которыми не стоят на налоговом учете | Постоянно по мере выявления | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Получение сведений |  | Наличие сведений |  |  |  | + |  | Из Межрайонной ИФНС России №15 по Самарской области поступила информация о 47 объектах, расположенных на 3 земельных участках. |
|  | 1.2.2 | Анализ полученной информации, подготовка запросов в ЕГРН для выявления правообладателей земельных участков и передача сведений в департамент по управлению муниципальным имуществом | В течение 1 месяца после получения сведений из налоговых органов | МАУ «МФЦ» | Получение сведений о земельных участках с оформленными правами или отсутствием оформленных прав |  | Наличие сформированного реестра |  |  |  | + |  | Проведен анализ 47 объектов капитального строительства, расположенных на 3 земельных участках: - 1 участок в аренде; - 1 участок в собственности субъекта РФ; - 1 участок в федеральной собственности. |
|  | 1.2.3 | Анализ представленных сведений и направление результатов анализа: в МАУ «МФЦ» - полный перечень земельных участков, в управление административной практики и контроля - земельные участки, требующие проведения мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | В течение 1 месяца после получения сведений из МАУ «МФЦ» | Департамент градостроительной деятельности, Управление административной практики и контроля | Отчет о результатах анализа сведений о земельных участках на предмет наличия или отсутствия оформленных прав |  | Доля проанализированных сведений |  | % |  | 100 |  | В связи с отсутствием земельных участков с неоформленными правами анализ не требуется. Кроме того, за отчетный период проведен анализ сведений МАУ «МФЦ» (перечень самовольно используемых земельных участков и самовольно построенных объектов). |
|  | 1.2.4 | Подготовка запросов в ЕГРН для выявления правообладателей нежилых зданий в отношении земельных участков без оформленных прав для передачи в управление административной практики и контроля | В течение 1 месяца после получения сведений из ДУМИ, ДГД | МАУ «МФЦ» | Наличие полученных сведений |  | Рассмотрение запросов в полном объеме |  | % |  | 100 |  | В связи с отсутствием земельных участков с неоформленными правами подготовка запросов в ЕГРН не требуется. |
|  | 1.2.5 | Проведение мероприятий по осуществлению контроля и направление информации о результатах в МАУ "МФЦ" для подготовки расчетов неосновательного обогащения за фактическое пользование земельными участками | В течение 2 месяцев после получения сведений из МАУ "МФЦ" | Управление административной практики и контроля | Отчет о результатах контрольных мероприятий |  | Доля направленных сведений о земельных участках в общем количестве осмотренных участков |  | % |  | 100 |  | В МАУ «МФЦ» для подготовки расчетов неосновательного обогащения за фактическое пользование земельными участками было направлено 25 материалов. |
|  | 1.2.6 | Направление информации в территориальные налоговые органы для проведения соответствующих мероприятий налогового контроля | В течение 1 месяца после получения сведений из ДУМИ ДГД | МАУ «МФЦ» | Отчет о результатах анализа сведений о земельных участках под нежилыми зданиями |  | Наличие направленной информации |  |  |  | + |  | В 2022 года информация не направлялась в связи с отсутствием сведений о нежилых зданиях, земельные участки под которыми не стоят на налоговом учете. |
| 2.НИФЛ | 2.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками недвижимого имущества, не оформившими имущественные права в установленном законодательством порядке, о необходимости государственной регистрации имущественных прав. | Постоянно | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ФНС России №15 по Самарской области, МАУ "МФЦ" | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | Информация размещена: - на информационных стендах налоговых инспекций и МАУ МФЦ; - интернет-сайте МФЦ; - мониторах в отделениях МАУ МФЦ; - объявления опубликованы в печатных СМИ; - проведены семинары; - транслирование по радио и ТВ. |
| Проведение мероприятий по актуализации ежегодно утверждаемого Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения (далее-Перечень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Проведение мероприятий по выявлению и формированию списка объектов, подлежащих включению в Перечень, и объектов, по которым поступили заявления налогоплательщиков об исключении из Перечня, а также мероприятий по запросу и получению в соответствующих органах кадастровых документов и документов технического учета, необходимых для определения вида фактического использования объектов, согласно утвержденному Положению | Постоянно, по мере формирования пакета документов для проведения осмотров | Члены комиссии | Наличие сведений, необходимых для определения вида фактического использования |  | Наличие выявленных объектов для проведения осмотров |  |  |  | + |  | На 01.01.2023 выявлено объектов, не включенных в Перечень на 2023 год - 606, в том числе находящихся в собственности физических лиц - 445, юридических лиц -148, без прав - 13. На 01.01.2023 выявлено объектов, не включенных в Перечень на 2024 год 253 объекта. |
|  | 2.3 | Проведение осмотров объектов на предмет определения вида фактического использования с составлением актов осмотра и фотофиксацией, согласно утвержденному Положению | Согласно утвержденному графику | Члены комиссии | Наличие материалов, подтверждающих фактическое использование объектов |  | Доля осмотренных объектов в количестве выявленных |  | % |  | 100 |  | Для включения в Перечень на 2023 год осмотрено - 606 объектов. Сформированы для направления в МИО пакеты документов с целью принятия решения о включении в Перечень на 2023 год - по 229 ОКСам, остальные 377 осмотренных объекта являются закрытыми либо не соответствуют критериям ст. 378.2 НК РФ. Доля осмотренных объектов из выявленных и направленных на осмотр по графикам - 100%. Для включения в Перечень на 2024 год осмотрено - 154 объекта. Сформированы для направления в МИО пакеты документов с целью принятия решения о включении в Перечень на 2024 год - по 70 ОКСам, остальные 84 осмотренных объекта являются закрытыми либо не соответствуют критериям ст. 378.2 НК РФ. Работа будет продолжена в течение 2023 года. |
|  | 2.4 | Направление в Министерство имущественных отношений заявлений и пакетов документов в отношении объектов недвижимого имущества, подлежащих включению/исключению в/из Перечень/Перечня | Постоянно, по мере подготовки пакета документов | Члены комиссии | Наличие направленных заявлений и документов |  | Доля направленных объектов в общем количестве объектов, подлежащих включению/исключению в/из Перечень/Перечня. |  | % |  | 100 |  | В МИО направлены заявления и документы для принятия решения о включении в Перечень на 2023 год по 229 объектам. Принято решение о включении в Перечень на 2023 год по 228 объектам, отказано - по 1 объекту. Исполнение целевого показателя - 100%. В МИО направлены заявления и документы для принятия решения о включении в Перечень на 2024 год по 47 объектам. Принято решение о включении в Перечень на 2023 год по 29 объектам, отказано - по 3 объектам, остальные 15 - на рассмотрении в МИО. По 23 объектам пакеты документов находятся в работе Комиссии. |
| Проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости согласно Федеральному закону от 30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Анализ полученных из соответствующих органов сведений о правообладателе ранее учтенных объектов недвижимости и направление в ответственное структурное подразделение администрации данных по правообладателю объекта недвижимости или об отсутствии информации для принятия решения и выработке дальнейших действий | Постоянно по мере получения сведений | МАУ «МФЦ» | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |  | Количество проанализированных сведений в общем объеме полученных сведений |  | шт. |  | 12 000 |  | Всего в 2022 году направлены запросы по 9 531 объекту. Из них: - по 1 743 объектам получены неполные данные; - по 5 858 объектам в БТИ отсутствует информация; - по 1 377 объектам ответ из БТИ не поступил. Остальные объекты в работе. В результате проведенного анализа из списка исключено 22 863 уникальных объекта: - 937 объектов, являющихся родительскими объектами (в т.ч. многоквартирные дома); - 702 объекта в аренде; - 4 009 объектов, по которым зарегистрировано право в ЕГРН; - 16 191 объект снятый с учета; - 26 объектов, находящихся за границей г.о. Тольятти; - 1 407 объектов, по которым направлены пакеты документов, содержащие сведения о предположительно выявленных правообладателях. |
|  | 2.6 | Рассмотрение полученных из МАУ "МФЦ" сведений ответственными структурными подразделениями администрации г.о. Тольятти | По мере поступления сведений | Департамент градостроительной деятельности, Департамент по управлению муниципальным имуществом | Отчет о результатах рассмотрения |  | Рассмотрение сведений в полном объеме |  | % |  | 100 |  | ДГД: рассмотрено 2 пакета документов (№ 885-исх/01-22/1 от 14.04.2022) ДУМИ: отработано 1 480 сведений, поступивших из МАУ "МФЦ". Фактическое исполнение целевого показателя – 100%. |
|  | 2.7 | Подготовка постановлений для внесения в ЕРГН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и направление реестра выявленных правообладателей объектов недвижимости в территориальные налоговые органы | В течение года, по мере получения сведений из МАУ "МФЦ" | Департамент градостроительной деятельности, Департамент по управлению муниципальным имуществом | Принятие постановлений администрации о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости Внесение сведений в ЕГРН |  | Наличие выявленных правообладателей |  |  |  | + |  | ДГД: принято постановление в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:09:0306032:3. В связи с противоречиями сведений ЕГРН и правоустанавливающих документов проект постановления в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:09:0206056:29 не прошел процедуру согласования. ДУМИ: подготовлено 782 постановления администрации г.о.Тольятти. По 731 постановлению внесены данные в ЕГРН о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. |
|  | 2.8 | Предоставление информации о начислениях налога на имущество физических лиц по объектам, сведения о правообладателях которых внесены в ЕГРН | В IV квартале | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Наличие правообладателей, по которым исчислен налог на имущество |  | Начисление налога на имущество физических лиц |  |  |  | + |  | За 2022 года начислено налога на имущество физических лиц 351,2 тыс.руб. |
| 3.УСН, патентная система налогообложения | 3.1 | Мониторинг предоставляемой налогоплательщиками «нулевой» отчетности | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Снижение количества налогоплательщиков, представляющих «нулевую» отчетность |  | Доля плательщиков, представляющих «нулевую» отчетность в общем количестве плательщиков |  | % |  | 0,3 |  | Удельный вес плательщиков УСН представляющих «нулевую» отчетность в общем количестве плательщиков составляет 0,3%. |
|  | 3.2. | Осмотр территорий, помещений налогоплательщиков, представляющих «нулевую» отчетность | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области | Выявление фактического осуществления деятельности |  | Доля осмотренных объектов в общем количестве объектов, в отношении которых представлена «нулевая» отчетность |  | % |  | 100 |  | Осмотры и допросы налогоплательщиков, представляющих «нулевую» отчетность не проводились. |
|  | 3.3. | Проведение разъяснительной работы с организациями и индивидуальными предпринимателями о порядке применения патентной системы налогообложения и УСН на территории г.о. Тольятти путем проведения семинаров и размещения информации в СМИ | 1 раз в полугодие | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | - 2 объявления размещено на стендах инспекции; - 2 объявления размещено в 16 отделениях МФЦ; - 3 объявления размещено на стендах Бизнес-Инкубатора Тольятти; - 24 объявления размещено в печатных СМИ; - 14 объявлений размещено на информационных интернет-сайтах; - 4 объявления размещено на радио; - 13 семинаров проведено; - массовая рассылка в ЛК. |
| 4.1.Проведение мероприятий, направленных на увеличение поступлений по НДФЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. НДФЛ | 4.1.1 | Мониторинг динамики поступлений НДФЛ от организаций и выявление тенденций снижения платежей относительно аналогичного периода прошлого года | Ежеквартально | Департамент финансов | Отчет о причинах снижения поступлений по НДФЛ |  | Наличие отчета |  |  |  | + |  | Налог на доходы физических лиц за 2022 год поступил в бюджет г.о.Тольятти в сумме 5 073 млн. руб., или 110,4 % к утвержденному плану года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение налога на 724 млн. руб. или 116,7%. |
|  | 4.1.2 | Представление в департамент финансов перечня организаций, являющихся недобросовестными плательщиками НДФЛ | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области | Рассмотрение на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджет городского округа Тольятти по уплате обязательных платежей и (или) денежным обязательствам при администрации городского округа Тольятти налоговых агентов, имеющих задолженность свыше 100 тыс.руб. |  | Доля рассмотренных на комиссии налогоплательщиков от количества плательщиков, по которым представлены сведения о задолженности свыше 100 тыс.руб. |  | % |  | 100 |  | За 2022 год представлены списки юридических лиц, являющиеся недобросовестными плательщиками НДФЛ, в количестве 362 на сумму 240 869,89 тыс. руб., из них: - находятся в процедуре банкротства и ликвидации – 33 на сумму 33 863,55 тыс. руб.; - действующие – 329 на сумму 207 006,34 тыс. руб.; рассмотрено ранее – 2 на сумму 2 147,3 тыс. руб. Итого для планирования за 2022 г. – 327 должников на сумму 204 839,04 тыс. руб. За 2022 г. рассмотрено 199 должников с суммой задолженности по НДФЛ 202 851,64 тыс. руб. Исполнение целевого показателя – 61% от количества плательщиков (99 % от суммы задолженности). |
|  | 4.1.3 | Направление перечня предприятий, имеющих среднюю зарплату ниже минимального размера оплаты труда, в департамент финансов администрации городского округа Тольятти | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Сформированный перечень предприятий |  | Наличие сформированного перечня |  |  |  | + |  | За 2022 год представлен перечень из 1 023 юридических лиц, имеющих среднюю зарплату ниже прожиточного минимума. |
|  | 4.1.4 | Проведение анализа представленных перечней предприятий и рассмотрение на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа Тольятти | Ежемесячно | Департамент финансов | Повышение уровня заработной платы всеми работодателями |  | Наличие работодателей, повысивших заработную плату |  |  |  | + |  | За 2022 год рассмотрено 152 работодателя, из них 46 представили пояснения об увеличении заработной платы до уровня не ниже МРОТ, наличии совместителей на предприятии, нахождении сотрудников в отпуске без сохранения заработной платы. Информация по всем работодателям направлена в территориальные налоговые органы для осуществления контроля и рассмотрения на комиссии. |
|  | 4.1.5 | Обеспечение контроля за соблюдением установленного статьей 226 НК РФ порядка исчисления и перечисления в бюджет НДФЛ налогоплательщиками, имеющими в своем составе обособленные подразделения, и направление сведений в департамент финансов администрации городского округа для рассмотрения на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области, Департамент финансов | Привлечение юридических лиц, имеющих обособленные подразделения на территории г.о. Тольятти к уплате НДФЛ в бюджет |  | Наличие рассмотренных на комиссии юридических лиц, имеющих обособленные подразделения на территории г.о. Тольятти |  |  |  | + |  | За 2022 г. для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии территориальными налоговыми органами представлен список из 109 обособленных подразделений, из них рассмотрено 100 (92 %). |
|  | 4.1.6 | Организация работы по привлечению физических лиц к декларированию доходов, полученных от продажи и аренды движимого и недвижимого имущества | Постоянно | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Декларирование полученных доходов |  | Полнота декларирования полученных доходов |  |  |  | + |  | Межрайонной ИФНС России №2: 1.Направлено уведомлений на –11 538 шт., в т.ч. реализация недвижимого имущества 6 875 шт.; реализация транспортных средств 2 540.; реализация доли в уставном капитале – 398 шт.; дарение недвижимого имущества – 1 725 шт.; 2.Представлено деклараций от продажи имущества – 4 706 шт., с суммой налога подлежащего уплате в бюджет по данным налогоплательщика 51 153 тыс. руб. В бюджет поступило 45 721 тыс. руб., в том числе в бюджет городского округа 13 716,3 тыс. руб. Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 направлено уведомлений – 9 516 шт., представили налоговые декларации – 4 765 шт. Данные по начислениям и поступлениям в бюджет г.о.Тольятти в Межрайонной ИФНС России №15 по Самарской области отсутствуют, в связи с тем, что программный комплекс не позволяет осуществить выборку по г.о. Тольятти. |
| 4.2.Проведение мероприятий, направленных на снижение "неформальной" занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | Проведение работы по выявлению работников, официально не оформивших трудовые отношения и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без официальной регистрации, в том числе на основании сведений налоговых органов о работодателях, имеющих признаки неформальной занятости в организации или ИП | В течение года | Департамент экономического развития, Департамент финансов, Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области | Наличие сформированного реестра сведений о выявленных работниках, имеющих признаки неформальной занятости |  | Наличие выявленных лиц, имеющих признаки осуществления неформальной занятости |  |  |  | + |  | Выявление работников, официально не оформивших трудовые отношения, и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, осуществляется администрацией г.о.Тольятти в результате анализа поступивших от налоговых и иных органов сведений о работодателях и физических лицах, имеющих признаки неформальной занятости, а также в рамках мониторинга и организации работы в сфере потребительского рынка, по результатам обращений граждан по фактам не заключения работодателями трудовых договоров с работниками и т.п. Организована работа телефона «горячей линии» администрации городского округа Тольятти по вопросам задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений. В 2022 году обращений от граждан по вопросам уклонения работодателей от заключения трудовых договоров не поступало. Налоговыми органами проводятся рабочие встречи с налогоплательщиками. |
|  | 4.2.2 | Рассмотрение на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа Тольятти работодателей имеющих признаки неформальной занятости в организации или ИП, на основании сведений, представленных налоговыми органами | По плану проведения заседаний комиссии | Департамент финансов, Департамент экономического развития | Привлечение работодателей к официальному оформлению трудовых отношений и физических лиц к официальной регистрации предпринимательской деятельности |  | Наличие работодателей, оформивших трудовые отношения с работниками и физических лиц, зарегистрировавших предпринимательскую деятельность |  |  |  | + |  | За 2022 год проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, на которых рассмотрены материалы по 135 физическим лицам по вопросу оформления трудовых отношений. Установлено, что два физических лица зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей; предоставили пояснения 6 физических лиц. По результатам рассмотрения направлены копии протоколов межведомственной комиссии с информацией и материалами: - по 133 физическим лицам в Прокуратуру г.о. Тольятти для прокурорского реагирования и в территориальные Межрайонные ИФНС России по Самарской области для понуждения к государственной регистрации и проведения мероприятий налогового контроля, - по 23 физическим лицам в Государственную инспекцию труда Самарской области для рассмотрения вопроса об организации и проведения профилактических визитов. |
|  | 4.2.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на снижение неформальной занятости в городском округе Тольятти | Ежеквартально | Департамент экономического развития | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в г.о. Тольятти на постоянной основе проводится информационная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства (в том числе по режиму «самозанятости»). Информирование граждан и предпринимателей осуществляется путем размещения актуальных материалов на сайте администрации г.о.Тольятти и подведомственных учреждений, в специализированных группах социальных сетей и других СМИ, а также путем адресной рассылки. За 2022 год было размещено 292 информационных сообщения. С начала 2022 года на базе МАУ «Агентство экономического развития» на безвозмездной основе проводились консультации, семинары, тренинги, на актуальные темы (о мерах гос. поддержки бизнеса (гранты, субсидии), об основах продвижения бизнес-продукта в соц. сетях. Оказывались образовательные услуги (курсы «Основы предпринимательской деятельности»).. Общее количество оказанных услуг – 4 688. На базе бизнес-инкубатора проведено обучение в рамках областного бизнес-акселератора «Ты-предприниматель». Участие приняли 25 человек. Прошедшие обучение могут принять участие в областном конкурсном отборе на получение гранта. Налажен алгоритм взаимодействия МАУ «Многофункциональный центр» с МАУ «Агентство экономического развития», обеспечена возможность регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя после посещения обучающих мероприятий. Осуществляется регулярное информационное взаимодействие по вопросам трудоустройства граждан и регистрации физических лиц между администрацией, ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Тольятти» и МАУ «Многофункциональный центр». По данным налоговых органов, за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 3,5 тыс. новых индивидуальных предпринимателей и 17,1 тыс. самозанятых. |
| 5. Проведение мероприятий по оценке эффективности налоговых расходов (льгот). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Формирование перечня налоговых расходов | В течение года | Департамент финансов, Департамент экономического развития |  | Сформированный перечень налоговых расходов |  | Наличие перечня налоговых расходов |  |  |  | + | Перечень налоговых расходов г.о.Тольятти по состоянию на 01.01.2022 размещен на официальном портале администрации городского округа Тольятти, в соответствии с Постановлением администрации г.о.Тольятти от 28.12.2020г. № 3964-п/1 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа Тольятти». |
|  | 5.2 | Проведение оценки эффективности налоговых расходов на соответствие их целям муниципальных программ, ведомственных целевых программ, структурным элементам муниципальных программ, ведомственных целевых программ и (или) целям социально-экономической политики городского округа, не относящимся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам; востребованность плательщиками предоставленных льгот | В III, IV квартале | Департамент финансов |  | Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (льгот) |  | Наличие результатов мониторинга |  |  |  | + | Проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28.12.2020 N 3964-п/1 "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа Тольятти и оценки налоговых расходов городского округа Тольятти". - В результате общая сумма налоговых расходов (налоговых льгот) за 2021 год, установленных на территории городского округа Тольятти Постановлением Тольяттинской городской Думы Самарской области от 19.10.2005 N 257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» и Решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти», составила 163 987,6 тыс.руб., из них: - - по земельному налогу- 153 533,0 тыс. руб. Количество налогоплательщиков, которым предоставлены льготы по земельному налогу, составило 31 342 юридических и физических лиц. - - по налогу на имущество физических лиц - 10 454,6 тыс. руб. Количество налогоплательщиков, которым предоставлены льготы по налогу на имущество физических лиц, составило 10 896 человек. В общей структуре налоговых расходов определенных в зависимости от целевой категории налоговых льгот, 67% составили социальные налоговые расходы, 5% стимулирующие налоговые расходы, 28% технические налоговые расходы. |
|  | 5.3 | Представление предложений о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков | В IV квартале | Департамент финансов |  | Отмена неэффективных налоговых расходов (льгот) |  | Наличие представленных предложений |  |  |  | + | - С 01.01.2022 года изменены основания и порядок применения налоговых льгот по земельному налогу для организаций и физических лиц, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с заключенными договорами об оказании муниципальной поддержки на территории г.о.Тольятти (Решение Думы городского округа Тольятти Самарской области от 22.09.2021 N 1033). - По результатам проведенной оценки эффективности налоговых расходов городского округа Тольятти за 2021 год: в целях недопущения снижения уровня доходов социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранение имеющихся социальных льгот для отдельных категорий граждан. - Учитывая условия нестабильной экономической ситуации и ухудшения экономического состояния в стране, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, росте безработицы и, как итог, снижении уровня жизни и благосостояния населения, рассмотрение вопроса отмены (устранения) неэффективных налоговых льгот целесообразно перенести на следующий год. |
| 6. Оценка эффективности применения действующих ставок и коэффициентов для расчета неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Проведение мониторинга применения коэффициентов, ставок для расчета неналоговых доходов | В IV квартале | Департамент градостроительной деятельности, Департамент по управлению муниципальным имуществом |  | Выявление резерва увеличения поступлений по неналоговым доходам за счет изменения коэффициентов или ставок |  | Наличие предложений по пересмотру коэффициентов |  |  |  | + | Принято постановление от 14.12.2022 № 3231-п/1 «Об утверждении базового размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти на 2023 год». |
|  | 6.2 | Разработка соответствующего нормативно-правового акта о внесении изменений в части изменения установленных базовых ставок и коэффициентов, применяемых при расчете неналоговых доходов | По мере необходимости | Департамент градостроительной деятельности, Департамент по управлению муниципальным имуществом |  | Увеличение поступлений по неналоговым доходам за счет изменения ставок и коэффициентов |  | Наличие нормативно-правового акта |  |  |  | + | Решением Думы городского округа Тольятти от 02.02.2022 № 1163 принят «Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г.о.Тольятти и предоставленные в аренду без торгов». |
| 7. Организация работы по предоставлению информации в налоговые органы с целью выявления фактов уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет на основании полученных сведений и доначисление платежей в бюджет по выявленным фактам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Представление информации в налоговые органы по организациям и индивидуальным предпринимателям, которым предоставлены площади в аренду и субаренду по объектам, находящимся в муниципальной собственности (c указанием осуществляемой деятельности и ИНН арендатора) | Ежеквартально | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Формирование перечня арендаторов |  | Наличие предоставленной информации |  |  |  | + |  | Ежеквартально направляются в налоговые органы перечни организаций и индивидуальных предпринимателей (в электронном виде), которым предоставлены в аренду объекты муниципальной казны с указанием площади арендуемого помещения, осуществляемой деятельности на арендуемых площадях, реквизитов арендатора. Направлена информация в Межрайонную ИФНС России № 2 по Самарской области: -от 08.04.2022 № 1480/5.2; -от 01.07.2022 № 3058/5.2; -от 29.09.2022 № 4483/5.2; -от 09.01.2023 № 35/5.2. Направлена информация в Межрайонную ИФНС России № 15 по Самарской области: - от 08.04.2022 № 1480/5.2; - от 01.07.2022 № 3058/5.2; - от 29.09.2022 №4483/5.2; - от 09.01.2023 №35/5.2. |
|  | 7.2 | Представление информации в налоговые органы об организациях и индивидуальных предпринимателях, которым предоставлены в аренду земельные участки, (с указанием ИНН арендатора) | Ежеквартально | Департамент градостроительной деятельности | Формирование перечня арендаторов |  | Наличие предоставленной информации |  |  |  | + |  | Ежеквартально в УФНС России представляется информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, которым предоставлены в аренду земельные участки, а также о заключенных договорах перенайма земельных участков. (исх. № 2236/5.1-2, №№ 2236/5.1-2 от 08.04.2022 г.). № 4578/5.1, №№ 4579/5.1 от 12.07.2022 г., №6506/5.1-2, №6507/5.1-2 от 14.10.2022, №80/5.1-2 от 12.01.2023 г.). |
|  | 7.3 | Представление информации в налоговые органы о выданных и аннулированных разрешениях на установку рекламных конструкций по организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории городского округа Тольятти предпринимательскую деятельность в сфере распространения и (или) размещения наружной рекламы (с указанием ИНН рекламодателя) | Ежеквартально | Министерство имущественных отношений Самарской области | Формирование перечня разрешений |  | Наличие предоставленной информации |  |  |  | + |  | В УФНС России представлена информация исх.№ 12-03/4413-исх от 04.04.2022.; № 12-03/8744-исх от 01.07.2022., №12-03/12979-исх от 04.10.2022г., исх. №12-03/212-исх от 12.01.2023г. |
|  | 7.4. | Предоставление информации в налоговые органы по организациям и индивидуальным предпринимателям, с которыми заключены договоры на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (с указанием ИНН арендатора). | Ежеквартально | Отдел развития потребительского рынка | Формирование перечня арендаторов |  | Наличие предоставленной информации |  |  |  | + |  | Подготовлена и направлена в УФНС России информация за 1, 2, 3 и 4 квартал 2022 года. |
|  | 7.5 | Проведение мероприятий налогового контроля на предмет выявления фактов уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет на основании полученных сведений | Ежеквартально | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Полнота уплаты налоговых платежей |  | Доля отработанных сведений в общем количестве полученных сведений |  | % |  | 100 |  | 100% сведений отработанно в общем количестве полученных сведений. При проведении мероприятий налогового контроля нарушений не установлено. |
| 8. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 8.1 | Анализ пустующих муниципальных нежилых помещений | Ежеквартально | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Снижение площади свободного муниципального имущества |  | Наличие предложений по результатам анализа |  |  |  | + |  | По состоянию на 31.12.2022 года свободны 75 объектов муниципальной собственности общей площадью 30 149,4 кв.м, из них: - 22 объекта площадью 12 177,2 кв.м включены в Программу приватизации 2022 года по способу приватизации – продажа на аукционе; - 3 объекта площадью 358,9 кв.м включены в перечень МСП; - 3 объекта общей площадью 351,1 кв.м включено в Перечень СОНКО; - объявлено 96 аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений общей площадью 26 203,4 кв. м; - 9 объектов общей площадью 9 054,1 кв.м передано в муниципальную казну до завершения ремонта (реконструкции); - в отношении 13 объектов Жигулевского лесничества площадью 425,8 кв.м проводится процедура списания; - о 34 объектах площадью 12 428,5 кв.м опубликована информация на Портале. Кроме того, в казне числятся свободными 32 объекта инженерной инфраструктуры общей площадью 2 892,6 кв.м. |
|  | 8.2 | Формирование пакета документов для организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды на свободные муниципальные нежилые помещения. | В течение года | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Обеспечение возможности проведения торгов |  | Наличие оформленных пакетов документов для организации торгов |  |  |  | + |  | В отчетном периоде сформированы 96 пакетов документов для организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды на свободные муниципальные нежилые помещения. |
|  | 8.3 | Организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды на свободные муниципальные нежилые помещения | В течение года | Отдел организации муниципальных торгов | Обеспечение организации и проведения торгов |  | Доля проведенных торгов от общего количества переданных на торги объектов |  | % |  | 100 |  | В отчетном периоде организован 101 аукцион (в том числе по 5 пакетам, сформированным в декабре 2021 года), из которых: -8 аукционов состоялось; -73 аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок; -11 аукционов не состоялось в связи с тем, что в аукционе участвовал только 1участник; -6 аукционов не состоялось в связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка; - 2 аукциона отменено; -1 аукцион не состоялся в связи с тем, что участники на аукцион не явились. 100% |
|  | 8.4 | Заключение договоров аренды на свободные муниципальные нежилые помещения по результатам торгов | В течение года | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Наличие заключенных договоров аренды |  | Размер доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |  | тыс.руб |  | 3 787 |  | За отчетный период по результатам торгов заключен 21 договор аренды с арендной платой в размере 517 тыс.руб. в месяц. Общая сумма поступлений в бюджет г.о.Тольятти по заключенным договорам составила 3 386 тыс.руб. |
| 9. Доходы от продажи муниципального имущества | 9.1 | Проведение оценки эффективности использования муниципального имущества в соответствии с утвержденными Думой городского округа Тольятти критериями | До 1 июля | Департамент экономического развития, Департамент по управлению муниципальным имуществом | Представление предложений по увеличению эффективности его использования |  | Наличие предложений по результатам оценки |  |  |  | + |  | Постановление администрации городского округа Тольятти от 02.03.2022 № 453-п/1 «Об итогах оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности городского округа Тольятти». Постановление администрации городского округа Тольятти от 24.03.2022 № 626-п/1 «Об итогах оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне на 2021 год». |
|  | 9.2 | Включение в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти дополнительных неэффективно используемых объектов муниципального имущества, в том числе объектов, рекомендованных решениями Думы | Ежеквартально | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Приватизация неэффективно используемых объектов муниципального имущества |  | Наличие дополнительно включенных объектов муниципального имущества |  |  |  | + |  | Решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094 утверждена Программа приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, содержащая 12 объектов недвижимости, подлежащих продаже на аукционе. Решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1233 утверждены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, содержащие 24 объекта недвижимости, подлежащие продаже на аукционе. Решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2022 № 1288 утверждены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, содержащие: - 25 объектов недвижимости, подлежащих продаже на аукционе; - 1 пакет акций АО «ЗПБО». Решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2022 № 1334 утверждены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, содержащие: - 25 объектов недвижимости, подлежащих продаже на аукционе; - 1 пакет акций АО «ЗПБО»; - 1 пакет акций АО «Лифтэлектросервис». Решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2022 № 1382 утверждены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, содержащие: - 1 пакет акций АО рынок «Кунеевский». |
|  | 9.3 | Проведение оценки исполнения Программы приватизации муниципального имущества с указанием причин невыполнения плана приватизации в разрезе объектов | Ежеквартально | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Приватизация объектов муниципального имущества |  | Размер доходов и источников финансирования дефицита бюджета от продажи муниципального имущества |  | тыс.руб |  | 31 514 |  | В отчетном периоде проведены торги по 25 объектам недвижимости, включенным в Программу приватизации на 2022 год. В результате проведенных торгов заключено 4 договора купли – продажи на сумму 14 149 тыс.руб. По 21 объекту недвижимости торги были признаны несостоявшимися на сумму 92 235 тыс.руб. Кроме того в отчетном периоде организованы 3 аукциона по продаже акций акционерных обществ, включенных в программу приватизации, из которых: - 1 пакет акций продан на сумму 33 157 тыс.руб.; - 1 аукцион назначен на январь 2023 года; - 1 аукцион отменен. Всего в отчетном периоде от продажи муниципального имущества поступило 39 996 тыс.руб. |
| 10. Доходы от сдачи в аренду земельных участков и доходы от продажи земельных участков | 10.1 | Подготовка предложений по выбору земельных участков, возможных для продажи путем аукциона и формирование пакета документов для организации аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или в муниципальной собственности | Ежеквартально | Департамент градостроительной деятельности | Реестр земельных участков, возможных к выставлению на торги |  | Наличие оформленных пакетов документов для выставления земельных участков на аукцион |  |  |  | + |  | В отчетном периоде сформированы: - 18 пакетов документов для организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков; - 2 пакета документов для организации и проведения торгов по продаже земельных участков. |
|  | 10.2 | Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков | Постоянно | Отдел организации муниципальных торгов | Обеспечение организации и проведения аукционов |  | Доля проведенных аукционов от общего количества переданных на аукционы объектов |  | % |  | 100 |  | В отчетном периоде организованы 20 аукционов: - 18 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. - 2 аукциона по продаже земельных участков. Исполнение целевого показателя 100%. |
|  | 10.3 | Заключение договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков по результатам аукционов | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности | Дополнительные доходы за счет сдачи в аренду и продажи земельных участков |  | Размер доходов от сдачи в аренду земельных участков и продажи земельных участков |  | тыс.руб. |  | 3 500 |  | По результатам аукционов заключено 14 договоров аренды (в том числе 5 договоров, по результатам торгов, проведенных в декабре 2021 года), поступления в отчетном периоде составили 3 097,5 тыс. руб. Заключен 1 договор купли-продажи, поступления составили 161,3 тыс. руб. |
|  | 10.4 | Проведение работы по оформлению прав землепользователей на земельные участки под капитальными объектами, переданные из собственности РФ в муниципальную собственность, в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2014г. № 171-ФЗ | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности | Наличие оформленных прав землепользователей |  | Размер поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду или средств за фактическое пользование земельными участками и доходов от продажи земельных участков |  | тыс.руб. |  | 3 421 |  | В 2022 году заключено: - 7 договоров аренды земельного участка, поступления составили 443,1 тыс.руб.; - 6 договоров купли-продажи, поступления составили 3 724,2 тыс. руб. |
|  | 10.5 | Заключение новых договоров аренды земельных участков из числа расторгнутых договоров аренды земельных участков, предоставленных для осуществления строительства, по которым в период действия договора не выданы разрешения на строительство, либо по которым истекает срок действия разрешения на строительство и подходит к концу срок действия договора аренды или он продлен на неопределенный срок в соответствии со ст.621 ГК РФ | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности | Заключение договоров аренды земельных участков из числа расторгнутых |  | Наличие заключенных договоров аренды земельных участков |  |  |  | + |  | В отчетном периоде был заключен 21 договор аренды земельных участков с кад. №№: 63:09:0301146:856, 63:09:0201058:542, 63:09:0101180:26, 63:09:0101183:6068, 63:09:0305025:1985, 63:09:0301136:125, 63:09:0102153:651, 63:09:0206060:4723, 63:09:0206060:4722, 63:09:0206060:4731, 63:09:0202051:817, 63:09:0201060:16276, 63:09:0301146:856, 63:09:0101161:38, 63:09:0102157:531, 63:09:0102152:54, 63:09:0102160:1487, 63:09:0206060:4732, 63:09:0102160:62, 63:09:0301152:633, 63:09:0102151:35. |
|  | 10.6 | Организация и осуществление мероприятий по проведению претензионной работы за фактическое пользование земельными участками | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности | Поступление доходов от добровольно оплаченных денежных средств за фактическое пользование земельными участками |  | Размер добровольно оплаченных денежных средств за фактическое пользование |  | тыс.руб. |  | 26 846 |  | Оплачено добровольно за фактическое пользование земельными участками – 27 940,4 тыс.руб. |
|  | 10.7 | Проведение мероприятий по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены объекты автомобильного транспорта и проведение аукционов на право заключения договоров аренды | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности, отдел организации муниципальных торгов | Наличие сформированных и выставленных на аукционы земельных участков |  | Доля проведенных аукционов от общего количества переданных на аукционы объектов |  | % |  | 100 |  | В отчетном периоде проведены 2 аукциона на право заключения договора аренды земельных участков для размещения объектов автомобильного транспорта. 100% |
|  | 10.8 | Проведение работы по заключению договоров аренды земельных участков под объектами автомобильного транспорта по результатам аукционов | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности | Наличие заключенных договоров аренды |  | Доля заключенных договоров от количества проведенных аукционов |  | % |  | 100 |  | Заключено 2 договора аренды с годовой арендной платой 329,4 тыс.руб. 100% |
| 11. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 11.1 | Анализ поступивших предложений из Министерства имущественных отношений Самарской области по вопросу включения в схему размещения рекламных конструкций дополнительных возможных мест | Постоянно | Отдел развития потребительского рынка | Наличие положительных заключений |  | Наличие направленных в Министерство имущественных отношений Самарской области предложений по результатам согласования |  |  |  | + |  | Министерством имущественных отношений Самарской области в 2021 году создана межведомственная рабочая группа по корректировке схемы размещения рекламных конструкций на территории г.о.Тольятти в рамках работы которой, проведены ряд совещаний по вопросу корректировки схемы. |
|  | 11.2 | Включение в схему размещения рекламных конструкций дополнительных возможных мест | Постоянно | Министерство имущественных отношений Самарской области | Утверждение нормативно-правового акта |  | Наличие нормативно-правового акта |  |  |  | + |  | В результате работы межведомственной рабочей группы по корректировке схемы размещения рекламных конструкций на территории г.о.Тольятти министерством имущественных отношений Самарской области принят Приказ от 17.03.2022 № 421 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти Самарской области». |
|  | 11.3 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, собственность на которые не разграничена на территории Самарской области | Постоянно | Министерство имущественных отношений Самарской области | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции |  | Наличие заключенных договоров |  |  |  | + |  | В отчетном периоде проведены 49 аукционов на 356 мест размещения рекламных конструкций. По результатам проведенных аукционов заключено 13 договоров на установку и эксплуатацию 95 рекламных конструкций. |
|  | 11.4 | Проведение мониторинга законности размещения рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа | Постоянно | Министерство имущественных отношений Самарской области | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций |  | Наличие результатов мониторинга |  |  |  | + |  | В отчетном периоде выявлено 116 незаконно установленных рекламных конструкций. Направлены предписания о демонтаже. |
|  | 11.5 | Проведение демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций | Постоянно | Министерство имущественных отношений Самарской области | Отсутствие незаконно установленных рекламных конструкций |  | Наличие демонтированных рекламных конструкций |  |  |  | + |  | В отчетном периоде демонтирована 41 незаконно установленная рекламная конструкция. |
|  | 11.6 | Контроль за поступлением в бюджет обязательных платежей по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных обществ | Постоянно | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Исполнение утвержденных финансовых показателей |  | Размер поступлений в бюджет |  | тыс.руб. |  | 3 872 |  | В бюджет г.о.Тольятти поступили денежные средства в сумме 1 108 тыс.руб., в том числе: - АО «Лифтэлектросервис» - 357 тыс.руб.; - МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» - 706 тыс.руб.; - МП «ТТУ» - 45 тыс.руб. |
|  | 11.7 | Рассмотрение поступивших предложений инвесторов по заключению концессионных соглашений (в том числе муниципального частного партнерства) | Постоянно | Департамент экономического развития | Постановления администрации о заключении концессионных соглашений, соглашений о МЧП |  | Наличие рассмотренных предложений. Наличие заключенных соглашений. |  |  |  | + |  | В отчетном периоде предложений инвесторов по заключению концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве в администрацию г.о.Тольятти не поступало. Постановлений администрации о заключении концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве не имеется. В отчетном периоде действовало 2 концессионных соглашения. |
|  | 11.8 | Привлечение внебюджетных инвестиций в рамках концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Постоянно | Департамент экономического развития | Дополнительные инвестиции |  | Внебюджетные инвестиции в рамках заключенных соглашений |  |  |  | + |  | По состоянию на 31.12.2022 концессионерами в рамках заключенных концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти, вложено в создание и реконструкцию объектов концессионных соглашений (нарастающим итогом, с начала реализации концессионных соглашений) - 336 321,4 тыс. руб. внебюджетных инвестиций, из которых: - 301 321,4 тыс. руб. вложено концессионером АНОО СОШ «Сота» в создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1; - 35 000 тыс. руб. вложено концессионером ООО «Альтернатива» в реконструкцию объекта концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1. |
|  | 11.9 | Поступление концессионной платы, платы частного партнера по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнерстве | Постоянно | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Концессионная плата, плата частного партнера |  | Размер неналоговых доходов |  | тыс.руб. |  | 159 |  | Поступила концессионная плата в размере 160 тыс.руб. |
| 12.Прочие неналоговые доходы | 12.1.1 | Проведение аукционов на право заключения договоров на размещение сезонных нестационарных торговых объектов, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов | Постоянно | Отдел развития потребительского рынка | Заключение договоров |  | Размер неналоговых доходов |  | тыс.руб. |  | 3 100 |  | В 2022 году по результатам проведенных торгов на право заключения договоров на размещение сезонных нестационарных торговых объектов, заключено 94 договора. В бюджет городского округа Тольятти поступило 2 653 тыс.руб. |
|  | 12.1.2 | Поступление платы по заключенным договорам на размещение несезонных нестационарных торговых объектов | Постоянно | Отдел развития потребительского рынка | Наличие поступившей платы по договорам на размещение НТО |  | Размер неналоговых доходов |  | тыс.руб. |  | 48 440 |  | В отчетном периоде, по заключенным договорам на размещение несезонных нестационарных торговых объектов, поступило 50 336 тыс.руб. |
|  | 12.1.3 | Проведение мониторинга законности размещения всех нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа | Постоянно | Отдел развития потребительского рынка | Выявление несанкционированных нестационарных торговых объектов |  | Наличие выявленных самовольно размещенных объектов |  |  |  | + |  | В отчетном периоде выявлено 254 самовольно размещенных объекта. |
|  | 12.1.4 | Осуществление вывоза и (или) переноса на специализированную площадку несанкционированных нестационарных торговых объектов | Постоянно | Отдел развития потребительского рынка | Снижение количества несанкционированных нестационарных торговых объектов |  | Наличие вывезенных и (или) перенесенных объектов |  |  |  | + |  | В отчетном периоде осуществлен вывоз 106 объектов НТО, в том числе 51 объект вывезен собственниками. |
|  | 12.1.5 | Предоставление информации об исполнении решений судов о демонтаже (сносе) самовольно размещенных объектов с признаками капитального строительства | Постоянно | Правовой департамент | Снижение количества несанкционированных объектов |  | Наличие демонтированных (снесенных) объектов |  |  |  | + |  | По состоянию на 01.10.2023 на исполнении в ОСП Центрального района находится 73 исполнительных листа на освобождение, демонтаж и снос самовольно размещенных объектов, окончено фактическим исполнением 13 исполнительных листов. В ОСП Комсомольского района исполнительных листов на исполнении-37, исполнено - 14. В ОСП Автозаводского района № 1 на исполнении 23 исполнительных листа, исполнено – 53 исполнительных листа (в том числе за предыдущие периоды). В ОСП Автозаводского района № 2 на исполнении 28 исполнительных листов, исполнено – 35 (в том числе за предыдущие периоды). |
|  | 12.1.6 | Представление в управление административной практики и контроля сформированного реестра налогоплательщиков, имеющих в собственности или бессрочном пользовании земельные участки, для проведения мероприятий муниципального земельного контроля | Постоянно | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области | Проведение проверок по выявлению фактов в части использования земельных участков не по целевому назначению (ст.8.8 КоАП РФ) |  | Наличие сформированного реестра налогоплательщиков |  |  |  | + |  | В администрацию г.о. Тольятти в 2022 году поступило 6 обращений о проведении осмотров земельных участков по вопросу соответствия их фактического использования виду разрешенного использования, указанному в правоустанавливающих документах. По 4 обращениям проверки не проводились в связи с вступлением в законную силу 10.03.2022 Постановления Правительства Российской Федерации № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», отсутствием оснований для проведения контрольных мероприятий. По 2 обращениям проведено 24 выездных обследования и выявлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.8 КоАП РФ. Материалы направлялись в Управление Росреестра по Самарской области. В результате рассмотрения материалов Управлением Росреестра по Самарской области были вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. |
|  | 12.1.7 | Проведение мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля, в том числе по информации налоговых органов (ст. 7.1,7.34,8.8 КоАП РФ) | Постоянно | Управление административной практики и контроля | Выявление нарушений с составлением актов по результатам контрольных мероприятий |  | Количество проверенных (обследованных) земельных участков с составлением актов по результатам контрольных мероприятий |  | шт. |  | 1 330 |  | Отделом контрольных мероприятий управления административной практики и контроля администрации г.о.Тольятти за отчетный период проведено 326 выездных обследования без взаимодействия с контролируемым лицом. 10.03.2022 вступило в законную силу Постановление Правительства Российской Федерации № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление). В соответствии с пунктом 3 Постановления установлено, что в 2022 году в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по определенным основаниям (при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства и т.д.). |
|  | 12.1.8 | Направление в Управление Росреестра, в органы Прокуратуры и УМВД сведений о лицах, самовольно занимающих либо использующих земельные участки без оформленных прав, а также использующих земельные участки не по целевому назначению и не переоформивших право постоянного бессрочного пользования | Постоянно | Управление административной практики и контроля | Привлечение к административной ответственности |  | Сумма взысканных штрафов |  | тыс.руб |  | 558 |  | За отчетный период направлено материалов о нарушениях, выявленных в ходе проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля, всего - 211, в том числе, в Управление Росреестра по Самарской области – 76, в УМВД России по г. Тольятти – 135. В результате проведенных мероприятий Управлением Росреестра по Самарской области вынесено 21 постановление о назначении административного наказания (в том числе по материалам, направленным в 2021 году), из них 15 постановлений по материалам, направленным в УМВД. Управлением Росреестра вынесено 74 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В результате привлечения к административной ответственности лиц, допустивших при использовании земельных участков нарушений действующего законодательства, наложено штрафов на сумму 5 тыс. руб., взыскано 84 тыс. руб. |
|  | 12.1.9 | Обеспечение управлением административной практики и контроля рассмотрения административными комиссиями районов городского округа Тольятти протоколов об административных правонарушениях за неисполнение требований Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, административная ответственность за которые предусмотрена Законом Самарской области от 01.11.2007 г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», составленных должностными лицами, уполномоченными на возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с указанным Законом | Постоянно | Управление административной практики и контроля | Рассмотрение административными комиссиями районов городского округа Тольятти протоколов об административных правонарушениях по статьям Закона Самарской области от 01.11.2007 г. №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» за нарушения требований установленных муниципальными правовыми актами. |  | Наличие рассмотренных протоколов, сумма наложенных и взысканных штрафных санкций (в т.ч. взысканных административных штрафов по постановлениям о назначении административного наказания, вынесенным ранее отчетного периода) |  | тыс.руб |  | 5 928 |  | За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на заседаниях административных комиссий районов г.о.Тольятти рассмотрено 1 759 протоколов об административных правонарушениях по статьям Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» за нарушение порядка, установленного муниципальными правовыми актами («Правил благоустройства территории городского округа Тольятти», утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789). Сумма начисленных штрафов – 5 355 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов – 5 126 тыс. руб., в т.ч. по постановлениям о назначении административного наказания, вынесенным ранее отчетного периода. |
|  | 12.1.10 | Выявление нарушений в части несоблюдения условий договоров аренды земельных участков | Постоянно | Департамент градостроительной деятельности, Управление административной практики и контроля, Отдел развития потребительского рынка | Взыскание в бюджет штрафных санкций за неисполнение условий договоров аренды |  | Количество направленных материалов |  | шт. |  | 27 |  | В части несоблюдения (нарушения) условий договоров аренды земельных участков направлено 45 претензий (из них 13 – предупреждений): - 14 в связи с ненадлежащим санитарным состоянием; - 17 в связи с нецелевым использованием; - 14 в связи с несоблюдением условий договоров аренды. Выставлены штрафы по 7 договорам на общую сумму 283 186,14 руб. Оплачено 72 270,25 руб. По 14-ти договорам аренды штрафы не предусмотрены. 10 арендаторов нарушения устранили. По 4 договорам направлены пакеты в правовой департамент для взыскания штрафа в судебном порядке и освобождении участка. |
|  | 12.1.11 | Организация и осуществление мероприятий по поступлению в бюджет средств неосновательного обогащения за фактическое пользование земельными участками | Постоянно | Управление административной практики и контроля, МАУ «МФЦ», Департамент градостроительной деятельности | Поступление доходов от взыскания в бюджет средств за фактическое пользование земельными участками |  | Размер денежных средств за фактическое пользование земельными участками, поступивших по решениям суда |  | тыс.руб |  | 28 924 |  | За отчетный период проводилась исковая работа по взысканию сумм неосновательного обогащения, в связи с использованием земельных участков в отсутствие оформленных документов на землю, направлено в суд 185 исковых заявления о взыскании сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, на общую сумму 14 412,1 тыс. руб., вступило в законную силу 173 судебных акта на сумму 9 012,7 тыс. руб. Поступило за фактическое пользование по решениям суда – 27 644,6 тыс.руб. |
| 12.2 Проведение мероприятий по учету зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2.1 | Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений при условии выделения целевого финансирования | Постоянно | Департамент городского хозяйства | Учет зеленых насаждений |  | Достижение уровня обеспеченности населения городского округа Тольятти зелеными насаждениями в соответствии с нормативами |  |  |  | + |  | Реализация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений возможна при условии выделения целевого финансирования из бюджета городского округа. Финансирование вышеуказанных мероприятий на 2022 год в бюджете городского округа не предусмотрено. |
|  | 12.2.2 | Повышение эффективности администрирования доходов от компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений | Постоянно | Департамент городского хозяйства | Поступление в бюджет компенсационной платы за снос зеленых насаждений |  | Размер поступлений в бюджет |  | тыс.руб. |  | 4 897 |  | Разрешения на снос зеленых насаждений носит заявительный характер, увеличение доходной части бюджета от платы за компенсационную стоимость за снос зеленых насаждений зависит от количества обращений и расчета компенсационной стоимости. За 2022 год в бюджет городского округа за снос и порчу зеленых насаждений организациями поступили средства в сумме 636 тыс. руб. |
| 12.3. Осуществление контроля за соблюдением правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3.1 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов | Постоянно | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Уменьшение количества нелегальных перевозчиков |  | Сумма поступлений государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |  | тыс.руб. |  | 500 |  | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов за 2022 год в бюджет городского округа Тольятти поступила в сумме 168 тыс. руб. |
|  | 12.3.2 | Взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Постоянно | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Уменьшение количества нелегальных перевозчиков |  | Сумма поступлений платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  | тыс.руб. |  | 1 500 |  | Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения за 2022 год поступила в сумме 1 432 тыс. руб. |
| 13.Медиа-план | 13.1 | Информирование налогоплательщиков через средства массовой информации, средства наружной рекламы, места массового скопления граждан (торговые центры, рынки, регистрирующие органы) о необходимости уплаты налогов, зачисляемых в бюджет городского округа | Постоянно | Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области, Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | - листовки распространяются в опер.зале инспекций; - объявления размещены на стендах инспекций; - проведено 13 семинаров. - объявления размещено на стендах и на интернет-сайте МФЦ (17 отделений)- 3; - объявления опубликованы в СМИ (интернет-сайты, печать)- 106; - трансляций на радио-36; - размещены на местных ТВ каналах-14; - 1 бегущая строка в опер.зале инспекции; - 2 материала транслировалось в общественном транспорте города (рекламно-информационное агентство «Звук»); - транслирование аудиоролика в городском общественном транспорте; - 2 210 объявления размещены в лифтах МКД; – проведено 3 урока налоговой грамотности с учениками СОШ. – встречи с руководителями и работниками крупных предприятий -36; – размещены плакаты в торговых центрах и на крупных предприятиях- 48; – размещено на интернет-сайтах поселковых Администраций - 25. |
|  | 13.2 | Размещение на рекламных носителях информации об уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога. | В октябре-ноябре | Отдел развития потребительского рынка | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | Информация об уплате имущественных налогов размещена на 2 баннерах на щитовых установках и 5 афишных стендах. |
|  | 13.3 | Публикация в СМИ информации о сроках уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога | В октябре-ноябре | Департамент финансов, Организационное управление (МБУ "Новости Тольятти") | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | Информация о сроке уплаты имущественных налогов в количестве 14 публикаций размещена на официальном портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках и газете «Городские ведомости», размещены буклеты на страницах в социальных сетях подведомственных учреждений, медицинских учреждений, управляющих организаций. |
|  | 13.4 | Информирование граждан через средства массовой информации, общедоступные места и на официальном сайте администрации городского округа о вреде "серой" заработной платы и неформальной занятости | Постоянно | Организационное управление (МБУ "Новости Тольятти") | Повышение информированности населения |  | Наличие размещенной информации |  |  |  | + |  | Информация для граждан о вреде «серой» заработной платы и неформальной занятости размещена на официальном портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках и странице газеты «Городские ведомости» Вконтакте. За 2022 год размещено 14 публикаций. |
| 14. Проведение работы по сокращению недоимки | 14.1 | Организация претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по налоговым платежам в соответствии с утвержденным порядком: -НИФЛ -Земельный налог | Постоянно | Межрайонные ИФНС России №2, № 15, № 23 по Самарской области | Снижение задолженности по налоговым доходам |  | Размер погашенной задолженности по налоговым доходам |  | тыс.руб. тыс.руб. |  | 126 941 36 069 |  | За 2022 год поступило платежей в погашение задолженности: - по НИФЛ – 129 769 тыс. руб. - по земельному налогу – 65 777 тыс. руб. |
|  | 14.2 | Организация претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по неналоговым платежам в соответствии с утвержденным порядком. | Постоянно | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Департамент градостроительной деятельности, Отдел развития потребительского рынка | Снижение задолженности по неналоговым доходам |  | Размер погашенной задолженности по неналоговым доходам |  | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |  | 1 900 67 116 834 |  | ДГД: должникам по договорам аренды земельных участков направлено 3 353 претензии на общую сумму 253 747,1 тыс.руб. По направленным претензиям оплачено 60 276,4 тыс. руб. Поступило в погашение взысканной по суду задолженности по договорам аренды земельных участков – 15 550,5 тыс.руб. ДУМИ: должникам по договорам аренды недвижимого имущества направлено 85 претензий на общую сумму 2 812 тыс. руб. По направленным претензиям оплачено 1 675,0 тыс. руб. Поступило в погашение взысканной по суду задолженности 961,0 тыс. руб.: - по договорам аренды недвижимого имущества 278,0 тыс. руб.; за фактическое пользование – 683,0 тыс.руб. УПР: в погашение задолженности по договорам аренды поступило в бюджет г.о. Тольятти – 2 231 тыс.руб. (пени, штрафы). |
|  | 14.3 | Проведение разъяснительной работы с депутатами Думы городского округа, муниципальными служащими, работниками органов местного самоуправления, работниками бюджетных, казенных, автономных учреждений и муниципальных предприятий по погашению имеющейся задолженности на основании сведений о задолженности, предоставленных налоговыми органами | Постоянно, по мере получения сведений | Аппарат Думы городского округа Тольятти, Управление муниципальной службы и кадровой политики Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области | Снижение задолженности в бюджет городского округа |  | Погашение задолженности в полном объеме |  | % |  | 100 |  | За отчетный период Межрайонными налоговыми инспекциями в адрес администрации городского округа Тольятти направлена информация о сотрудниках, имеющих задолженность по налогам. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками администрации, подведомственными учреждениями, о важности своевременной уплаты налогов. За 2022 год сведения о наличии задолженности по имущественным налогам у действующих депутатов Думы и помощников депутатов Думы, работников аппарата Думы налоговыми органами в Думу не представлялись. Несмотря на отсутствие сведений о задолженности осуществлялась разъяснительная работа с действующими депутатами Думы и помощниками депутатов Думы, работниками аппарата Думы о необходимости погашения имеющейся задолженности по имущественным налогам физических лиц. Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области в адрес организаций направлена информация о задолженности сотрудников. |
|  | 14.4 | Представление в департамент финансов информации о плательщиках, имеющих задолженность в бюджет городского округа, в разрезе видов сумм задолженности с указанием реквизитов плательщиков для юридических лиц: наименование, ИНН, адрес, для физических лиц: Ф.И.О., ИНН, адрес | Ежемесячно | Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области | Проведение межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа Тольятти |  | Наличие предоставленных сведений |  |  |  | + |  | За 2022 год списки из 348 физических и юридических лиц, являющиеся недобросовестными плательщиками, представлены в департамент финансов для рассмотрения их на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа. |
|  | 14.5 | Рассмотрение на межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа Тольятти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность | Ежемесячно | Департамент финансов | Погашение задолженности |  | Размер погашенной задолженности по уплате налоговых и неналоговых платежей |  | тыс.руб |  | 26 000 |  | В 2022 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, на которых рассмотрено 987 должников, в том числе: 358 арендаторов на сумму задолженности 294 376,2 тыс. руб.; НДФЛ – 199 должников на сумму задолженности 202 851,6 тыс. руб., земельный налог – 131 должник на сумму 72 905,4 тыс. руб.; налог на имущество физ.лиц – 28 должников на сумму 7 486 тыс.руб.; ЕНВД – 1 должник на сумму 34,6 тыс.руб.; транспортный налог – 18 должников с суммой задолженности 356,1 тыс. руб.; страховые взносы в ФСС - 37 должников на сумму задолженности 2 361,7 тыс.руб. По результатам заседаний за 2022 год погашена задолженность по налоговым и неналоговым платежам в размере 51 476,08 тыс. руб., в том числе в бюджет городского округа 27 985,66 тыс. руб.: арендная плата за аренду земельного участка – 7 712,8 тыс. руб., земельный налог – 10 205,52 тыс. руб., НДФЛ – 10 067,3 тыс. руб. |
|  | 14.6 | Мониторинг состояния исполнительных производств, находящихся на исполнении в отделах судебных приставов ФССП | Ежеквартально | Департамент финансов, Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области, Служба судебных приставов г.Тольятти | Обеспечение полноты исполнения судебных актов по взысканию задолженности |  | Увеличение процента взыскания по исполнительным листам |  |  |  | + |  | Департаментом финансов с отделениями судебных приставов ФССП России по Самарской области проводится сверка и мониторинг исполнительных производств по исполнительным документам, выданным с 2013 г. За 2022 г. направлено на исполнение в ФССП России 1907 исполнительных документа на сумму 583 611 тыс. руб. Всего на исполнении в ФССП России с 2013 года по 31.12.2022 находилось 10 520 исполнительных документов на сумму 2 062 047 тыс. руб., из них исполнено 4 616 исполнительных документов на сумму 144 974 тыс. руб. (7,0 %), окончено (прекращено) – 2 882 исполнительных производства на сумму 1 193 738 тыс. руб. (58 %), остаток неисполненных исполнительных документов, находящихся на исполнении в ФССП России, составляет 3 453 исполнительных документов на сумму 722 850 тыс. руб. (35 %). |
|  | 14.7 | Проведение совместных рейдов по исполнению исполнительных документов в части задолженности по неналоговым доходам бюджета городского округа | Постоянно | Служба судебных приставов г.Тольятти, Департамент финансов | Наличие проведенных рейдов |  | Наличие выявленного имущества должника |  |  |  | + |  | За 2022 г. администрацией городского округа Тольятти принято участие в 5 совместных рейдах по выходу в адрес должника по месту регистрации. Результат выездов – отсутствие должника по адресу выезда, отсутствие имущества. |
|  | 14.8 | Ограничение должникам выезда за границу | Постоянно | Служба судебных приставов г.Тольятти | Понуждение к погашению задолженности |  | Наличие вынесенных постановлений |  |  |  | + |  | За 2022 г. ОСП Комсомольского района: 1237 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. |
|  | 14.9 | Проведение мероприятий, направленных на выселение должников по арендной плате за пользование муниципальным имуществом | Постоянно | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Служба судебных приставов г.Тольятти | Расторжение действующих договоров аренды, выставление освободившегося имущества на аукционы по продаже права аренды |  | Наличие исполненных решений суда |  |  |  | + |  | Арбитражным судом Самарской области удовлетворены требования администрации городского округа Тольятти о расторжении договора аренды от 19.04.2021 № 9446/ц, заключенного с ООО «Венноте» (и/л А55-6335/2022 от 15.07.2022). Дело о выселении ООО «Евродом» (по договору от 27.12.2016 № 9075/а) прекращено в связи с заключением нового договора аренды № 9498/а от 04.04.2022). Отозван пакет документов в Арбитражный суд Самарской области о выселении Николаевой Е.О. (по договору от 08.05.2018 № 9162). Решение по делу А55-3458/2022 от 05.05.2022 о выселении РОО "Клуб спортивной борьбы им. Ивана Самылина" (договор № 2844 от 28.06.2011) вступило в законную силу, дата выселения не назначена судебным приставом. По состоянию на 01.01.2023 добровольно помещение не освобождено. Исполнительное производство о выселении Симоновой И.Н. находится на исполнении. |
|  | 14.10 | Информирование заявителей, обращающихся в МАУ «МФЦ» за предоставлением услуг, об имеющейся налоговой задолженности | Постоянно | МАУ «МФЦ» | Повышение информированности налогоплательщиков |  | Увеличение количества налогоплательщиков, уплативших налоговую задолженность |  |  |  | + |  | Количество сформированных дел по услуге «Предоставление сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам» составило 141 068. |
| 15.Мероприятия по проведению депутатами на одномандатных избирательных округах разъяснительной работы с населением по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам, и работы в части повышения собираемости доходов в бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | Проведение депутатами Думы городского округа встреч с избирателями для проведения разъяснительной работы о необходимости своевременной уплаты налоговых и неналоговых платежей | Постоянно | Аппарат Думы городского округа Тольятти | Увеличение количества налогоплательщиков, уплативших платежи в бюджет по результатам приемов и встреч |  | Количество приемов и встреч, проведенных депутатами Думы с избирателями |  |  |  | 350 |  | За 2022 год депутатами Думы проведено 354 личных приема и встреч с избирателями. |
|  | 15.2 | Рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа результатов осуществления муниципального земельного контроля (информацию о проведенных Управлением административной практики и контроля проверках, результатах проверок и принятых мерах), результатов мероприятий департамента градостроительной деятельности по оформлению прав на земельные участки, на которых расположены торговые и бизнес-центры, а также результатов рейдов, проведенных секторами мониторинга объектов потребительского рынка администраций Автозаводского, Комсомольского, Центрального районов по выявленным фактам организации несанкционированной торговли на территории жилых кварталов | Ежеквартально | Аппарат Думы городского округа Тольятти | Выработка предложений по улучшению результатов контрольных мероприятий |  | Наличие рекомендаций |  |  |  | + |  | За 2022 год на заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы: - Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах реализации мероприятий по новогоднему оформлению территории городского округа Тольятти в 2021-2022 годах (решение ПК ГХ от 31.01.2022 № 397); - Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2021 году (решение ПК МИГЗ от 15.02.2022 № 309); - Об информации администрации городского округа Тольятти о размещении в городском округе Тольятти нестационарных торговых объектов на разделительных полосах между магистральной и внутриквартальной дорогами, ограничивающими видимость для водителей и пешеходов (решение ПК ГХ от 18.04.2022 № 432); - Об информации администрации о проекте муниципальной программы "Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы (решение ПК ГХ от 20.06.2022 № 458). |
|  | 15.3 | Принятие Думой городского округа муниципальных нормативных правовых актов, направленных на повышение доходной части бюджета городского округа | IV квартал | Аппарат Думы городского округа Тольятти | Увеличение доходной части бюджета |  | Наличие принятых Думой городского округа муниципальных правовых актов |  |  |  | + |  | За 2022 год приняты решения Думы: - от 02.02.2022 № 1163 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов»; - от 06.04.2022 № 1233 "О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094; - от 18.05.2022 № 1288 "О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094"; - от 06.07.2022 № 1334 "О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 № 1094"; - от 05.10.2022 № 1382 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 №1094»; - от 19.10.2022 № 1395 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 №1094»; - от 21.12.2022 № 1446 «О Порядке определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». |
| 16.Мероприятия по совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Исполнение соглашения о реализации мер по сокращению муниципального долга городского округа Тольятти в 2022 году, заключенного 30.12.2021 года между Правительством Самарской области и администрацией городского округа Тольятти | По итогам года | Департамент финансов | Сокращение муниципального долга городского округа Тольятти |  | Фактическое снижение муниципального долга городского округа Тольятти |  |  |  | + |  | За 2022 год на сокращение объема муниципального долга направлено 400 000 тыс.руб., в том числе: - 226 727 тыс.руб. - 50% прироста объема налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первоначальным планом, без учета поступлений НДФЛ от резидентов ТОСЭР и ОЭЗ; - 110 230 тыс.руб. - 50% поступлений налога на доходы физических лиц от резидентов ТОСЭР и ОЭЗ промышленно-производственного типа «Тольятти»; - 16 089 тыс.руб. - 50% поступлений дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, полученных за счет перевыполнения показателей социально-экономического развития; - 31 880 тыс.руб. – высвобожденные средства от передачи МБУ «Тольяттинская филармония» в ведомственное подчинение министерству культуры Самарской области; - 15 074 тыс.руб. – 50 % средств экономии от проведения муниципальных торгов. |
|  | 16.2 | Сохранение объема муниципального долга городского округа Тольятти на экономически безопасном уровне | По итогам года | Департамент финансов | Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика |  | Отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) |  | % |  | < 85 |  | 59,0% |
|  | 16.3 | Привлечение заемных ресурсов от кредитных организаций с возможностью досрочного погашения обязательств в целях минимизации стоимости обслуживания долговых обязательств | По итогам года | Департамент финансов | Сокращение расходов на обслуживание вновь привлекаемых заемных ресурсов |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа (за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) |  | % |  | < 8 |  | 1,7% |
|  | 16.4 | Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области | Постоянно, по мере необходимости | Департамент финансов | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования |  | Фактическое привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области* |  |  |  | + |  | 11.07.2022 привлечен бюджетный кредит в сумме 1 000 000 тыс.руб. из областного бюджета, за счет средств бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета сроком до июня 2027 года под 0,1% годовых. Кредитные средства были направлены на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям. |
|  | 16.5 | Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа Тольятти, предоставляемого за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета | Постоянно, по мере необходимости | Департамент финансов | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования |  | Фактическое привлечение бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета** |  |  |  | + |  | За 2022 год привлечено три транша бюджетного кредита из федерального бюджета на общую сумму 1 412 129 тыс.руб., сроком до 239 дней, под 0,1% годовых. |
|  | 16.6 | Замещение кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами | По мере сложившейся экономии | Департамент финансов | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга |  | Сумма экономии, сложившаяся при осуществлении замещения кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами *, ** |  | тыс.руб |  | 10 000 |  | Экономия расходов на обслуживание муниципального долга за счет замещения кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами составила 78 394 тыс.руб., в том числе: - 40 889 тыс.руб. от привлечения трех траншей бюджетного кредита из федерального бюджета на общую сумму 1 412 129 тыс.руб. - 37 505 тыс.руб. от привлечения бюджетного кредита в размере 1 000 000 тыс. руб. |
|  | 16.7 | Контроль за финансовым состоянием принципала при предоставлении муниципальных гарантий городского округа Тольятти | В случае предоставления муниципальных гарантий | Департамент финансов | Оценка финансового состояния принципала при предоставлении муниципальной гарантии и постоянный мониторинг финансового состояния в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ |  | Отсутствие случаев исполнения муниципальных гарантий по причине ухудшения финансового состояния |  |  |  | + |  | Программой муниципальных гарантий городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 « О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. |
|  | 16.8 | Направление экономии, сложившейся при проведении торгов, на погашение кредитов от кредитных организаций и уменьшение муниципального долга | Постоянно, по мере сложившейся экономии | Департамент финансов | Снижение темпов роста долговой нагрузки |  | Сумма экономии, сложившаяся при проведении торгов |  | тыс.руб. |  | 20 000 |  | На основании решений Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 № 1354 и от 21.12.2022 № 1443 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» экономия от проведения муниципальных торгов в размере 50 % направлена на погашение кредитов от кредитных организаций и уменьшение муниципального долга на общую сумму 15 074 тыс.руб. |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  | 425 806 |  |  |

*значение показателя рассчитывается при условии наличия средств на областном уровне

**значение показателя рассчитывается при условии наличия средств на федеральном уровне

| В результате проведенных мероприятий в бюджет городского округа в 2022 году поступило 519 195 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- |