ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2023.

Направляю  Вам для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти 22.11.2023г. информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1,  по состоянию на 01.11.2023.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 07.06.2023 №1572, от 05.07.2023 №1611, от 16.08.2023 № 1625 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 №1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2023 году в размере  2 064 279 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 760 048 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 304 231 тыс. руб.

Подпрограммой в 2023 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 56 823 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 47 048 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 9 775 тыс. руб.

1.1. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 6 622 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Финансирование за счет средств областного бюджета не подтверждено.

Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой протяженностью 0,6 км. После подтверждения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.2. Строительство бокового проезда к ФОК СДЮСШОР №8 «Союз».

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 509 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Финансирование за счет средств областного бюджета не подтверждено.

Проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз» протяженностью 0,09 км. После подтверждения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.3. Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме            49 612 тыс. руб., в том числе: - 47 048 тыс. руб. – средства областного бюджета; - 2 564 тыс. руб.– средства местного бюджета, из них 2 476 тыс. руб. (софинансирование).

14.02.2023 заключено дополнительное соглашение № 11 к Соглашению № 21 от 12.03.2020 о предоставлении на 2023 год субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 47 048 тыс. руб.

17.03.2023 объявлен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 46 988 тыс. руб.

По итогам конкурса подана одна заявка, которая признана не соответствующая требованиям. Итоговым протоколом от 10.04.2023 конкурс признан несостоявшимся.

18.04.2023 объявлен повторный открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 46 988 тыс. руб. Итоговым протоколом от 10.05.2023 повторный конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

26.05.2023 объявлен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 46 988 тыс. руб. Итоговым протоколом от 06.06.2023 электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В соответствии с процедурой согласования единственного поставщика заключен муниципальный контракт № 446-дг/5.1 от 03.07.2023 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» в сумме  43 988 тыс. руб. со сроком выполнения 30.10.2023.

В рамках данного контракта оплачен аванс в размере 30% - 13 196 тыс. руб.

Готовность объекта – 75%.

Выполнены работы: Земляное полотно– 100%

Устройство песка – 80%

Устройство щебня – 80%

Устройство плит ПДН по защите сетей – 80%

1.4. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе.

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 7 211 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В рамках муниципального контракта № 439-дг/5.1 от 23.06.2023 ООО «Базис» выполнит корректировку  проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти утвержденное постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021        № 3982-п/1. Ориентировочный срок утверждения данного проекта планировки с проектом межевания – октябрь-ноябрь 2023.

На основании вышеизложенного в рамках дополнительного соглашения № 3 от 11.08.2023 к муниципальному контракту                                                       № 08422000021210000880001 от 21.06.2021 на выполнение проектных и изыскательских работ определена новая сумма контракта – 5 500,0 тыс. руб. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы - 13.10.2023, рабочей документации - 13.12.2023.

1.5. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская» на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 041 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000316_259977 от 01.09.2023 с ООО «Базис» в сумме 6 900,0 тыс. руб. под лимит 2024 года со сроком исполнения - 10 месяцев с даты заключения МК, включая срок получения положительного заключения госэкспертизы.

2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 336 192 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 306 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 30 192 тыс. руб.

2.1. На выполнение работ по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I этап)» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 217 216,86 тыс. руб., в том числе:

- 196 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 21 216,86 тыс. руб. – средства местного бюджета, из них: 12 068 тыс. руб. (софинансирование).

Проектом предусмотрена реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский протяженностью 0,96 км.

Администрацией  г.о. Тольятти  разработана проектная документация по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару  Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский».

10.08.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-046856-2023 в сумме 199 372,73 тыс. руб. в ценах 4 квартала 2022 года.

За отчетный период оплачено 166 832,62804 тыс. руб., в том числе:

- 155 877,31486 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 10 955,31318 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 706-1/2023-153 от 11.08.2023 на сумму 189 354,57855 тыс. руб., в том числе: ОБ – 178 372,01300 тыс. руб.; МБ – 10 982,56555 тыс. руб.

Заключены следующие муниципальные контракты (договора):

| Предмет контракта (договора) | Номер и дата контракта (договора) | Подрядчик | Сумма контракта (договора), тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение строительно-монтажных работ (Наружные сети дождевой канализации. Земляные работы, прокладка трубопроводов) | № 286-дг/5.1 от 21.04.2023 | АО «Балтийская строительная компания СПб» | 597,94 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Выполнение строительно-монтажных работ (Временная дорога – земляное полотно) | № 285-дг/5.1 от 21.04.2023 | АО «Балтийская строительная компания СПб» | 596,30 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Выполнение строительно- монтажных работ (1 этап) | № 084220000 21230001920001 от 07.07.2023 | АО «Балтийская строительная компания СПб» | 178999,23 | Срок выполнения работ - 30.11.2023 |
| Присоединение к электрическим сетям | № ДГ-102/5/319-дг/5.1 от 04.05.2023 | АО «ССК» | 57,45 | Срок выполнения работ – 4 месяца со дня заключения |
| Осуществление строительного контроля (СМР на 178999230,37 руб.) | № 084220000 2123000215 _259977 от 04.08.2023 | ООО "МигСтрой" | 926,42 | Срок выполнения работ - 30.11.2023 |
| Осуществление строительного контроля (СМР на 597,94138 тыс. руб.) | № 405-дг/5.1 от 07.06.2023 | ООО «МигСтрой» | 12,80 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Осуществление строительного контроля (СМР на 596,29715 тыс. руб.) | № 406-дг/5.1 от 07.06.2023 | ООО «МигСтрой» | 12,76 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Авторский надзор (СМР 597941,38 руб.) | МК № 515-дг/5.1 от 23.08.2023 | ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К" | 1,20 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Авторский надзор (СМР 596297,15 руб.) | МК № 514-дг/5.1 от 23.08.2023 | ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К" | 1,19 | Срок выполнения работ - 15.09.2023 |
| Авторский надзор (СМР 178999230,37 руб.) | МК № 513-дг/5.1 от 23.08.2023 | ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К" | 358,00 | Срок выполнения работ - 30.11.2023 |
| Вынос опоры воздушной линии с территории объекта | Договор № 526-дг/5.1 от 25.08.2023 | АО "ССК" | 79,682 | Срок выполнения работ – 30 раб. дн. со дня заключения договора |
| Реконструкция существующего линейного объекта - сетей инженерно-технического обеспечения в денежной форме | Договор № 71/а-23Т от 17.08.2023 / от 25.08.2023 | АО "ТЕВИС" | 6 619,66 | Срок выполнения работ - 30.09.2023 |

Готовность объекта – 100%, ведется приемка выполненных работ.

2.2. На выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ» предусмотрено финансирование на сумму 115 430 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 108 735 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 695  тыс. руб.

АО «АВТОВАЗ» передало в Администрацию городского округа Тольятти откорректированную проектно-сметную документацию и положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 27.03.2023 №63-1-1-2-014731-2023.

Получено положительное заключение по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия Государственной инспекцией финансового контроля Самарской области в рамках предварительного контроля в сфере закупок.

Заключен муниципальный контракт от 02.06.2023 г. №0842200002123000162_259977 с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ») на сумму 115 430, 00021  тыс. руб. Окончание выполнения работ- 30.10.2023 года.

Работы выполнены 100%.

Проведена проверка ГИСН на соответствие построенного объекта. 30.10.2023 г. получаем акт от ГИСН о соответствии построенного объекта.

2.3. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте  «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО "АВТОВАЗ"» предусмотрено финансирование на сумму 2 202 тыс. руб.  (за счет средств городского бюджета)

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000249_259977 от 30.06.2023 г. с ООО "МИГСТРОЙ" на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте  «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО "АВТОВАЗ"» на сумму 836 888,46 руб. В настоящее время ведется приемка работ.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 11 049  тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти)

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму                               10 000 тыс. руб., в том числе по объектам:

- ул.Спортивная на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) – 5 315 тыс. руб.;

- ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) – 4 685 тыс. руб.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 29.04.2021 №0842300004021000086_259977 с ООО «АТ» на сумму                 10 000 тыс. руб.

По объекту по ул. Тополиная разделы Документации по дорожной одежде (ТКР), по ливневой канализации (НВ), по наружному освещению (НО) департаментом согласованы. Работы продолжаются в части разработки смет. Также разделы документации направлены для согласований владельцам сетей.  Получен отказ в согласовании проекта от ПАО  "Т Плюс" - необходимо заключение договора о техприсоединении сетей ливневой канализации ( вх. 21.08.2023    № 1679-вх/2.2).  Направлена заявка на тех. присоединение 22.09.2023.

По объекту ул. Спортивная ООО «АТ» работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. По информации департамента градостроительной деятельности утверждение ППТ и ПМТ планируется в ноябре 2023 года.

ООО "АТ" сообщило о приостановке работ по контракту по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движение по ул. Спортивной на участке от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района  г. Тольятти в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания письмом от 07.06.2021 № 1262-вх/2.2. ДГД заключен контракт на разработку ППТ и ПМТ. Не решен вопрос с АО "ССК" с заключением договора по расчистке территории. Направлено письмо в АО "ССК" о предоставлении договора на расчистку с суммами (ответ до настоящего времени не поступил).

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кольцевой транспортной развязки пр-та Ленинский на пересечении с пр-том Степана Разина Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму              1 752 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В соответствии с пересчетом сметной стоимости на выполнение работ по проектированию реконструкции объекта необходимо финансирование на сумму 15 020 тыс. руб. Мероприятие перенесено на 2024 год.

3.3. На выполнение проектно-изыскательских работ устройству дополнительной полосы движения на ул. Тополиной на пересечении с Южным шоссе предусмотрено финансирование на сумму 324 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В связи с перерасчетом сметной стоимости, предусмотренная сумма  на выполнение работ по проектированию объекта была изменена. Мероприятие запланировано на 2024г.

3.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Тимофеевка-2 (1 этап) предусмотрено финансирование на сумму 1 366 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 № 162-прт/1, в 2023 году предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2: ул. Грачева (1,03 км); ул. Бузыцкова (1,23 км); ул. Голоднова (1,20 км). После выделения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

В 2023г. финансирование за счет средств областного бюджета не подтвердилось, мероприятие перенесено на 2025-2026 гг.

3.5. По проектно-изыскательским работам по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Базовая от ул. Комсомольская до ул. Ларина                       г. Тольятти Самарской области».

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000358_259977 от 26.09.2023 с ООО «ИНЖДОР» на сумму 4 466 564 руб., со сроком             30.06.2024 г. на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту.

3.6. Заключен муниципальный контракт № 869565 от 11.09.2023 г. на сумму 134 400 руб. на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ИП Бадаев).

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 185 755 тыс. руб., в том числе:

- средства из областного бюджета – 174 879 тыс. руб.

- средства из городского бюджета -  11 765 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 76 305 тыс. руб., в том числе:

- средства из областного бюджета – 71 829 тыс. руб.

- средства из городского бюджета -  4 426 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 03.04.2023 №0842200002123000071_259977 с ООО «АвтоВолгастрой» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» на сумму 70 633 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 66 536 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 097 тыс. руб.

Срок завершения работ по контракту – 31.10.2023 года.

Техническим заданием предусмотрено капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской протяженностью 51 пог. м.

Выполнена замена конструкций. На данный момент процент исполнения муниципального контракта – 75%.

Работы продолжаются.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля предусмотрено финансирование на сумму 1 650 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 26.04.2023 №0842300004023000114_259977 с ООО «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА»» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» на сумму 483 тыс. руб. В настоящее время работы осуществляются на объекте.

4.3. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 109 342 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 103 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 342 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области (далее – Объект), заключенного с ООО «Атлант-СК», срок завершения работ был определен до 01.10.2022г.

До установленного срока по завершению капитального ремонта Подрядной организацией выполнен капитальный ремонт Объекта только в объеме 35% от проектной документации, а именно: Установка бортового камня, устройство нижнего слоя дорожного покрытия для обеспечения безаварийного проезда транспортных средств, устройство велодорожки (тротуара) в объеме 27%. К работам по устройству ливневой канализации с размещением лотков, фильтрующих колодцев Подрядчик не приступал.

В связи с тем, что Подрядчик в ходе исполнения Контракта не предпринимал достаточные меры по своевременному исполнению обязательств по Контракту в установленные сроки, Заказчиком в соответствии с решением об одностороннем отказе муниципальный контракт расторгнут 20.02.2023.

В соответствии с Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.07.2023 по делу № А-55-4795/2023, вступившим в законную силу, Заказчиком 09.10.2023 проведено рабочее совещание по вопросу организации и продолжения работ на Объекте.

4.4. На выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 049 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Для продолжения работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова в соответствии с согласованным техническим заданием по корректировке проектно-сметной документации по Объекту Заказчиком выдана доверенность для прохождения государственной экспертизы откорректированного проекта. После получения положительного заключения госэкспертизы по откорректированному проекту, при увеличении общей сметной стоимости оставшихся неисполненных работ по проекту в минтранс СО будет направлена заявка на выделение допфинансирования на продолжение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова.

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 1 218 586 тыс. руб., в том числе:

- средства из областного бюджета – 1 032 121 тыс. руб.

- средства из городского бюджета -  186 465 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 743 100 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 700 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 43 100 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на автомобильных дорогах, общей протяжённостью – 12,98 км, площадью – 203,65 тыс. м2.

Заключен муниципальный контракт от 23.08.2022 №0842200002122000120_259977 с ООО «БСК-СПБ» на сумму                           743 100 тыс. руб., в том числе:

МК №0842200002122000120_259977 от 23.08.2022 с АО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-СПБ" на сумму 743 099 605,20руб. Срок завершения работ по контракту 01.10.2023 г.

Работы по контракту завершены:

- ул. Цеховая, от ул. Вокзальная до ул. Северная.

- ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Вокзальной.

- ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая.

- ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы.

- ул. Новозаводская, от ул. Шлютова до Обводного шоссе.

- ул. Жукова, от ул. Спортивная до ул. Фрунзе.

- ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара.

Работы завершены, приняты и оплачены на сумму 740 154,98 тыс. руб.

5.2. На оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено финансирование на сумму 2 025 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.2.1. Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000013_259977 с ООО «АБЗ-1» по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 549,6 тыс. руб.

Работы завершены, приняты и оплачены.

5.2.2. Заключен муниципальный контракт от 18.05.2023г №0842300004023000149_259977 на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям городского округа Тольятти с  ИП Киримова В.И. на сумму 148, 69 тыс. руб.

Ведется приемка выполненных работ.

5.2.3. Заключен муниципальный контракт от 22.05.2023г                                № 0842300004023000171_259977 на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог с ООО «АБЗ-1» на сумму 140,7 тыс. руб.

Работы завершены, приняты и оплачены.

5.3. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов предусмотрено финансирование на сумму 1 110 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 №0842300004023000057_259977 с ООО «СК «Гевард» на сумму 951 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено устройство съездов для инвалидов на 29 объектах.

Работы выполнены, ведется приемка работ.

5.4. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов предусмотрено финансирование на сумму 200 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен договор от 30.03.2023 №252-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Консультирование» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 25 тыс. руб.

5.5. На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 288 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.5.1. Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000015_259977 с ООО «Альфадорпроект» на сумму                   107 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих автомобильных дорог:

- ул.Заставная от Южного шоссе до ул.Дзержинского;

- ул.Ларина от ул.Новозаводская до ул.Васильевская;

- Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, эападнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12;

- ул.Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13.

Срок завершения работ – 01.07.2023 года.

Работы выполнены, приняты и оплачены в сумме 106 697,41 руб.

5.5.2. Заключен муниципальный контракт от 22.03.2023 №730320 с ИП Бадаев Александр Валерьевич на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги по Поволжскому шоссе на сумму 125 тыс. руб.

Работы по контракту завершены, приняты и оплачены.

5.6. На выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 217 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000009_259977 с ООО «ДорГИС» на сумму 97 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по техническому учету и паспортизации следующих автомобильных дорог:

- Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12;

- ул.Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13;

- Автодорога по Поволжскому шоссе	.

Срок завершения работ по контракту – 31.10.2023 года.

Работы выполнены и приняты.

5.7. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А предусмотрено финансирование на сумму 4 534 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Муниципальный контракт от 14.06.2022 №0842300004022000090_259977 с ООО «Нефтепромпроект» на сумму                  5 125 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) расторгнут в связи с невозможностью исполнения его условий.

В ходе выполнения работ по контракту Подрядчиком выявлено, что на автомобильной дороге по ул. Новозаводская отсутствуют участки, соответствующие требованиям п. 40 Приказа Минтранса России от 31.08.2020 №348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств», для размещения автоматического пункта весового и габаритного контроля.

Оборудование автоматического пункта весового и габаритного контроля должно устанавливаться на автомобильных дорогах на расстоянии не менее 100 метров перед и не менее 50 метров после участков ускорения или замедления движения (регулируемых или нерегулируемых перекрестков, специально отведенных мест для отдыха, остановок общественного транспорта, объектов сервиса, сужения или расширения дороги, примыкания полос торможения или разгона, железнодорожных переездов и иных мест), за исключением незаконных примыканий.

Кроме того, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» и письма Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами от 25.11.2020 №ИС-563-1 измерения на автоматическом пункте весового и габаритного контроля производятся на скорости движения от 20 до 140км/ч.

Учитывая наличие примыканий, пересечений автомобильных дорог, остановок общественного транспорта, а также наличия контактной сети троллейбусов обеспечить равномерность движения транспортных средств и проезд на скорости не менее 20 км/ч не представляется возможным, что не позволит корректно взвешивать транспортные средства, и соответственно приведет к невозможности выявления факта нарушения и привлечения виновных к административной ответственности.

Также наличие контактной сети троллейбусов значительно осложняет монтаж и дальнейшее обслуживание АПВГК по причине необходимости ее отключения для выполнения работ, а также некорректной работы оборудования АПВГК в части измерения габаритов транспортных средств.

5.8. На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (устранение мест подтопления проезжей части в зоне пешеходных переходов) предусмотрено финансирование на сумму 25 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 05.05.2023г. №0842300004023000104_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти с ООО «МАКАНТОН» на сумму 25 000 тыс. руб.

Выполнено по контракту 100% (24 участка):

-  ул. Новопромышленная - ул. Горького,

- ул. Новопромышленная – ул. Победы,

- ул. Ворошилова (10кв.),

- ул.Юбилейная,17 -ул. Свердлова,

- ул. Юбилейная, 19-ул.Свердлова,

- ул. Офицерская-ул. Полякова – ремонт тротуара (перенос пешеходного перехода),

- ул. Гидростроевская-ул. Мира,

- 12-й Парковый проезд-ул. Мира.

- ул. Ставропольская

- ул. Горького в районе "Буревестника"

- ул. Горького в районе пешеходного перехода у почты

- пер. Печерский от ул. 50 лет Октября.

- ул. Свердлова, 4А (православный институт)

- ул. Свердлова, 29, пеш. переход

- ул. Свердлова, 15, пеш. переход

- ул. Жукова/ул. Фрунзе, ИДН

- ул. Новопромышленная, ИДН

-ул. Победы, пересеч. с 50 лет Октября.

- 3б.кв. ул. Степана Разина

- ул. Юбилейная (ДКиТ)

- Южное шоссе, ООТ «Восточная»

-ул. Л. Толстого, 8 ИДН

- пересеч.50 лет Октября-ул. Ленина

- 12кв., дублер ул. Ворошилова.

Работы завершены, приняты и оплачены 24 999,98тыс.руб.

5.9. В рамках муниципального контракта № 0842200002123000113_259977 от 10.05.2023 г., заключенного с ООО «Макантон» было предусмотрено выполнение ремонта картами на 24 улицах площадью 45 697,5 м2.

Работы выполнены в полном объеме на 28-и улицах площадью 58 320 м2., приняты и оплачены на сумму 89 999,999 тыс. руб.

5.10. На выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов (по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту)  предусмотрено финансирование на сумму  1 210 тыс. руб.  (за счет средств бюджета г.о. Тольятти)

Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000070_259977 от 14.04.2023 г. с ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту  на сумму  1 200 000,00 руб.  Идет разработка проектной документации.

В настоящее время осуществляется подготовка документации для получения заключения ГАУ СО ГЭПС.

5.11. На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 317 153 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 298 758 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 18 395 тыс. руб.

Муниципальный контракт от 10.05.2023г. №0842200002123000104_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до c/о 232 по Поволжскому шоссе на сумму  заключен с АО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-СПБ" на сумму 318 469 417,93руб

Срок выполнения работ 01.10.2023г.

Работы завершены, приняты и оплачены на сумму 317 152,9 тыс. руб.

5.12. На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» (автомобильная дорога по ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала, по Фабричному проезду, от здания № 46 по ул. Коммунальная до ул. Вокзальная)  Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 33 381 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 30 503 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 878 тыс. руб.

5.12.1. Муниципальный контракт от 15.05.2023г. №0842200002123000106_259977 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти заключен с ООО «ПДС-СТРОЙ» на сумму 34 877 847,36 руб. Срок выполнения работ 28.06.2023г.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на следующих объектах:

- ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала;

- Фабричный проезд от здания №46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная.

Работы по муниципальному контракту завершены. Оплачено выполненных работ на сумму 32 381 564руб.

5.13. Заключен муниципальный контракт 0842300004023000304_259977 от 14.08.2023 г. с ООО «МАКАНТОН» - «Выполнение работ по устройству парковочной площадки и тротуара в районе ООТ «Дом природы» по ул. Мира» на сумму 5 832 033,43 руб. с учетом доп. соглашения №1 от 19.09.23 г. Срок завершения работ 20.11.2023 г. По состоянию на 06.10.2023 г. работы завершены и приняты.

Работы приняты на сумму 5 705тыс.руб.

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 40 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Муниципальный контракт от 02.05.2023г.  №0842300004023000098_259977 заключен с ООО «ПДС-СТРОЙ» на сумму 39 988 503, 78 руб. Срок завершения работ – 01.09.2023 года.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по ремонту 17 объектов в Центральном районе на сумму 34 000 тыс. руб., 3 объектов в Комсомольском районе.

По состоянию на 06.10.2023 г. работы завершены.

Выполнено в полном объеме 20 объектов:

- 72 квартал ул. Баныкина, 14, произведены демонтажные работы.

- 96 квартал ул. Ушакова д.40-40а.

- 95 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Ушакова вдоль д. Ленинградская, 27 с выездом на ул. Ленинградскую.

- 95 квартал, тротуар по ул. Белорусской от ул. Ленинградской до ТГУ.

- 71 квартал, внутриквартальная дорога и придомовая территория д. 7 А по бульвару Ленина (нет кадастра).

- 26 квартал, проезд вдоль д/с № 76 "Куколка" и домов №66,68,70.

- 73 квартал тротуар вдоль ул. Карбышева (чётная сторона).

- 72квартал тротуар вдоль ул. Карбышева (нечётная сторона).

- 5а квартал, дорога дома №88 ул. Ленина (нет кадастра).

- 93 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Родины и вдоль д. 32 (нет кадастра).

- 38 квартал, тротуар по периметру ул. Чуковского (четная сторона).

-36 квартал, тротуар по периметру ул. Чуковского (нечетная сторона).

- 26 квартал, проезд вдоль д. №56,58,58а по ул. Победы.

- 100 квартал тротуар по ул. Лесная.

- 151 квартал, дорога, тротуар и подходы к подъезду дома №25 ул. Толстого (нет кадастра)

- 46-47 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Ставропольская к дому №56.

- Майский проезд, 15 (без кадастра).

- Тротуар по ул. Гидротехнической (четная сторона).

- Тротуар и въезды по ул. Механизаторов (нечетная сторона) от ул. Коммунистическая до ул. Механизаторов, 11а.

- 72 квартал, въезд и тротуар от д. 40 к д. 38 по ул. Баныкина.

Выполнение по контракту 100%. Принято выполненных работ за июнь-август 2023г. на сумму 38 564,86 тыс. руб., оплачено за выполненные работы –                 38 564,86. руб. Приняты на рассмотрение акты за сентябрь 2023г. на сумму 639,8 тыс. руб.

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету администрации городского округа Тольятти от 15.02.2023 №15-прт/1 закрыты лимиты бюджетных обязательств на сумму 7 696 тыс. руб. в связи с тем, что указанное финансирование выделено в рамках софинансирования субсидий, выделяемых из областного бюджета. Учитывая отсутствие подтверждения выделения субсидий из областного бюджета и выделение необходимого финансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму 40 000 тыс. руб. принято решение закрыть лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на софинансирование субсидий из областного бюджета.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 1 972 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 03.03.2023 №0842300004023000020_259977 с ООО «АвтоСтрой» на сумму 3 225 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 1 686 тыс. руб.

Срок завершения работ по контракту (1 этап) – 01.09.2023 года.

Техническим заданием предусмотрена отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти:

в 2023 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Викторова, проезд от Хрящевского шоссе до ул. Грачева, Большой проезд от д.15 по ул. Грачева до ул. Бузыцкова);

- мкр. Федоровка (ул. Подгорная);

в 2024 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Непорожнего);

- мкр. Новоматюшкино (ул. Автомобилистов).

Работы по 1 этапу муниципального контракта завершены, приняты и оплачены. Оплачено выполненных работ на сумму 1 686 тыс. руб.

8.Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 212 314 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 200 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 314 тыс. руб.

Муниципальный контракт от 22.09.2021г. №0842200002121000272_259977 с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг. Срок завершения работ 30.09.2023 г.

Работы завершены и приняты.

С 01.10.2023г. работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов ведутся в рамках заключенного 12.09.2023г. муниципального контракта № 0842200002123000242_259977               с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на 2023-2025 гг. на сумму 966 525,88 тыс.руб. Контракт заключен на период 01.10.2023 – 30.09.2025 гг.

Руководитель департамента                                                                   П.В. Баннов

Бабенко Н.Г. 544433 (4222)