Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год

I. Общие положения

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 №2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ), на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации  муниципальных программ за 2023 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляются координаторами муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 №597-п/1, в действующей редакции.

II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в целях Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 №131 (далее – Стратегия).

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество».

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный».

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов».

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2023 году на территории городского округа Тольятти действовало 27 муниципальных программ.

В 2023 году 4 муниципальные программы закончили свою реализацию:

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1);

Муниципальная  программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1);

Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения  городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1);

Муниципальная  программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти  от 21.09.2018 № 2799-п/1).

В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения, в 2023 году осуществлены разработка и утверждение аналогичных муниципальных программ, со сроком реализации начиная с 2024 года.

Муниципальные программы сформированы, в основном, по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2023 год составила 95,69 %, что соответствует уровню 2022 года.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли фактического участия бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

«Тольятти - это люди» – 59,3%;

«Городское сообщество» – 7,9%;

«Экогород» –  6,1%;

«Город жизни» – 5,2%;

«Тольятти мобильный» – 13,6%;

«Возможности для каждого» – 0,1%;

«Город больших проектов» – 1,3%;

«Административное и бюджетное реформирование» – 6,5%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджетов), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2023 году (в том числе из внебюджетных источников) предусмотрено 19699,8 млн.руб.

В 2022 году - 19802,8 млн.руб., что больше на 103 млн.руб. относительно 2023 года, это объясняется выделением в 2022 году бюджетных средств всех уровней финансирования в объеме 2020,2 млн.руб. на проектирование и строительство объектов образования, из них 1981,6 млн.руб. на строительство школы МБУ «Образовательный центр Галактика» (объект введен в эксплуатацию 01.07.2023).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрен в размере 18060,6  млн.руб. В соответствии с п. 6 «Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка формирования муниципальных программ в плановый объем не включены предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства на оплату ранее принятых обязательств и средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие  в бюджет городского округа Тольятти.

Необходимо отметить увеличение бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ в 2023 году относительно аналогичных статей расходов 2022 года, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: произведены индексация заработной платы работников муниципальных учреждений  и администрации, увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение расходов на проведение капитального (текущего) ремонта и общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов), благоустройство территорий муниципальных учреждений и территорий общественного пользования городского округа Тольятти. Предусмотрены выплаты (возмещение затрат) категории граждан принимающих (-вших) участие в специальной военной операции (далее-СВО), а также членам их семей.

Динамика объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств (тыс.руб., %).

| № п.п. | Наименование муниципальных программ | План 2022 год | План 2023 год | Отклонение (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | 5 884,0 | 28 705,0 | 22 821,0 | 387,8 |
| 2 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 3 616,0 | 11 825,0 | 8 209,0 | 227,0 |
| 3 | «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 148 121,0 | 348 402,0 | 200 281,0 | 135,2 |
| 4 | «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 0,0 | 747,0 | 747,0 | 100,0 |
| 5 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 56 533,7 | 108 813,0 | 52 279,3 | 92,5 |
| 6 | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 361 390,0 | 640 756,0 | 279 366,0 | 77,3 |
| 7 | «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 614,0 | 1 039,0 | 425,0 | 69,2 |
| 8 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 100 797,0 | 136 915,5 | 36 118,5 | 35,8 |
| 9 | «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 479 661,0 | 627 485,0 | 147 824,0 | 30,8 |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 665 028,0 | 792 924,0 | 127 896,0 | 19,2 |
| 11 | «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 399 510,0 | 471 716,0 | 72 206,0 | 18,1 |
| 12 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 2 475 817,0 | 2 886 963,0 | 411 146,0 | 16,6 |
| 13 | «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | 1 054 286,5 | 1 208 860,0 | 154 573,5 | 14,7 |
| 14 | «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 58 768,0 | 67 263,0 | 8 495,0 | 14,5 |
| 15 | «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 1 064 424,0 | 1 218 159,0 | 153 735,0 | 14,4 |
| 16 | «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 244 621,0 | 274 195,8 | 29 574,9 | 12,1 |
| 17 | «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 8 217,8 | 8 917,0 | 699,2 | 8,5 |
| 18 | «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | 156 064,0 | 166 200,0 | 10 136,0 | 6,5 |
| 19 | «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 45 546,4 | 48 175,3 | 2 628,9 | 5,8 |
| 20 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 24 610,0 | 25 896,0 | 1 286,0 | 5,2 |
| 21 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы | 328 703,4 | 333 088,9 | 4 385,5 | 1,3 |
| 22 | «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 91,0 | 91,0 | - | - |
| 23 | «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 22 353,0 | 21 108,0 | -1 245,0 | -5,6 |
| 24 | «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 118 235,9 | 111 117,0 | -7 118,9 | -6,0 |
| 25 | «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 10 285 175,6 | 8 455 935,2 | -1 829 240,4 | -17,8 |
| 26 | «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 88 180,0 | 65 301,0 | -22 879,0 | -25,9 |
| 27 | «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 312,9 | 0,0 | -312,9 | -100,0 |
| ИТОГО |  | 18 196 561,3 | 18 060 597,7 | -135 963,6 | -0,7 |

Фактическое освоение финансовых средств в 2023 году в рамках муниципальных программ составило 19560,9 млн.руб. или 99,3% плана (Приложение №1),  из них:

местный бюджет – 97,6% (план 9289,9 млн.руб., факт 9065,2 млн.руб.);

областной бюджет – 96,2% (план 7740,7 млн.руб., факт 7446,0 млн.руб.,);

федеральный бюджет – 99,9% (план 1030,1 млн.руб., факт 1029,4 млн.руб.);

внебюджетный источник – 123,2% (план 1639,2 млн.руб., факт 2020,2 млн.руб.).

Уровень исполнения финансовых средств в разрезе программ составил:

19 программ – финансовое исполнение более 90,0%;

7 программ – финансовое исполнение составило менее 90,0%, из них:

- 89,8% – по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;

- 89,3% – по муниципальной программе «Тольятти – чистый город  на 2020-2024 годы»;

- 80,8% – по муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы»;

- 80,2% – по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы»;

- 78,8% – по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;

- 52,1% – по муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»;

- 31,6% – по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы».

Основными причинами отклонений по исполнению бюджетных средств являются:

- экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов и уточнений начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК);

- осуществление расходов согласно фактическому объему выполненных работ;

- осуществление расходов согласно фактической потребности (количество социальных и иных выплат, потребность учреждений, бесплатное и льготное питание детей и другое);

- нарушение подрядчиками (исполнителями) условий муниципальных контрактов;

- отсутствие потенциальных организаций на выполнение работ в пределах предусмотренного программой финансирования;

- позднее предоставление подрядной организацией документов на оплату выполненных работ;

- поздний срок поступления средств областного бюджета, когда освоение не представлялось возможным;

- отказ в выделении субсидии из областного бюджета;

- внешние факторы: техногенные или погодные условия; санкционные ограничения.

Внебюджетные источники – увеличение фактических расходов в 2023 году относительно запланированных объемов финансирования объясняется  тем, что в рамках муниципальной  программы  «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2026 годы молодыми семьями  использовано собственных средств в большем объеме относительно планового (нормативного расчетного) объема для приобретения жилого помещения в связи с увеличением стоимости жилья на рынке.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2023 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

- местный бюджет – 46,3%

- областной бюджет – 38,1%;

- федеральный бюджет – 5,3%;

- внебюджетные источники финансирования – 10,3%.

Равнозначное соотношение объемов финансирования местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах и национальных проектах.

В 2023 году реализация мероприятий и выполнение целевых показателей национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти,  осуществлялись в рамках следующих муниципальных программ:

- муниципальная  программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» -  Национальный проект «Образование»: Федеральный проект «Современная школа» (финансовое обеспечение строительства общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале Автозаводского района г. Тольятти),  Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях), Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;  Национальный проект «Демография»: Федеральный проект «Содействие занятости»;

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» - Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (финансовое обеспечение проведения капитального ремонта и ремонта дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» - Национальный проект «Демография»: Федеральный проект «Спорт - норма жизни» (финансовое обеспечение мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние);

- муниципальная  программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» - Национальный проект «Культура»: Федеральный проект «Культурная среда» (финансовое обеспечение создания модельной муниципальной библиотеки, технического оснащения муниципальных музеев и оснащения муниципальных театров), Федеральный проект «Цифровая культура»; Национальный проект «Демография»: Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»; Национальный проект «Здравоохранение»: Федеральный проект «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи» по отрасли «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти;

- муниципальной  программа «Охрана окружающей среды на  территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»  - Национальный проект «Экология»: Федеральный проект «Чистая страна» (финансовое обеспечение работ по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») и рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», в том числе строительный контроль по объектам);

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» - Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий);

- муниципальная  программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» -                     Национальный проект «Образование»: Федеральный проект «Социальная активность», Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»);

- муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы – Национальный проект «Здравоохранение»: Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»;

- муниципальная  программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» - Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;

- муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»  - Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» - Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Жилье».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Тольятти.

Оценка эффективности реализации по итогам 2023 года проводилась в отношении 26 муниципальных программ.

По муниципальной  программе «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» оценка эффективности реализации за 2023 год не проводилась в связи с отсутствием плановых объемов финансирования и соответственно значений показателей на отчетный период.

Результаты  оценки эффективности реализации 26 муниципальных программ по итогам 2023 года сложились следующие (Приложение №2):

19 программ – реализация признана эффективной (эффективность от 90,0% и выше);

7 программ – эффективность реализации оценивается как удовлетворительная (эффективность от 50,0% до 90,0%).

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий.

Коэффициенты результативности:

1. Средний уровень исполнения финансовых средств в 2023 году в рамках муниципальных программ составил 99,3% плана, в том числе:

19 программ – финансовое исполнение более 90,0%;

7 программ – финансовое исполнение составило менее 90,0%.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2023 год по всем программам составил 96,2%, из них:

23 программы – достижение показателей составило более 90,0%;

3 программы – достижение показателей составило менее 90%.

3. Уровень исполнения плана реализации мероприятий в целом по всем программам за 2023 год составил 95,5%. Всего планировалось к реализации 623 мероприятий, из них исполнено 595.

Основные причины удовлетворительной оценки эффективности  реализации муниципальных программ (эффективность – от 50,0% до 90,0%).

- 89,6% – по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» удовлетворительная оценка обусловлена следующим:

- по мероприятиям: «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»; «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения», «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»; «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» неисполнение плановых объемов финансирования и показателей объясняется неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Ведется претензионно-исковая работа;

-  по мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» исполнение финансирования (80,0%) и показателя (0%) обусловлено некорректным и несвоевременным предоставлением документов подрядной организацией для оплаты авансового платежа согласно условиям муниципального контракта, что повлекло к увеличению срока выполнения мероприятия до 2024 года;

- по мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор»  исполнение финансирования (36,4%) и показателя (0%) объясняется неисполнением контракта в связи с произошедшим порывом на трубопроводе холодного водоснабжения, затоплением котлована и нарушением плотности грунта строящего объекта;

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» исполнение финансирования составило 35,5%, что  обусловлено приостановкой работ подрядной организацией по двум объектам из-за длительных сроков согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории, длительных сроков получения технических условий о технологическом присоединении к сетям ливневой канализации, которые необходимы для выполнения проектно-изыскательских работ;

- по ряду выполненных мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено: нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика; свободным остатком неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений НМЦК; оплатой, произведённой за фактически выполненные объемы работ и оказанные услуги согласно выставленным счетам;

- 87,0% – по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» удовлетворительная оценка  обусловлена неисполнением следующих мероприятий:

- мероприятие «Корректировка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» не исполнено (0%), что объясняется поступлением коммерческого предложения на большую сумму, чем предусмотрено программой;

- мероприятие «Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок» не исполнено (0%) в связи с поздним получением коммерческих предложений и наступлением неблагоприятных погодных условий (высокий снежный покров, низкие температуры) для проведения работ;

- мероприятие «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» не исполнено (0%) по причине позднего (20.12.2023) поступления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из областного бюджета. Учитывая длительность процедуры закупки и заключения контракта, выполнение работ в 2023 году не представилось возможным;

- по мероприятию «Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных  на территориях общего пользования в границах  городского округа Тольятти» исполнение финансовых средств составило 37,4%, что обусловлено произведенной оплатой по фактическому количеству найденных ртутьсодержащих отходов;

- по мероприятию: «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области»  исполнение финансовых средств составило 87,7%, что объясняется свободным остатком неиспользованных средств, в результате уточнений НМЦК.

- 84,2% –  по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» удовлетворительная оценка обусловлена неисполнением в полном объеме мероприятия «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами», что объясняется несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства и установки подъемных механизмов и оборудования в связи с санкционными ограничениями.

- 84,0% - по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» удовлетворительная оценка обусловлена следующим:

- меньшее количество изготовленных и размещенных баннеров социальной рекламы  (размещено 24 баннера из 26 планируемых) в связи с тем, что Департаментом внутренней политики Самарской области предоставлены места для размещения социальной рекламы не в полном объёме;

- сложившаяся экономия бюджетных средств (исполнение 23,4%) по итогам проведенного аукциона на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) объясняется тем, что цена единицы услуги снизилась более чем на 50%. Показатель по количеству НТО, подлежащих оценке, исполнен на 70,6%, что обусловлено фактической потребностью;

- показатель по количеству вывезенных незаконно размещенных объектов потребительского рынка исполнен на 80,6%, это объясняется  увеличением времени (до   2-х недель) на разбор и вывоз  крупногабаритных объектов, что повлияло на уменьшение количества вывезенных незаконно размещенных объектов.

- 83,1% –  по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» удовлетворительная оценка объясняется неисполнением в запланированном объеме следующих  мероприятий:

- мероприятие по благоустройству мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон», не исполнено (0%) в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта;

- мероприятие по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений (далее - ГТС) не исполнено (0%) по причине позднего срока и недостаточного времени для размещения аукциона и проведения работ в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий;

- мероприятие по ремонту объектов ГТС исполнено на 91,4% по причине ухудшения погодных условий. Оплата произведена за фактически выполненные работы;

-  по ремонту и реконструкции наружного освещения исполнение финансовых средств (80,4%) и показателя (66,7%) не в полном объеме сложилось по причине нарушения подрядчиком технического задания по срокам и  объемам выполнения работ;

- по устройству и ремонту контейнерных площадок исполнение финансовых средств (48,3%) и показателя (42,9%) ниже запланированного объема объясняется нераспределенными остатками, сложившимися в связи с устройством частными организациями в рамках благотворительной акции 11 контейнерных площадок, и экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа;

- показатель по количеству объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия исполнен на 68,8%, что объясняется проведением ремонта, в первую очередь, по предписаниям прокуратуры г. Тольятти, ОГИБДД У МВД России по  г. Тольятти, по объектам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

- незначительное отклонение по исполнению финансовых средств по другим мероприятиям обусловлено сложившейся экономией от размещения муниципального заказа, проведения закупочных процедур и произведённой оплатой по фактически выполненным работам.

- 82,6% – по муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» удовлетворительная оценка  обусловлена неисполнением в запланированном объеме мероприятия «Ремонт в муниципальных помещениях» по причине позднего перераспределения части бюджетных ассигнований (IV квартал 2023 года) с ответственного исполнителя департамента городского хозяйства администрации (далее – ДГХ) на ответственного исполнителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации (далее – ДУМИ), в связи с чем  данные средства были освоены не в полном объеме.

- 80,8% – по муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» удовлетворительная оценка обусловлена реализацией не в полном объеме следующих мероприятий:

- по мероприятиям «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» и «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» низкое исполнение финансовых средств 38,0% и 54,0% соответственно,  показателей  60,9% и 59,1% соответственно  обусловлено частыми поломками мульчеров, используемых для измельчения порубочных остатков и его простоями в ожидании проведения гарантийных ремонтных работ;

- мероприятие «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных участков» не исполнено (0%), что объясняется  задержкой поставки машины самоходной с мульчером, в связи с необходимостью приоритетного исполнения Поставщиком комплектующих деталей государственных оборонных заказов.

Показатели конечного результата реализации муниципальных программ.

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение №3).

Показатели конечного результата отражают не только реализацию муниципальных программ, исполнение поставленных в них целей и задач, но и выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии, национальных и  федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

В 2023 году показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национальных проектов, федеральных проектов в части касающейся городского округа Тольятти, предусмотренные в рамках реализации муниципальных программ выполнены, за исключением ниже перечисленных показателей.

По итогам 2023 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 212 показателям – исполнение составило от 70,0% до 100,0% и выше;

по 9 показателям – исполнение менее 70,0%, 5 показателей – не исполнены (0%),

из них:

Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии:

- показатель «Пассажирооборот транспорта общего пользования», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» выполнен на 40,2%, что объясняется нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутным такси (прекращение работы маршрутов: № 93, 102, 108, 118, 131, 211);

Целевые показатели (индикаторы) национальных проектов, федеральных проектов в части касающейся городского округа Тольятти:

- показатель «Увеличение объема жилищного строительства», предусмотренный в рамках муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» выполнен на 52,5%, что объясняется сложной экономической ситуацией. Всего в 2023 году введено в эксплуатацию 107,454 тыс.кв.м жилья.

Основные показатели муниципальных программ:

- показатель «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам в запланированном периоде», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы»», исполнен на 68,0%, что объясняется корректировкой адресного перечня муниципальных помещений, планируемых для дальнейшего распределения гражданам, что повлекло изменение (уменьшение) общей площади муниципальных помещений, подлежащих ремонту;

- показатель «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», исполнен на 66,7%, по причине не исполнения муниципального контракта по освещению 1 объекта в связи с нарушением Подрядчиком сроков и объемов выполнения работ, указанных в техническом задании;

- показатель «Количество животных, отловленных и направленных на содержание», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», исполнен на 57,0%, что объясняется поздним поступлением средств областного бюджета, когда освоение не представлялось возможным;

- показатель «Уровень дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших)», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» является обратным показателем. В связи с ростом числа погибших в ДТП фактическое значение показателя  составило 4,56% относительно планового значения 2,35%;

- показатель «Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», исполнен на 42,9%, в связи с тем, что работы по устройству контейнерных площадок частично выполнены в рамках благотворительной акции;

- показатели «Количество выявленных правонарушений с участием представителей добровольной народной дружины (далее – ДНД)» и «Доля выявленных правонарушений с участием ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице»,    предусмотренные в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» выполнены на 44,7% и 18,3% соответственно, что объясняется ростом совершенных правонарушений на улице по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также уменьшением выходов ДНД в рейдовых мероприятиях. Сотрудники ДНД в отчетном периоде были задействованы в большей степени на мероприятиях, связанных с патрулированием массовых мероприятий, военкоматов и мест нахождения городских памятников;

- показатель «Произвести реконструкцию образовательных учреждений», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», не исполнен (0%) в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Планируется выделение объемов софинансирования в 2026 году в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций, и их инфраструктуры на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56;

- показатель «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», не исполнен (0%) в связи с невозможностью завершения строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого  (готовность объекта – 95%) в связи с прорывом на трубопроводе холодного водоснабжения, что привело к нарушению плотности грунтов котлована, основания проезжей части дороги и тротуаров;

- показатель «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», не исполнен (0%) в связи с неисполнением подрядной организацией работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова (от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга);

- показатель «Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»,  не исполнен (0%) в связи с тем, что материальная помощь спонсорами не оказывалась;

- показатель «Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений», предусмотренный  в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», не исполнен (0%) в связи с тем, что в 2023 году в отношении 3  муниципальных служащих администрации городского округа Тольятти (далее – администрация) и 3 должностных лиц МБУ возбуждены уголовные дела (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетное направление «Тольятти – это люди».

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом.

1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 92,7% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,4% (план 845796,0 тыс.руб., факт 849220,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 102,0% (план 758523,0 тыс.руб., факт 773666,0  тыс.руб.);

- областной бюджет – 59,5% (план 25901,0 тыс.руб., факт 15424,0  тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 8500,0 тыс.руб., факт 8500,0  тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 97,7% (план 52872,0 тыс.руб., факт 51630,0 тыс.руб.).

Из 25 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (88,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 92,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- выполнение проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Гидротехническая, 36);

- выполнение ремонта стен в бассейновом зале спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (ул.Республиканская, 1);

- выполнение ремонта помещений, в том числе монтаж потолков МБУДО СШ № 4 «Шахматы» (ул.Революционная, 11в; ул.Мира, 158);

- разработка проектно-сметной документации с получением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта спортивного комплекса МБУДО СШОР № 7 «Акробат» ( ул.Матросова, 5а);

- проведение работ по замене оконных блоков в 3 зданиях велобаз МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (ул.Строителей, 12а; ул.М.Жукова, 13б/стр. 2; ул.Академика Вавилова, 64);

- разработка проектно-сметной документации с получением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта объектов базы отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- приобретение оборудования и запасных частей для холодильной машины Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13«Волгарь»;

- выполнение текущего ремонта ливневой канализации; приобретение материалов, труб, теплоизоляции, запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- выполнение капитального ремонта клуба (3 этап) и 6 уличных туалетов (1 этап), приобретение основных средств (холодильные камеры и  холодильное оборудование для столовой, стулья) для ОСП базы отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- выполнение капитального ремонта кровли здания велобазы  МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (ул. Строителей, 12 а);

- устройство баскетбольной площадки МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки» (ул.Маршала Жукова, 45), восстановление универсальной спортивной площадки МБУДО СШОР № 2 «Ювента» (ул. Свердлова, 41) в рамках реализации общественных проектов   государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы;

- выполнение ремонта приточно-вытяжной вентиляции физкультурно-спортивного комплекса «Батут» МБУДО СШОР № 7 «Акробат» (ул. 40 лет Победы, 8);

- приобретение основных средств и инвентаря (поставка табуретов и зонта вытяжного в столовую) для спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий МБУС ЦФиС для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по АФК, ЛФК, ОФП, а также доступными  видами спорта - настольный теннис, оздоровительное плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика, скандинавская ходьба, бочча,  с общим охватом участников 175 человек;

- проведение 12 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: городской турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2022-2023 гг.», городской турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2023-2024 гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2022-2023 гг., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени  А.В. Тарасова 2023-2024гг., городской турнир по мини-футболу «Большая игра - 2023», городской турнир по волейболу  «Мяч над сеткой - 2023», городской турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2023», городские физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2023», городские зимний, весенний, летний и осенний фестивали в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соревнования проводились в течение года одновременно в нескольких районах городского округа Тольятти;

- выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти 12 МБУ;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями  отрасли «Физическая культура и спорт»: услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,  с общим охватом обучающихся - 14951 человек и числом лиц, прошедших спортивную подготовку - 12445 человек;

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд МБУ СШОР № 2 «Красные крылья», с общим охватом зрителей 4630 человек;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУ СШОР № 9 «Велотол», с обеспечением обучающихся в летний период -  9570 человеко/дней; количеством смен – 9 ед., количеством лиц, прошедших спортивную подготовку - 587 чел.;

- направление муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, финансовых средств, полученных в рамках приносящей доход деятельности на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки;

- приобретение 1020 книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 3 организаций дополнительного образования в нормативное состояние: МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (ул. Республиканская, 1), МБУДО СШОР № 9 «Велотол»                           (ул. Строителей, 12а), МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (б-р Приморский, 49);

- проведение мероприятий по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 5 объектах (МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 12 «Лада» и МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»): проектирование и установка на 2 объектах автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) с оборудованием системой оповещения и управления эвакуацией людей (далее -   СОУЭ), ремонт и дооснащение пожарной сигнализации; поставка огнетушителей, рукавов пожарных, самоспасателей, бензинового генератора; установка противопожарных дверей; подключение пожарных шкафов и шкафа автоматического включения пожарных насосов;  поставка электротоваров для аварийного освещения; обработка деревянных конструкций защитным составом; замена трубопровода системы холодного водоснабжения (пожарный водопровод);

- выполнение спортивных разрядов и званий 4327  спортсменами;

- участие 12410 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 2013 медалей, из них 1221 золотая, 1284 серебряные и 1228 бронзовых.

Отклонение в муниципальной программе сложилось по следующим мероприятиям:

- мероприятие по техническому обследованию состояния здания УСК «Олимп» для проведения капитального ремонта не выполнено (0%) в связи с тем, что исполнителем муниципального контракта ООО «Неолит» в 2023 году не получено заключение государственной экспертизы проектной документации по техническому обследованию здания, по причине позднего срока (06.12.2023) направления документов в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Ведется претензионная работа;

- мероприятие по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса «Спутник» не выполнено (0%), в связи с тем, что исполнитель муниципального контракта ООО «Проект-развитие» не предоставил положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Ведется претензионная работа;

-  по мероприятию  «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей» отклонение по исполнению финансовых средств (исполнение 32,8%) обусловлено частичным выполнением подрядчиком муниципального контракта по капитальному ремонту 6 уличных туалетов ОСП база отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» в связи с несвоевременной разработкой проектно-сметной документации на выполнение работ.  Проведена претензионная работа;

- мероприятие  по приобретению основных средств и инвентаря для спортивной базы «Плёс» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» не выполнено в запланированном объеме (исполнение финансовых средств 15,4%), в связи с тем, что подрядчиком выполнены 2 из 5 муниципальных контрактов, заключенных МБУДО СШОР № 10 «Олимп» для выполнения требований предписания Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти. Ведется претензионная работа;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

- увеличение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения (исполнение 102,7%) сложилось по мероприятию «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями  отрасли «Физическая культура и спорт», так как фактические расходы, сформированы с учетом фактически выставленных и принятых к учету документов в 2023 году за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, начисление налоговых платежей, расходы на текущее содержание помещений.

2) Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2026 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1.

Целью муниципальной программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 109,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 149,2 % (план 951682,51 тыс.руб., факт 1419991,25 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,8% (план 131792,00 тыс.руб., факт 131556,40 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 159909,45  тыс.руб., факт 159868,25 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 41387,43 тыс.руб., факт 41376,76 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 175,8% (план 618593,63 тыс.руб., факт 1087189,84  тыс.руб.).

Из 6  запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование в 2023 году списка молодых семей – участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2026 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2026 года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году, в который включены 2178 семей;

- выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 413 молодым семьям при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 1239 консультаций гражданам по вопросам реализации программы.

Увеличение объема освоенных внебюджетных средств относительно планового объема в муниципальной программе на  75,8% обусловлено тем, что рыночная стоимость приобретаемых молодыми семьями жилых помещений возросла, в то же время размер предоставляемой социальной выплаты не изменился по сравнению с 2022 годом. Молодые семьи фактически больше вложили собственных (заемных) средств на приобретение жилья относительно расчетного объема по внебюджетным расходам.

Все мероприятия, финансовое обеспечение и показатели выполнены в полном объеме.

3) Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.

Целью муниципальной программы является   обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов «Образование», «Демография».

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 100,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,0% (план 9263070,9 тыс.руб., факт 9078028,2 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,7% (план 2808509,7 тыс.руб., факт 2800475,2 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,2% (план 5184244,3 тыс.руб., факт 5143014,6 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 463181,2  тыс.руб., факт 462809,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 83,2% (план 807135,7 тыс.руб., факт 671729,4 тыс.руб.).

Из 157 запланированных программных мероприятий выполнено 157 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  102,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 16357  человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными общеобразовательными учреждениями, с общим охватом 90025  человек;

- предоставление дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования, с общим охватом 48250  человек  (143721  человеко-час);

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- введение 18.08.2023 в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1600 мест, построенной в 20 квартале Автозаводского района г. Тольятти;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий в 5 муниципальных образовательных учреждениях (далее – МОУ): МБУ «Лицей №19», МБУ «Гимназия № 38», МБУ школы №№ 23, 82, 91;

- разработка и сопровождение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» проектной сметной документации на капитальный ремонт кровли в МБУ «Школа № 86» (структурное подразделение дошкольного образования «Веста») с получением положительного результата государственной экспертизы проектной документации;

- разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту в МАООУ «Пансионат «Радуга» (детски оздоровительный лагерь «Звездочка») и загородного лагеря МБОУДО «Центр Гранит»;

- выполнение капитального ремонта кровли в 7 зданиях МОУ: МБУ «Лицей № 51», МБУ школы №№ 1, 13, 72, 86; МБУ школа «Образовательный центр «Галактика»; МБУ детский сад № 93;

- замена оконных блоков в 37 МОУ;

- проведению государственной экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта спортивного зала в МБУ «Лицей № 19»;

- проведение работ по капитальному ремонту систем АПС и СОУЭ в 4 МОУ: в МБУ школы №№ 1, 70, 90; МАООУ «Пансионат «Радуга;

- проведение работ по капитальному ремонту крыльца МБУ «Гимназия № 9»;

- проведение работ по капитальному ремонту и оснащению помещений в целях приведения в соответствие с нормативными требованиями в 2 МОУ: выполнены ремонтные работы во 2 корпусе МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» (ул. Тополиная, 5), а именно ремонт 4 кабинетов (игровые помещения), 2 кабинетов (спальни), лестничных пролетов; выполнены работы по установке противопожарных дверей в МБУ «Школа № 86» во исполнение предписания об устранении нарушений;

- выполнение работ  по капитальному ремонту в МОУ: МБУ «Школа № 11» (замена оконных блоков, осветительного и электрораспределительного оборудования, капитальный ремонт ограждения); МБУ «Школа № 20» (частичное устройство вентилируемого фасада); МБУ «Школа № 61» (капитальный ремонт спортивного зала с заменой инженерных коммуникаций); МБУ детский сад № 28 (ремонт инженерных коммуникаций, замена дверных блоков, напольного покрытия);  МБУ «Школа № 82» (капитальный ремонт ограждения прилегающей территории); МБУ «Школа № 61» (устройство цементной стяжки полов спортивного зала);

- проведение капитального ремонта пищеблоков в 26 МОУ: МБУ детские сады №№ 147, 167, 23, 33, 48, 76, 93; МАОУ детские сады №№ 210, 49; МБУ «Гимназия № 39»; МБУ «Лицей № 51»; МБУ школы №№ 1, 10, 21, 28, 41, 46, 59, 61, 69, 71, 75, 86, 89, 93; МБУ школа «Образовательный центр «Галактика»);

- устройство резинового покрытия спортплощадки в МБУ «Гимназия № 9»;

- оснащение МОУ основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением (в т.ч. лицензиями)»: оснащение музея экологии (МБУ «Гимназия № 35»); приобретение лакокрасочной продукции и хозяйственных товаров для проведения ремонта и комплектов спальных принадлежностей (МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» по ул. Тополиная, 5);  оснащение оборудованием и компьютерной техникой (МБУ школа №№ 18, 21, 26, 40, 47,  73, 74, 79, 86; МБУ лицей  №№ 6, 67);

-   приобретение основных средств, материальных запасов за счет внебюджетных источников финансирования  в 112 образовательных учреждениях;

- устройство пандусов (приспособлений) на объектах дошкольного образования с целью обеспечения их доступности для инвалидов в МБУ детских садах №№16, 23, 34;

- выполнение работ по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ: МБУ школы №№ 20, 23, 26, 32, 34, 40, 45, 70, 82, 89, 94;  МБУ «Гимназия № 77», МБУ детский сад № 45. Оснащение системами охранной сигнализации зданий в 108 образовательных учреждениях;

- приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности  зданий в МБУ школах №№ 25, 44, 70, 84, 86;

- осуществление расходов за счет внебюджетных средств в МОУ: оплата коммунальных услуг, содержание зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнение предписаний контролирующих органов;

- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов путем устройства пандусов и приспособлений входных групп в 6 МОУ: МБУ школах №№ 34, 45, 59; МБУ «Гимназия № 48», МБУ «Лицей № 51», МБУ «Лицей № 60»;

- приобретение основных средств (генератора, витрины, газонокосилки, снегоуборочной машины, мебели) и проведение капитального ремонта санитарно-гигиенического комплекса, здания столовой, инженерных сетей в МАООУ «Пансионат «Радуга» (ДОЛ «Звездочка»);

- оснащение пищеблоков (закупка кондитерских столов, пищеварочных котлов, жарочных шкафов, холодильного оборудования, пароконвектоматов, овощерезательных машин) в 21 МОУ: МБУ детских садах №№ 46, 93, 16, 162, 197, 33, 43, 45; МАОУ ДС №№ 120, 80, 210, 49, 79; МБУ «Лицей № 51»; МБУ школах №№ 41, 61, 71, 86, 89, 93; МБУ школа «Образовательный центр «Галактика»;

- проведение мероприятий в целях софинансирования проектов-победителей в конкурсе грантов ПАО «Татнефть»» (ремонт и оснащение кабинетов химии в МБУ школах №№ 3, 51, капитальный ремонт актового зала в МБУ «Школа № 4», ремонт  и оснащение кабинета физики в МБУ «Школа № 10», устройство универсальной спортивной площадки для инвалидов в МБУ «Школа № 26»);

- создание спортивной площадки и вело-роликового трека «Спорт, здоровье, жизнь!» на территории МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (ул. Комсомольской, д. 78) в рамках реализации общественных проектов;

- организация и проведение цикла мероприятий:

цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности: региональный и городской этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской  праздник «Медалист-2023», Научное общество учащихся городского округа Тольятти, городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку», областной конкурс исследовательских проектов «Взлет», профильная смена «Бизнес-погружение», Всероссийская открытая олимпиада школьников «Наше наследие», конкурсы исследовательских работ «Я-исследователь» и проектно-исследовательских работ обучающихся 2-4 классов «Старт», фестиваль искусств «Творчество без границ», профильная смена «Выездная загородная экологическая школа», слет экологических объединений, проект «Мир искусства детям», проект «Выбор. Профессия. Успех», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», профтестирование и профпробы в рамках проекта «Билет в будущее», городская научно-практическая конференция «Старт в медицину», игра «Погружение в профессию», экономический конкурс «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание», квест-игра «Мир химии»,  городской конкурс компьютерных программ и графических работ «Инфо-мир», городская Спартакиада технического творчества, конкурс-фестиваль народного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Красно-белый кот»; фестиваль литературного творчества «Веснушки», городские и региональные этапы Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «Зеркало», Марафон «Академия технического творчества»,  профильная смена технического творчества «Технополигон», городской фестиваль «Семейные традиции»,  окружной этап регионального конкурса детского творчества «Талантики», фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята», областной музыкальный конкурс «Папа, мама, я - поющая семья»; городской конкурс чтецов «Лучики поэзии», городская акция «Неделя семейного чтения», городской конкурс по творческому моделированию «Конструкторские идеи»,  городской экологический фестиваль «Мини-мистер и мисс Экология», городской смотр-конкурс «Дошколята - защитники природы», городской фестиваль «ТLT.ТехноФЕСТ», городские мероприятия, посвященные проведению Десятилетия детства (День защиты детей, День города, День знаний, проект «Выходные Тольятти»), городской конкурс по LEGO-конструированию «Детская мастерская ЭкоРоботов», городской конкурс по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Радуга профессий», городской фестиваль технического творчества дошкольных образовательных учреждений «Вместе в будущее», профильный заезд «Педагогическая смена», территориальный этап регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+»;

цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье», городская акция «За жизнь без барьеров», общегородская 63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, городской конкурс-фестиваль Юных инспекторов движения «Наставник ЮИД», акция «Учись быть пешеходом», конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья», городской конкурс «Безопасное колесо», мероприятие «Академия ПДД», муниципальный и региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», муниципальный этап соревнований школьных спортивных клубов, городской конкурс семейных историй «Безопасный мир», городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный перекресток», городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детских садов городского округа Тольятти «Зеленый огонек», городской шахматный турнир «Волшебная пешка», спортивные соревнования «Веселые старты», соревнования по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир», городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют», спортивные соревнования «Семейная спартакиада», фестиваль дошкольных образовательных организаций «Здоровое питание - здоровые дети», городские соревнования среди команд дошкольных образовательных организаций «Лыжные старты», городские соревнования по футболу среди дошкольных образовательных организаций, Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья, городское мероприятие «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», городской конкурс по становлению у дошкольников ценностей здорового образа жизни «Здоровячок», городской смотр-конкурс «Лучший зимний дворик», городское мероприятие на площадках всех школ «Посвящение в Юные пешеходы»;

цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности», городские соревнования «Юный спасатель», учебные военные сборы учащихся (юношей) 10 классов, поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина», месячник патриотического движения «Я - патриот России!», городское соревнование по пулевой и кроссовой стрельбе,  городской конкурс «Лучшее детское объединение», профильная смена органов ученического самоуправления, конкурс социальных проектов «Гражданин», фестиваль «Дружба народов Поволжья», городской конкурс волонтерских объединений учащихся «Спешите делать добрые дела»», военно-спортивная игра «Зарница»,  городская профильная смена «Активисты школьных музеев», городские этапы региональных конкурсов патриотической направленности, военно-спортивная игра «Зарница Поволжья»; городское мероприятие «Кадетский бал»,   VI Съезд Российского движения школьников,  выездной форум «Тольятти в Движении»;  городской конкурс «Лучший сайт школьного музея 2023 года», научно-практическая конференция «Служение Отечеству»,  городские конкурсы «Музей для детей», «Легенды Жигулей»;

цикл мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: XIII городской Форум родителей «Социальное партнёрство как ресурс эффективного взаимодействия в семье», окружные родительские собрания, конкурс «Мама, папа, я - новогодняя семья», общественный проект «Родители - ЗА безопасное детство!»;

цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя, городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2023», «Воспитатель года-2023», «Лучший педагогический работник муниципальной системы образования»; «Лучший педагог системы дополнительного образования детей - 2023», областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», региональный конкурс «Профессионал года - 2023»; областной конкурс психолого-педагогических программ «Психология развития и адаптации в 2023 году»; областной конкурс  профессионального мастерства «Педагог-психолог»; городской литературный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных организаций  «От Волги до Финского залива поэзия - источник позитива»; «Большой педагогический турнир - 2023», Августовская педагогическая конференция, городской конкурс «Детский сад года»,  Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга талантов», подготовка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений, реализация целевых программ повышения квалификации работников муниципальных образовательных учреждений в части использования ИК-технологий,  педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы» в рамках Слёта победителей Всероссийского конкурса «Учитель года»;  праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников»; городской конкурс методических разработок «Мои уроки с «помогающими зонами»;

- повышение квалификации педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по программам «Школа современного учителя» и обучение по программам, вошедшим в Федеральный реестр с учетом профессиональных дефицитов в рамках реализации национального проекта «Образование» региональной программы «Современная школа»;

- осуществление непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическими работниками с использованием именного образовательного чека посредством системы АИС «Кадры в образовании» на базе МАОУ ДПО «Центр информационных технологий»;

- проведение независимой оценки профессиональной квалификации 40 педагогов, и оценки предметных компетенций 195 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

- повышение квалификации педагогическими работниками общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна»;

- реализация инновационных программ и проектов МОУ;

- организация методического сопровождения окружных сетевых предметных методических объединений (школьных и педагогических работников);

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 742 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 3276 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 2276  учащимся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной  деятельности в сфере дошкольного образования, с охватом 10499 детей;

- реализация 25 мероприятий СОНКО, осуществляющими деятельность в сфере образования, способствующую реализации программы;

- возмещение затрат на предоставление питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учреждений, с охватом 12736 человек;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, с охватом 31175 человек;

- возмещение затрат по обеспечению одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, с охватом 559 человек;

- предоставление субсидий на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, в МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, с охватом 557 детей;

- предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 415 детей;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; молодым педагогическим работникам, в возрасте не старше 35 лет, муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам, работающим в МОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере 3,2 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам МОУ на компенсацию оплаты жилого помещения; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;

- предоставление единовременных выплат: педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; педагогическим работникам муниципальных учреждений дошкольного образования, и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей в размере 10,0 тыс.руб. на ставку заработной платы;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 69 МОУ;

- обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти.

Отклонение по исполнению финансовых средств (2,0%)  в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» отклонение по освоению средств областного бюджета (41,5%) в части оплаты за подключение к централизованной системе водоотведения обусловлено отказом министерства строительства Самарской области в перечислении денежных средств по договору, поскольку все документы-основания АО «ТЕВИС» (акт выполненных работ, счет-фактура, счет на оплату) датированы после ввода объекта в эксплуатацию (18.08.2023). Подключение осуществлено за счет средств бюджета городского округа Тольятти, мероприятие выполнено;

- незначительные отклонения значений показателей или сумм финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств по ряду мероприятий сложились в связи с экономией средствполученной по итогам конкурсных процедур, а также расходы и выплаты осуществлялись согласно заявочным и фактическим потребностям;

- по мероприятиям по выполнению муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятти отклонение по количеству детей (1,7% и 0,5% соответственно) обусловлено уменьшением числа детей в связи со сменой места жительства, поступлением в учреждения среднего профессионального образования (училища, колледжи, техникумы).

4) Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1.

Целью муниципальной программы является совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,8% (план 1039,0 тыс. руб., факт 1037 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 25 запланированных программных мероприятий выполнено 25 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,95%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 1000 респондентов;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с участием 500 респондентов. По результатам опроса молодежи: 42,0% - делают физические упражнения, занимаются спортом несколько раз в неделю; 71,0% - не курят; 25%-редко употребляют алкогольные напитки; 15,0% - употребляют алкоголь только в праздничные дни, 4% молодых людей делают это каждый выходные; 1,0% - не менее 3-х раз в неделю;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2023 году выявлено 38 сайтов в сети Интернет;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти путем: размещения 107 тематических выпусков и публикаций; 3 выступлений на радио; 3 выступлений на телевидении;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 22 мероприятий по информированию населения с целью информирования о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- разработаны и изготовлены 3 баннера антинаркотической направленности;

- разработаны, изготовлены и размещены аудио и видео ролики - 3 аудиоролика транслировались на 6 радиостанциях (Европа Плюс, Ретро FM, Новое радио, Studio 21, Радио 7, Калина Красная); 4 видеоролика транслировались на жидкокристаллических мониторах на 10 площадках (Русь-на-Волге»; «Вега»; «Космос»; «Аэрохолл»;  «Влада»; «Малина»;   «Миндаль», ул. Мира 95;  «Миндаль», мкр-н Шлюзовой; «Миндаль», ул. 70 лет Октября;  «Миндаль», ул. Юбилейная с 15.06.2023 г. по 15.12.2023 г.);

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» путем размещения на информационных стендах агитационных материалов, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, распространения продукции с логотипом антинаркотической пропаганды. За период проведения акции в 2023 году от граждан поступило 46 обращений о фактах распространения и употребления наркотических средств, 58 сообщений о выявленных надписях предположительно наркотического содержания;

- организация и проведение, в том числе совместно с У МВД России по г. Тольятти, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств». Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями, составило 98,5% (42097 человек). Уровень достижения показателя не достиг 100,0% по причине отсутствия учащихся в образовательных учреждениях в момент проведения правовой пропаганды и информационно – просветительских мероприятий. Количество родителей учащихся 5-11 классов МБУ, принявшие участие в родительских собраниях, составило 100,0% (34719 человек);

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» 837 рейдов (проверок) в местах массового отдыха молодежи (развлекательных заведениях) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке посетителей клубов фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено;

- проведение 24 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли) с выявлением и уничтожением очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 146 кв.м;

- проведение обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено. Всего проведено 126 обследований;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 295 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов;

- проведение акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции проведены мероприятия  16 ноября и 12 декабря 2023 с общим охватом участников 35587 человек (82,0% от общей численности обучающихся 5-11 классов);

- проведение Городской акции «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия - беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений) для учащихся МБУ и ССУзов (средних специальных учебных заведений). Всего проведено 20 мероприятий с общим охватом участников 1038 человек;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области»  работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Всего охвачены профилактическими мероприятиями 3311 осужденных;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 130 обращения граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г. Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Согласно данным ГБУЗ СО «ТНД» количество наркозависимых, нуждающихся в прохождении  диагностики, лечения, реабилитации по решению суда в 2023 году составило 1520 человек;

- прохождение 1558 лицами, больными наркоманией, курса реабилитации (согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»);

- проведение в 100,0% МБОУ социально-психологического тестирования для обучающихся с 7 по 11 классы на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с общим охватом 25252 человека.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (0,2%), показателей (0,05%) обусловлено следующим:

- по мероприятию   «Разработка и трансляция антинаркотических роликов (видео и аудио)» исполнение объемов финансирования составило 99,8% в связи со сложившейся экономией, образовавшейся вследствие заключения муниципальных контрактов.

- исполнение показателя «Доля учащихся 5 - 11 классов МБУ, охваченных профилактической работой» составило 98,5 %, что обусловлено отсутствием  учащихся в образовательных учреждениях в момент проведения правовой пропаганды и информационно – просветительских мероприятий по причине заболеваний или семейным обстоятельствам.

5) Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением  администрации городского округа Тольятти от 14.10.2021 №3119-п/1.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 94,3% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,7% (план 137695,49 тыс. руб., факт 133165,35 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 96,7% (план 136915,49 тыс. руб., факт 132417,75 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 95,8% (план 780 тыс. руб., факт 747,6 тыс. руб.).

Из 16 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (93,75%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 93,64%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 2813 вызовов. Единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС) принято 125372 звонка, оперативная группа ЕДДС выезжала 66 раз на  различные аварии и происшествия;

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проведение комплексных проверок Защитных Сооружений Гражданской Обороны (далее - ЗСГО) согласно плану основных мероприятий на очередной год, в 2023 году составлены и вручены акты оценок технического состояния и использования объектов гражданской обороны - 39 ЗСГО; проверок бесхозяйных, поданных на списание - 9 ЗСГО;

- развертывание и приведение в готовность пункта специальной обработки техники;

- проведение эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей организации;

- проведение проверки готовности комплексных систем связи и оповещения ГО (с запуском электрических сирен);

- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение готовности органов управления, сил ГО и РСЧС городского округа Тольятти в рамках повседневной деятельности;

- выполнение мероприятий по созданию и содержанию Резерва для ликвидации ЧС (приобретение продовольствия, воды питьевой, вещевого имущества и предметов первой необходимости, медицинских изделий, строительных материалов, нефтепродуктов, средства связи и оповещения);

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами, использование цифрового канала связи для организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти;

- приобретение и установка программного обеспечения «Лесохранитель» для 12 действующих камер в лесных массивах городского округа Тольятти, основным достоинством которого является автоматический режим просмотра информации с 12 камер одновременно, раннее обнаружение лесного пожара и исключение «человеческого фактора»;

-установление и подключение 28 дополнительных видеокамер на солнечных батареях, контролирующих выезд в лес;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем распространения 9000 памяток. Общий охват участников составил 18312 человек;

- дежурство мобильной группы (1728 машино-часов) в целях осуществления выездов в лесные кварталы Тольяттинского лесничества, на полигоны, места несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участки, заросшие бурьяном и сухостоем;

- проведение 4 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ;

- реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1023 человека (750 человек – на безвозмездной основе, 273 человека – на платной основе) - слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 52 темам, реализующим программы повышения квалификации;

- оснащение учебного кабинета (приобретение 1 ед. компьютерной техники);

- приобретение 8 методических пособий для проведения наглядных занятий для слушателей;

- разработка 1 электронного программного материала в объеме более 500 листов для дистанционного обучения слушателей (по индивидуальному плану) по программам повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (3,3%), показателей (6,4%) и количества мероприятий (6,3%) обусловлено следующим:

- по ряду мероприятий незначительно отклонение по исполнению финансовых седств обусловлено:

- сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур, закупок конкурентным способом;

- экономией, сложившейся согласно фактической потребности,  в том числе при исполнении контрактов на оказание услуг (связь, коммунальные услуги, техосмотр автомобилей, медицинский осмотр);

- образовавшимся остатком свободных денежных средств (по оплате первых 3-х дней больничного листа,  выплате  компенсации взамен пайка, начислениям на заработную плату);

- по мероприятию «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти» исполнение объемов финансирования составило 67,5% , что обусловлено следующим:

- оплата за песок и гравий произведена по факту поставленной продукции в меньшем объеме;

- оплата за хранение резерва материальных ресурсов будет произведена в 2024 году согласно муниципальному контракту (срок хранения до 05.05.2024);

- расходы на поставку нефтепродуктов в целях обеспечения работы спецтехники и автотранспорта для организации мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации ЧС в границах городского округа Тольятти, не производились ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций;

- по мероприятию «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год» отклонение по исполнению средств за счет внебюджетных источников (4,7%) обусловлено отсутствием внебюджетных средств в муниципальных учреждениях на данные цели;

- по мероприятию «Обеспечение выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов» достижение планового значения показателя составило 25,0%, что объясняется перераспределением средств в конце года на более приоритетные расходы.

6) Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 94,6% - эффективная  реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы -  94,0% (план 111117,0 тыс.руб., факт 104415,4 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,5% (план 80880,0 тыс.руб., факт 77247,5 тыс.руб.);

- областной бюджет – 89,8% (план 30237,0 тыс.руб., факт 27167,9 тыс.руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 21 (95,4%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  94,5%.

Основные  результаты реализации программных мероприятий:

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления социальных выплат (дополнительных мер социальной поддержки), в том числе компенсационного характера:

- 2084 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

-  946  гражданам – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 3274 выплаты ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 2 выплаты единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования;

- 3820 выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям;

- 16 единовременных выплат на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 2859 гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом (единовременные выплаты к памятным датам);

- 19 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

- 8 гражданам - родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан в виде ежемесячных выплат;

- 2 гражданам – компенсационная выплата родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина, в связи с осуществлением изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) за счет собственных средств;

- 5 гражданам – в виде ежемесячного пособия на содержание детей депутатов, выборных лиц органов местного самоуправления после их естественной смерти;

- 1 гражданину - компенсационная выплата родственнику умершего (погибшего) Почетного гражданина, в связи с осуществлением  погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина за счет собственных средств;

- 2 гражданам отдельной категории - ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 73 гражданам – единовременная денежная выплата на преодоление трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

- 5 гражданам - получателям пожизненной ренты;

- 6830 гражданам отдельных категорий в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 188 гражданам отдельной категории (из числа инвалидов) - ежемесячная денежная выплата на проезд;

- 83 гражданам отдельных категорий, имеющим детей, которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для детей-инвалидов законодательством РФ - ежемесячная денежная выплата;

- 33 учащимся (отдельных категорий), осваивающим общеобразовательные программы в МОУ - ежемесячная денежная выплата на питание;

- приобретение товаров, работ, услуг связанных с проведением 3 праздничных мероприятий при участии департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.

Отклонения в муниципальной программе по исполнению плановых сумм финансирования (6,0%), показателей (5,5%) и количеству выполненных мероприятий (4,6%) объясняются произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер.

7)  Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1.

Целью муниципальной программы является формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания, создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 96,2% - эффективная реализация муниципальной программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,3% (план 8917,0 тыс.руб., факт 8769,5 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 21 запланированного программного мероприятия выполнено 20 (95,2%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,8%.

Основные  результаты реализации программных мероприятий:

-  разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в 161 муниципальном учреждении;

- участие 81000 человек в проведение встреч по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний;

- участие 38350 человек в мероприятиях: «Всемирный день  сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания;

- проведение 33 мероприятий урочной и внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, с участием 74594 человек;

- участие 41387 человек в городских конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- участие 66925 человек в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков;

- участие 142318 человек в физкультурно-спортивных мероприятиях на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий, в том числе на внутридворовых спортивных площадках;

- организация физкультурных мероприятий с населением (количество жителей, принявших участие - 18041 человек);

- участие 92 человек в культурно-просветительских мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятиях;

- размещение 1560 информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях;

- размещение на официальном портале администрации 500 единиц информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни;

- размещение на информационных ресурсах организаций городского округа 58 единиц информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний;

- направление в общественные организации, некоммерческие организации (далее –НКО), территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС)  – 67 единиц материалов по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни для информирования;

- участие 1050 человек в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях с участием предприятий городского округа;

- информирование населения путем размещения на официальном портале администрации городского округа Тольятти 17 информационных материалов о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- информирование населения путем размещения на официальном портале администрации городского округа Тольятти 10 материалов о социальной значимости донорства крови и ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов;

-  460 студентов высших учебных заведений и ординаторов, обучающихся по медицинским специальностям и заключившие договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, получили дополнительные меры социальной поддержки в виде денежных выплат;

- 10 медицинским работникам, приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях, предоставлены ежемесячные денежные выплаты.

Отклонения в муниципальной программе по исполнению плановых сумм финансирования (1,7%), показателей (4,2%) и количеству выполненных мероприятий (4,8%) объясняются:

- ввиду отсутствия заявителей на предоставление выплаты не использованы средства на ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти. Мероприятие не выполнено;

- отклонение по предоставлению денежных выплат студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области обусловлено осуществлением выплат согласно фактической потребности: размер выплаты установлен исходя из фактического периода обучения студентов-медиков; выплата имеет заявительный характер;

- по мероприятию «Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях» отклонение (4,9%) по количеству организаций, внедривших корпоративную программу, возникло в связи с проведенной реорганизацией муниципальных учреждений. Реализация мероприятия предусмотрена без финансового обеспечения.

Приоритетное направление «Городское сообщество».

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

1) Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1.

Целью муниципальной программы является поддержка СОНКО, в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ТОС и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 93,2% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 80,2% (план 108 813,0 тыс. руб., факт 87 256,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет - 69,7% (план 69606,0 тыс. руб., факт 48511,0 тыс. руб.);

- областной бюджет - 98,8% (план 39207,0 тыс. руб., факт 38745,0 тыс. руб.);

Из 32 запланированных программных мероприятий выполнено 31, или 96,9%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление субсидии 1 общественному объединению пожарной охраны на участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа  (в рамках уставной деятельности);

- предоставление субсидий 14 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление 29 СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидий 29 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС на территории городского округа Тольятти»;

- предоставление субсидии Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти-За наших» 55 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, в 2023 году;

- проведение Фестиваля Добрососедства (26.05.2023) в МАУК Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова  с участием представителей СОНКО, национально-культурных центров, ТОС, религиозных организаций, управляющих микрорайонами, председателей многоквартирных домов (далее – МКД) (с охватом свыше 1000 человек).

- проведение форума «Тольятти: Территория Особого Статуса» (15.12.2023) с охватом 200 человек. На пленарном заседании состоялось награждение победителей городского конкурса «Лучшие практики ТОС - 2023»;

- проведение 151 обучающих семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер классов для СОНКО и ТОС, с участием 1280 человек;

- издание 362 информационно-аналитических материалов, публикаций, выпусков передач в средствах массовой информации (далее - СМИ) о деятельности СОНКО, ТОС в городском округе Тольятти;

- размещение 108 информационных материалов о деятельности СОНКО на портале администрации (6372 просмотра раздела «СОНКО городского округа Тольятти»);

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы (27 сообщений в СМИ о ее реализации);

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» консультаций в отношении СОНКО, ТОС;

- предоставление органами администрации 2002 консультаций СОНКО, ТОС;

- оказание имущественной поддержки 157 СОНКО;

- проведение 5 заседаний Комиссии по оказанию имущественной поддержки СОНКО;

- содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по делам инвалидов; Совета ТОС;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей имущественной, финансовой, консультационной поддержки. В реестр СОНКО включены 238 СОНКО);

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 86 СОНКО;

- проведение в 2023 году оценки эффективности мер деятельности СОНКО, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти;

- содействие СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов путем участия СОНКО в деятельности  Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации; в Межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию на официальном портале администрации перечня зарегистрированных национально-культурных объединений и религиозных организаций (в перечень включено 84 ед. национально-культурных объединений и религиозных организаций);

- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященном «Дню Победы», с количеством приглашенных 100 человек, в том числе организация медицинского обеспечения проведения мероприятия;

- награждение 18 лауреатов именных премий на мероприятии, посвященного празднованию Дня Победы;

- организация 3 поездок для отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия;

- награждение именными премиями главы городского округа Тольятти 18 жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев;

- организация и проведение конкурса среди ТОС городского округа Тольятти с участием в конкурсе  21 ТОС;

- организация и проведение 48 мероприятий по реализации инициатив населения, проживающих на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения;

- приобретение 240 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с днями рождения, начиная с 90-летия.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (7,1%) в рамках реализации муниципальной программы обусловлено:

- сложившейся экономией по услугам связи, коммунальным услугам в связи со снижением фактических расходов относительно заключенных договоров с управляющими компаниями;

- сложившейся экономией по транспортным услугам, фонду оплаты труда, образовавшейся в связи с периодами временной нетрудоспособности управляющих микрорайонами;

- сложившейся экономией от закупок, проведенных конкурентным способом; после заключения договора;

- не исполнены средства (0%) и показатель (0%) по мероприятию «Предоставление субсидии Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти-За наших» гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти», что  объясняется отсутствием сведений о заключенных гражданами контрактов о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ в военных комиссариатах города Тольятти с 02.12.2023 для получения выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной Программе «Тольятти – За наших»;

- уменьшение количества (исполнение 62,0%) приобретённых подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны объясняется приобретением подарков, согласно списку Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

2) Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.

Целью муниципальной программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала и повышение роли молодежи в жизни города.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,8 % - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,6% (план 48175,3 тыс.руб., факт 46551,5 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,7% (план  37779,3 тыс.руб., факт 36160,8 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 10396,0 тыс.руб., факт 10390,7 тыс.руб.);

Из 15 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  100,9 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация и проведение 125 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи с общим охватом 31520 человек;

- организация и проведение 53 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи с общим охватом 10074  человека;

- организация и проведение 90 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни с общим охватом 9548 человек;

- организация и проведение 76 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении с общим охватом 11265 человек;

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 1888 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; заключение 65 договоров с организациями-партнерами;

- организация досуга детей, подростков и молодежи. Проведено 23 мероприятия с общим охватом 53000 человек.

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»  в части, касающейся городского округа Тольятти:

- проведение 9 собственных обучающих семинаров, Форума добровольцев, 60 мероприятий по программе «Я волонтер», организация 1 профильного заезда «Выездной обучающий семинар для волонтеров»  на базе  МБУ ММЦ «Шанс»;

- участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества;

-  проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии);

- проведение конкурса на присуждение премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей  города Тольятти в номинации «За социальную активность» (3 премии);

- проведение информирования и рекламной компании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях с общим охватом зарегистрированных 6000 человек;

- создание 70 добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования (ведется реестр), муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 16 специалистов по работе с молодежью;

- организация работы 4 центров (клубов) молодежной активности по месту жительства;

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (3,4%), в рамках реализации муниципальной программы объясняется:

-  сложившейся экономией средств в связи с проведением закупок конкурентными способами;

- осуществлением выплат согласно фактической потребности МБУ ММЦ «Шанс»;

- отклонение по освоению средств (49,3%) при выполнении в полном объеме (100,0%) показателя по количеству организованных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи объясняется тем, что средства в размере 1 279,3 тыс. руб. были предусмотрены для передачи департаменту информационных технологий и связи администрации на осуществление дополнительных мер социальной поддержки студентам, выпускникам педагогических классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти посредством предоставления денежных выплат через МАУ городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ»). В связи с поздним сроком утверждения постановления администрации городского округа Тольятти от 21.12.2023 №3342-п/1 о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки данные средства не исполнены.

3) Муниципальная программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.

Целью муниципальной программы является повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 103,4% (план 1366130,0 тыс.руб., факт 1412322,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,7% (план 1123106,0 тыс.руб., факт 1120008,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 22376,0 тыс.руб., факт 22376,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 63378,0 тыс.руб., факт 63377,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник–131,3% (план 157270,0 тыс.руб., факт 206561,0 тыс.руб.).

Из 36 запланированных программных мероприятий выполнено 35 (97,2%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных учреждений культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки, парковый комплекс и культурно-досуговые учреждения) – 3863,577 тыс. ед. в год; с количеством обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования - 6518 человек в год;

- приобретение специализированного оборудования МАУИ «Театр юного зрителя «Дилижанс» (2 штатива, 2 видеокамеры, видеопроектор) для реализации уникальных творческих задач в постановке спектаклей, а именно: осуществлению съёмки скрытых и удалённых объектов с трансляцией получаемого изображения в режиме реального времени на просматриваемых зрителями поверхностях сценической площадки;

- развитие кадрового потенциала: проведено онлайн-обучение руководителей подведомственных учреждений на базе ООО «Гуманитарные проекты – XXI век»; обучено 126 сотрудников подведомственных учреждений культуры, искусства и образования по 67 темам;

- обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования (четыре студента, ранее обучавшихся в МБОУ ВО г.о. Тольятти «Тольяттинская консерватория» переведены в ФГБОУ «Самарский государственный институт культуры» на внебюджетные места (оплата за счет средств бюджета городского округа Тольятти));

- реализация проекта «Курсы музыкального родителя» на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова;

- партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами: Благотворительный фонд «Другое детство», АО «Тольяттиазот», ПАО «Татнефть», Благотворительный фонд Алишера Усманова, АО «Тольяттихимбанк», ООО «Тольяттикаучук», НОГУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: 10 мероприятий с общим охватом 1700 человек в МАУ КДЦ «Буревестник»; с 15.03.2023 по 19.03.2023 прошла Акция «Открытая Премьера» с общим охватом – 348 человек в МБУК «Объединение детских библиотек»; 37 мероприятий  с общим охватом 1062 человека в МБУК «Библиотеки Тольятти»; 4 мероприятия с охватом 1200 человек в библиотеке МАУ «КЦ «Автоград»;

- наличие и использование учреждениями культуры элементов бренд-культуры, как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности (из 30 учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры - 30 имеют хорошо узнаваемые элементы бренд-культуры);

- модернизация книжных фондов (МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК ОДБ, Библиотека МАУ «КЦ «Автоград»);

- пополнение книжного фонда муниципальных библиотечных систем на 5147 экземпляров (МБУК «Библиотеки Тольятти» - 3647 экземпляров, МБУК «Объединение детских библиотек» - на 1500 экземпляров);

- оформление ежегодной подписки на электронную библиотеку «ЛитРес: Библиотека» в рамках мероприятий по созданию модельных библиотек;

- открытие (05.09.2023) модельной центральной библиотеки им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» (б-р Ленина, 10);

- создание школы креативных индустрий - структурного подразделения в МБУ ДО ДХШ им. Марка Шагала «Креативные технологии»;

- модернизация звукового, светового и проекционного оборудования МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;

- проведение 57 мероприятий Единым маркетинговым центром МАУ «КЦ «Автоград» с использованием средств электронного маркетинга, в частности видеоконтент для социальной сети ВКонтакте (333328 просмотров);

- поддержка новых театральных постановок (в МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» осуществлена постановка спектакля «Без солнца»);

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: осуществлена постановка 4 премьерных спектаклей: «Голос», «Пикник на обочине» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Сказка о мертвой царевне» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), «Три мушкетера» (МБУИ «Молодежный драматический театр»); осуществлено материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 37 показов премьерных спектаклей с общим охватом 5 605 человек;

- организация и проведение публичной отчетности по результатам деятельности за 2022 год  30 муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры;

- реализация 417 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи, семинары) юридическими лицами, способствующих реализации муниципальной программы (с общим охватом 105611 человек);

- поддержка развития 17 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- приобретение наградной продукции: благодарственных писем, поздравительных дипломов, открыток, рамок для оформления дипломов, грамот, плакеток, литых фигурок – всего 1115 шт.;

- вовлечение 50 волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры;

- направление денежного поощрения за лучшие концертные программы (средства областного бюджета) на приобретение звукового и светового оборудования, оборудование сцены МАУ «КЦ «Автоград»;

- проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности (заседание проектного офиса, созданного при поддержке Агентства социокультурных технологий и Министерства культуры Самарской области, консультация по подготовке заявок на первый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив);

- направление муниципальными учреждениями культуры финансовых средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки;

- проведение 14-го фестиваля «Премьера одной репетиции» в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» под девизом «Классика». Количество оффлайн-зрителей составило 1395 человек (1148 - по билетам, 247 - по бесплатным пригласительным). В рамках фестиваля состоялись трансляции фестивальных работ в сети интернет. Количество онлайн-зрителей составило 8021 чел.;

- продолжение реализации партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ «КЦ «Автоград», вовлечение 7 участников и партнеров в рамках реализации проекта;

- поддержка и реализация инициативного проекта «Оформление торца дома в технике мурал по эскизу, посвященному футбольной тематике» (проект представлен «ФК «АКРОН»). На территории нашего города создан первый мурал в мультипликационной стилистике, направленный на формирование позитивных образов, популяризацию спорта и здорового образа жизни в городской среде;

- проведение ремонтных работ, создание комфортных и безопасных условий для уставной деятельности в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры: МБУИ г.о. Тольятти «Тольяттинский театр кукол», МАУИ «ТЮЗ "Дилижанс», МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МБУИ «Молодежный драматический театр», МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», МБУК «Тольяттинский художественный музей», МБУК ГМК «Наследие», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ «КЦ «Автоград»; МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДОД Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ДХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки», МБУК «Библиотеки Тольятти» (в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева, Библиотеке № 13);

- разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения МАУИ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в МБУ ДО ДШИ № 1, системы охранной сигнализации здания в МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»;

- проведение работ по техническому обследованию здания с выдачей заключения по учреждениям: МБУК ГМК «Наследие», МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУ «КЦ «Автоград»;

- проведение работ по восстановлению монументально-мозаичной стелы-панно «Радость труда» в рамках капитального ремонта. Работы выполнены в полном объеме.

4) Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и международном рынках.

В связи с отсутствием в 2023 году финансового обеспечения и отсутствием плановых значений показателей (индикаторов) эффективность реализации Программы в 2023 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013  № 2546-п/1 не оценивалась.

Необходимо отметить, что в течение 2023 года в рамках деятельности,  направленной на создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти, администрацией была проведена  работа по подготовке, организации и участию в ряде мероприятий, направленных на популяризацию города, привлечение туристов и экскурсантов. Важным фактором в этом вопросе является объединение усилий и использование имеющихся ресурсов социального блока администрации, социально ориентированных организаций и Министерства туризма Самарской области.

В рамках Федеральной программы «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории городского округа Тольятти реализовывались следующие мероприятия:

-  посещение городского округа Тольятти 3933 школьниками 5-9 классов из городов Самарской области и 1605 тольяттинских школьников посетили города Самарской области за счет средств федерального и регионального бюджетов;

- участие городского округа Тольятти (администрация городского округа, МБУ «Гимназия № 48», МБУ «Школа № 93») во Всероссийской программе «Классная страна». Представители Тольятти  стали частью региональной команды. Цель проекта «Классная страна» – формирование модели детского и молодежного образовательного туризма и создание современных, качественных и доступных программ путешествий для школьников. Программа «Спорт и здоровый образ жизни», созданная командой Тольятти, направлена на формирование навыков здорового образа жизни, популяризацию водных видов спорта, профессий, связанных с «управлением ветром». Программа включена в реестр программ, рекомендованных для путешествия школьников РФ;

- в рамках проекта «Больше, чем путешествие», реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи, Тольятти стал лидером по организации мероприятий для молодежи. В формате экскурсий, творческих встреч, выставок, молодежь города Тольятти знакомилась с туристическим потенциалом региона и России, в том числе узнала подробности участия самого длинного (300 км) и популярного водного маршрута в России - «Жигулевская кругосветка»;

- в рамках Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студенческая Весна-2023» для 128 участников финала прибывших в Тольятти из разных городов России была организована программа с обзорной экскурсией по городу и посещением Паркового комплекса истории техники им. К.Г.Сахарова, стелы-панно «Радость труда», новой набережной Автозаводского района;

- проведение Всероссийского юношеского конкурса туристического медиаконтента «ТурКор» в городском округе Тольятти. Всего направлено 27 конкурсных работ, из них 9 вышли в финал, 15 работ в полуфинал с правом победителей выбрать путешествия по региону и России. Опыт организации мероприятий для молодежи был представлен на Первом молодежном туристическом форуме «Больше, чем путешествие» в г.Москва в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

В рамках совместной работы с Министерством туризма Самарской области реализован ряд мероприятий по продвижению туристического потенциала городского округа Тольятти. Принято участие в работе объединенного стенда Самарской области:

- в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2023» (16-18 марта, г. Москва). В работе выставки приняли участие 57 регионов и 24 страны СНГ, ближнего зарубежья, а также Африки, Азии, Южной и Латинской Америки;

- в III Российском туристическом форуме-выставке «Путешествуй!» (8-11 июня, г. Москва). В рамках форума приняли участие в деловой программе, а также провели презентацию туристического потенциала Тольятти;

- на 29-ой Международной форум-выставке «ОТДЫХ Leisure 2023» (12-14 сентября, г. Москва).

Содействие в организации мероприятий, направленных на популяризацию города, привлечение туристов и экскурсантов:

- в рамках реализации межведомственного проекта «Тольятти гостеприимный» оказано содействие в организации торжественных встреч гостей города, прибывающих гостям на теплоходах (более 50) со стоянками продолжительностью от 1,5 до 8 часов. Более 10 тысяч гостей познакомились с достопримечательностями города;

- совместно с оздоровительно-санаторным предприятием «Электроник-Дубрава» и ФГБОУ ВО «ПВГУС» проводились досуговые мероприятия туристической направленности для 400 человек из г.Снежное Донецкой области;

- в рамках проектов «Возвращение», «Возвращение. Отпуск» на территории городского округа Тольятти реализовались мероприятия туристической направленности для мобилизованных и членов их семей;

- экскурсионные мероприятия для 1020 учащихся 8-11 классов школ, в которых были размещены избирательные участки (33 экскурсии в ВУЗы города, 2 поездки для детей военнослужащих-участников СВО в замок Гарибальди);

- зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море - 023» в рамках  Чемпионата России по сноукайтингу (01–06.02.2023г.). Всего в мероприятии приняли участие более 10000 человек, в том числе 90 спортсменов из 30 городов России;

- экскурсионная программа в рамках приема туристических групп из Москвы и Самары, прибывших на фестиваль музыки и искусств «Тремоло», посвященный классическому искусству;

- 54-я «Жигулевская кругосветка» с участием 13 команд (450 участников) из г.Москва, Санкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре;

- Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное» с участием 197 человек;

- зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море-2023. Варежки» с общим количеством гостей 10000 человек.

- участие в I международном лично-командном конкурсе видеопроектов туристских дестинаций «Диво мира» (г. Владивосток). По итогам конкурса из 415 видеороликов о туризме из 12 стран, видеоролик «У каждого свой Тольятти» занял I место в номинации «Игровое кино», а ролик «Встречайтесь в Тольятти» - II место в номинации «Туристские направления»;

- совместно с туристско-информационным центром Самарской области разработаны полиграфические материалы, содержащие информацию о туристическом потенциале региона и Тольятти по темам: «Туристическая карта Тольятти», «Святыни», «Достопримечательности, «Музеи, театры, галереи», «Детям», «Интересные маршруты», «Тольятти». Буклеты распространялись на туристических выставках, объектах туриндустрии городского округа Тольятти;

- содействие в организации съёмок «Жигулевские выходные. Зима» для федерального телеканала «Россия 24» и съёмочной группе телепередачи «Непутевые заметки» для «Первого канала». Также, в рамках презентации национального маршрута «Жигулевские выходные», оказано содействие в приеме пресс-туров для СМИ и федеральных туроператоров.

- размещение 67 публикаций, посвященных мероприятиям в сфере туризма на страницах «Развитие туризма» и «Туризм в Тольятти» официального портала администрации городского округа Тольятти. На странице сектора развития туризма и управления международных и межрегиональных связей в социальной сети «Вконтакте» размещено более 800 публикаций;

- мониторинг туристской отрасли, в результате которого обновлены информационные базы данных: туроператоров города, коллективных средств размещения города, база музеев, объектов показа и достопримечательностей. На 31.12.2023 года на территории городского округа Тольятти зарегистрировано 75 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 2 773 номера (6799 койко-мест), из них 53 объекта гостиничного бизнеса имеют свидетельство о классификации, аттестовано 33 экскурсовода из городского округа Тольятти.

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетное направление «Экогород».

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды, чтобы повысить комфортность проживания, снизить уровень заболеваемости жителей и передать будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 80,8% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 52,1% (план 65301,0 тыс.руб., факт 34030,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 76,5% (план 39660,0 тыс.руб., факт 30342,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 14,4% (план 25641,0 тыс.руб., факт 3688,0 тыс.руб.).

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (83,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 90,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание в надлежащем состоянии 40,37 км лесных дорог противопожарного назначения;

- устройство 100 км противопожарных минерализованных полос;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос протяженностью 580 км;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 7979 га городских лесов;

- установка 31 дорожного запрещающего знака, ремонт 22 шлагбаумов;

- содержание в надлежащем состоянии 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти;

- прочистка 6 км просек;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных разрывов протяженностью 3,1 км;

- очистка городских лесов от бытового мусора (санитарное содержание) на площади 350 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 609,14 куб.м;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества на площади 242,5 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, площадью 39,5 га;

- подготовка лесных участков для создания лесных культур на площади 45 га;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 50 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках, площадью 196,9 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 40 га в границах городского округа Тольятти;

- содержание 1 муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управление городскими лесами;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (80,8%) обусловлена неисполнением плановых значений по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» исполнение показателя «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» составило 60,9%, исполнение финансовых средств - 38,0%, что обусловлено частыми поломками прицепных мульчеров, используемых для измельчения порубочных остатков;

- по мероприятию «Подготовка лесных участков для создания лесных культур» исполнение показателя «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти» составило 59,1%, финансовых средств - 54,0%, что обусловлено систематическими поломками самоходного мульчера на гусеничном ходу, а также его простоев в ожидании проведения гарантийных ремонтных работ;

- по мероприятию   «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных участков» исполнение 0% объясняется просрочкой исполнения муниципального контракта  в связи с задержкой поставки (до 15.02.2024) машины самоходной колесной с мульчером. Нарушение сроков поставки обусловлено необходимостью приоритетного исполнения поставщиком комплектующих деталей государственных оборонных заказов и увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины.

2) Муниципальная программа «Тольятти – чистый город  на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.

Целью муниципальной программы является  обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 94,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 89,3% (план 627485,0 тыс. руб., факт 560162,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 90,2% (план 614832,0 тыс. руб., факт 554834,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 42,1% (план 12653,0 тыс. руб., факт 5328,0 тыс. руб.).

Из 36 запланированных программных мероприятий выполнено 34 (94,4 %).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 96,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание территорий общего пользования: тротуаров – 1225671,0  кв.м, газонов -  7726814,2 кв.м, автодорог – 1344173,7 кв.м, катков и кортов – 163167,3 кв.м, скверов и площадок семейного отдыха - 611953 кв.м; проведение текущего (ямочного)  ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский - 4350 кв.м; содержание объектов озеленения, из них:  цветников - 12746 кв.м, живой изгороди - 103366 п.м, деревьев и кустарников - 4936 шт.; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 2970 куб.м; содержание пляжей - 75601 кв.м,  парков  (тротуаров и газонов) - 393856 кв.м, ливневой канализации – 2299,1 п.м с очисткой  834 колодцев; содержание 14 туалетов; ремонт МАФ - 226 шт.; ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров) – 12597,02 кв.м;

- проведение дератизации набережной Комсомольского района и территорий общего  пользования - 150000 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти через выполнение работ: текущее содержание дорог – 160872,8 кв.м; вывоз и захоронение мусора (ТКО) – 21381,8 куб.м; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 7000 куб.м; ликвидация несанкционированных свалок – 7259,9 куб.м; уход за зелеными насаждениями - 220600 кв.м; обеспечение водоснабжения - 2682 куб.м;  акарицидная обработка - 1831000 кв.м; дератизация территории кладбищ - 1840000 кв.м;

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал»;

- праздничное оформление 48 объектов, текущий ремонт 8 объектов (МКР Федоровка – «Они ушли и не вернулись»; территория, прилегающая к барельефу            У. Громовой; территория, прилегающая к памятному знаку А. Матросову; МКР Поволжский ДК «Истоки»; мемориал Е.А. Никонову; МКР Поволжский (Танк Т-34); фотопанели на Аллее Славы, ремонт монумента Славы (Парк Победы в Автозаводском районе), установка 300 флагов, установка 580 барьерных ограждений;

- отлов и направление на содержание 829 бродячих животных;

- проведение санитарной очистки территорий общего пользования - 321610 кв.м, объем собранного мусора -  2314 куб.м; объем принятого ТКО – 7029,6 куб.м; вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 25 объектах; вывоз смета  -  279 маш-час; демонтаж - 50 сооружений.

Отклонение по исполнению количества мероприятий (5,6%), плановых значений показателей (3,3%) и финансовых расходов (10,7%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

-  мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели в целях реализации мероприятий, не включенных в муниципальное задание учреждений» не исполнено (0%) по причине не оформления земельного участка в муниципальную собственность (Набережная Автозаводского района);

- по мероприятию «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» исполнение бюджетных средств 51,4% и показателя по количеству животных,  отловленных и направленных на содержание – 57,0% обусловлено поздним поступлением средств областного бюджета, когда освоение не представлялось возможным, учитывая длительность процедуры закупки и заключения муниципального контракта.

Отклонение по исполнению финансирования по ряду мероприятий обусловлено сложившимися свободными ассигнованиями в связи с произведенной оплатой по фактически выполненным работам и принятым отчетным документам.

3) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 87,0% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 93,9% (план 640756,0 тыс. руб., факт 601578,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 86,2% (план 93215,0 тыс. руб., факт 80324,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 88,1% (план 218803,0 тыс. руб., факт 192772,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 99,9% (план 328738,0 тыс. руб., факт 328482,0 тыс. руб.).

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (83,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 86,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- утилизация 391 штуки ртутьсодержащих ламп;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) 6100 кг (433 головы);

- размещение 27 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 22 несанкционированных свалок общим объемом отходов 10828 куб.м;

- на площади 25,7 га бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»): создание защитного гидроизоляционного экрана; создание плодородного слоя почвы на поверхности объекта (в рамках технологического этапа рекультивации);

- на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»: выполнены работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана, созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта (в рамках технологического этапа рекультивации);

- обустройство 4 мест накопления ртутьсодержащих отходов, расположенных по адресам: мкр. Поволжский, ул. Новосадовая, 23; ул. Л. Чайкиной, 79А; ул. Коммунальная, 26; ул. Гидростроевская, 12;

-  выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на 2-х территориях городского округа Тольятти (ул. Базовая, 20, стр.3; ул. Северная,40), в том числе проведение рекогносцировочного обследования, комплексного обследования участков хранения опасных веществ и материалов, разработка и утверждение программы проведения исследовательских работ и представление итогового отчета, содержащий альтернативные варианты дальнейшего обращения с опасными веществами;

- наблюдение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (далее - ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО») за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 ставок ПАО «АвтоВАЗ», представлены протокол ы исследований, экспертное заключение - 1 ед.;

- наблюдение (ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО») за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»), представлены протоколы исследований, экспертное заключение - 1 ед.;

- обустройство 4 наблюдательных скважин, в том числе: 2 скважин на объекте накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском районе, 2 скважин на объекте накопленного вреда окружающей среде в Комсомольском районе;

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы (по информации ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу   окружающей среды» случаев высокого (превышение ПДКм.р. в 10 и более раз) и экстремально высокого (превышение ПДКм.р. в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано);

- выполнение измерений в автоматическом режиме (140 выездов, отобрано 3640 проб) и переносными средствами (отобрано 10 проб) атмосферного воздуха с целью определения соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям. Зафиксировано 38 фактов превышения ПДК (1% от общего числа отобранных проб), в том числе: по оксиду углерода от 1,1 ПДК до 4 ПДК (в 9 пробах), по аммиаку 2,5 ПДК (в 1 пробе), по бутанолу от 1,1 ПДК до 3,6 ПДК (в 3 пробах), по взвешенным частицам 1,7 ПДК (в 1 пробе), по взвешенным частицам РМ 2.5 – 5 ПДК (в 1 пробе), по взвешенным частицам РМ10 – 2,8 ПДК (в 1 пробе), по изопропанолу 2,4 ПДК (в 2 пробах), по альфа-метилстиролу от 1,1 ПДК до 2,4 ПДК (в 19 пробах), по сероводороду 1,1 ПДК (в 1 пробе). Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано;

- проведение 562 выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ). По результатам проведенной работы в 2023 году поставлено на государственный учет 245 новых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- размещение на официальном портале органов местного самоуправления 140 ед.  информации (протоколов) о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории.

Отклонение по исполнению финансовых средств (6,1%), показателей (13,6%) и количеству мероприятий (16,7%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятию «Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных  на территориях общего пользования в границах  городского округа Тольятти» исполнение финансовых средств составило 37,4%, что обусловлено произведенной оплатой по фактическому количеству найденных подрядной организацией бесхозяйных ртутьсодержащих отходов;

- по мероприятию: «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области» (Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая страна», Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года»)» расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых (исполнение 87,7%), что объясняется свободным остатком неиспользованных средств, сложившимися по результатам фактических уточнений НМЦК;

- мероприятие «Корректировка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов» не исполнено  (0%), что обусловлено недостаточностью предусмотренных программой средств на проведение данного мероприятия. Поступило одно коммерческое предложение на большую сумму, чем предусмотрено программой, в связи с чем, реализовать мероприятие в 2023 году не представилось возможным.

- мероприятие «Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок» не исполнено (0%) в связи с поздним получением коммерческих предложений, наступлением неблагоприятных погодных условий (высокий снежный покров, низкие температуры) реализовать мероприятие в 2023 году не представилось возможным;

- мероприятие «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» не исполнено (0%) в связи с поздним (20.12.2023) поступлением уведомления № 806-4-045 от 20.12.2023 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» из областного бюджета, а также длительностью процедуры закупки и заключения контракта, реализация мероприятия в 2023 году не представилась возможным.

Приоритетное направление «Город жизни».

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти, оценена следующим образом:

1) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,9% (план 166200,0 тыс.руб., факт 166199,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,9% (план 21047,0 тыс.руб., факт 21046,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 20321,0 тыс.руб., факт 20321,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 124832,0 тыс.руб., факт 124832,0 тыс.руб.).

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- благоустройство 174 дворовых территорий МКД, площадью 1841414 кв.м: ремонт 11573 кв.м дворовых проездов, обеспечение освещением дворовых территорий, установка скамеек и урн на 14 объектах, оборудование 8 объектов детскими и спортивными площадками;

- благоустройство к 2023 году 68 единиц общественных территорий площадью 1608409 кв.м;

- доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении работ по благоустройству дворовой территории составила 1,7% от общего числа собственников помещений МКД, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы».

Реализация мероприятий и показателей муниципальной программы осуществлена в полном объеме.

2) Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,9% (план 471716,0 тыс.руб., факт 471385,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 15 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности (систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 14 фонтанов); прочистка 950 м сетей водоотведения; гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; энергоснабжение 3 насосных станций; разработка 1 проектной документации на обустройство фонтана у театра «Колесо»;

- устранение 19 аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения,  водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 38 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 4320,7 тыс. куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей и установок уличного (наружного) освещения (уличное освещение - 3984 часа в год).

Отклонение в муниципальной программе:

- по мероприятию «Энергоснабжение насосных станций» финансовое исполнение составило 43,0%, что обусловлено остатками средств, сложившимися после произведенной оплаты за выполнение услуги (100,0%) согласно выставленным платежным документам. Планируемые расходы электроэнергии определяются расчетным методом, исходя из максимально возможной продолжительности работы энергопринимающих устройств (электронасосов). Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях;

- по мероприятию «Водоотведение ливневых стоков» отклонение (1,0%) по показателю  связано с произведенной оплатой за фактически выпавший объем осадков.

3) Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии  городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1.

Целью муниципальной программы  является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 83,1% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 89,8% (план 350512 тыс. руб., факт 314803 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 89,2% (план 330402 тыс. руб., факт 294869  тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 18000 тыс. руб., факт 17988  тыс. руб.);

- внебюджетные средства -92,2% (план 2110 тыс. руб., факт 1946  тыс. руб.).

Из 18 запланированных программных мероприятий выполнено 14 (77,8%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 83,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подготовка 11 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление и устройство твердых покрытий на 11 территориях, включенных в адресный перечень;

- устройство внутриквартального освещения на 2 объектах;

- установка детской площадки, МАФ на территориях 9 объектов;

- благоустройство 4 объектов (плоскостных сооружений: спортивных площадок и площадки для выгула собак);

- выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территории 8 объектов;

- выполнение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий на 30 объектах, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»;

- проведение преддекларационного обследования объектов гидротехнических сооружений (далее - ГТС);

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта ГТС (4 застрахованных ГТС: пирс в Автозаводском районе, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района, дамба на полуострове Копылова);

- проведение работ по ремонту объектов ГТС: берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, в районе набережной Комсомольского района, ГТС дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района;

- благоустройство 19 территорий школ и 2 учреждений дополнительного образования детей (выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонту ограждений территории школ, ремонту твердых покрытий);

- благоустройство территорий 13 детских садов (выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, установке МАФ, ремонту твердых покрытий);

- ремонт и реконструкция 2 объектов наружного освещения;

- благоустройство 4 объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично: на территории, прилегающей к стеле «Радость труда» выполнены работы по устройству тротуаров, устройству освещения, установке МАФ, озеленению, устройству ограждения; на кольцевой развязке ул. Борковская и Южное шоссе выполнена архитектурная подсветка стелы Ладья и прилегающей территории; на территории, расположенной западнее ул. Мира, д. 88А, выполнены бетонные работы и работы по устройству тротуаров; в парке Победы выполнено устройство твердых покрытий тротуаров, ремонт техники, озеленение, ремонт освещения;

- реализация 17 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти: «Лучшее – детям» – устройство детской площадки по Цветному бульвару между д. 8 и д.14; «Мир детства» – восстановление детской площадки по бульвару Королева, д. 13; «Союз сильных» – устройство площадки для панна футбола  по бульвару Буденного, д. 20; «Воркаут в каждом дворе» – устройство спортивной площадки по Московскому проспекту, д. 11, д. 13; «Со спортом – к новым рекордам!» – устройство спортивной площадки по ул. Офицерской, д. 6, д. 6а, д. 6б,  д. 6в, д. 6г; «Место встречи» – благоустройство сквера в границах д. 49 по просп. Степана Разина, д. 3а, д. 3б, д. 9 по Ленинскому просп.; «Благоустроим 5 квартал» – благоустройство дворовой территории  по ул. Юбилейной, д. 19, д. 23, бульвару Орджоникидзе, д. 12; «Спорт для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Мира, д. 58, д. 60А; «Маленькая страна» – устройство детской площадки в сквере 20 квартала по ул. 70 лет Октября между  д. 24 и д. 34; «Восстановим сквер» – благоустройство сквера 11 квартала севернее  проспекта  Степана Разина, д. 71; «Мир детства» – восстановление детской площадки по ул. Офицерской, д. 7, д. 9; «Беззаботное детство» – восстановление детской площадки по ул. Революционной, д. 11; «Спорт для всех» – устройство спортивной площадки по ул. Спортивной, между д. 57 и д. 59; «Малышок» – восстановление детской площадки  по ул.  Ленинградской, д. 52, д. 56; «Спорт и я – лучшие друзья» - восстановление спортивной площадки по ул. Лесной, д. 54, д. 56, д. 58; «Островок детства» – восстановление  детской площадки  по ул. 40 лет Победы, д. 30; «Иградом» - восстановление детской площадки по ул. Калмыцкой, д. 44, д. 46, д. 48;

- реализация 3 инициативных проектов: устройство площадки для игры в баскетбол «Моя любимая площадка» (ул. Спортивная, 10); «Долгожданная парковка на территории дома № 63 по ул. Юбилейная»; устройство площадки семейного отдыха «Выше радуги!», установлен детский игровой комплекс, МАФ, спортивный комплекс с подвесным турником, гимнастическими кольцами, рукоходом и шведской стенкой, твердые покрытия (ул. Л. Чайкиной, 56);

- установка 9 контейнерных площадок на следующих территориях: спуск дороги в направлении к Федоровским лугам; Федоровские луга; ул. Высоковольтная - ул. Белинского; ул. Высоковольтная - пр-д Достоевского; ул. Высоковольтная - 3-й Мирный пр-д; ул. Менделеева - ул. Фадеева; напротив ул. Телеграфная, 16 Б; ул. Телеграфная - пр-д 3-й Мирный; ул. Высоковольтная - ул. Коваленко.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (83,1%) обусловлена следующим:

- не исполнен показатель по количеству объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия (исполнение 68,8%) при исполнении финансовых средств в полном объеме (100,0%), что объясняется проведением ремонта в первую очередь по предписаниям прокуратуры г. Тольятти, ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, по объектам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Фактически работы не выполнялись на территориях 2, 3, 3а, 4 и 8 кварталов, включенных в адресный перечень, но выполнены на территориях 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32 кварталов, не включенных в адресный перечень Программы;

- не исполнено мероприятие «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» (0%), В связи с невыполнением условий муниципального контракта, он был расторгнут, оплата по данному контракту не производилась. В настоящее время идет судебное производство;

- не исполнено мероприятие «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» (0%).  Выполнение мероприятия планировалось после проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах ГТС набережных Центрального и Комсомольского районов. В связи с длительным сроком заключения контракта по ремонту ГТС (не состоялось 2 аукциона), контракт был заключен только 15.11.2023 года. Размещение закупки по содержанию системы поверхностного водоотвода объектов ГТС не проводилось по причине наступления неблагоприятных условий и недостаточностью временного промежутка для размещения аукциона и выполнения работ;

- мероприятие «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» исполнено на 91,4% по причине ухудшения погодных условий. Оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по мероприятию «Ремонт и реконструкция наружного освещения» отклонение по исполнению финансовых средств (19,6%) и показателя (33,3%) сложилось по причине нарушения подрядчиком сроков и объемов выполнения работ, указанных в техническом задании. Подрядчику выставлены штрафные требования. Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт расторгнут администрацией в одностороннем порядке;

- по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок» отклонение по исполнению финансовых средств (исполнение 48,3%) и показателя (исполнение 42,9%) относительно запланированного объема объясняется экономией, сложившимися от размещения муниципального заказа и не распределенными остатками, сложившихся по причине устройства частными организациями в рамках благотворительной акции 11 контейнерных площадок;

- незначительное отклонение по исполнению финансовых средств по ряду мероприятий обусловлено: экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа, от проведения закупочных процедур; нераспределенным остатком финансовых средств в связи с произведённой оплатой за фактически выполненные работы.

4) Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1.

Целью муниципальной программы является  осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 84,2% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 78,8% (план 12245,0 тыс.руб., факт 9644,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 78,0% (план 11825,0 тыс.руб., факт 9227,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 99,3% (план 420,0 тыс.руб., факт 417,0 тыс.руб.).

Из 4 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (75,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 91,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 1 МКД (ул. Ленина, 112);

- подготовка 32 единиц проектной документации на оборудование подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами;

- оборудование пандусом 1 подъезда МКД;

- оборудование подъемным механизмом 4 подъездов МКД.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2023 году (84,2%) обусловлена неисполнением в полном объеме мероприятия «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» (исполнение показателя 66,7%, исполнение финансовых средств 61,2%), что объясняется невыполнением ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» условий Соглашений по изготовлению подъемных механизмов в полном объеме в связи с несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений.

5) Муниципальная программа  «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы»,  утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1.

Целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 82,6% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 80,8% (план 28705,0 тыс.руб., факт 23201,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 4 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (75,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 87,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт 10 муниципальных помещений общей площадью 448,0 кв.м, пригодных для проживания;

- замена 32 единиц непригодного для дальнейшей эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;

- ремонт муниципальных нежилых помещений общей площадью 979,6 кв.м;

- подготовка 1 проектной документации на проведение ремонта муниципальных нежилых помещений.

Удовлетворительная реализация (82,6%) муниципальной программы в 2023 году обусловлена неисполнением в запланированном объеме мероприятия «Ремонт в муниципальных помещениях» (исполнение финансовых средств 55,2%, показателей 69,5%) в связи с поздним сроком перераспределения бюджетных ассигнований (IV квартал 2023 года) с ответственного исполнителя  ДГХ на ответственного исполнителя ДУМИ. Учитывая поздний срок перераспределения средств, отсутствие сметных расчетов на ремонт переданных муниципальных помещений и сжатые сроки до окончания календарного года, данные средства не были освоены в полном объеме.

6) Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением мэрии  городского округа Тольятти  от 23.12.2022  № 3362-п/1.

Целью программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,9% (план 21108,0 тыс. руб., факт 20041,7 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 9 запланированных программных мероприятий выполнено 9 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование (уточнение границ) 7 земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- формирование (уточнение границ) 53 земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона;

- формирование (уточнение границ) 22 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена;

- подготовка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти;

- подготовка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти;

- подготовка и утверждение внесений изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти – Ягодное» городского округа  Тольятти, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1;

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах; организация в установленном порядке рассекречивания 8428 дел (документов);

- ведение 17936 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 555 проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- подготовка 555 проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование (утверждение) в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- подготовка 56 единиц схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 305 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

- подготовка 17 единиц схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

- приобретение 2 компьютеров для обеспечения рабочих мест;

- проведение аттестации 8 рабочих мест.

Отклонение (5,1%) по исполнению объема финансирования муниципальной программы объясняется следующим:

- по мероприятию «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности» работы в отношении 1 земельного участка не выполнены по вине заказчика, документы находятся на исправлении;

- по мероприятию «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона» отклонение обусловлено тем, что 1 земельный участок не поставлен на кадастровый учет по независящим от подрядчика причинам;

- по мероприятию «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» отклонение обусловлено невыполнением работ по 12 участкам в связи с возникшими препятствиями для формирования земельных участков в предложенных к формированию границах. Заключение договоров на формирование этих земельных участков планируется осуществить в 2024 году.

Приоритетное направление «Тольятти мобильный».

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связанности и мобильности населения.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовала муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1.

Целью программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, направленные на решение задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

1.  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»;

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 89,6% - удовлетворительная реализация.

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2023 год – 92,1% (план 2886963,0 тыс.руб., факт 2658286,0  тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 95,4% (план 989594,0 тыс.руб., факт 943998,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 90,4% (план 1897369,0 тыс.руб., факт 1714288,0 тыс.руб.).

Из 36 запланированных к реализации мероприятий муниципальной программы выполнено 30, что составило 83,3%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 92,3%.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- устройство 2 линии наружного электроосвещения мест концентрации ДТП: у пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Парк-Хаус» (Автозаводское шоссе) и пешеходной дорожки к поликлинике (ул.40 лет Победы, 57-б);

- устройство 42 искусственных дорожных неровностей;

- разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной дорожки на бульваре Здоровья;

- устройство 6 пешеходных дорожек;

- разработка проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения на 5 объектах;

- приобретение 1 передвижной специализированной дорожной лаборатории;

- монтаж оборудования системы видеонаблюдения на подземном переходе по ул. Свердлова остановка общественного транспорта «Океан», ввод в эксплуатацию 6 камер видеонаблюдения;

- установка 0,739 тыс.п.м ограничивающих пешеходных ограждений;

- обустройство 68 светофорных объектов;

- установка 295 дорожных знаков;

- устройство и перенос остановки общественного транспорта «Лесопитомник» по ул. Дзержинского;

- проектирование устройства парковочной площадки с южной стороны здания № 77 по ул. Юбилейная (ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»);

- устройство парковочной площадки и тротуара в районе остановки общественного транспорта «Дом природы» по ул. Мира до ул. Голосова со стороны прокуратуры;

- приобретение 1553 дорожных знаков (заготовок дорожных знаков);

- приобретение 29 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- устройство островков безопасности, пандусов и замененных остановок общественного транспорта на 3 объектах: Южное шоссе в районе остановки общественного транспорта «АвтоВАЗтранс», пешеходный переход на внутриквартальном проезде напротив ТРК «Капитал» (ул. Дзержинского, 21), перекресток ул. Коммунистическая - ул. Есенина;

- разработка проектно-сметной документации на установку рамной П-образной опоры на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского;

- выполнение работ по устранению мест подтопления проезжей части в зоне пешеходных переходов (24 участка);

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами»)» на 28 улицах площадью 58320 кв.м;

- содержание 461 светофорного объекта;

- содержание 24322 дорожных знаков;

- содержание 71574 пог.м. пешеходных ограждений;

- содержание 611 павильонов остановок общественного транспорта;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти протяжённостью 1,97 км (по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводного дорог поселка Приморский (I этап) и по Южному шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ»);

- разработка документации по строительному контролю и авторскому надзору по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ»;

- выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»;

- осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской»;

- выполнение капитального ремонта путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (309,25 тыс.кв.м), в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (203,81 тыс.кв.м);

- представление 9 экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам РФ, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность;

- проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог протяженностью 34,86 км;

- проведение технического учёта и паспортизации 3 автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти: 1) автодорога по Лесопарковому шоссе от проспекта Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12; 2) автодорога по ул. Коммунистической от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: ул. Коммунистическая, 13; 3) автодорога по Поволжскому шоссе;

- представление 10 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог;

- оборудование съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения на 29 объектах;

- представление 20 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти;

- выполнение работ на 20 объектах дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти общей площадью 19,71 тыс.кв.м;

- выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог протяженностью 9,78 тыс.кв.м (мкр. Тимофеевка-2 и мкр. Федоровка);

- содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов площадью 6 296,92 тыс.кв.м;

- содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений площадью 6 315,81 тыс.кв.м;

- содержание 2,14 тыс.кв.м (4 подземных и 2 надземных) пешеходных переходов;

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки;

- выполнение диагностики и оценки состояния подземного пешеходного перехода автодороги Восточная завода - часть улицы Борковской между улицей Северной и Южным шоссе;

- предоставление субсидии исполнителям, оказывающим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования, с охватом 969 тыс. пассажиров льготной категории граждан;

- перевозка пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. В 2023 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляли 2 организации пассажирского транспорта по 79 маршрутам: МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – 9 маршрутов, МП «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») – 70 маршрутов. Заключено 14 контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (в т.ч. организована работа нового муниципального автобусного маршрута № 64 «ОП Западный пляж – ОП Речной вокзал»);

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2020 году 50 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газомоторном топливе;

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2022 году 19 автобусов, работающих на дизельном топливе;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти, охвачено 2908 пассажиров - маломобильных граждан, пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан, составил 58067 км.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2023 году (89,6%) обусловлена неисполнением запланированного объема финансирования (отклонение 7,9%), показателей (отклонение 7,7%) и количества мероприятий (отклонение 16,7%) по следующим причинам:

- по мероприятиям: «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов»; «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения»; «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»; «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов» неисполнение объемов финансирования в запланированном объеме и показателей объясняется неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Ведется претензионно-исковая работа;

-  по мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» исполнение финансирования (80,0%) и показателя (0%) обусловлено некорректным и несвоевременным предоставлением документов для оплаты подрядной организацией. Согласно условиям муниципального контракта, дата первого платежа является датой заключения контракта (19.09.2023), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.  В связи с тем, что сетевая компания несвоевременно представила документы, первый авансовый платеж перечислен 15.11.2023. Услуга будет оказана в марте 2024 года;

- по мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе строительный контроль и авторский надзор»  исполнение финансирования (36,4%) и показателя (0%) объясняется неисполнением контракта в связи с произошедшим порывом на трубопроводе холодного водоснабжения ПАО «Т Плюс», затоплением котлована строящего объекта, что повлекло нарушение плотности грунтов основания проезжей части дороги и тротуаров;

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» исполнение финансирования не в полном объеме (исполнение 35,5%) объясняется приостановкой работ подрядной организацией по двум объектам из-за длительных сроков согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории, длительных сроков получения технических условий о технологическом присоединении к сетям ливневой канализации, которые необходимы для выполнения проектно-изыскательских работ;

- по ряду выполненных мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено нераспределенной экономией от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика; свободным остатком неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений НМЦК; оплатой, произведённой за фактически выполненные объемы работ и оказанные услуги согласно выставленным счетам.

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетное направление «Возможности для каждого».

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики, оценена следующим образом:

1) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 100,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 25896,0 тыс.руб., факт 25896,0 тыс.руб.). Финансирование программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 8 запланированных программных мероприятий выполнено 8 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,1%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 53 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 242 единицы;

- оказание 669 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», образовательных услуг (5 семинаров и тренингов, 1 курс повышения квалификации);

- организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи (количество участников мероприятия 53 человека);

- оказание поддержки резидентам территории опережающего развития (далее – ТОР). Осуществлялась работа по подбору земельных участков (площадок) для потенциальных инвесторов, оказывалось содействие потенциальным инвесторам в подготовке первичной документации для подачи заявки на получение статуса резидента ТОР «Тольятти» по принципу «одного окна», а также действующим резидентам, с целью внесения в проекты дополнительных видов деятельности и согласования нового перечня создаваемых рабочих мест. В целом, проведено около 611 консультаций (в том числе повторно). На конец отчетного периода деятельность вели 68 резидентов (в том числе 6 новых), которыми осуществлено инвестиций на сумму 31429 млн.руб. (без НДС) и создано 9701 новое рабочее место в разных отраслях промышленности (промышленное производство, медицина, производство пищевых продуктов);

- оказание консультационной поддержки 2600 субъектам МСП, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Проводилась работа по оказанию помощи и поддержки самозанятых граждан, занимающихся прикладным творчеством. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления;

- информирование субъектов МСП через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы (количество размещенных на портале информационных материалов – 491 шт.);

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на конец отчетного периода – 18 объектов, в том числе новых – 3);

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (рассмотрено 862 проекта НПА, подготовлено 68 заключений, проведено 4 экспертизы).

Все мероприятия, показатели и финансовое обеспечение выполнены в полном объеме.

2) Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 08.09.2022 № 2053-п/1.

Целью муниципальной программы является: создание благоприятных условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли и общественного питания.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 84,0% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 31,6% (план 747,0 тыс.руб., факт 235,8 тыс.руб.). Финансирование программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 12 запланированных программных мероприятий выполнено 12 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение мониторинга цен на товары первой необходимости в трех сетевых магазинах (ТД «Миндаль», ТК «Окей», ТК «Лента»), расположенных на территории городского округа Тольятти. Информация о ценах  ежедневно передается в Министерство промышленности и торговли Самарской области через Автоматизированное рабочее место в Единой системе мониторинга цен «Мониторинг» (далее - АРМ «Мониторинг»);

- проведение дополнительного мониторинга цен на территории городского округа Тольятти на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530, в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Тольятти (из расчета не менее 3-х объектов торговли каждого типа). Данные оперативного мониторинга еженедельно размещались на официальном портале администрации в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Также информация публиковалась в газете «Городские ведомости».  В розничных магазинах, на рынках и ярмарках региона вся необходимая продукция имеется в достаточном ассортименте и количестве;

- проведение мониторинга на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. В городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, более 0,8 тыс. предприятий общественного питания, более 2 тыс. объектов бытового обслуживания населения, 3 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Продолжается развитие крупных торговых центров, включающих в себя множество магазинов, предприятий питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В настоящее время количество таких центров в городском округе Тольятти составляет более 120 объектов: ТРК «Русь-на-Волге», ТРК «Парк-Хаус», ТРЦ «Мадагаскар», ТРК «Капитал», ТК «Ёлки», ТК «Высоцкий», ТК «Акварель» и другие. Возможность обеспечить население относительно недорогой продукцией - открытие крупных торговых сетей магазинов эконом – класса: «Магнит», «Магнит-Косметик», «Пятерочка», «Пеликан», «Светофор», «Победа», «Находка» и другие. Сохраняется развитие универсальных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях. Востребованы услуги по доставке продуктов (товаров), услуг на дом;

- проведение мониторинга предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Выявлено 136 предприятий, оснащенных пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных групп граждан, что составило 6,7% от общего числа стационарных торговых объектов городского округа Тольятти (2015 объекта);

- организация и проведение городских конкурсов: «На лучшее приготовление блинов» в рамках празднования «Масленицы» и «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка городского округа Тольятти к новому 2024 году»;

- организация 26 ярмарок: 14 муниципальных ярмарок (в том числе – 5 праздничных) и 12 иных, организаторами которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. С целью привлечения сельхозпроизводителей к участию в реализации овощной продукции на ярмарках городского округа Тольятти в 2023 году администрацией городского округа Тольятти были предложены выгодные условия:

- бесплатные торговые места на востребованных муниципальных ярмарках в трех районах города (Автозаводский, Центральный и Комсомольский районы);

- обеспечение безопасности и сохранности продукции на территории ярмарок;

- размещение информации на официальном сайте администрации, в социальных сетях и средствах массовой информации, с целью привлечения покупателей;

- изготовление и размещение 24 баннеров с социальной рекламой в местах, незаполненных коммерческой рекламой на территории городского округа Тольятти:

- в рамках празднования Дня Весны и Труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (4 шт.);

- в рамках празднования Дня города, посвященного 286-й годовщине со дня основания Ставрополя – Тольятти (2 шт.);

- о профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского (2 шт.);

- о противодействии терроризма (4 шт.);

- об информировании физических лиц об оплате имущественных налогов в срок до 1 декабря 2023 года (2 шт.);

- о профилактике заболеваний, прохождении профилактических медицинских осмотров в рамках национального проекта «Здравоохранение» (3 шт.);

- в рамках проведения Всероссийского фестиваля молодежи (2 шт.);

- в рамках празднования Нового года (5 шт.);

- актуализация (внесение изменений) Схемы размещения НТО на территории городского округа Тольятти: включение в Схему – 123 мест размещения НТО и исключение 282 мест;

- проведение информационно – разъяснительных мероприятий по снижению неформальной занятости: составлено 339 протоколов по ст. 6.1 ч. 1 (3) «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области» Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Сумма наложенных административных штрафов -1247,0 руб., сумма взысканных - 715,7 руб.;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения НТО на территории городского округа Тольятти по 326 местам размещения НТО;

- разработка схемы границ прилегающих территорий к 9 вновь образованным объектам спорта, медицинским организациям, образовательным организациям. Всего на территории городского округа Тольятти утверждено более 1000 схем границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции;

- выявление 171 объекта, где установлены признаки правонарушений ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и направление информации по данным объектам в У МВД России по г. Тольятти, административную комиссию района для принятия мер в пределах компетенции;

- составление и вручение 210 предписаний собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений. Всего в 2023 году осуществлен вывоз силами МБУ «Зеленстрой» - 50 НТО, вывезено собственниками самостоятельно - 68 НТО.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств муниципальной программы (освоение 31,6%) и показателей является:

- меньшее количество изготовленных и размещенных баннеров социальной рекламы  (размещено 24 баннера из 26 планируемых) в связи с тем, что Департаментом внутренней политики Самарской области предоставлено рекламных мест для размещения социальной рекламы не в полном объёме и не в планируемый срок;

- сложившаяся экономия бюджетных средств (исполнение финансирования 23,4%) по итогам проведенного аукциона на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО (цена единицы услуги снизилась более чем на 50%) и исполнение показателя в меньшем объеме относительно планового значения (исполнение 70,6%) обусловлено сложившейся фактической потребностью в оказании данной услуги;

- отклонение по исполнению показателя (19,7%) по мероприятию «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти» обусловлено увеличением временного периода по вывозу (разбору) объектов потребительского рынка (до 2-х недель) по причине их крупногабаритности, что повлияло на уменьшение количества вывезенных незаконно размещенных объектов потребительского рынка. Мероприятие реализуется без финансового обеспечения.

Приоритетное направление «Город больших проектов».

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

В данном направлении в 2023 году на территории городского округа Тольятти действовала муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации  городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы в 2023 году составила 99,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,86% (план 274195,84 тыс.руб., факт 260089,17 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 94,85% (план 273709,01 тыс.руб., факт 259611,72 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,07% (план 486,83 тыс.руб., факт 477,45 тыс.руб.).

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,8 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация «Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти». В 2023 году администрацией совместно с Правительством Самарской области была продолжена работа по переводу услуг в электронный вид  муниципальных услуг из числа услуг, отнесенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации к массовым социально значимым услугам, и муниципальных услуг из числа услуг, включенных в Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015  № 149;

- разработка и создание на официальном портале администрации интерактивные сервисы и разделы: «Служба по контракту», «Оценка применения обязательных требований», «Обучающие мероприятия для сотрудников администрации», Форма обратной связи для инвесторов, Общественные обсуждения проектов МПА по определению границ  прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Тольятти, в том числе при оказании услуг общественного питания, проведена модификация ранее разработанных сервисов (разделов): «Контрольно-надзорная деятельность», «Дорожная карта для маломобильных граждан». Разработано 16 баннеров;

- приобретение ПК, многофункциональных печатающих устройств, потоковых сканеров, коммутаторов, комплектующих к серверному оборудованию, телефонных аппаратов и заключение контракта на содержание, и техническое обслуживание компьютерной техники;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений. В отчетном периоде обновлен сетевой сканер безопасности, получены новые версии сертифицированных средств защиты информации и средства криптографической защиты информации для администрации;

- продление лицензии до февраля 2024 года на использование программного обеспечения антивирусной защиты в органах администрации;

- приобретение и установка специальных сертифицированных средств защиты, а также проведение аттестации объектов, на которые данные средства защиты были установлены;

- доработка, развитие и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2023 году из полученных 36981 отзыва потребителей 36808 отзывов являются положительными (99,5%).

Отклонение по исполнению финансового обеспечения (5,1%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- отклонение по финансовому исполнению по ряду мероприятий объясняется сложившимся остатком средств по контрактам, заключенным на основе коммерческих предложений (собранных непосредственно перед началом процедуры закупки), а также экономией денежных средств по итогам проведенных торгов;

- на основании приказов департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 21.12.2023 № 860-пк/4.1, от 09.02.2023 № 66-пк/4.1, от 26.05.2023 № 320-пк/4.1, от 07.06.2023 № 349-пк/4.1, от 21.06.2023 № 392-пк/4.1, от 16.08.2023 № 508-пк/4.1 по департаменту информационных технологий и связи  закрыты лимиты бюджетных обязательств на 2023 год в размере 100% экономии, полученной по итогам проведенных торгов;

- отклонение (36,8%) по субсидии на иные цели МАУ «МФЦ» на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям объясняется произведенными выплатами согласно фактической потребности учреждения (ранний срок выхода из отпуска по уходу за ребенком относительно срока, установленного законодательством);

- отклонение (74,4%) по исполнению финансовых средств по мероприятию «Создание, организация деятельности и развитие сети муниципального автономного  учреждения городского округа Тольятти  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Тольятти» объясняется тем, что по итогам проведенного аукциона в электронной форме на проведение ремонтных работ в офисе по адресу: б-р 50 лет Октября, 22 не поступило ни одной заявки. Неосвоенная субсидия возвращена в бюджет городского округа Тольятти.

4.  «Административное и бюджетное реформирование».

Развитее данного направления обеспечивалось в 2023 году в рамках реализации 3 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

1) Муниципальная  программа  «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 100,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,13% (план 1218159,0 тыс.руб., факт 1207606,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,16% (план 1144594,0 тыс.руб., факт 1135025,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,67% (план 73493,0 тыс.руб., факт 72513,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 94,44% (план 72,0 тыс.руб., факт 68,0 тыс.руб.).

Из 30 запланированных программных мероприятий выполнено 30 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  100,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц - 2080 штук;

- обеспечение хранения 313521 единиц документов муниципальным архивом (56875 пользователей архивной информацией);

- обеспечение органов местного самоуправления (далее – ОМС) информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. Доплата выплачена 315 заявителям по факту обращения граждан;

- проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню города (на 1 площадке), Дню Победы (на 3 площадках);

- обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Совет муниципальных образований Самарской области»,  «Ассоциация городов Поволжья», «Союзе Финансистов России»;

- проведение приемов и обслуживание 8 делегаций, среди которых представители стран Белоруссии, КНР, Италии, Японии. Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, культурным визитами составило 68 человек;

- обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда, в котором приняло участие 113 человек из 99 организаций;

- проведение 12 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов);

- анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии. В 2023 году было издано 32 МПА, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, в том числе 25 о внесении изменений в имеющиеся правовые акты;

- анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления;

- информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации городского округа Тольятти, официальные сайты органов местного самоуправления городского округа Тольятти и официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники по вопросам муниципальной службы;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей  лицами из кадрового резерва. В 2023 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы было назначено 44 человека из 99, что составляет 44,44% от назначенных на должности муниципальной службы;

- аттестация 285  муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- организация прохождения студентами высших образовательных учреждений практики в органах местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;

- организация наставничества муниципальных служащих в органе местного самоуправления;

- мониторинг и анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Тольятти – 100,0% муниципальных служащих имеют высшее образование;

- формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих. Потребность в периодическом (1 раз в три года) повышении квалификации муниципальных служащих на 2023 год составляла 378 муниципальных служащих;

- повышение квалификации, получение дополнительного профессионального образования 259 муниципальными служащими за счет средств бюджетов всех уровней, прошедшие обучение в других городах - 7 человек.

Отклонение по исполнению планового объема финансирования (0,9%) муниципальной программы обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупочных процедур;

- осуществлением расходов в соответствии с фактической потребностью или за фактически оказанные услуги;

- отклонением по исполнению финансовых средств (исполнение 84,8%) по обеспечению проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц, что объясняется снижением активности официальных, экономических и гуманитарных контактов иностранных партнеров в связи с проведением СВО;

- отклонением по исполнению финансовых средств (исполнение 62,8%) по оплате командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам дополнительного профессионального образования, что объясняется отсутствием распорядительных документов о командировании за счет средств областного бюджета.

2) Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.09.2021 № 3162-п/1.

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 98,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 94,3% (план 91,00 тыс.руб., факт 85,8 тыс.руб.). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил  99,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

-  организация работы и проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы - 490  проектов НПА администрации, Думой - 65 проектов НПА;

- информирование населения об организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы НПА и размещение на официальных порталах органов местного самоуправления проектов муниципальных НПА, для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- размещение муниципальных нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальных услуг на официальном портале администрации городского округа Тольятти, а также их опубликования в газете «Городские ведомости»;

- предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, муниципальными служащими органов местного самоуправления, лицами, замещающими муниципальные должности, а также руководителями подведомственных учреждений. В 2023 году в администрации сведения за 2022 год подали глава городского округа, 774 муниципальных служащих администрации, включая руководителя департамента финансов администрации, а также 105 муниципальных служащих департамента финансов администрации;

- снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией городского округа Тольятти в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке:

- поддержка в актуальном состоянии Реестра муниципальных услуг, который по состоянию на конец 2023 года включает 95 муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации. За 2023 год в Реестр дополнительно включены сведения о 4 муниципальных услугах;

- организация предоставления муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»;

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке. В МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ» за 2023 год, составило – 298664. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2023 год в среднем составила 100,0%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. Всего администрацией в 2023 году оказывалось 93 услуги (функций) с элементами межведомственного взаимодействия. В 2023 году межведомственное взаимодействие осуществлялось, в том числе в электронном виде посредством ГИС СО «САМВ», по 128-ми видам сведений в 27 федеральных органа исполнительной власти, что существенно упрощает для заявителя процедуру получения услуг, исключая необходимость предоставления ряда документов гражданами;

- реализация мероприятий по переводу услуг в электронный вид в рамках приоритетных направлений, определенных государством;

- предупреждение коррупции в подведомственных администрации учреждениях и предприятиях. Осуществляется мониторинг локальных актов, принятых в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях в сфере противодействия коррупции: положений о противодействии коррупции, положений о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Всего в муниципальных учреждениях действует более 800 локальных актов в сфере профилактики коррупции. В 2023 году в администрацию поступило 7 актов прокурорского реагирования о нарушении законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении руководителей МУ. По результатам проведенных на 31.12.2023 проверок установлено 26 фактов нарушений со стороны руководителей МУ, из которых 12 фактов нарушений признаны несущественными и не влекущими применение дисциплинарного взыскания, 14 руководителей  МУ привлечены к дисциплинарной ответственности (13 - в виде замечания, 1 – в виде выговора).

В муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры администрации, запланированы и проводятся в течение учебного года ряд мероприятий / классных часов, направленных на формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения с охватом более 72000 обучающихся и педагогов;

- проверка сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, с целью устранения препятствий поступления на муниципальную службу, а также проведение с указанными лицами разъяснительной работы о соблюдении норм законодательства о муниципальной службе и законодательства в сфере противодействия коррупции;

- проведение индивидуальных консультаций, обучающих семинаров, направление для изучения информационных материалов по вопросам противодействия коррупции с целью повышения правовой грамотности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений и предприятий;

- проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Тольятти. В 2023 году проведено 42 служебные проверки (в отношении 35 служащих установлены факты нарушений, в отношении 2 служащих нарушения признаны необоснованными, по 5 проверкам, проведенным в рамках ст. 8.2 № 273-ФЗ, законность поступивших на счета денежных средств служащими подтверждена);

- проведение 8 заседаний Комиссии при органах местного самоуправления по урегулированию конфликта интересов (рассмотрено 14 вопросов);

- рассмотрение 9 обращений граждан, поступивших на телефон «Горячей линии» по фактам коррупционных нарушений в администрации;

- осуществление мероприятий (проверок), направленных на выявление нарушений, связанных с несоблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер по урегулированию конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции;

- проведение анкетирования лиц, замещающих должности выборного должностного лица местного самоуправления, председателя представительного органа местного самоуправления и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, по сведениям об их родственниках и свойственниках в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов. По результатам анкетирования выявлены случаи наличия родственных и свойственных связей между муниципальными служащими, работающими администрации, а также между муниципальными служащими администрации и работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении органов (структурных подразделений) администрации. Работа в части урегулирования возможных конфликтов интересов проводится. По результатам анкетирования муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти (далее - Дума), Контрольной  счетной палаты  городского округа Тольятти (далее - КСП), нарушающих установленное ограничение, не выявлено;

- проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций. По результатам анализа - коррупционные риски отсутствуют;

- проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В 2023 году 12 служащих администрации, 4 служащих Думы, служащие КСП предоставили сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 2022 года. В результате проведенного анализа достаточной информации, свидетельствующей о возможных нарушениях служащими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции не обнаружено, оснований для проведения служебных проверок не выявлено;

- проведения проверок и анализ на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Проведено 11 контрольных мероприятий, 3 контрольных мероприятия находятся в стадии реализации. Кроме того, проведено 5 внеплановых контрольных мероприятия. По результатам контрольных мероприятий руководителям 11 муниципальных учреждений вручены представления с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в сфере закупок.

В 2023 году в отношении заказчиков городского округа Тольятти проведено 5 плановых проверок соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и 8 внеплановых проверок, из которых 5 проверок проведены по обращениям заказчиков о согласовании возможности заключения контракта по результатам несостоявшихся процедур закупок на основании п.4 ч.5 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму          2202060,8 тыс.руб.

По результатам проведения плановых и внеплановых проверок выдано 8 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Предписания заказчиками исполнены.

Рассмотрено 23 уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п.6 и п.9 ч.1 ст.93                        Закона № 44-ФЗ на общую сумму 23063,5 тыс.руб.

Рассмотрено 487 пакетов документов на осуществление закупок в форме открытого аукциона в электронной форме и открытого конкурса в электронной форме, из них 59,8% (291 пакет документов) возвращено на доработку в связи с наличием замечаний, которые требовалось устранить до опубликования извещения о закупке.

В 2023 году в ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено 737 случаев несоответствия законодательству о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при согласовании документов закупки до опубликования извещения – 615 случаев, при согласовании проектов контрактов и проектов постановлений администрации об изменении существенных условий заключенных контрактов – 122 случая;

При осуществлении предварительного контроля и проведении внеплановых проверок соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок предотвращено заключение контрактов с нарушениями на общую сумму 696440,6 тыс.руб.

В рамках последующего контроля при проведении плановых и внеплановых проверок выявлено 43 нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

- проведение мониторинга 264 муниципальных контрактов, заключенных в 2023 году на сумму свыше 500,0 тыс.руб., на предмет аффилированности муниципальных служащих администрации городского округа Тольятти, участвующих в деятельности по осуществлению закупок, коммерческим структурам. Фактов аффилированности не выявлено;

- размещение информации о работе органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на официальных порталах органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- распространение информации о работе телефона «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в местах приема граждан (МФЦ) путем распространения цветных информационных буклетов (200 штук), размещением на официальном сайте администрации городского округа Тольятти и на 5 рекламных щитах по 5 адресам городского округа Тольятти. В 2023 году на телефон «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции поступило 14 обращений;

- изготовление и размещение 5 рекламных щитов (баннеров), изготовление и распространение цветных информационных буклетов, листовок формата А4  с наглядной антикоррупционной агитацией и пропагандой на территории городского округа Тольятти;

- проведение анонимного анкетирования муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в администрации. В анкетировании приняли участие 100,0% служащих за исключением тех, кто отсутствовал на работе по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Отклонение по исполнению финансирования (5,8%) сложилось в связи с остатками средств (экономией), полученными по результатам проведенных конкурсных процедур.

Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме, за исключением показателя конечного результата «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства».  Показатель не исполнен в связи с тем, что в отношении в отношении 3  муниципальных служащих администрации и 3 должностных лиц МБУ возбуждены уголовные дела (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

3) Муниципальная  программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1.

Целью муниципальной программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2023 год составила 99,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 99,4% (план 67263,0 тыс.руб., факт 66853,6 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,4% (план 65649,4 тыс.руб., факт 65240,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 1613,6 тыс.руб., факт 1613,6 тыс.руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,98%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение лекций, тематических бесед, классных часов в образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с общим охватом участников - 76000 человек;

- в местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти размещено и распространено 300 информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму, а также памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства;

- транслирование 4 видео-роликов по противодействию идеологии терроризма, разработанных по заказу УФСБ России;

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений) на предмет выявления надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Надписей экстремистского характера не обнаружено;

- размещение на портале администрации 70 видеоматериалов (мультфильмов, видеороликов, электронных материалов (протоколов и планов заседаний антитеррористической комиссии, межведомственных рабочих групп, постановлений Правительства Российской Федерации по антитеррористической защищенности объектов, образцов документов, методичек, инструкций для руководителей организаций и граждан));

- ежедневное информирование молодежи в социальных сетях (публикации, анонсы, голосования, размещение фото, видеороликов). Еженедельно осуществляется выпуск серий пресс-релизов, содержащих информацию об акциях, конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, которые могут быть интересны молодежи. В социальной сети «В контакте» созданы группы: «Поделись позитивом с Тольятти», «Образование для всех», «Молодежь Тольятти ММЦ «Шанс», «Молодежь Тольятти», «Шапка интеллектуально-творческая игра»,  «Добровольческое движение Тольятти», «Дворовые отряды г. Тольятти», «Молодежная весна Тольятти», фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга» и д. р.  По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 22900 человеко-просмотров вышеуказанных разделов;

- содействие в обеспечении общественной безопасности при проведении 5207 мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

- обследование на антитеррористическую защищенность 530 объектов городского округа Тольятти;

- обследование 2500 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранение недостатков;

- проведение 5 заседаний Антитеррористической комиссии при администрации по вопросам состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти;

- организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Перечни мест (объектов) для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным или обязательным работам, и видов обязательных работ по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам городского округа Тольятти (далее – перечни) в отчетном периоде актуализировались пять раз. В перечни включено 88 организаций: для трудоустройства осужденных к исправительным работам представлено 207 мест; для трудоустройства осужденных к обязательным работам представлено 306 мест;

- проведение анализа имеющейся практики формирования и использования в работе перечней потенциально опасных террористических посягательств;

- проведение 12 межведомственных совещаний с участием правоохранительных органов по недопущению проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти, в рамках подготовки, к городским мероприятиям, посвященным празднованию Нового года, Рождества, Крещения, Пасхи, Красной горки, Весны и труда, Дня Победы, ураза - 2023, Курбан байрам – 2023, Дня знаний, День народного единства;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (5174  человек/выходов). За отчётный период полицией, совместно с представителями общественности проведено 1021 мероприятие по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Совместно с полицией выявлено 97 правонарушения. Проверено по месту жительства 2154 лиц, состоящих на профилактических учётах. Проведено 12779 профилактических бесед с гражданами.

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (0,6%) в рамках муниципальной программы обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок и остатком денежных средств по коммунальным услугам, налогам. Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

IV. Выводы и предложения по повышению эффективности реализации муниципальных программ

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того, при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов.

В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

-	нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

-  рост цен на товары и услуги, санкционные ограничения;

- поздний срок поступления средств областного бюджета или отказ в выделении субсидии из областного бюджета.

На основании изложенного, ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

2. Усилить взаимодействие с отраслевыми региональными министерствами по исполнению Соглашений, обеспечению предоставления субсидий или софинансирования мероприятий муниципальных программ в предусмотренном объеме и надлежащие сроки.

3. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлечению средств из внебюджетных источников.

4. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией,  национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти.

| И.о. руководителя департамента экономического развития | Т.В. Сергушкина |
| --- | --- |