ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год

(Д - 105 от 27.04.2024 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2024 г. администрацией представлен Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности  реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год.

Рассмотрев представленный пакет документов, отмечаем следующее.

Согласно п.4 ст. 40 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" одним из документов, в котором отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития на уровне муниципального образования, является  сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Подготовка Сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ,  порядок  и сроки направления его в Думу г.о. Тольятти, регулируется постановлением администрации от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 (в ред. от 11.01.2024 N 27-п/1).

Представленный Сводный доклад годовой доклад администрации о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год (далее – Сводный доклад) содержит обобщенную информацию о реализации в 2023 году муниципальных программ, которые ранее были направлены в Думу по каждой программе в отдельности.

В отчетном периоде действовало 27 муниципальных программ. Закончили  действие в 2023 году  - 4 муниципальных программ, в связи с этим, были  разработаны и утверждены 4 аналогичных муниципальных программ с началом действия с  2024 года.

Проекты данных муниципальных  программ были рассмотрены в 2023 году на заседаниях постоянных комиссий и Думы городского округа Тольятти (решение Думы от 21.06.2023 № 1590 «О проекте муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», 21.06.2023 № 1591 «О проекте муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»,  от 05.07.2023 № 1616 «О проекте муниципальной программы  «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», от 18.10.2023 № 45 «О проекте муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы»).

Сводные данные о реализации муниципальных программ  (МП) за 2023 год представлены с учетом приоритетных направлений Стратегии (таблица 1).

Таблица 1, тыс. руб.

| № п.п. | Наименование приоритетного направления Стратегии | Количество МП | Объем финансирования по МП |  | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | тыс.руб. | % |
| 1 | «Тольятти – это люди» | 7 | 11 319 317,9 | 11 594 626,7 | +275 309,8 | 102,4 |
| 2 | «Городское сообщество и идентичность» | 4 | 1 523 118,3 | 1 546 129,5 | +23 011,2 | 101,5 |
| 3 | «Экогород» | 3 | 1 333 542,0 | 1 195 770,0 | - 137 772 | 89,7 |
| 4 | «Город жизни» | 6 | 1 050 486,0 | 1 005 273,7 | - 45 212,3 | 95,7 |
| 5 | «Тольятти мобильный» | 1 | 2 886 963,0 | 2 658 286,0 | - 228 677 | 92,1 |
| 6 | «Возможности для каждого» | 2 | 26 643,0 | 26 131,8 | - 511,2 | 98,1 |
| 7 | «Город больших проектов» | 1 | 274 195,84 | 260 089,17 | - 14 106,7 | 94,86 |
| 8 | Административное и бюджетное реформирование (прочие муниципальные программы) | 3 | 1 285 513,0 | 1 274 545,4 | - 10 967,6 | 99,1 |
|  | Итого: | 27 | 19 699 779,0 | 19 560 852,3 | - 138 926,7 | 99,3 |

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, за 2023 год составила 95,69% (в 2022 году – 95,8%) общего объема бюджетных ассигнований г.о. Тольятти.

Доля участия в объеме финансирования муниципальных программ по источникам  финансирования в 2023 году:

- местный бюджет –  46,3% (в 2022  - 40,7%);

- областной бюджет – 38,1% (в 2022 г - 43,3%);

- федеральный бюджет – 5,3% (в 2022  - 7,9%);

- внебюджетные источники финансирования – 10,3% (в 2022 - 8,1%).

Отмечаем, в рамках муниципальных программ осуществляется реализация мероприятий региональных составляющих национальных и федеральных проектов. В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающиеся городского округа Тольятти.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году (с учетом внебюджетных источников) предусмотрено 19 699,8 млн. руб. (в 2022 году - 19 802,9 млн. руб.) Фактическое освоение в 2023 году – 19 560,9 млн. руб. (в 2022 году - 19 341,5 млн. руб.), что меньше запланированного на 138,9 млн. руб. (99,3% плана), и выше фактического исполнения 2022 года на 219,4 млн. руб.

В Сводном докладе отмечено, увеличение бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ в 2023 году относительно аналогичных статей расходов 2022 года, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: произведены индексация заработной платы работников муниципальных учреждений  и администрации, увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение расходов на проведение капитального (текущего) ремонта и общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов), благоустройство территорий муниципальных учреждений и территорий общественного пользования городского округа Тольятти. Кроме того, предусмотрены выплаты категории граждан принимающих (или принимавших) участие в специальной военной операции, а также членам их семей.

В Сводном докладе приведены данные по планированию и фактическому исполнению программ, с указанием результатов оценки эффективности муниципальных программ.

Фактическое финансовое исполнение за счет всех источников финансирования (с учетом внебюджетных средств) в отчетном периоде,  представлено в Таблице 2 (в порядке возрастания процента исполнения):

Таблица 2, тыс. руб.

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | План | Факт | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. | % |
| 1 | «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 747,0 | 235,8 | - 511,2 | 31,6 |
| 2 | «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 65 301,0 | 34 030,0 | - 31 271,0 | 52,1 |
| 3 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 12 245,0 | 9 644,0 | - 2 601,0 | 78,8 |
| 4 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | 108 813,0 | 87 256,0 | - 21 557,0 | 80,2 |
| 5 | «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы» | 28 705,0 | 23 201,0 | - 5 504,0 | 80,8 |
| 6 | «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 350 512,0 | 314 803,0 | - 35 709,0 | 89,2 |
| 7 | «Тольятти – чистый город», на 2020-2024 годы | 627 485,0 | 560 162,0 | - 67 323,0 | 89,3 |
| 8 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 2 886 963,0 | 2 658 286,0 | - 228 677 | 92,1 |
| 9 | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 640 756,0 | 601 578,0 | - 39 178 | 93,9 |
| 10 | «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 111 117,0 | 104 415,4 | - 6 701,6 | 94,0 |
| 11 | «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 91,0 | 85,8 | - 5,2 | 94,3 |
| 12 | «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 274 195,84 | 260 089,17 | - 14 106,67 | 94,86 |
| 13 | «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 21 108,0 | 20 041,7 | - 1 066,3 | 94,9 |
| 14 | «Молодежь Тольятти» на 2021-2030 годы» | 48 175,3 | 46 551,5 | - 1 623,8 | 96,6 |
| 15 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы». | 137 695,49 | 133 165,35 | - 4 530,14 | 96,7 |
| 16 | «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.» | 9 263 070,9 | 9 078 028,2 | - 185 042,79 | 98,0 |
| 17 | «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 8 917,0 | 8 769,5 | - 147,5 | 98,3 |
| 18 | «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 1 218 159,0 | 1 207 606,0 | - 10 553,0 | 99,13 |
| 19 | «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 67 263,0 | 66 853,6 | - 409,4 | 99,4 |
| 20 | «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 1 039,0 | 1 037,0 | - 2 | 99,8 |
| 21 | «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 471 716,0 | 471 385,0 | - 331 | 99,9 |
| 22 | «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» | 166 200,0 | 166 199,0 | -1 | 99,9 |
| 23 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 25 896,0 | 25 896,0 | 0 | 100 |
| 24 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 845 796,0 | 849 220,0 | + 3 424 | 100,4 |
| 25 | «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | 1 366 130,0 | 1 412 322,0 | +46 192,0 | 103,4 |
| 26 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2026 годы | 951 682,51 | 1 419 991,25 | + 468 308,74 | 149,2 |
| 27 | «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 19 699 779,04 | 19 560 852,27 | - 138 926,77 | 99,3 |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года 19 программ признаны эффективными, эффективность реализации 7 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная (менее 90%), в том числе:

– по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (89,6%);

–  по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» (87%);

–  по муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (84,2%);

– по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» (84%);

–  по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» (83,1%);

- по муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» (82,6%);

– по муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (80,8%).

По муниципальной  программе «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» оценка эффективности реализации за 2023 год не проводилась в связи с отсутствием плановых объемов финансирования и соответственно значений показателей на отчетный период.

Пояснения причин не достижения показателей эффективности в Сводном отчете представлены.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) за 2023 год по всем программам составил 96,2% (в 2022 году – 92,1%).

Из плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами, в 2023 году не выполнены 5 показателей (0%) по 4 муниципальным программам, в том числе:

- «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» - 1 показатель «Произвести реконструкцию образовательных учреждений» по 2 объектам, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета;

-  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» - 2 показателя. Показатель «Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» не исполнен в связи с невозможностью завершения строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого.

Показатель «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти» не исполнен в связи с неисполнением подрядной организацией работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова (от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга).

- «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» - 1 показатель «Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», в связи с тем, что материальная помощь спонсорами не оказывалась;

- «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» - 1 показатель «Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений», в связи с тем, что в 2023 году в отношении 3  муниципальных служащих администрации городского округа Тольятти и 3 должностных лиц МБУ возбуждены уголовные дела.

Показатель (индикатор) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии (показатель «Пассажирооборот транспорта общего пользования», предусмотренный в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.») выполнен на 40,2%, что объясняется нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутным такси (прекращение работы маршрутов).

По муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» не в полном объеме исполнен целевой показатель (индикатор) национальных проектов, федеральных проектов в части касающейся городского округа Тольятти («Увеличение объема жилищного строительства»). Всего в 2023 году введено в эксплуатацию 107,454 тыс.кв.м жилья (52,5%), что согласно пояснениям администрации, объясняется сложной экономической ситуацией.

По 9 показателям исполнение составило менее 70,0%. Пояснения представлены.

В Сводном докладе представлены подробные пояснения результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти за 2023 год в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии.

Информация администрации о выполнении каждой муниципальной программы за 2023 год рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы городского округа Тольятти, дана оценка реализации, выработаны соответствующие рекомендации.

Вывод: Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности  реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2023 год может быть рассмотрен на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела 					Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67 (1145)