Заключение

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти  о выполнении  муниципальной программы «Профилактика наркомании населения  городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти

от 12.09.2018 №2691-п/1, за 2023 год

(Д- 108 от 02.05.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации, отмечает следующее.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2024 года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2024 № 170, рассмотрение данного вопроса запланировано  на заседании Думы 22.05.2024.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации  городского округа Тольятти от 12.09.2018 №2691-п/1 .

В течение 2023 года в Программу вносились изменения 4 раза  постановлениями администрации.

Объем финансирования Программы (согласно редакциям Программы) на начало года (ред. от 17.02.2023г.) составлял 1 229  тыс. руб.; на конец года (ред. от 28.12.2023г.) – 1 039  тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти по ГРБС - Департамент общественной безопасности.

Цель Программы:

Совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Задачи Программы:

- развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической антинаркотической работы;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти;

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи;

- создание системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;

- содействие в работе по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Координатор Программы – Департамент общественной безопасности.

Исполнителями программных мероприятий являются: Департамент общественной безопасности, Департамент городского хозяйства, Департамент образования, Департамент культуры,  Управление физической культуры и спорта администрации,  муниципальные учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер», Управление МВД России по городу Тольятти.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 10) Программа первоначально принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2023 году 1 229 тыс. руб., что соответствует объему финансирования, утвержденному в Программе 17.02.2023г. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (в ред. от 22.12.2023), составляет 1 039 тыс. руб., что соответствует объему ее финансирования, отраженному в Программе в ред. от 28.12.2023г.

Согласно представленной информации при плановых затратах на реализацию Программы 1 039 тыс. руб., фактические затраты на ее реализацию составили 1 037 тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 99,8 % от плана по ГРБС - Департамент общественной безопасности.

Данные по плановому и фактическому финансированию рассматриваемой Программы, представленные в информации администрации, полностью соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2023 год (Д-66 от 29.03.2024г.).

Программа включает в себя 47 мероприятий, из которых значительная часть (29 мероприятий) реализуется без финансирования по Программе в рамках текущей деятельности исполнителей программных мероприятий. Для реализации 16 мероприятий Программы  требуются финансовые затраты, однако в 2023 году средства на них предусмотрены не были, соответственно реализация указанных мероприятий в 2023 году не осуществлялась. При этом изменения в Программу в части изменения срока реализации мероприятий, не обеспеченных финансированием, не вносились.

Финансовые затраты на конец года предусмотрены на 2 мероприятия:

1. По мероприятию «2.6. Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление и размещение антинаркотической  рекламы на рекламных конструкциях» – 72  тыс. руб. (фактические затраты  –72 тыс. руб. или  100%).  Разработано и изготовлено 3 баннера антинаркотической направленности, которые были размещены на рекламных конструкциях:

- с 01.09.2023-30.09.2023 по адресам:

- Ленинский пр-т, 5 напротив дома №18 (опора №20);

-  ул. Новозаводская (опора №165);

- ул. Громовой (опора №110);

2) с 01.10.2023 – 31.10.2023 баннеры размещены по адресам:

- Ленинский пр-т, 5 кв-л, дом №18, опора №20, магазин Магнит;

- Автозаводское шоссе, опора № 61, напротив АЗС Роснефть;

- ул. Железнодорожная – ул. Шлюзовая, (островок безопасности) опора № 29.

2. По мероприятию № 2.8. «Разработка и трансляция антинаркотических роликов (видео и аудио)» по антинаркотической пропаганде - 967,0 тыс. руб. (освоено 965,0 тыс. руб. или  99,8% (2,0 тыс. руб. экономия, образованная путем заключения муниципальных контрактов).

В целях выполнения мероприятия МКУ «Центр профилактики правонарушений» заключены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «ВИВА» заключен муниципальный контракт  от 22.05.2023 г. на трансляцию 3 аудиороликов на сумму 539,0 тыс. руб. Трансляция аудиороликов проводилась на 6-ти радиостанциях:  Европа Плюс, Ретро FM, Новое радио, Studio 21, Радио 7, Калина Красная.

- с ООО «ЕВРОСТАРТ» заключен муниципальный контракт от 02.06.2023 на трансляцию 4 видеороликов на сумму 426,0 тыс. руб. Трансляция видео – роликов ведется на жидкокристолических мониторах в торговых центрах и супермаркетах города на 10 площадках:  «Русь-на-Волге»; «Вега»; «Космос»; «Аэрохолл»; «Влада»;  «Малина»; «Миндаль», ул. Мира 95;  «Миндаль», мкр-н Шлюзовой; «Миндаль», ул. 70 лет Октября;  «Миндаль», ул. Юбилейная.

Информация о реализации каждого мероприятия Программы содержится в представленных материалах.

По информации администрации в 2023 году выполнено 25  мероприятий (из 25 запланированных), из них 2 мероприятия с финансовым обеспечением.

В целом, следует отметить, что работа проведена по всем направлениям реализации Программы.

Исходя из представленной информации, считаем необходимым отметить следующее.

По итогам проведенного социологического исследования «Наркотикам-НЕТ!» с охватом 1 000 чел.:

- у 12% опрошенных имеются друзья/знакомые, пробовавшие или употребляющие наркотические  или токсические вещества;

- 24% респондентов считают, что в Тольятти очень много лиц, употребляющих наркотики, 15% - «сейчас меньше, чем было раньше»;

- 2% респондентов пробовали наркотические или токсические вещества один раз,  3 % - делали это несколько раз;

- 27% респондентов считают, что приобрести наркотики «сравнительно легко», 11% - «очень легко»;

- считают, что причиной употребления наркотиков является:

- влияние друзей, компании – 20%;

- стремление избавится от неприятных переживаний, безысходность, неудовлетворенность жизнью -  около 18%;

- стремление к удовольствию, желание испытывать необычные ощущения – 14%;

- любопытство, желание все попробовать в жизни - 12%

- желание избавиться от одиночества - 9%;

- желание соответствовать моде, тенденциям – 8%;

- отсутствие контроля со стороны семьи, вседозволенность - 7%;

- желание улучшить свое состояние, повысить активность и настроение - 6%;

- употребление назло всем, из духа противоречия, надежде досадить близким - 3%

- 40% респондентов сталкивались с людьми, находящимися в состоянии наркотического опьянения, 7% видят их периодически, 2% видят их каждый день или несколько раз в неделю;

- думают, что ситуацию с незаконным потреблением наркотиков может изменить:

- введение обязательного принудительного лечения от наркомании - 20%;

- изменение законодательства в сторону ужесточения ответственности за изготовление, хранение и распространение наркотиков  - 20%;

- повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов - около 19%;

- усиление антинаркотической пропаганды среди молодежи – 14%;

- выступления бывших наркоманов- 10%;

- увеличением числа досуговых учреждений (доступность кружков, секций) – 8%.

На наш взгляд, полученные результаты несколько улучшились, но не утешают и  настораживают в части доступности приобретения наркотиков.

Проведено социологическое исследование по теме «Здоровый образ жизни», в котором приняли участие 500 респондентов.

В ходе мониторинга социальных сетей в 2023 году выявлено 38 сайтов, на которых содержалась запрещенная информация.

В городских СМИ и на официальном сайте администрации г.о. Тольятти подготовлено и размещено 107 тематических выпусков и публикаций, проведено 3 выступления на телевидении и 3 выступления на радиостанциях.

За период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» поступило 104 обращения граждан, в том числе 46 сообщений по фактам распространения и употребления наркотических средств, 58 сообщений от граждан о происшествиях.

В процессе мониторинга территорий городского округа Тольятти работниками МКУ «ЦПП» выявлено 1 642 куста дикорастущей конопли, произрастающей на 146 кв.м.

По информации администрации, по состоянию на 31.12.2023 г. на учете в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти состоит 1 071 человек, на которых судами возложена обязанность в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ пройти диагностику, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

За уклонение от прохождения курса лечебных и реабилитационных процедур (ст. 6.9.1 КоАП РФ) составлено 472 административных протокола. На постоянной основе сотрудниками полиции с указанной категорией лиц проводится разъяснительная работа по месту жительства с целью направления их на добровольное лечение в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер».

Согласно данным ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» количество наркозависимых, нуждающихся в прохождении  диагностики, лечения, реабилитации по решению суда в 2023 году составило 1520 человек.

По результатам проведения социально-психологического тестирования на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 25 252 учащихся,  28%   (7 081 чел.) составили «группу риска», что значительно больше, чем в 2022 году (1 312 обучающихся или 5,21 %). У данной категории обучающихся  выявлена положительная установка на возможность употребления наркотических и психотропных веществ.

На телефон доверия поступило 130 обращений граждан.

Согласно сведениям ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» в 2023 году количество наркозависимых, прошедших курс реабилитации, составило 1 558 человек.

Проведен большой объем профилактической работы.

По показателям конечного результата от реализации Программы следует отметить, что уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти в 2023 году составил 239,4 чел. на 100 тыс. населения, что выше запланированного значения на 2023 год (231,3 чел.) и ниже уровня 2022 года (248 чел.).

Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями в 2023 году, составило 1 500 чел., что выше запланированного значения на 2023 год (1 000 чел.) на 50%, и ниже уровня 2022 года (1700 чел.) на 11,8%.

Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании в 2023 году составило 107 при плане 72 (2022г.- 123), что также выше плана и ниже уровня 2022 года.

Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти в 2023 году – 2 , что выше планового значения 2023 год (1) на 1 или на 100% и ниже уровня 2022 года (2022г.- 3).

Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО «ТНД», для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти составило 150 чел. (125%) при плане 120 чел. (2022г.- 212 чел.).

Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий Программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в 2023 году составила 97%, что на 0,5% ниже запланированного уровня на 2023г. (97,5%), и ниже уровня 2022г.на 1% (2022г.-98%).

Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации (627 чел.), относительно общей численности человек, состоящих на наркоучете с синдромом зависимости от наркотических средств  и психотропных веществ (1 615 чел.) в 2023 году составила 38,8 % , что выше запланированного результата (13,5 %) на 25,3%  и ниже уровня 2022 года в относительных и абсолютных показателях (2022г.- 43,4%, 737 чел.).

Таким образом, из 7 показателей  конечного результата реализации Программы 4 перевыполнены, три не выполнены, 5 имеют отрицательную динамику.

В целом, несмотря на расширение профилактических мероприятий, реализуемых в рамках Программы, ситуация с наркотизацией населения городского округа Тольятти по ряду показателей в 2023 году остается достаточно сложной.

Относительно оценки эффективности реализации Программы следует отметить, что согласно представленной  информации,  уровень достижения показателей (индикаторов) Программы за 2023 год  составил 99,95%, уровень исполнения планового объема финансирования Программы – 99,8 %, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы – 100 %. Эффективность реализации Программы в целом составила 99,8%, что свидетельствует о том, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам (эффективная).

Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, за 2023 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.03.2024 № 553-п/1.

По представленной информации имеются следующие замечания и предложения:

- Программой предусмотрено 3 мероприятия по борьбе с произрастанием наркосодержащих растений 3.5, 3.6, и 3.7.

Согласно представленной информации, по мероприятию 3.5. «Приобретение гербицидов и выполнение работ по обработке ими территорий в целях уничтожения незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений». Финансирование на приобретение гербицидов и выполнение работ по обработке ими территорий в целях уничтожения незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений не предусмотрено.

На территориях учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства, и на объектах благоустройства, находящихся на содержании данных учреждений, и по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти  департаментом городского хозяйства произрастание дикорастущих наркосодержащих растений  в 2023 году,  не обнаружено.

Содействие по уничтожению (косьбе) выявленных дикорастущих посевов на землях общего пользования на территории городского округа Тольятти осуществляется силами МБУ «Зеленстрой» и МКУ «Тольяттинское лесничество, находящегося в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства по обращениям МКУ «ЦПП», У МВД России по г. Тольятти.

По мероприятию 3.6. «Проведение мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака».

Работниками территориальных отделов муниципального казенного учреждения «Центр профилактики правонарушений» были проведены 24 мероприятия, направленные на выявление мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли). В процессе мониторинга территорий городского округа Тольятти было выявлено 1642 куста дикорастущей конопли, произрастающей на 146 м2:

- Автозаводский район – проведено 6 мероприятий, выявлено 70 корней дикорастущей конопли на площади 18 м2.

- Комсомольский район – проведено 8 мероприятий, выявлено 752 корня дикорастущей конопли на площади 95 м2. На территории Комсомольского района городского округа Тольятти, выявленные дикорастущие наркосодержащие растения, были уничтожены работниками МКУ «ЦПП» путем скашивания и закапывания.

- Центральный район – проведено 10 мероприятий, выявлено 820 корней дикорастущих конопли на площади 33 м2.

По мероприятию 3.7. «Проведение обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений». В 100 % МБУ на постоянной основе организована работа по регулярной очистке территории МБУ и территории, прилегающей к образовательному учреждению, от ядовитых растений с оформлением актов об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений, о принятии мер по уничтожению дикорастущих растений в случае их выявления. За истекший период 2023 года данных фактов в МБУ не выявлено.

Учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации г. о. Тольятти (69 - МБУ, 12 -ДОУ), управления физической культуры и спорта администрации г. о. Тольятти (15 учреждений), подведомственными департаменту культуры администрации городского округа Тольятти (30 учреждение) в 2023 г. были проведены мероприятия по обследованию территории на предмет выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено.»

Исходя из представленной информации, требует пояснений:

- насколько эффективна борьба с произрастанием конопли путем скашивания;

- какая работа проводилась в отчетном периоде в данном направлении силами МБУ «Зеленстрой» и МКУ «Тольяттинское лесничество»;

- означает ли, что из 146 кв.м. выявленного произрастания конопли уничтожено было только 95 кв.м. в Комсомольском районе.

- Согласно представленной информации, мероприятия 3.11 - 3.15, 3.17 - 3.28 «в 2023 году к исполнению не планировались». При этом,  срок реализации большинства из указанных мероприятий захватывает в том числе и 2023 год. В связи с этим, требует пояснений, почему в Программу не были внесены изменения по срокам реализации мероприятий.

- Как указано в информации, мероприятия 3.16 и 3.29 «не запланированы к реализации на 2023 год, но были выполнены», что также требует дополнительных пояснений.

- В рамках рассмотрения данного вопроса, на наш взгляд, необходима дополнительная информация:

1)  О ситуации с наркотизацией населения по основным показателям в городском округе Тольятти в сравнении с другими городами Самарской области и ПФО, в том числе динамика показателей состоящих на учете в ТНД, из них взрослого населения и несовершеннолетних.

2) Об участии городского округа Тольятти в государственной программе Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №710.

Вывод: Информация администрации о выполнении муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 12.09.2018 №2691-п/1, за 2023 год может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник

аналитического отдела  						Д.В.Замчевский

Исп. Тимофеева С.В.

28-05-67