## Приложение 1
Приложение № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, за 2023 год.
Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | [9 empty] | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам /Fпi х 100)
|  |  | План на 2023 год (Fпi) |  |  |  |  | Факт за 2023 год (Fфi по фактическим расходам)
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
[8 empty] | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы
[8 empty] | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.
Задача 1. Развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической антинаркотической работы.
1.1. | Проведение социологического исследования «Наркотикам – НЕТ!». | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
1.2. | Проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни». | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
1.3. | Проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ, по результатам которых информировать Роскомнадзор с целью принятия решения о включении данных сайтов в Единый реестр доменных имен | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
| Итого по задаче 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Задача 2. Обеспечение информационно – пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2.1. | Организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
2.2. | Организация совместно ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г.Тольятти (по согласованию)пресс-конференций. | ОУ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
2.3. | Подготовка пресс-релизов о ходе реализации настоящей муниципальной программы. | ОУ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
2.4. | Организация и проведение совместно с ТОС (по согласованию) работы по информированию населения о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений | МКУ "ЦПП", ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
2.5. | Приобретение ручек, блокнотов, бейсболок, футболок и др. с логотипом по антинаркотической пропаганде | МКУ «ЦПП», ДОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.6. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях | МКУ «ЦПП», ДОБ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | -
[8 empty] | 72 | 72
2.7. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи | МКУ «ЦПП», ДОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.8. | Разработка и трансляция антинаркотических роликов (видео и аудио) | МКУ «ЦПП», ДОБ | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | -
[8 empty] | 967 | 967
| Итого по задаче 2. |  | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1039 | 1039
Задача 3. Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи.
3.1. | Участие совместно с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г.Тольятти (по согласованию) во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». | ДОБ, ДО, ДК,ДГХ, УФКиС, ОУ, МКУ "ЦПП" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3.2. | Организация и проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.3. | Организация совместно с У МВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД», ГКУ СО «КЦСОНЦО» (по согласованию) профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании | ДОБ, УФКиС, ДК | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.4. | Проведение совместных с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с распространением и употреблением наркотиков в местах массового досуга молодежи во время проведения культурно-массовых мероприятий | ДОБ, МКУ "ЦПП" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.5. | Приобретение гербицидов и выполнение работ по обработке ими территорий в целях уничтожения незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.6. | Проведение мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака) | ДГХ, МБУ "Зеленстрой", МКУ "Тольяттинское лесничество", МКУ "ЦПП", ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.7. | Проведение обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | ДО, ДК, УФКиС | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.8. | Размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.9. | Акция-декадник «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.10. | Городская акция «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия – беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений) | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.11. | Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан-Шотокан каратэ-до «В здоровом теле – здоровый дух» | УФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.12. | Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по спортивной борьбе «Спорт против наркотиков» | УФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.13. | Легкоатлетические старты «Тольятти против наркотиков» | УФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.14. | Всероссийский фестиваль уличных танцев «OutsideJam» | ДК, МБУК "Русич" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.15. | Городская акция «Жить, чтобы творить!» | ДК, МБУК "Русич" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.16. | Создание проекта «Пресс-клуб» для молодежи города Тольятти | ДУ, МАУ "Драсатический театр "Колесо" имени Г. Б. Дроздова" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.17. | Постановка и показ спектакля "Морфий" М. Булгакова | ДК, МАУ "Драсатический театр "Колесо" имени Г. Б. Дроздова" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.18. | Цикл читок пьес, созданных в рамках проекта «Социальный театр на Голосова, 20», молодых авторов о жизни наркоманов, ВИЧ-инфицированных и созависимых женщин | ДК, МБУК "Библиотека Тольятти", Центр "Начало" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.19. | Встреча с человеком-книгой – экс-наркозависимым в формате «Люди-книги» в рамках Всероссийской акции «Библионочь» | ДК, Центральная библиотека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.20. | Постановка и показ спектакля по повести М. Авдеева «Роман с кокаином» | ДК, Молодежный драматический театр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.21. | Цикл презентаций книжной выставки "У опасной черты" в учреждениях среднего специального образования г.о. Тольятти | ДК, Центральная библиотека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.22. | Встреча в формате "живая газета" по теме: "Я выбираю жизнь" | ДК, Центральная библиотека | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.23. | Цикл лекций и встреч "Умей сказать НЕТ" | ДК, Центральная библиотека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.24. | Ток-шоу "Наркотики vs жизнь" | ДК, Центральная библиотека | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.25. | Агитбригада "Жить здорОво - здОрово!" | ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.26. | Серия диспутов "Реквием по мечте" | ДК, Центр искусста, культуры и образоваия "Начало" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.27. | Документальный спектакль "Легко ли быть молодым" | ДК, Центр искусста, культуры и образоваия "Начало" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.28. | Акция "АнтиНарко" на летних открытых площадках | ДК, Библиотеки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 МБУК "Библиотека Тольятти", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.29. | Создание проекта "Театр + школа", способствующего формированию гармоничной личности подростка | ДК, МАУ "Драсатический театр "Колесо" имени Г. Б. Дроздова" | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.30. | Организация и проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам г. Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов | ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
3.31. | Содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию) | ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
| Итого по задаче 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Создание системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании.
4.1. | Организация и проведение ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию) обучающих семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | ДО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
| Итого по задаче 4: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Задача 5: Содействие в работе по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
5.1. | Проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) работы по размещению на официальном портале администрации городского округа Тольятти Реестра социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на территории Самарской области | ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
5.2. | Организация совместно с ГБУЗ СО "ТНД", У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации | ДОБ | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
5.3. | Проведение совместно с ГБУЗ СО "ТНД", У МВД России по г. Тольятти, ГКУ СО "КЦСОНЦО" работы по мотивации граждан пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | ДОБ, ДО, ДК,ДГХ, ОУ, УФКиС | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
5.4. | Оказание содействия в работе социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на территории городского округа Тольятти | ДОБ, ДО, ДК,ОУ, УФКиС, УВсО | в рамках финансирования основной деятельности | [9 empty] | - | - | - | - | -
| Итого по задаче 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Итого по программе: | Итого по программе: |  | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | - | - | -
[8 empty] | 1039 | 1039

## Приложение 2
Приложение № 2 К Отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, за 2023 год.
Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип | Единица измерения | Плановое значение (Ппi) | Фактическое значение (Пфi) | Уровень достижения прямого (факт/план х100) или обратного (факт/план х100) показателя, т.е. (Pix100), (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель: Совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями граждан
Задача 1. Развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической антинаркотической работы.
1.1. | Проведение социологического исследования «Наркотикам – НЕТ!» | Количество респондентов | прямой | чел. | 500 | 1000 | 100*
1.2. | Проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» | Количество респондентов | прямой | чел. | 500 | 500 | 100*
1.3. | Проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ, по результатам которого информировать Роспотребнадзор с целью принятия решения о включении данных сайтов в Единый реестр доменных имен | Количество мероприятий | прямой | ед. | 16 | 38 | 100*
Задача 2. Обеспечение информационно – пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти
2.1. | Организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности и на формирование у населения негативного отношения | Количество публикаций | прямой | ед. | 68 | 107 | 100*
|  | Количество выступлений на радио | прямой | ед. | 3 | 3 | 100*
|  | Количество выступлений на телевидении | прямой | ед. | 3 | 3 | 100*
2.2. | Организация совместно с ГБУЗ СО «ТНТ», У МВД России по г.Тольятти (по согласованию) пресс-конференций. | Количество пресс - конференций | прямой | ед. | 2 | 2 | 100*
2.3. | Подготовка пресс-релизов о ходе реализации настоящей муниципальной программы. | Количество пресс-релизов | прямой | шт. | 2 | 15 | 100*
2.4. | Организация и проведение совместно с ТОС (по согласованию) работы по информированию населения о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений. | Количество соответствующих встреч с населением | прямой | ед. | 16 | 22 | 100*
2.5. | Приобретение ручек, блокнотов, бейсболок, футболок и др. с логотипом по антинаркотической пропаганде. | Количество ручек | прямой | шт. | - | - | -
|  | Количество блокнотов |  | шт. | - | - | -
|  | Количество бейсболок |  | шт. | - | - | -
|  | Количество футболок |  | шт. | - | - | -
2.6. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях. | Количество баннеров | прямой | шт. | 3 | 3 | 100*
2.7. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи. | Количество буклетов | прямой | шт. | - | - | -
|  | Количество листовок |  | шт. | - | - | -
|  | Количество плакатов |  | шт. | - | - | -
- буклетов
|  | - листовок |  | шт. | - | - | -
|  | - плакатов |  | шт. | - | - | -
2.8. | Разработка и трансляция антинаркотических роликов (видео и аудио) | Количество видеороликов | прямой | ед. | - | - | -
|  | Количество мест, которых транслируются видеоролики |  | шт. | 10 | 10 | 100*
|  | Количество аудиороликов |  | ед. | - | - | -
|  | Количество радиостанций, которых транслируются аудиоролики |  | шт. | 6 | 6 | 100*
Задача 3. Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи.
3.1. | Участие совместно с ГБУЗ СО "ТНД", У МВд России пог. Тольятти (по согласованию) во Всероссийской антинаркотической акция "Сообщи, где торгуют смертью" | Количество полученных обращений граждан; | прямой | ед. | 29 | 46 | 100*
|  | Количество полученных сообщений о происшествиях; |  | ед. | 47 | 58 | 100*
3.2. | Организация и проведение совместно с У МВД России по г.Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (далее-МБУ) в целях доведения до учащихся и родителей информации, о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств. | Доля учащихся 5 - 11 классов МБУ, охваченных профилактической работой | прямой | % | 98.5 | 97 | 98.4772
|  | Доля родителей учащихся 5-11 классов МБУ, охваченых родительскими собраниями |  | % | 80 | 80 | 100*
3.3. | Организация совместно с У МВД России по г.Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД», ГКУ СО «КЦСОНЦО»(по согласованию)профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании | Количество участников | прямой | чел. | 3660 | 7438 | 100*
3.4. | Проведение совместных с ГБУЗ СО "ТНД", У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) оперативно - профилактических меропрятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечений преступлений, связанных с распространенением и употреблением наркотиков в местах массового досуга молодежи во время проведения культурно - массовых мероприятий | Количество рейдов | прямой | ед. | 20 | 837 | 100*
3.5. | Приобретение гербицидов и выполнение работ по обработке ими территорий в целях уничтожения незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений. | Площадь территории | прямой | кв.м. | - | - | -
3.6. | Проведение мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака). | Количество мероприятий | прямой | ед. | 22 | 24 | 100*
3.7. | Проведение обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. | Количество обследований | прямой | ед. | 6 | 126 | 100*
3.8. | Размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов. | Общее количество информационных материалов | прямой | ед. | 285 | 295 | 100*
3.9. | Акция - декадник "Красная лента", посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. | Доля учащихся 5-11 классов МБУ, охваченных акцией | прямой | % | 82 | 82 | 100*
3.10. | Городская акция «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия - беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений). | Количество мероприятий | прямой | ед. | 20 | 20 | 100*
3.11. | Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан-Шотокан каратэ-до «В здоровом теле - здоровый дух». | Количество участников | прямой | чел. | - | - | -
3.12. | Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по спортивной борьбе «Спорт против наркотиков». | Количество участников | прямой | чел. | - | - | -
3.13. | Легкоатлетические старты «Тольятти против наркотиков». | Количество участников | прямой | чел. | - | - | -
3.14. | Всероссийский фестиваль уличных танцев «Outside Jam». | Количество участников | прямой | чел. | - | - | -
3.15. | Городская акция «Жить, чтобы творить!». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
3.16. | Создание проекта «Пресс-клуб» для молодежи города Тольятти. | Охват зрителей | прямой | чел | - | - | -
3.17. | Постановка спектакля «Морфий» М.Булгакова | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество спектаклей |  | ед. | - | - | -
3.18. | Цикл читок пьес, созданных в рамках проекта «Социальный театр на Голосова, 20» молодых авторов о жизни наркоманов, ВИЧ-инфицированных и созавивисимых женщин. | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед
3.19. | Встреча с человеком-книгой-экс наркозависимым в формате «Люди-книги» в рамках Всероссийской акции «Библионочь». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.20. | Постановка спектакля по повести М.Авдеева «Роман с кокаином». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество спектаклей |  | ед. | - | - | -
3.21. | Цикл презентаций книжной выставки «У опасной черты» в учреждениях среднего специального образования г. о. Тольятти | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.22. | Встреча в формате «живая газета» по теме: «Я выбираю жизнь». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.23. | Цикл лекций и встреч «Умей сказать НЕТ». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.24. | Ток-шоу «Наркотики vs жизнь». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.25. | Агитбригада «Жить здорОво-здОрово!». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.26. | Серия диспутов «Реквием по мечте». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.27. | Документальный спектакль «Легко ли быть молодым». | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.28. | Акция «АнтиНарко» на летних открытых площадках. | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
|  | Количество мероприятий |  | ед. | - | - | -
3.29. | Создание проекта «Театр+школа», способствующий ормированию гармоничной личности подростка. | Охват зрителей | прямой | чел. | - | - | -
3.30. | Организация и проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам г.Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области работы по информированию лиц, осужденных, к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. | Доля осужденных охваченных профилактической работой, от общего количества осужденных, к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | прямой | % | 78 | 94.8 | 100*
3.31. | Содйствие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию) | Количество поступивших звонков в год | прямой | ед. | 130 | 130 | 100*
Задача 4. Создание системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании.
4.1. | Организация и проведение совместно с ГБУЗ СО «ТНД» обучающих семинаров для специалистов и педагогов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти. | Количество специалистов, прошедших обучение | прямой | чел. | 100 | 150 | 100*
Задача 5. Содействие в работе по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
5.1. | Проведение совместно У МВД России по г.Тольятти (по согласованию) работы по размещению на официальном портале администрации городского округа Тольятти Реестра социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на территории Самарской области (далее - Реестр). | Количество обращений на портал для получения информации Реестре | прямой | ед. | 65 | 66 | 100*
|  | Количество выданных ГБУЗ СО "ТНД» направлений на лечение |  | шт. | 0 | 0 | -
5.2. | Организация совместн с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации | Количество нуждающихся лиц | прямой | чел. | 365 | 1520 | 100*
5.3. | Проведение совместно с ГБУЗ СО "ТНД", У МВД России по г.Тольятти, ГКУ СО «КЦСОНЦО» работы по мотивации граждан пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. | Количество наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации | прямой | чел. | 180 | 1558 | 100*
5.4. | Оказание содействия в работе социально ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на территории городского округа Тольятти. | Количество социально ориентированных НКО | прямой | шт. | 2 | 3 | 100*
*-уровень достижения показателя считать равным 100%, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, согласно п.6.5.1.Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1.