ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти в 2023 году и планах на 2024 год

(Д – 112 от 06.05.2024 г.)

Рассмотрев информацию некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее - Фонд), отмечаем следующее.

Вопрос находится на постоянном контроле комиссии по городскому хозяйству.

В соответствии с представленной информацией Фонда по исполнению планов работ:

- в 2024 году запланирован капитальный ремонт в 332 МКД на сумму 1 886,37 млн руб., из них:

- заключены договоры по 133 МКД на сумму 622,19 млн руб., выполнены работы в 38 МКД на сумму 180,04 млн руб.;

- по 184 МКД проводятся повторные конкурсные процедуры;

- по 15 МКД проведение работ не требуется (собственники приняли решение о переносе срока ремонта на более поздний, о замене первоочередного вида работ, комиссия приняла решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта).

- в 232 МКД планируется выполнить капитальный ремонт на сумму 1 239,84 млн руб. за переходящий период прошлых лет, из них:

- договоры заключены в отношении 111 МКД на общую сумму 461,26 млн руб, работы выполнены в 26 МКД на сумму 98,15 млн руб.,

- по 106 МКД проводятся повторные конкурсные процедуры;

- по 15 МКД проведение работ не возможно (собственники приняли решение о переносе срока ремонта на более поздний, о замене первоочередного вида работ, комиссия приняла решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта).

Считаем целесообразным предложить Фонду представить адресный перечень МКД, расположенных на территории городского округа Тольятти, в которых в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта с указанием видов работ (в том числе по замене лифтового оборудования)

- по гарантийным обязательствам по ранее проведенным работам по капитальному ремонту 22 МКД, из которых:

- 1 МКД работы выполнены;

- 11 МКД ведется поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний;

- 2 МКД Фондом оспариваются предписания Государственной жилищной инспекции;

- 3 МКД подрядной организацией ООО «Велес» не предпринимаются действия по устранению выявленных ранее замечаний, рассматривается вопрос по поиску подрядной организации (разработка дефектной ведомости и сметы, с последующим выставлением на торги);

- 3 МКД торги не состоялись;

- 1 МКД торги состоялись, договор на заключении;

- 1 МКД разработана дефектная ведомость на невыполненные работы;

Учитывая длительный срок поиска подрядчиков считаем возмодным предложить Фонду представить информацию по исполнению гарантийных обязательств (срокам выполнения работ) в МКД, торги по которым не состоялись или ведется поиск подрядчика для заключения прямого договора.

Обращаем внимание на длительное неисполнение гарантийных обязательств со стороны ООО «Велес». Считаем необходимым запросить информацию Фонда о мерах, в том числе судебных, принятых Фондом в отношении ООО «Велес».

Ранее, при рассмотрении аналогичного вопроса администрации г.о. Тольятти было рекомендовано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации реализовать возможность по участию в комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тольятти, следовательно считаем возможным запросить у администрации информацию об участии представителей администрации в комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, расположенных на территории городского округа Тольятти и результатах участия.

- Представлена информация о замене лифтового оборудования в МКД за период 2019 – 2023 гг.

- По заключениям

|  | 2019-2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | факт | факт | план |
| МКД | 18 | 18 | 25 | 25 | 38 | 19 | 1 |
| кабины | 45 | 45 | 58 | 58 | 160 | 64 | 3 |

- По истечению срока

|  | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
|  | факт | план |
| МКД | 96 | 24 |
| кабины | 497 | 103 |

Обращаем внимание на снижение количества кабин, запланированных к замене.

Отмечаем, что подготовлено и будет рассмотрено «Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» по вопросу увеличения финансирования государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669, в целях капитального ремонта и (или) замены лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет в многоквартирных жилых домах, расположенных в городском округе Тольятти.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по городскому округу Тольятти по состоянию на отчетную дату не представлена.

Количество МКД городского округа Тольятти, формирующих взносы на капитальный ремонт на спецсчете: 2022 – 819, 2023 – 832.

Вывод: информация некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти в 2023 году и планах на 2024 год  может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела 	                       	                                                  Д.В.Замчевский