ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024

(Д-129 от 24.05.2024 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 10.04.2024 № 172) средства на 2024 год предусмотрены в размере 1 430 558  тыс. руб. (в представленной информации финансирование Подпрограммы в размере 1 305 172 тыс.руб. не соответствует предусмотренному в решении о бюджете), в том числе:

- средства областного бюджета – 1 168 793 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 261 765 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 365 098 тыс.руб., в том числе 1 113 232 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 251 866 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- Департамент градостроительной деятельности 65 460 тыс.руб. в том числе 55 561 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 9 899 средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. (в скобках – по информации администрации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 168 836 (43 044) | 17 812 | 151 024 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 15 516 | 747 | 14 769 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 37 343 | 37 343 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 113 119 | 10 119 | 103 000 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 826 004 (826 403) | 126 004 (26 403) | 700 000 (800 000) |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 62 015 | 62 015 | 0 |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 1 539 | 1 539 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 206 186 | 6 186 | 200 000 |  |
| Итого | 1 430 558 | 261 765 | 1 168 793 |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 18.06.2024.

Таблица 2

| мероприятия Подпрограммы | Финансирование в 2024 году, тыс.руб., сведения о контрактах |
| --- | --- |
| Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе: | 168 836 тыс.руб |
| Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого | В 2023 году объект не введен в эксплуатацию, готовность 95%. Причина изложена в представленной информации |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной | Информация отсутствует |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 15 516 тыс. руб. |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) | Работы завершены. Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета 867 тыс.руб. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 37 343 тыс.руб. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти, находящегося по адресу ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова» | предусмотрено финансирование на сумму 6 358 тыс. руб. НМЦК 6 312 918,91 руб. Открытый конкурс состоялся 12.02.2024 Победитель ООО "А+ ИНЖИНИРИНГ". Цена контракта 5 920 000 руб. Снижение цены 6,2% Срок завершения работ, включая проведение госэкспертизы 15.11.2024. |
| проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская | Финансирование на сумму 6 900 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000316_259977 от 01.09.2023 с ООО «Базис» в сумме 6 900 тыс. руб. Срок исполнения - 10 месяцев с даты заключения контракта, включая получение положительного заключения госэкспертизы – 01.07.2024 |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина" | Финансирование на сумму 5 107 тыс. руб. НМЦК 4 962 848,89 руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000358_259977 от 26.09.2023 с ООО «ИНЖДОР». Цена контракта 4 466 564,00 руб. Сроком завершения работ 30.06.2024 г. Готовность работ – 85% |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября" | Финансирование на сумму 5 991 тыс. руб. Уточняется техническое задание. Ранее 12.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарская область был размещен открытый конкурс. НМЦК 188 058 771,64 Конкурс 08.09.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Средства перенесены на ремонт проезда к в/ч 6622 |
| проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов №57-49 | Финансирование на сумму 2 663 тыс. руб. Открытый конкурс размещен 05.06.2024. НМЦК 2 543 206,13 руб. |
| Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти | На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 10 000 тыс.руб. Муниципальный контракт был заключен 29.04.2021 №0842300004021000086_259977 с ООО «АТ». НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11% Подрядчик ООО «АТ». Работы продолжаются. |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) |  |
| Устройство дополнительной полосы движения на ул. Комсомольской на пересечении с ул. К.Маркса | Финансирование на сумму 324 тыс. руб. Работы по данному объекту не будут исполнены в связи с отсутствием технической возможности устройства дополнительной полосы движения |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 113 119 тыс.руб. |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2. | История вопроса освещалась нами ранее, также изложена в представленной информации администрации. Ведутся судебные разбирательства |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе: | 826 004 тыс.руб. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование 721 650 тыс.руб. НМЦК 721 638 555,60 руб. Победитель ООО «Автодоринжиниринг». Заключен муниципальный контракт 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023. Цена контракта 721 638 555,60 руб. Срок завершения работ – 01.10.2024 г. Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3 Фактически оплачено 216 491 566,68 руб. Работы ведутся. |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 2 062 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 1 145 400,00 руб. Заключен муниципальный контракт №0842300004023000553_259977 от 09.01.2024 с ООО «АБЗ-1». Цена контракта 589 881,00 руб. Срок окончания оказания услуг 01.10.2024 г. |
| Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки | Финансирование на сумму 999 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 4 252 000,00 руб. Открытый конкурс в электронной форме состоялся 15.02.2024 Победитель (единственный участник) Индивидуальный предприниматель Алешин Александр Васильевич Цена контракта 4 252 000,00 руб. Сроки (периоды) выполнения работ: Объекты, установленные заявкой на 2024 год: начало: 15 апреля 2024 г. окончание: 30 сентября 2024 г.; Объекты, установленные заявкой на 2025 год: начало: 15 апреля 2025 г. окончание: 30 сентября 2025 г. Объекты устанавливаются Заказчиком в заявке. |
| Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование на сумму 199 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2024 года. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами») | Открытый конкурс размещен 17.05.2024. НМЦК 100 000 000 руб. Победитель ООО "МАКАНТОН". Контракт заключен 17.06.2024 Срок окончания выполнения работ – 31.08.2024 г. Работы выполняются по заявке Заказчика на объекте (-ах) в объёме, указанном в заявке. |
| Выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 500 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 62 015 тыс.руб. |
| Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Открытый конкурс в электронной форме размещен 16.05.2024 НМЦК 50 015 000 руб. Победитель ООО "РЕМДОРСТРОЙ" Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 22.11.2024 Работы выполняются по заявке Заказчика на объекте (-ах) в объёме, указанном в заявке. |
| Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | Финансирование 1 539 тыс.руб. Ранее НМЦК 4 317 848,52 руб. Победитель аукциона ООО «Автострой». Цена контракта 3 225 036,50 руб. Снижение цены 25,3% Контракт №0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 Перечень объектов на 2024 год приведен в Таблице 4 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 206 186 тыс.руб. |

Объекты по контракту с ООО «Автодоринжиниринг» 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023.

Таблица 3

| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- |
| Лесопарковое шоссе от пр-та Степана Разина до ул. Комзина | 136 436 987,40 |
| ул. Новозаводская от ул. Шлютова до ул. Голосова | 37 888 598,16 |
| ул. Революционная от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта | 77 952 950,88 |
| ул. Комзина от Лесопаркового шоссе до ул. Родины | 23 616 241,32 |
| ул. Мира от ул. Победы до ул. Комсомольская | 76 132 308,84 |
| ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до с/о №93-95 по ул.40 лет Победы | 153 119 902,32 |
| Всего | 721 638 555,60 |

Перечень объектов по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти

ООО «Автострой» контракт №0842300004023000020_259977

Таблица 4

| Наименование | Сумма, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 2024 год Мкр. Тимофеевка-2 (мкр. Северный) 1. Ул. Непорожнего. Мкр. Новоматюшкино 1. Ул. Автомобилистов. | 1 539 362,74 | Начало: 01.05.2024 г. Окончание: не позднее 01.09.2024 г. |

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

- О планируемых сроках окончания работ по строительству дороги по улице Владимира Высоцкого.

- О развитии ситуации со строительством автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной.

- О перспективах завершения работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга в 2024 году.

- Перечень адресов по контракту с ООО «Макантон» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами»).

- Перечень адресов по контракту с ООО «Ремдорстрой» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела                                                                           Д.В.Замчевский