ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха городского округа Тольятти в 2024 году

(Д- 190 от 30.08.2024 г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха городского округа Тольятти в 2024 году, отмечаем следующее.

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2024 года, утвержденным решением Думы от 26.06.2024 № 259, для рассмотрения на заседании Думы 25.09.2024.

Комитетом по образованию и науке Самарской Губернской Думы 07.10.2022  проведено  заседание «круглого стола» в рамках «Всемирного дня действий «За достойный труд», по результатам которого даны рекомендации представительным органам муниципальных образований Самарской области усилить  контроль за ходом проведения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха Самарской области.

Решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2022 № 1299 депутатами Думы городского округа Тольятти направлено Обращение в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу предоставления субсидий в 2022 году и плановом периоде 2023-2025 годов из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Тольятти по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 № 1376 «Об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2022 году», рекомендовано администрации городского округа Тольятти продолжить работу по привлечению в 2023 году средств вышестоящих бюджетов на ремонт объектов летнего отдыха детей в городского округе Тольятти, сохранение и развитие их материально-технической базы.

Решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 № 46 «Об информации администрации городского округа Тольятти об организации летнего отдыха детей городского округа Тольятти в 2023 году», рекомендовано администрации городского округа Тольятти продолжить работу по привлечению в 2024 году средств вышестоящих бюджетов на организацию летнего отдыха детей городского округа Тольятти (в том числе на сохранение, восстановление и развитие материально-технической базы объектов детского отдыха).

Информация администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха  Тольятти в 2023 году была рассмотрена на заседании постоянной комиссии по социальной политике 17.10.2023 и  было принято решение комиссии №3, согласно которому было рекомендовано администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти актуализированный план мероприятий («дорожную карту») по реализации концепции развития стационарных объектов детского отдыха и оздоровления с указанием перечня работ, объемов и источников финансирования, сроков выполнения по каждому объекту (Срок – по мере готовности).

Следует отметить, что информация во исполнение решения постоянной комиссии по социальной политике от 17.10.2023 №3 представлена в комиссию (Вх.№ 08-05/2 27.02.2024) и содержит Планы мероприятий (дорожные карты) по реализации концепции развития стационарных объектов детского отдыха и оздоровления по 3 объектам:

- загородный лагерь «Гранит» МБОУДО «Центр Гранит»,

- МАООУ «Пансионат «Радуга» ( в т.ч. ДОЛ «Звездочка»);

- спортивная база «Плёс» (без указания финансовых затрат со сроком исполнения по мере финансирования).

Не представлена информация по базе отдыха «Спартак» МБУДО СШОР №9 «Велотол».

Кроме того, в связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия  (МУП) Пансионат «Звездный» в форме преобразования его в муниципальное бюджетное оздоровительно-образовательное учреждение (МБООУ) Пансионат «Звездный» городского округа Тольятти считаем целесообразным получить аналогичную информацию по МБООУ  Пансионат «Звездный».

Согласно представленной информации администрации в 2024 году на муниципальных объектах детского отдыха выполнены следующие работы:

1. В МАООУ «Пансионат» Радуга»:

- капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (далее - АПС и СОУЭ) на сумму 5 173,7 тыс. руб. (местный бюджет).

- ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и контрольно-пропускного пункта на сумму 13 941,00 тыс. руб. (местный бюджет).

В настоящее время заключены контракты:

- на укладку линолеума в спальных помещениях (срок выполнения работ  с 29.08.2024 по 17.09.2024)  на сумму 1 849,12 тыс. руб.

- на ремонт котельной (срок выполнения с 29.08.2024 по 20.09.2024) на сумму 10 483,5 тыс. руб. (областной бюджет - 9 959,3 тыс. руб., местный бюджет - 524,2 тыс. руб.).

Таким образом, на проведение ремонтных работ в Пансионате «Радуга» в 2024 году направлены средства в общей сумме 31 447,32 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 9 959,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 21 488,02 тыс. руб.

Выполненные работы в основном соответствуют «дорожной карте» по видам работ и объемам финансирования.

2. В МБОУДО «Центр Гранит»:

- по возведению быстровозводимой конструкции на общую сумму      35 411,43 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета),

- капитальному ремонту инженерных систем на общую сумму 1 936,65 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета),

- благоустройству и озеленению (валка зеленых насаждений, выкорчевывание пней, демонтаж асфальтового покрытия, устройство подъездной дороги, кругового пожарного проезда) на общую сумму 4 528,45 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

В настоящее время заключен контракт на выполнение работ:

- по капитальному ремонту столовой на сумму 488,9 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

Так же планируется провести работы по ремонту санузлов. При этом объем необходимых средств и планируемые источники финансирования в информации не отражены.

Выполненные работы частично соответствуют «дорожной карте».

В целом, по информации администрации, на ремонт и благоустройство загородного лагеря «Гранит» в 2024 году направлены средства в общей сумме 42 365,43 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 35 411,43 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 6 954 тыс. руб., из них освоены - 41 876,53  тыс. руб. (98,8%), находятся в стадии освоения – 488,9 тыс. руб. (1,2%)

Вместе с тем следует отметить, что решением Думы от 10.04.24 №172 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», согласно пояснительной записке к представленным материалам (Д-74 от 02.04.2024), в бюджете городского округа Тольятти на 2024 год были предусмотрены дополнительные средства по ГРБС-Департамент образования на проведение работ по благоустройству территории, подключению к инженерным сетям, оснащению инвентарем некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) отдыха детей и их оздоровления в МБОУ ДО «Гранит» в соответствии с условиями предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на возведение данной конструкции в сумме 15 896 тыс. руб., в том числе:

- 1 952 тыс. руб. - подведение наружных сетей водоснабжения и канализации, электроснабжения;

- 4 776 тыс. руб. - подготовительные работы для возведения конструкции (демонтажные работы, валка и распил деревьев, разработка грунта, траншей, подготовка фундамента);

- 1 100 тыс. руб. – материально-техническое оснащение конструкции;

- 8 068 тыс. руб. - реконструкция пищеблока.

В связи с этим, требуется дополнительная информация и пояснения по освоению выделенных средств в сумме 8 068 тыс. руб. на реконструкцию пищеблока, а также планируемые виды работ в 2024 году по капитальному ремонту столовой на сумму 488,9 тыс. руб.

3. На базе отдыха «Спартак» МБУДО СШОР №9 «Велотол»:

В соответствии с Соглашением от 15.02.2024 года с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области № 03-02-МТБ о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области в целях улучшения материально-технического состояния ОСП базы отдыха «Спартак» в рамках программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Самарской области» в 2024 году  на сумму 16 054 285,8  руб. (15 251 571,5 руб. – областной бюджет, 802 714,3 руб. – городской бюджет) в 2024 году выполняются следующие работы:

- завершен ремонт уличных туалетов (2 этап) на сумму 4 179 377,4 руб.,

- завершен ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения, на сумму 2 641 051,39 руб.;

- мероприятие по ремонту медицинского пункта  на сумму 6 919 068,87 руб., подрядчик приступит к работам с 01.09.2024 согласно условиям контракта;

- мероприятие по капитальному ремонту жилых домов (1 этап, входные группы), 19.07.2024 сформирована заявка на капитальный ремонт жилых домов (1 этап) на сумму 1 622 033,23 руб. В настоящее время заявка находится на согласовании в главном управлении организации торгов Самарской области (ГУОТ).

Таким образом, на базу отдыха «Спартак» предусмотрены в 2024 году в бюджете средства в общей сумме 16 054 285,8 руб. за счет средств областного и городского бюджетов, из них освоены 13 739 497,66 руб. (85,6%), находятся в стадии освоения - 1 622 033,23 руб. (10,1%).

4. На спортивной базе «Плёс» МБУДО СШОР №10 «Олимп»

В течение 2024 года за счет собственных средств учреждением выполнены следующие работы:

- завершены работы по ремонту кровли двух домиков;

- завершен косметический ремонт всех домиков;

- завершены работы по ремонту медицинского пункта;

- завершены работы по ремонту здания столовой и зрительного зала;

- завершены работы по ремонту спортивного оборудования, а также

электрооборудования столовой.

При этом объем затраченных средств на выполнение работ в информации не приводится;  перечень выполненных работ не соответствует дорожной карте (за исключением ремонта задания столовой и зрительного зала), что требует дополнительных пояснений.

На основании изложенного считаем целесообразным:

- Рекомендовать администрации городского округа Тольятти:

  - представить пояснения и дополнительную информацию по замечаниям, отраженным в настоящем заключении,

  - представить в Думу информацию о поданных заявках на выделение средств областного бюджета в рамках реализации программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Самарской области» на муниципальные объекты на 2025 год, а также информацию о насущной потребности на эти цели в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов для рассмотрения на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета.

- В целях усиления контроля со стороны представительного органа за ходом проведения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха постоянной комиссии по социальной политике рассмотреть возможность проведения выездного заседания комиссии на объекты (выборочно), на которых проводились ремонтные работы в 2024 году.

Проект решения Думы будет подготовлен комиссией по социальной политике по итогам предварительного рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха городского округа Тольятти в 2024 году может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник

аналитического отдела 				 			Д.В. Замчевский

Тимофеева С.В.

28-05-67