ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2024

(Д-191 от 06.09.2024 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 15.08.2024 № 283) средства на 2024 год предусмотрены в размере 2 127 740  тыс. руб. (в представленной информации финансирование Подпрограммы в размере 2 061 348 тыс.руб. не соответствует предусмотренному в решении о бюджете), в том числе:

- средства областного бюджета – 1 798 024  тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 329 716 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта 2 076 639 тыс.руб., в том числе 1 757 232 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 319 407 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- Департамент градостроительной деятельности 51 101 тыс.руб. в том числе 40 792 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 10 309 средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. (в скобках – по информации администрации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 168 765 | 17 741 | 151 024 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 1 157 (15 516) | 1 157 |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 31 227 (31 423) | 31 227 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 113 119 | 10 119 | 103 000 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 1 427 805 | 148 205 | 1 279 600 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 111 550 | 111 550 |  |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 1 539 | 1 539 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 272 578 | 8 178 | 264 400 |  |
| Итого | 2 127 740 | 329 716 | 1 798 024 |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 17.09.2024.

Таблица 2

| мероприятия Подпрограммы | Финансирование в 2024 году, тыс.руб., сведения о контрактах |
| --- | --- |
| Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе: | 168 765 тыс.руб |
| Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого | В 2023 году объект не введен в эксплуатацию, готовность 95%. Причина изложена в представленной информации 28.06.2024 размещен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» (Устройство дорожной одежды тротуаров 2 этап) НМЦК 5 073 316,30 руб. Победитель ООО «АРАКС Плюс» Цена контракта 5 073 316,30 руб. Дата окончания контракта 31.10.2024 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной | Направлено письмо в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о переносе финансирования на 2025 год. |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 1 157 тыс. руб. |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) | Работы завершены. Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета 867 тыс.руб. оплачена за счет средств местного бюджета. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 31 227 тыс.руб. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству объекта: «Пункт автоматического весогабаритного контроля в г. Тольятти, находящегося по адресу ул. Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул. Полякова» | предусмотрено финансирование на сумму 6 162 тыс. руб. НМЦК 6 312 918,91 руб. Открытый конкурс состоялся 12.02.2024 Победитель ООО "А+ ИНЖИНИРИНГ". Цена контракта 5 920 000 руб. Снижение цены 6,2% Срок завершения работ, включая проведение госэкспертизы 15.11.2024. |
| проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская | Финансирование на сумму 6 900 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000316_259977 от 01.09.2023 с ООО «Базис» в сумме 6 900 тыс. руб. Срок исполнения - 10 месяцев с даты заключения контракта, включая получение положительного заключения госэкспертизы – 01.07.2024 В связи с нарушением сроков исполнения контракта направлена претензия №3875/5.1 от 12.07.2024 на сумм 5 000,00 руб. Не оплачена. Отставание от сроков выполнения работ связано с непредставлением АО «ТЕВИС» необходимых технических условий на защиту и пересечение инженерных коммуникаций, попадающих под участок строительства. По устной информации АО «ТЕВИС» заказчиком до настоящего не предоставлен необходимый пакет документов на участок дороги, примыкающий к Московскому проспекту. |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина" | Финансирование на сумму 5 107 тыс. руб. НМЦК 4 962 848,89 руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000358_259977 от 26.09.2023 с ООО «ИНЖДОР». Цена контракта 4 466 564,00 руб. Срок завершения работ 30.06.2024 г. Работы не завершены в полном объеме. Выполняется разработка раздела по реконструкции тепловых сетей в соответствии с ТУ АО "ТЕВИС" (дополнительный объем) |
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября" | Финансирование на сумму 5 991 тыс. руб. Уточняется техническое задание. Ранее 12.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до б-ра 50 лет Октября, г. Тольятти Самарская область был размещен открытый конкурс. НМЦК 188 058 771,64 руб. Конкурс 08.09.2021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Средства перенесены на ремонт проезда к в/ч 6622 |
| проектно-изыскательские работы на устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов №57-49 | Финансирование на сумму 2 663 тыс. руб. Открытый конкурс размещен 05.06.2024. НМЦК 2 543 206,13 руб. Победитель ООО «ЕСМ-ПРОЕКТ». Цена контракта 1 800 000 руб. Дата начала выполнения работ – 08.07.2024 г. Срок окончания – 18.11.2024 г. |
| Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти | На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 10 000 тыс.руб. Муниципальный контракт был заключен 29.04.2021 №0842300004021000086_259977 с ООО «АТ». НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11% Подрядчик ООО «АТ». Работы продолжаются. Планируемый срок направления проектной документации на государственную экспертизу – октябрь 2024 года. |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) |  |
| Устройство дополнительной полосы движения на ул. Комсомольской на пересечении с ул. К.Маркса | Финансирование на сумму 324 тыс. руб. Работы по данному объекту не будут исполнены в связи с отсутствием технической возможности устройства дополнительной полосы движения |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 111 550 тыс.руб. |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2. | История вопроса освещалась нами ранее, также изложена в представленной информации администрации. Ведутся судебные разбирательства. Согласно решению суда администрацией 03.09.2024 размещен открытый конкурс на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области». НМЦК 4 066 519,64 руб. Окончание подачи заявок 19.09.2024 |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе: | 1 427 805 тыс.руб. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование 721 650 тыс.руб. НМЦК 721 638 555,60 руб. Победитель ООО «Автодоринжиниринг». Заключен муниципальный контракт 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023. Цена контракта 721 638 555,60 руб. Срок завершения работ – 01.10.2024 г. Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3 Принято работ на сумму 511 475 621,44 руб. Фактически оплачено 470 511 906,87 руб. Работы ведутся. Процент выполнения по объектам указан в информации администрации. Выполнение по контракту 66%. |
| Выполнение работ по ремонту проезда к войсковой части 6622 | Открытый конкурс размещен 03.07.2024. НМЦК 4 371 185,50 руб Победитель ООО «Вегастрой» Цена контракта 4 371 185,50 руб. Срок окончания работ 30.09.2024 |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 1 806 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 1 145 400,00 руб. Заключен муниципальный контракт №0842300004023000553_259977 от 09.01.2024 с ООО «АБЗ-1». Цена контракта 589 881,00 руб. Срок окончания оказания услуг 01.10.2024 г. |
|  | НМЦК 398 400,00 руб. Заключен муниципальный контракт №0842300004024000330 от 29.07.2024 с ООО «Центр дорожно-строительного контроля» Срок окончания оказания услуг 30.10.2024 г. |
| Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки | Финансирование на сумму 999 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). НМЦК 4 252 000,00 руб. Открытый конкурс в электронной форме состоялся 15.02.2024 Победитель (единственный участник) Индивидуальный предприниматель Алешин Александр Васильевич Цена контракта 4 252 000,00 руб. Сроки (периоды) выполнения работ: Объекты, установленные заявкой на 2024 год: начало: 15 апреля 2024 г. окончание: 30 сентября 2024 г.; Объекты, установленные заявкой на 2025 год: начало: 15 апреля 2025 г. окончание: 30 сентября 2025 г. Объекты устанавливаются Заказчиком в заявке. Выполнены работы в полном объеме 40 съездов. К работам по тактильной плитке приступали выполнено 30%. |
| Оказание услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Финансирование на сумму 198 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2025 года. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами») | Открытый конкурс размещен 17.05.2024. НМЦК 100 000 000 руб. Победитель ООО "МАКАНТОН". Контракт заключен 17.06.2024 Срок окончания выполнения работ – 31.08.2024 г. Работы завершены, ведется приемка. |
| Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения | предусмотрено финансирование НМЦК 23 847 806,21 руб. Победитель ООО «Титан-строй» Цена контракта 23 600 000,00 руб. Контракт № 0842300004024000262 от 01.07.2024 Окончание работ 30.10.2024 Перечень объектов приведен в Таблице 5 По рассматриваемой подпрограмме 1 объект - Устройство разделительной полосы в районе пересечения ул. Вокзальная - ул. Окраинная на сумму 598 тыс. руб. Остальные объекты контракта финансируются по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 г.г.» |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | Открытый конкурс в электронной форме размещен 02.08.2024 НМЦК 595 134 889,75 руб. Победитель АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" Муниципальный контракт №36320001741240003350001 от 09.09.2024. Цена контракта 595 134 889,75 руб. Перечень объектов приведен в Таблице 6 |
| Выполнение работ по устройству площадок для временной парковки автомашин ул. Борковская | Открытый конкурс в электронной форме размещен 01.08.2024 НМЦК 22 705 111,26 руб. Победитель ООО «Стройинвест» Муниципальный контракт №36320001741240003270001 от 04.09.2024 Цена контракта 22 478 060,00 руб. Окончание работ 30.10.2024 |
| Выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог | Предусмотрено финансирование на сумму 500 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 62 015 тыс.руб. |
| Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Открытый конкурс в электронной форме размещен 16.05.2024 НМЦК 50 015 000 руб. Победитель ООО "РЕМДОРСТРОЙ" Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 22.11.2024 Работы выполняются по заявке Заказчика на объекте (-ах) в объёме, указанном в заявке. На 30.08.2024 организованы работы на 10 из 23 объектов, общее выполнение по контракту - 20%. |
|  | Открытый конкурс в электронной форме размещен 04.07.2024 НМЦК 53 535 000 руб. Победитель ООО "РЕМДОРСТРОЙ" Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 15.10.2024 |
| Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | Финансирование 1 539 тыс.руб. Ранее НМЦК 4 317 848,52 руб. Победитель аукциона ООО «Автострой». Цена контракта 3 225 036,50 руб. Снижение цены 25,3% Контракт №0842300004023000020_259977 от 03.03.2023 Перечень объектов на 2024 год приведен в Таблице 4 Окончание работ по контракту 01.09.2024 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 206 186 тыс.руб. Работы ведутся в рамках муниципального контракта № 0842200002123000242_259977 от 12.09.2023г. с ООО «Автодоринжиниринг» на общую сумму 996 525 878 руб., за 2024г. на сумму 469 680 906 руб. |

Объекты по контракту с ООО «Автодоринжиниринг» 0842200002123000236_259977 от 08.09.2023.

Таблица 3

| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- |
| Лесопарковое шоссе от пр-та Степана Разина до ул. Комзина | 136 436 987,40 |
| ул. Новозаводская от ул. Шлютова до ул. Голосова | 37 888 598,16 |
| ул. Революционная от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта | 77 952 950,88 |
| ул. Комзина от Лесопаркового шоссе до ул. Родины | 23 616 241,32 |
| ул. Мира от ул. Победы до ул. Комсомольская | 76 132 308,84 |
| ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до с/о №93-95 по ул.40 лет Победы | 153 119 902,32 |
| Всего | 721 638 555,60 |

Перечень объектов по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти

ООО «Автострой» контракт №0842300004023000020_259977

Таблица 4

| Наименование | Сумма, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 2024 год Мкр. Тимофеевка-2 (мкр. Северный) 1. Ул. Непорожнего. Мкр. Новоматюшкино 1. Ул. Автомобилистов. | 1 539 362,74 | Начало: 01.05.2024 г. Окончание: не позднее 01.09.2024 г. |

Перечень объектов по муниципальному контракту с ООО «Титан-строй»

Таблица 5

- Устройство искусственных дорожных неровностей вдоль территории МБУ "Школа №88 (ул.Тополиная,5) и д-с № 210 "Ладушки" (ш.Южное,41) - 20 квартал.

- Устройство искусственных дорожных неровностей вдоль домов №43 по ул. Фрунзе (школа Королева).

- Устройство искусственных дорожных неровностей вдоль территории д/с № 184 "Жигуленок" (ул. Ворошилова д.61) и МБУ "Школа № 81" (ул.40 лет Победы,106) - 13 квартал.

- Устройство искусственных дорожных неровностей вдоль территории МБУ "Лицей №51 (ул.Фрунзе,12) - 3А квартал.

- Устройство островков безопасности на КТР ул. 40 лет Победы - ул. 70 лет Октября - ул. Л. Яшина.

- Устройство разделительной полосы в районе пересечения ул. Вокзальная - ул. Окраинная.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №9 по ул. Карбышева.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе пересечения ул. Ленина - ул. Чапаева.

- Устройство светофорного объекта с реконструкцией ООТ "ДС КВЦ ВАЗа" (устройством тротуаров на подходах к пешеходному переходу, устройство бортового камня в местах сокращения длины заездного кармана ООТ).

- Устройство островков безопасности в районе пересечения Южное шоссе-ул. Борковская.

- Устройство островка безопасности в районе ООТ "Лесная" по ул. Карла Маркса.

- Устройство островка безопасности в районе перекрестка с ул. Строителей (пос. Приморский).

- Устройство подходов к пешеходному переходу в районе дома №1,2 по б-ру Баумана.

- Устройство подходов к пешеходному переходу в районе дома №20 по Цветному бульвару.

- Устройство светофорного объекта с реконструкцией ООТ "5 вставка ВАЗа" (устройством тротуаров на подходах к пешеходному переходу, устройство бортового камня в местах сокращения длины заездного кармана ООТ).

- Восстановление бортового камня в районе дома №53 по ул. Ленина.

- Ликвидация места разворота по ул. Спортивная в районе пересечения с Приморским бульваром.

- Устройство шумовых полос на автодороге по участку а/д от Московского пр- та до мкр Приморский в районе дома №12/7 по ул. Летней (пос. Приморский) и дома №25А по ул. Строителей (пос. Приморский).

- Устройство шумовых полос на автодороге по ул. Родины в районе световых опор №159,156,125,118.

- Устройство подходов к пешеходному переходу в районе дома №60 по Лесопарковому шоссе.

- Устройство островка безопасности в районе КТР б-р 50 лет Октября-Автозаводское шоссе.

- Устройство островка безопасности по ул. Ворошилова в районе дома №5.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе ООТ "17 квартал" по ул. Тополиная.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №5А по ул. Железнодорожная.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД по б-ру Орджоникидзе в районе дома №24 по Ленинскому проспекту.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе домов №33,35 по Московскому проспекту.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №49 по ул. Радищева.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе пересечения ул. Комсомольская-ул. Садовая.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №54,27А по ул. Мичурина.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе пересечения ул. Шлютова-ул. Крупской.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №44 по ул. Лесная.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №77 по ул. Ленина.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №59 по ул. Октябрьская.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №93 по ул. Мурысева.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №91 по ул. Ленина.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №31 по Хрящевскому шоссе.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД в районе дома №12Б по ул. Офицерская.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД внутриквартальный проезд в 1 квартале в районе дома №1,2 по бульвару Баумана.

- Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих ТСОДД внутриквартальный проезд в 16 квартале в районе дома №20 по Цветному бульвару.

- Устройство наземного пешеходного перехода в районе ООТ "Магазин Восход" по ул. Свердлова (устройством тротуаров на подходах к пешеходному переходу, устройство бортового камня в местах сокращения длины заездного кармана ООТ).

Перечень объектов по муниципальному контракту с АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН"

Таблица 6

| Порядковый номер | Наименование Объекта | Сумма к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аванс | 178 540 466,93 |
| 2 | Комсомольское шоссе между ул. Комзина и ул. Есенина | 121 248 878,74 |
| 3 | ул. Воскресенская между ул. Дзержинского и ул. Заставная | 82 507 597,28 |
| 4 | Южное шоссе, от ул. Борковская до ул. Полякова | 110 076 266,75 |
| 5 | Южная завода-часть Южного шоссе, между ул. Борковская и ул. Воскресенская | 102 761 680,05 |
|  |  | 595 134 889,75 |

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

- О перераспределении средств в сумме 324 тыс. руб. на устройство дополнительной полосы движения на ул. Комсомольской на пересечении с ул. К.Маркса	в связи с неисполнением работ по данному объекту.

- О причинах непредставления до настоящего времени подрядчиком  (ООО «Базис») по проектно-изыскательским работам по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская  в адрес АО «Тевис» необходимого пакета документов для получения технических условий на участок дороги, примыкающий к Московскому проспекту.

- О сроках завершения работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул. Комсомольская до улицы Ларина». О сроках подачи заявки в областной бюджет на выполнение работ по капитальному ремонту и перспективах финансирования работ в 2025 году.

- Адресный перечень объектов по МК с ООО «Ремдорстрой» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела                                                                           Д.В.Замчевский