ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о строительстве бокового проезда ул. Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта – автодороги по ул. Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог

(Д-2 от 12.01.2024 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

В целях выполнения проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти администрацией городского округа Тольятти был заключен муниципальный контракт от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 с ООО «АТ» (625000, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ 72, Г ТЮМЕНЬ, УЛ Ю.-Р.Г.ЭРВЬЕ, 10/7).

НМЦК составила 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11%.

Срок выполнения работ согласно контракта - 01.10.2021 (5 месяцев с момента подписания).

Контрактом предусмотрено:

* Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового местного проезда)
* Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения **ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство местного бокового проезда)** в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти

Работы по ул. Спортивная были приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории.

В информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «работы будут возобновлены после разработки проекта планировки и межевания территории. Сроки выполнения работ нарушаются по независящим от подрядной организации причинам. Основания для направления претензий отсутствуют».

Согласно ранее представленной информации ДГД контракт на разработку ППТ и ПМТ заключен, срок исполнения декабрь 2022 г. Сроки утверждения ППТ и ПМТ (согласно ранее представленной информации администрации) неоднократно переносились: май 2023 года, ноябрь 2023 года.

В связи с невыполнением условий контракта в адрес подрядной организации ООО «АТ» направлена претензия №4345/2.2 от 14.10.2021 на сумму 13 702,87 рубля, не оплачена.

Согласно решения Арбитражного суда Самарской области от 03.05.2023 по делу № А55-7215/2022 администрации городского круга Тольятти отказано о взыскании с ООО «АТ» пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в сумме 300 994 руб. В пользу ООО «АТ» с администрации городского округа Тольятти взыскана сумма 94 156,07 руб. за неосновательное обогащение и за пользование чужими денежными средствами.

Постановлением администрации от 12.01.2024 №44-п/1 Проект планировки территории и Проект межевания территории для размещения линейного объекта: «ул. Спортивная от ул. Юбилейная до ул. Степана Разина (строительство местного бокового проезда) в Автозаводском районе города Тольятти» утвержден.

В соответствии с указанным ППТ и ПМТ предусмотрено формирование четырех земельных участков. Сроки их формирования, изъятия и т.п. не указаны.

Согласно представленной информации ориентировочный срок окончания выполнения работ ноябрь-декабрь 2024 года.

Учитывая длительную историю вопроса, **считаем целесообразным рекомендовать администрации** ускорить работу по выполнению проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство местного бокового проезда) с целью своевременного направления заявки в 2024 году в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на финансирование выполнения работ по реконструкции за счет средств вышестоящих бюджетов в 2025 году.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о строительстве бокового проезда ул. Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта – автодороги по ул. Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский