ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти

(Д–221 от 07.10.2024)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти (далее – Администрация) о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области (далее – Генплан), утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018
№ 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее – Правила застройки, Правила), аналитический отдел отмечает следующее.

26.10.2020 был заключен муниципальный контракт №08423000040200002970001 между Администрацией (заказчик) и Государственным унитарным предприятием Самарской области Институт «ТеррНИИгражданпроект» (г.Самара) (подрядчик). Предметом контракта является выполнение работы по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 №1756. Срок окончания работ – 25.11.2021. Цена контракта составляет 7 500 тыс. рублей.

Два раза проводились публичные слушания и четыре раза реализованы процедуры согласования проекта изменений Генплана с Правительством Самарской области, Правительством Российской Федерации и смежными муниципальными образованиями (даты размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП): 25.01.2023, 12.04.2023, 05.07.2023, 04.04.2024). В результате этих согласований были получены замечания, которые направлялись разработчику для учёта и дальнейшей доработки изменений Генплана. В настоящее время проект изменений Генплана дорабатывается подрядчиком. Согласно рассматриваемой информации планируемый срок устранения замечаний – октябрь 2024 года.

11.01.2021 был заключен муниципальный контракт №0842300004020000347_259977 между Администрацией (заказчик) и ООО Научно-исследовательский институт «Земля и город» (г. Нижний Новгород) (подрядчик). Предметом контракта является выполнение работы по подготовке Проекта Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Срок окончания работ – 25.11.2021. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 200 тыс. рублей. Цена контракта 6 381 тыс. рублей.

Согласно части 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется, в том числе с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

Таким образом, при разработке Правил землепользования и застройки в обязательном порядке учитывается действующий Генплан и не принимаются в расчёт проектируемые изменения Генплана, следовательно, принятие Правил до утверждения изменений в Генплан повлечёт необходимость повторного проектирования Правил после утверждения изменений Генплана.

Это послужило причиной для приостановки работ по проектированию Правил землепользования и застройки до момента утверждения изменений в Генплан.

Считаем, что информация Администрации должна (могла бы) содержать:

–	причины для внесения изменений в Генплан;

–	перечень предложений, поступивших (в том числе в рамках публичных слушаний) для учёта при подготовке проекта изменений Генплана с указанием принятых решений;

–	действия, предпринятые администрацией по устранению замечаний, выявленных при согласовании проекта внесения изменений в Генплан уполномоченными органами, с указанием сроков устранения замечаний;

–	реквизиты нормативных правовых актов (в том числе проекты планировок территорий и линейных объектов), принятых за время работы над изменением Генплана, которые необходимо учесть разработчику, дополнительно к тем требованиям, которые отражены в техническом задании и были предусмотрены законодательством на момент заключения муниципального контракта. Повлечёт ли это дополнительные затраты бюджета?

–	реализация каких инвестиционных проектов зависит от оперативного внесения изменений в Генплан?

–	какие меры воздействия к подрядчику предприняты администрацией за неисполнение муниципального контракта в установленные сроки?

–	план дальнейших действий подрядчика и заказчика с указанием сроков?

Отмечаем неисполнение по состоянию на 07.10.2024 рекомендации постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы, изложенной в решении от 23.01.2024 № 16 об актуализации состава рабочей группы по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти и возобновлении ее деятельности.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник

аналитического отдела	Д.В. Замчевский

Попов 12-11