ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти

(Д -  221 от 07.10.2024г.)

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Тольятти пакет документов, необходимо отметить следующее.

Представленные документы не содержат информацию по существу вопроса.

1. Подготовка изменений в Генеральный план городского округа Тольятти.

Решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 «О Генеральном плане городского округа Тольятти Самарской области» утвержден Генеральный план городского округа Тольятти.

# Статья 24 ГрК РФ предусматриваем порядок внесения изменений в Генеральный план.

Муниципальный контракт по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 №1756, №08423000040200002970001 заключен с Государственным унитарным предприятием Самарской области Институт «ТеррНИИгражданпроект» 26.10.2020 (далее - Контракт). Срок выполнения работ  согласно Графику выполнения работ и оплаты работ (Приложение №3 к Контракту) до 25.11.2021.

Часть 8 ст. 24 ГрК РФ предусматривает, что проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 ГрК РФ обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч. 1. ст. 25 ГрК РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом.

Согласно ч.2 ст. 25 ГрК РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ.

Часть 3 ст. 25 предусматривает, что проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом, подготовившими проект генерального плана.

Необходимо отметить, что администрация городского округа Тольятти неоднократно размещала в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) доработанный проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти, о чем уведомляла уполномоченные органы.

04.04.2024 было очередное размещение проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Тольятти в ФГИС ТП.

В ФГИС ТП размещено письмо Минэкономразвития России о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Тольятти Самарской области от 26.04.2024 № 36740000-1cу\исх-24366, из которого следует:

«1. На картах в векторном формате на цифровой картографической основе (ЦКО) ФГИС ТП не отображены планируемые границы населенных пунктов, которые отображены на карте границ в растровом формате.

2. На карте функциональных зон в растровом формате не отображены планируемые к размещению объекты местного значения, что противоречит пункту 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ (отображены только объекты федерального и регионального значения).

3. Значение планируемых объектов (организации образования) указанное в Положении о территориальном планировании в текстовой форме отличается от значения данных объектов, указанного в картах функциональных зон  в растровом формате (в Положении о территориальном планировании в текстовом формате данные объекты указаны как планируемые объекты местного значения, а на картах функциональных зон в растровом формате данные объекты указаны как планируемые объекты регионального значения). Необходимо определить значение данных объектов».

В соответствии с п.п. «а» п. 2.6 Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, составом и порядком работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 460, проект отклонен от рассмотрения и возвращен на доработку. Процедура согласования проекта считается несостоявшейся.

Также проект не согласован:

- администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области  в связи с планируемым размещением кладбища и крематория, так как, по мнению администрации, размещение указанных объектов может оказать негативное воздействие на муниципальный район (письмо от 02.05.2024 № СТВ/3913-ИсхД);

- министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области (в таблице 6 тома 4 «Пояснительная записка» объекты «Автомобильная дорога, соединяющая Комсомольский район г.Тольятти и полуостров Копылово. Автомобильный мост» и «Строительство участка автомобильной дороги (Лесная автодорога - южная трассировка) в продолжение ул. Баныкина до ул. Спортивная – первый этап» некорректно отнесены к планируемым объектам регионального значения в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального значения; необходимо актуализировать местоположение посадочной площадки в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов на карте развития транспортной инфраструктуры г.о. Тольятти);

- министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (в соответствии со ст. 23 Лесного кодекса РФ из Генерального плана необходимо исключить слово «лесопарки», так как основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества, а также участковые лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств);

- министерством спорта Самарской области в связи с необходимостью актуализации сведений о планируемых для размещения объектах регионального значения Самарской области в сфере физической культуры и спорта;

- управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (требуются актуализация отображенных зон охраны объектов культурного наследия; не учтено, что постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2024 № 232 в Перечень исторических поселений регионального значения включен поселок Шлюзовой города Тольятти Самарской области).

Из представленного в пакете документов письма следует, что проект находится на доработке в целях устранения замечаний, поступивших от органов государственной власти в рамках процедуры согласования проекта изменений в Генеральный план в ФГИС ТП.

# 2. Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее - Правила).

Статьи 31-33 Градостроительного кодекса РФ определяют порядок подготовки проекта Правил.

# 13.07.2018 главой городского округа принято постановление №2067-п/1 о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти.

# Муниципальный контракт по подготовке Проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти №0842300004020000347_259977 заключен с ООО НИИ «Земля и город» 11.01.2021. Срок выполнения работ  согласно Графику выполнения работ и оплаты работ до 25.11.2021.

Из письма руководителя департамента градостроительной деятельности городского округа Тольятти следует, что в  настоящее время работа по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти приостановлена, и будет возобновлена после утверждения Думой городского округа Тольятти проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти.

# Необходимо отметить, что в градостроительном и земельном законодательствах произошли существенные изменения, которые необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти.

Решением Думы городского округа Тольятти от 25.09.2024г. №309 представленный вопрос  включен в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на четвертый квартал  2024г. (на 09.10.2024г.).

В соответствии с п.9 ч.1 ст. 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти (далее - Регламент) по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

### В соответствии со ст. 137 Регламента рассмотрение материалов информационного характера в рамках осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее - материалы информационного характера) осуществляется Думой в соответствии с планом текущей деятельности.

### Согласно ст. 141 Регламента комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы. Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации.

В связи с отсутствием информации по существу представленного вопроса представляется целесообразным в проекте решения Думы рекомендовать администрации представить подробную (с поэтапным выполнением Контрактов) информацию по рассматриваемому вопросу, а также информацию:

- были ли предприняты администрацией меры воздействия к Подрядчикам за неисполнение Контрактов в установленные сроки;

- какие действия предприняты администрацией по устранению замечаний, высказанных при согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти уполномоченными органами, с указанием сроков устранения замечаний.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы городского округа Тольятти, может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник юридического отдела				Е.В. Смирнова

Романова