07.10.2024						                                        90

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе          выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти

(Д - 221)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти         о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ                    по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Тольятти, комиссия

РЕШИЛА:

- Отметить:

- постановлением администрации городского округа Тольятти              от 26.02.2020 № 570-п/1 принято решение о подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756;

2) 26.10.2020 с ООО ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» (далее - разработчик) заключен муниципальный контракт                                     № 08423000040200002970001 по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 (далее - проект изменений 
в Генеральный план), со сроком выполнения работ - не позднее 25.11.2021;

3) постановлением администрации городского округа Тольятти                от 13.07.2018 № 2067-п/1 принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее - проект Правил застройки);

4) 11.01.2021 с ООО НИИ «Земля и город» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № 0842300004020000347_259977 по подготовке проекта Правил застройки, со сроком выполнения работ до 25.11.2021;

5) проект изменений в Генеральный план был размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) 25.01.2023, 12.04.2023, 05.07.2023, 04.04.2024;

6) согласно письму Министерства экономического развития Российской Федерации в адрес администрации г.о. Тольятти от 26.04.2024 
№ 36740000-1су\исх-24366 проект изменений в Генеральный план, размещенный в ФГИС ТП, отклонен и возвращен на доработку;

7) проект изменений в Генеральный план снят с публикации 
на ФГИС ТП в мае 2024 года;

8) согласно информации администрации г.о. Тольятти, по состоянию 
на 02.10.2024 проект изменений в Генеральный план находится на доработке 
в целях устранения замечаний, поступивших от органов государственной власти в рамках процедуры согласования проекта изменений в Генеральный план 
в ФГИС ТП, планируемые сроки устранения замечаний – октябрь 
2024 года, планируемые сроки направления проекта изменений 
в Генеральный план в Думу городского округа Тольятти – IV квартал 
2024 года;

9) неисполнение по состоянию на 07.10.2024 рекомендации решения постоянной комиссии МИГЗ от 23.01.2024 № 16 об актуализации состава рабочей группы по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области и возобновлении ее деятельности.

2. Повторно рекомендовать администрации г.о. Тольятти  актуализировать состав рабочей группы по внесению изменений 
в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, 
с учетом предложений, изложенных в письме председателя Думы городского округа Тольятти от 20.03.2024 № 01-30/83, и возобновить 
деятельность рабочей группы.

Срок – 28.10.2024.

3. Рекомендовать администрации г.о. Тольятти пригласить депутатов Думы г.о. Тольятти VIII созыва на запланированное к проведению с 08.10.2024 по 11.10.2024  совещание о ходе работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области с представителями Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ООО ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект».

4. Вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти» на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству 
и землепользованию Думы в I квартале 2025 года.

5. Рекомендовать Думе принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству 
и землепользованию, согласно приложению.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                     на председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы.

Председатель комиссии						                 Д.В. Шевелев

|  | Приложение к решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 07.10.2024 № 90 Проект решения Думы |
| --- | --- |

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти         о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ                    по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

- постановлением администрации городского округа Тольятти              от 26.02.2020 № 570-п/1 принято решение о подготовке предложений  о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756;

2) 26.10.2020 с ООО ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» (далее - разработчик) заключен муниципальный контракт № 08423000040200002970001 по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 (далее - проект изменений в Генеральный план), со сроком выполнения работ - не позднее 25.11.2021;

3) постановлением администрации городского округа Тольятти                от 13.07.2018 № 2067-п/1 принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти (далее - проект Правил застройки);

4) 11.01.2021 с ООО НИИ «Земля и город» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № 0842300004020000347_259977 по подготовке проекта Правил застройки, со сроком выполнения работ до 25.11.2021;

5) проект изменений в Генеральный план был размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) 25.01.2023, 12.04.2023, 05.07.2023, 04.04.2024;

6) согласно письму Министерства экономического развития Российской Федерации в адрес администрации городского округа Тольятти от 26.04.2024 
№ 36740000-1су\исх-24366 проект изменений в Генеральный план, размещенный в ФГИС ТП, отклонен и возвращен на доработку;

7) проект изменений в Генеральный план снят с публикации 
на ФГИС ТП в мае 2024 года;

8) согласно информации администрации городского округа Тольятти, по состоянию на 02.10.2024 проект изменений в Генеральный план находится на доработке в целях устранения замечаний, поступивших от органов государственной власти в рамках процедуры согласования проекта изменений в Генеральный план в ФГИС ТП, планируемые сроки устранения замечаний – октябрь 2024 года, планируемые сроки направления проекта изменений 
в Генеральный план в Думу городского округа Тольятти – IV квартал 
2024 года;

9) неисполнение по состоянию на 07.10.2024 рекомендации решения постоянной комиссии МИГЗ от 23.01.2024 № 16 об актуализации состава рабочей группы по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области и возобновлении ее деятельности.

3. Повторно рекомендовать администрации городского округа Тольятти  актуализировать состав рабочей группы по внесению изменений 
в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, 
с учетом предложений, изложенных в письме председателя Думы городского округа Тольятти от 20.03.2024 № 01-30/83, и возобновить 
деятельность рабочей группы.

Срок – 28.10.2024.

4. Рекомендовать администрации г.о. Тольятти пригласить депутатов Думы г.о. Тольятти VIII созыва на запланированное к проведению с 08.10.2024 по 11.10.2024  совещание о ходе работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области с представителями Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ООО ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект».

5. Вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, и подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти» в I квартале 2025 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы.

Председатель Думы							         С.Ю. Рузанов