## Лист1
Перечень объектов незавершенного строительства,а также не эксплуатируемых длительное время объекты, расположенных на территории г.о. Тольятти
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Кадастровый номер земельного участка | РНС | Правообладатель земельного участка | Примечание
Ведутся СМР либо проектирование
1 | Культурно-выставочный комплекс, КН63:090101179:514 | Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная, западнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 85, участок № 38 | 63:09:0101179:708 | РНС № RU63302000-263 от 17.08.2011 | Договор аренды от 10.12.2021 № 4226 | 24.01.2022 ОАО "Приморское"продало объект ООО "Атол". 08.06.2023 ООО «Атол» министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство № 63-09-64-2023 акватермального комплекса «Атолл» со сроком действия до 08.06.2025. Ведутся работы по монтажу несущих конструкций (каркаса) и каменной кладке наружных стен.По информации, полученной от управляющего ООО "Атол" получено разрешение на строительство, документы направлены в ГИСН, строительная площадка охраняется, по периметру строительной площадки восстановлено огражданение.
2 | Музейно-выставочный комплекс, КН63:09:0101150:10746 | г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 12, ул. Ворошилова, 45 | 63:09:0101150:12 | РНС по анным АИС ОГД отсутствует | Договор аренды № 787 от 10.10.2003 г., сроком до 11.02.2004 г., в соответствии со ст. 621 ГК РФ считается продленным на неопределенный срок. | Объект на праве собственности принадлежит физическому лицу. После ввода в эксплуатацию "Музейно - выставочного комплекса", планируется смена назначения объекта на современный детский досуговый центр с возрастной категорией от 5 лет до 14, с элементами игрового обучения и развития. Степень готовности объекта: 63% (согласно выписке из ЕГРН). На сегодняшний день проходит согласование проекта теплового узла с АО "ТЕВИС". Система отопления в здании смонтирована в полном объеме. Ведётся корректировка проектной документации под музейно-выставочный комплекс. Направление на экспертизу измененного проекта планируетя в 01.06.2024. ТУ - со всеми согласованы, кроме ТЭВИС, ТЭВИС можно ск согласовала, но поставила условие установить их оборудование. Внешне здание облагорожено для облика города. Завершена внешняя отделка здания. Заключение экспертизы проектной документации не получено, в связи с изменениями проектной докментации в части количества парковочных мест. Правообладателем Объекта наравлен заявлениев в департамент ценового и тарифного регулирования Самарской областиссии об установлении тарифа на подключение к сетям теплоснабжения . Ориентировочно срок получения РНС - март 2025 года
3 | Строительства объектов жилья и соцкультбыта, КН63:09:0301147:1984 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Советская, д. 40 | 63:09:0301147:1055 | 63-09-59-2024 | договор аренды от 18.07.2022 №4290 по 25.07.2025 под завершение строительства объекта | 12.09.14 ООО Корпорация "Импульс" уведомило о расконсервации незавершенного строительством объекта. Правообладателем приводится документация в соответствие с действующим законодательством в целях завершения строительства объекта.Изменено градостроительное зонирование земельного участка с Ж-1А на Ж-3. 24.10.2023 подготовлен новый ГПЗУ. ООО Корпорацией "Импульс" заключен договор с проектной организацией ООО "ЭВРИКА ТОЛЬЯТТИ" на подготовку проектной документации "5 этажный жилой дом с подземной парковкой по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Советская,40". По состоянию на 31.01.2024 негосударственная экспертиза в НЭ "Брянский центр стоимостного инжиниринга" на стадии завершения. 26.04.2024 министерством строительства Самарской области ООО корпорации "Импульс" выдано разрешение № 63-09-59-2024 на строительство объекта капитального строительства: 5-этажный жилой дом с подземной парковкой по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Советская, д.40 со сроком действия до 26.01.2025.26.04.2024 министерством строительства Самарской области ООО Корпорация "Импульс" выдано разрешение на строительство № 63-09-59-2024 сроком до 26.01.2025
Планируется финансирование и начало СМР либо проектирования
| Магазин | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, 48 | 63:09:0000000:2698 | РНС № 63-302000-105-2021 от 24.06.2021 до 24.06.2024 | ООО "Единение" частная собственность | Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти от 27.06.2012 Дело №2-896/2012 на зу с кн 63:09:0201059:13918 является частной собственностью. Получено разрешение на строительство, строительство не ведется. Согласно информации от директора ООО "Единение" - С.В. Сметанина строительно-монтажные работы на объекте планируются к завершению - до 15.12.2026. Доступ к объекту закрыт
4 | Для строительства общественно-досугового центра с инженерно-техническим обеспечением, КН 63:09:0201057:16039 | г. Тольятти, Комсомольский район, юго-западнее пересечения улицы Матросова и улицы Лизы Чайкиной | 63:09:0201057:927 | РНС № 63-302000-23-2016 от 13.10.2016 (срок до 27.11.2022) | ПАО "Тольяттиазот" Договор аренды№ 2462 от 07.09.2011, сроком до 15.12.2014 г. В соответствии со ст. 621 ГК РФ считается возобновленным на неопределенный срок | Министерством строительства Самарской области продлен срок разрешения на строительство объекта до 27.05.2024 (37% готовности). Собственником Объекта является физическое лицо. Собственнику направлено уведомление от 05.10.2023 № Гр-6343 5.1. 12.07.2024 направлено исковое заявление в Арбитражный суд Самарской области об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу: - произвести уборку мусора внутри Объекта и на территории земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201057:927; - установить ограждение по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201057:927, закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ; -организовать охрану Объекта таким образом, чтобы исключить проникновение посторонних лиц на территорию Объекта. Судебное заседание назначено на 03.09.2024 (А55-23537/2024). Согласно информации, полученной 30.08.2024 от собственника Объекта, в настоящее время ведется разработка проектной документации по завершению строительства Объекта. Планируется достраивать Объект как торгово-развлекательный центр с возможностью оказания в нем социально-значимых услуг, провести благоустройство прилегающей территории и организовать рекреационную зону. В настоящее время на Объекте осуществляются следующие мероприятия: - ЧОП «Вымпел» организована круглосуточная охрана Объекта; - организован вывоз мусора; - произведен ремонт ограждения, с целью недопущения проникновения на территорию Объекта посторонних лиц; - производится ремонт кровли; - производится ремонт поврежденных окон.
5 | Здание социальной гостиницы 63:09:0201055:1173 | г. Тольятти, Олимпийская, 36 | 63:09:0201055:268 | РНС 63302000-241 от 20.05.2011 до 20.05.2012 |  | Затраты на строительство Объекта находятся на балансе департамента градостроительной деятельности.Статьей 51 ГрК РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что для завершения строительства реконструируемого объекта недвижимого имущества и регистрации права собственности обязательным условием является наличие земельного участка и надлежащим образом оформленные исходно-разрешительные строительные документы. Учитывая, что земельный участок, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, кадастровый номер 63:09:0201055:268 находится в собственности Самарской области, законные основания для оформления в муниципальную собственность городского округа Тольятти незавершенного строительством объекта по адресу: г.Тольятти, ул. Олимпийская, д. 36, отсутствуют.
6 | Подземная манежная автостоянка с надстроем торгово-выставочных, офисных помещений, помещений предприятий бытового обслуживания, КН63:09:0101161:8406 | г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 4 квартал | 63:09:0101161:38 | РНС № RU 63302000-18 от 29.01.2008 | Договор аренды земельного участка расторгнут | 19.07.2022г. объект был приобретен в собственность ООО "ПБК". 13.12.2023 по делу № А55-27909/2023 вынесено решение.об обязании собственника в течении 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка с КН 63:09:0101161:38 по адресу: Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, западнее жилого дома, имеющего адрес: улица Юбилейная,13, закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать охрану, провести мероприятия по консервации Объекта в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объектов капитального строительства». 08.02.2024 исполнительный лист получен администрацией городского округа Тольятти. 22.02.2024 исполнительный лист направлен в ОСП Автозаводского района, 07.03.2024 возбуждено исполнительное производство. 13.03.2024 от ООО "ПБК" поступило обращение от № 1150 об уточнении конструкции ограждения Объекта. В результате выезда 13.09.2024 установлено, что правообладателем восстановлена целостность ограждения , организована охрана Объекта, а также ведутся демонтажные работы несущих конструкций (каркаса, плит перекрытия). 03.07.2024 собственником Объекта в адрес администрации направлено уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства.
7 | Объект незавершенного строительства - нежилое здание (поликлиника), КН 63:09:0101153:3435 | г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 16 | 63:09:0101153:15119 | -- | Государственная собственность, Самарская область | В 2013 году данный объект незавершенного строительства и земельный участок муниципальным образованием городской округ Тольятти были переданы в собственность Самарской области. На неоднократные уведомления администрации г.о. Тольятти о необходимости закрытия доступа на объект, проведения консервации объекта, приведения объекта и земельного участка в надлежащее состояние, меры не до настоящего времени не приняты.06.09.2022 письмом № 6480/5 направлено обращение в прокуратуру г.Тольятти об инициниировании проверки соблюдения правообладателем объекта требований действующего законодательства. Проведен осмотр объекта. Прокуратурой Автозаводского района (№5905-вх/1 от 29.06.2023) главврачу ГБУЗ СО ТГКП № 3 внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. На сегодняшний день собственником объекта и земельного участка является РФ. 22.07.2024 вынесено решение Арбитражного суда Саарской области по делу № А55-39727/2024. Обязать министерство имущественных отношений Самарской области в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно:восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101153:15119 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, Цветной бульвар, 16 (школа № 29-ш-2) закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать круглосуточную охрану объекта. Обязать министерство имущественных отношений Самарской области выполнить консервацию объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0101153:3435, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0101153:15119 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, Цветной бульвар, 16 (школа № 29-ш-2) в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с министерства имущественных отношений Самарской области в случае неисполнения решения суда по истечении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки. В иске к государственному казенному учреждению Самарской области "Управление Капитального Строительства" отказать. Ответчиком подана апелляционная жалоба в 11 апелляционный суд . Заседание назначено на 08.10.2024.
8 | Торгово-офисный комплекс с подземной автостоянкой боксового типа поз. 17-Б-МАГ, КН63:09:0101180:8153 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 8 квартал | 63:09:0101180:26 | РНС № RU63302000-402 от 21.12.2012 (срок до 21.11.2016) | Договор аренды № 4249 от 16.02.2022 | Решением Арбитражного суда Самарской области от 26.04.2018г. ООО "Альфа и Омега",г. Тольятти (ИНН 6324028222) признано несостоятельным (банкротом). 17.06.2022 юр.лицо прекратило свою деятельность. 12.03.2021 на объект оформлено право собственности ООО "Светол". Правообладателем идет поиск инвестора для завершения строительства объекта. 21.12.2023 по делу А55-26741/2023 вынесено решение Арбитражного суда об обязании собственника в течение 1-го месяца со дня вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать круглосуточную охрану объекта, чтобы исключить доступ на территорию объекта транспортных средств и лиц не являющимися сотрудниками охранной организации и собственника; прекратить использование земельного участка не по целевому назначению, указанному в договоре аренды от 16.02.2022 № 4249 (под строительство торгово – офисного комплекса 17-Б МАГ с подземной автостоянкой боксового типа), используемого для парковки транспортных средств, а также произвести вывоз (эвакуацию) транспортных средств. 16.02.2024 заявление о выдаче исполнительного листа направлено в Арбитражный суд Самарской области. 22.01.2024 исполнительный лист поступил в Администрацию и 20.03.2024 исполнительный лист направлен для исполнения в ОСП Автозаводского района № 1 г. Тольятти. 03.04.2024г. возбуждено исполнительное производство № 89320/24/63028-ИП. 12.04.2024г. направлен запрос в ОСП о ходе исполнительного производства. В связи с отсутствием принятых мер по исполнению решения суда, 23.08.2024 письмом № 6749/5 администрация г.о.Тольятти обратилась в прокуратуру г.Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1, по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ответ до настоящего времени из прокуратуры г.Тольятти не поступил. Администрацией г.о. Тольятти направлено обращение от 23.08.2024 № 6749/5 в прокуратуру г. Тольятти о проведении прокурорской проверки всех действий по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» в рамках Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предпринятых ОСП Автозаводского района № 1 г. Тольятти.
9 | Объект незавершенного строительства КН 63:09:0000000:3065 | г.Тольятти, Автозаводский р-он, северо-западнее пересечения ул.Спортивной и ул. Маршала Жукова | 63:09:0301181:13 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | ООО "Престиж" Договор аренды № 1460 от 04.10.2006 под строительство спортивно-оздоровительно-досугового центра. | Объект находится в собственности ООО "Престиж", свидетельство о праве собственности от 24.07.2014 63-АН № 103505. В настоящее время правообладателем идет поиск инвестора для достройки объекта. Направлено обращение в прокуратуру г. Тольятти от 24.03.2023 № 2045/5.Вынесено решение Автозаводского районного суда от 25.09.2023 по делу № 2-10957/2023 по иску прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти об обязании собственника в 60-тидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: принять меры к воспрепятствованию несанкционированного доступа людей в здание путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания.21.03.2024 направлено обращение №2164/5 в прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти о предоставлении сведений о датах получения исполнительного листа; направления исполнительного листа в ОСП Автозаводского района; возбуждения исполнительного производства, а также мерах предпринятых судебным приставом–исполнителем и должником по исполнению решения суда в рамках возбужденного исполнительного производства.Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в адрес ООО «Престиж» посредством почтового направления, вручено должнику 06.02.2024. В соответствии со ст. 30 ФЗ № 229-ФЗ, срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Информации об исполнении (причинах неисполнения) от должника в адрес судебного пристава-исполнителя не поступало, в связи с чем ОСП Автозаводского района № 1 г. Тольятти 06.02.2024 вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Должнику 29.03.2024 направлено требование об исполнении решения суда в срок до 22.04.2024, в случае неисполнения которого ОСП района будет составлен протокол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение судебного акта. ООО "Престиж" решение суда исполнено. Установлено ограждение Объекта и осуществляется его охрана.
10 | Незавершенные строительством объекты: административное здание, спортивно-оздоровительный блок, столовая, гараж и мастерские | г. Тольятти, Автозаводский р-н, II - я очередь промкомзоны ул.Коммунальная, 3 | 63:09:0102155:503 | Разрешение на СМР от 16.01.1996г. № 41/4/37/73/32/17/15 по комплексу служебно-производственных зданий таможни: выданное Тольяттиской таможне | Самарская таможня | Правообладатель земельного участка с 03.08.2018 - Самарская таможня. В ответ на обращение Росимущества от 01.06.2020 № 6056-вх/5 о принятии объектов в муниципальную собственность направлен ответ от 14.09.2020 № 7714/1 о нецелесообразности принятия в муниципальную собственность в связи отсутствием исходно-разрешительной документации на объекты. 24.01.2023 в адрес правообладателя объекта направлено уведомление № 337/5.1 о приведении объекта в надлежащее состояние, закрытии оконных и дверных проемов, установке ограждения объекта, проведении консервации объекта, а также о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по завершению строительства объекта. Поступил ответ из Самарской таможни - направлен контракт об осущ-нии услуг охраны (1716-вх/5.1 от 25.04.2023. Направлено обращение от 10.03.2023 № Гр.М/979 в прокуратуру Самарской области. Поступил ответ из прокуратуры № 3737-вх/5 от 26.04.2023: вынесено представление в адрес руководителя ТУ Росимущества в Самарской области (в стадии рассмотрения). 26.10.2023 повторно направлено обращение№ 7828/5 в прокуратуру Самарской области. Ответным письмомот 08.12.2023 № 11585-вх./5.1 прокуратура Самарской области сообщила, что руководителю ТУ Росимущества по Самарской области внесено представление по факту ненадлежащего содержания имущества, находящегося в федеральной собственности. Также прокуратурой Самарской области решается вопрос о предьявлении к ТУ Росимущества по Самарской области искового заявления об обязании привести объекты, находящиеся в федеральной собственности в удовлетворительное состояние. Направлено обращение в Прокуратуру СО от 25.09.2024 № 7676 о предоставлении информации по вопросу предьявления к ТУ Росимущества по Самарской области искового заявления об обязании его привести объекты, находящиеся в федеральной собственности в удовлетворительное состояние
11 | Административное здание государственной налоговой инспекции, 63:09:0301143:588 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 74 | 63:09:0301143:569 | Разрешение на СМР от 24.03.1995 № 22/10 | Российская Федерация | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 18.07.2018 № 261-р объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес ул. Ленина, д. 87 (ул. Комсомольская) закреплен на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения РФ, в отношении которого в 2019 году введена процедура наблюдения. До завершения процедуры банкротства и реализации данного объекта информация о новом правообладателе отсутствует. Направлено обращение в прокуратуру Самарской области от 15.03.2023 № Гр.М/1043 о проведении проверки в отношении ФУГП «РСУ» министерства здравоохранения РФ на предмет соблюдения норм действующего законодательства. 18.04.2023 получен ответ из прокуратуры г. Москва № 3419-вх/5 об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и направлении обращения руководителю Управления Росреестра г. Москва. 16.05.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 4292-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. 18.09.2023 направлено обращение в Управление Росреестра г. Москвы № 6761/5 о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего ФГУП "РСУ" Полийчука Ю.Д. за бездействие. 10.11.2023 поступил отказ Управления Росреестра г. Москва № 10865-вх/5 в возбуждении дела об административном правонарушении. Арбитражное дело А55-38688/2023 от 27.11.2023 по иску администрации г.о. Тольятти о закрытии доступа на объект назначено к рассмотрению на 26.03.2024, уточнение исковых требований 08.04.2024. Следующее заседание назначено на 11.07.2024. Объявлен перерыв в судебном заседании 11.09.2024 (инф с сайта Арбитражного суда Самарской области).
12 | Торгово-офисный центр, ООО «Русский Дом», КН отсутствует | г.Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный» пересечение Южного и Хрящевского шоссе | 63:09:0310003:108 | РНС № RU 63302000 - 96 от 18.02.2008 (срок истек) | ООО «Русский Дом», частная собственность | 28.12.2021 от ООО "Русский Дом" поступил ответ № 6380-вх/5.1 об отсутствии возвожности завершения строительства объекта и поиска возможности реализации объекта. Направлено уведомление директору ООО "Русский дом" от 23.03.2023 № 1600/5.1 на адрес: Тополиная д.49, оф.17; направлено уведомление от 24.03.2023 № 1651/5.1 на дом адрес директора.: ул. 40 лет Победы д.48 кв.8. Ответы не получены. Решение от 12.12.2023 по делу № А55-25078/2023 о консервации объекта вынесено в пользу администрации. Ответ из ГИСН от 12.01.2024 № 112- вх/5.1 (собственнику зу направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.9.4 КоАП РФ).Заявление о выдаче исполнительного листа направлено 13.02.2024. На сегодняшний день исполнительный лист не поступил. 20.03.2024г. исполнительный лист направлен для исполнения в ОСП Центрального района г. Тольятти. 12.04.2024г. правовым департаментом направлен запрос в ОСП о ходе исполнительного производства. 18.04.2024г. Администрацией направлен запрос в ОСП об ознакомлении с материалами исполнительных производств неимущественного характера и проведении сверки исполнительных производств, находящихся на исполнении в ОСП Центрального района г. Тольятти. В отношении ООО «Русский дом», согласно решению суда по делу № А55-25078/2023 о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановление целостности ограждения по всему периметру земельного участка, закрытии строительными конструкциями проемов объекта, организации охраны, проведении мероприятий по консервации объекта, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный», пересечение Южного и Хрящевского шоссе. В настоящее время решение суда частично исполнено - установлена сигнализация, но пока она не подключена, по периметру имеется ограждение, окна и проемы первого этажа закрыты профлистами. Вопрос по охране решается с директором.
13 | Административно-торговый комплекс с гаражами (2-ая очередь), КН 63:09:0301136:2930 | г.Тольятти, Центральный район, квартал 147, ул. Мичурина, 24а | 63:09:0301136:948 | РНС № 205 от 30.05.2005 (срок истек) (ООО ПКФ Бетта) | -- | Правообладатель - ООО "Перспектива". На уведомление от 07.02.2022 № 871/5 ответ не поступил. 08.04.2022 вынесено решение арбитражного суда Самарской области А55-925/2022 о банкротстве и открытии конкурсного производства. Направлено уведомление конкурсному управляющему от 17.03.2023 № 1499/5.1. Правообладатель объекта- физическое лицо. Арбитражное дело А55-38983/2023 по иску администрации г.о. Тольятти назначено к рассмотрению на 21.05.2024. 29.08.2024 Арбитражным судом Самарской области вынесено решение обязать Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" ИНН 6321165654, в двух недельный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта, обеспечить круглосуточную охрану объекта незавершенного строительства, степенью готовности 20%, площадью 3369 кв.м., с кадастровым номером 63:09:0301136:2930, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мичурина, д. 24 А, в границах земельного участка, с кадастровым номером 63:09:0301136:948, общей площадью 5 211 кв.м.. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" ИНН 6321165654, в двух месячный срок с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта выполнить консервацию объекта незавершенного строительства, площадью 3369 кв.м., степенью готовности 20%, с кадастровым номером 63:09:0301136:2930, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мичурина, д. 24 А, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства».
14 | "Кафе-Бистро", КН 63:09:0304060:645 | г.Тольятти, Центральный район, северо-западнее здания диспетчерского пункта, ул. Баныкина, 3 | 63:09:0304060:517 | РНС № RU 63302000-502 от 01.07.2013 (срок истек) | Физические лица. Договор аренды № 13-2014(2012-2017) от 17.02.2014 г., сроком до 18.04.2017, в соответсвии со ст. 621 ГК РФ считается продленным на неопределенный срок. | Правообладатель выразил готовность завершить строительство объекта, однако градостроительная зона и вид разрешенного использования земельного участка, на котором размещается объект не соответствуют его проектируемому назначению. Собственнику необходимо разработать проект планировки и межевания линейного объекта ул. Баныкина. По заявлению одного из собственников Объекта 07.08.2024 издано постановление админстрации г.о. Тольятти № 1461-п/1 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта :"Улично-дорожная сеть " по ул. Баныкина от улицы Родины до ул. Ушакова г.Тольятти Самарской области". В течение 12 месяцев заявитель обеспечивает направление в ДГД проекта планировки и проекта межевания территории. В рамках выполнения данных проектов планируется установить красные линии линейного объекта, скорректировать границы земельного участка, расположенного под Объектом.
15 | Объект незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, КН63:09:0302051:3107 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, 2в | 63:09:0302051:101 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Долевая собственность | Объект и земельный участок на праве собственности принадлежат ООО "Юрконс", АО "СамРЭК". 04.04.2023 направлено уведомление № 1895/5.1 в адрес АО "САМРЭК" и ООО "ЮРКОНС. 16.11.2023 подано исковое заявление администрации г.о. Тольятти о закрытии доступа № 5817/1.2 в Жигулевский городской суд. 30.08.2024 по гражданскоу делу № 2-263/2024 Жигулевским городским судом принято решение отказать в удовлетворении иска, в связи с невозможностью ГИСН провести проверку проведения конскрвации Объекта м предостьавить документы по ее итогам в суд, т.к решением прокуратуры Самарской области от 20.08.2024 ГИСН было отказано в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде инспекционного визита в отношении правообладателей Объекта. Объект закрыт.
16 | Кожгалантерейная фабрика ОАО «Агроплемсоюз», кадастровый номер здания фабрики 63:09:0201055:5144 | г.Тольятти, мкр. Поволжский западнее школы №83 имеющей адрес, ул. Сиреневая, д. 24 | 63:09:0201055:5662 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | -- | Объект принадлежит физическому лицу. Собственник осуществляет демонтаж объекта незавершенного строительства. 03.11.2023 направлено обращение в ГИСН № 6548/5.1 о рассмотрении вопроса о привлечении собственника к административной ответственности по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ. 12.12.2023 получен ответ из ГИСН об отсутствии правовых оснований для рассмотрения обращения по существу.09.08.2024 в Арбитражный суд Самарской области направлено исковое заявление об обязании собственника в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному досту людей на объект, а именно восстановить целостность ограждения по земельного участка с КН63:09:0201055:5662 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр Поволжский, западнее здания школы № 83, имеющей адрес: ул. Сиреневая, д.24, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный лосryп, организовать круглосуточную охрану объекта, чтобы исключить доступ на территорию объекта транспортных средств и лиц не являющимися сотрудниками охранной организацией. Выполнить консервацию объскта незавершенного строительства с КН 63:09:0201055:5144, расположенного на земельном участке с КН 63:09:020l055:5662 в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства" в течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
17 | Для строительства техно-торгового комплекса по обслуживанию населения, КН63:09:0201062:1765 | г. Тольятти, Комсомольский р-н, мкр. Железнодорожный, севернее здания, имеющего адрес: ул. Куйбышева, 14 | 63:09:0201062:169 | РНС № RU 63302000-103 от 11.07.2008 (срок истек) | Договор аренды № 1402 от 26.06.2006, сроком до 08.02.2011 г. прекращен в соответствии с п. 2 ст. 610 ГК РФ, договор считается прекращенным, з/уч не возвращен, и арендная плата начисляется в соответствии с условиями договора | На объект незавершённого строительства в 2009 году зарегистрировано право собственности ООО "Премьера – Центр". 24.03.2023 направлено обращение № 2055/5 в прокуратуру г. Тольятти, ответа не последовало. 07.05.2024 по арбитражному дело № А55-2348/2024 вынесено решение в пользу администрации г.о. Тольятти об обязании собственника (застройщика) в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, обеспечить охрану объекта, организовать выполнение мероприятий по консервации объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства».Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Премьера-Центр" 1000 рублей неустойки за каждый день просрочки в случае неисполнении судебного акта по истечении шести месяцев со дня вступления решения в законную силу до фактического исполнения. По состоянию на 01.10.2024 решение суда не исполнено.
18 | Лечебно-оздоровительный комплекс МСП (Общежитие АНО "Православная классическая гимназия"), КН63:09:0101150:10729 | г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Свердлова, 31А | -- | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | не сформирован | Объект на праве собственности принадлежит АНО "Православная классическая гимназия". В ответ на уведомление получена копия приказа АНО "Православная классическая гимназия" от 02.12.2019 № 2/12 "О консервации объекта". По результатам проведенной работы собственником в досудебном порядке закрыт доступ на объект.
19 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 63:09:0104013:827 | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, 3а | 63:09: 0104013:509 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Договор аренды № 104-2012 от 16.10.2012 на неопределенном сроке | Правообладатели объекта ООО "Гудзон" - 1/2, физическое лицо - 1/2. В отношении ООО "Гудзон" 27.09.2021 открыта процедура конкурсного производства. 02.11.2021 в адрес конкурсного управляющего направлено уведомление № 6097/5.1. По решению Арбитражного суда Самарской области от 15.02.2022 (дело № А55- 31476/2022) в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о закрытии доступа на объект - отказано. Согласно сведениям из ЕГРН Объект принадлежит на праве собственности физическому лицу.Направлено письмо в ПД от 18.06.2024 № 32011-вн/5.1 об обращении в суд об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу: произвести уборку мусора внутри Объекта с кадастровым номером 63:09:0104013:827 и на территории земельного участка с кадастровым номером 63:09:0104013:509; установить ограждение по всему периметру земельного участка с кадастровым номером 63:09:0104013:509, закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ; организовать охрану Объекта таким образом, чтобы исключить проникновение посторонних лиц на территорию Объекта. 06.09.2024 вступило в силу решение Автозаводского районного суда по делу 2-9941/2024:Обязать физ.лицо принять меры, прспятствующие несанкционированному доступу людей в незавершенный строительством объект с КН 63:09:01040l3:827 с местоположением: Самарская область. г. Тольятти. Автозаводский раион, ул. Спортивная, д. 3 А, расположенный на земельном участке с КН63:09:0104013:509, путем закрытия строительными конструкциями оконных и дверных проемов, установить ограждение по всему периметру земельного участка с КН63:09:0104013:509, осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и объекта незавершенного строительства от мусора. организовать охрану объекта с целью исключения проникновения посторонних лиц в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Правообладателем восстановлена целостность ограждения и земельный участок очищен от древесной растительности.
20 | Объект незавершенного строительства, КН63:09:0101154:6446 | г. Тольятти, Центральный район, ул. 50 лет Октября,18а | 63:09:0301171:747 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | В собственности физического лица. | Собственник - физическое лицо, участок приведен в надлежащее санитарное состояние. Собственником проводятся мероприятия по реализации объекта незавершенного строительства. Администрацией направлено исковое заявление к собственнику о закрытии доступа в Комсомольский районный суд. 12.07.2024 вступило в силу решение Комсомольского районного суда по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект, расположенный на земельном участке с КН63:09:0301171:747, с местоположением: Самарская область, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, д.18-а, а именно: обеспечить круглосуточную охрану Объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства" Целостность ограждения правообладателем восстановлена.
21 | Объект незавершенного строительства, КН отсутствует | г. Тольятти, Комсомольский р-н, юго-восточнее территории инфекционной больницы мкр. Шлюзовой, ул. Зеленая, 15 | 63:09:0201060:51 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Зем. уч. предоставлен ЗАО «Десип» в постоянное бессрочное пользование на основании постановления мэра г. Тольятти от 19.03.1997 № 243-1/03-97 | ЗАО «Десип», недействующее юридическое лицо. В суд направлено исковое заявление о признании объекта самовольной постройкой, о сносе объекта за счет средств бюджета городского округа Тольятти, с последующим отнесением расходов на учредителя юридического лица ЗАО «Десип». 15.02.2023 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области (А55- 4639/2022) о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой и обязании ЗАО «Десип» (ИНН 6322013277) снести самовольный объект капитального строительства, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. 01.08.2023 в администрацию г.о. Тольятти из Арбитражного суда СО поступил исполнительный лист ФС № 042702684 от 25.07.2023, который был направлен 08.08.2023 судебному приставу - исполнителю. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем возбуждено исполнительное производство № 148822/23/63029-ИП. 21.08.2023 судебным приставом - исполнителем осуществлен выход на юридический адрес должника, должник по адресу не располагается о чем сроставлен акт. В ОСП Автозаводского района направлено поручение о выходе пристава на адрес проживания директора ЗАО "Десип" для вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Информация из ОСП Автозаводского района не поступила. По сведениям МРИ ФНС №23 по Самарской области 11.09.2023 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Согласно уведомлению об исполнении поручения судебного пристава ОСП Комсомольского района г. Тольятти сообщается, что судебным приставом ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти осуществлен выход по месту регистрации директора ЗАО «Десип», по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 38-47, дверь никто не открыл, оставлена повестка о явке на прием к СПИ. По сведениям МРИ ФНС № 23 Самарской области в настоящее время статус юридического лица действующий. Должнику неоднократно направлялись извещения о вызове на прием к СПИ от 16.09.2023г., 08.11.2023г. 12.03.2024г. вынесено требование об исполнении решения суда. 10.04.2024 в адрес судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти направлен запрос о предоставлении актуальной информации в рамках исполнительного производства № 148822/23/63029-ИП. Дополнительная информация отсутствует.
22 | Незавершённый строительством объект, КН отсутствует | г.Тольятти, Автозаводский район, 11кв., по пр-ту Ст.Разина, западнее пождепо по б-ру Приморский, 6 | 63:09:0101169:29 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Договор аренды № 2594 от 30.12.2005, сроком по 25.12.2010 г. прекращен на основании уведомления от 28.01.2020 № 563/5.2 об отказе от договорных отношений | 02.12.2022 администрацией г.о. Тольятти издано распоряжение № 9227-р/5 "О сносе самовольной постройки". 01.03.2023 администрацией г.о. Тольятти издано распоряжение № 1279-р/5 "Об осуществлении сноса самовольной постройки". Разработана проектная документация на демонтаж объекта. Необходимо выделение финансирования на снос объекта в объёме 2703,99 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 2704 тыс. руб. на демонтаж Объекта предусмотрены в Приложении № 11 «Перечень расходов, приоритетных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при наличии дополнительных источников финансирования, на 2024 год» решения Думы городского округа Тольятти № 71 от 22.11.2023 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Денежные средства на снос объекта предусмотрены на 2025 год.
23 | Магазин- салон "Цветы", ООО "Салон цветов "Версилия". Кадастровый номер объекта 63:09:0101156:11330 | г. Тольятти, Автозаводский район, 19 квартал восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Тополиная, 2 | 63:09:0101156:604 | Отказ в продлении срока РНС № RU63302000 -343 от 23.03.2012 | Договор аренды № 2125 от 24.12.2009 с ООО Салон цветов «Версилия» прекращен в соответствии с п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса РФ. | В настоящее время ООО Салон цветов «Версилия» не может осуществить строительство незавершенного строительством объекта, т.к. отсутствуют права на земельный участок. Право на объект незавершенного строительства не зарегистрировано. Поскольку в границах земельного участка имеется объект незавершенного строительства и участок арендатором не возвращен, администрация г.о. Тольятти не вправе распорядиться данным земельным участком. 24.01.2022 в связи с обращением администрации г.о. Тольятти, прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в отношении ООО СЦ «Версилия» вынесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. 22.02.2024 по арбитражному делу № А55-37182/2023 вынесено решение об обязании Застройщика принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем восстановления целостности ограждения по всему периметру земельного участка; закрыть строительными конструкциями проемы Объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, обеспечить круглосуточную охрану Объекта, организовать очистку ограждения от объявлений и надписей на ограждении Объекта, а также выполнить мероприятия по консервации Объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объектов капитального строительства».26.04.2024г. в Администрацию поступил исполнительный лист, который направлен для исполнения в ОСП Автозаводского района № 2 г. Тольятти 02.05.2024г. 17.05.2024 судебным приставом-исполнителем ОСП Автозаводского района № 2 возбуждено исполнительное производство по по делу № А55-37182/2023, вступившему в законную силу 02.04.2024 ООО Салон цветов «Версилия» решение суда до настоящего времени не исполнено.
24 | Здание спортивно - оздоровительного комплекса, КН 63:09:0301148:563 | г.Тольятти, Центральный район, пл. Свободы, 2г | 63:09:0301148:506 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | ОАО "Волгоцеммаш", частная собственность | ОАО "Волгоцеммаш" рассматриваются варианты поиска инвесторов для завершения строительства объекта незавершённого строительства. Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.09.2022 г. по делу №А55-4113/2022 в отношении ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» (ОГРН 1026302004134, ИНН 6320001928, адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Богданов Андрей Борисович. 01.03.2023 вынесено решение Арбитражного суда Самарской области (А 55-24804/2022 ) об обязании ОАО "Волгоцеммаш" в 30-тидневный срок с момента вступления в законную силу судебного акта принять меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта незавершенного строительства и территории строительной площадки, в том числе: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, на котором расположен объект, закрыть строительными конструкциями проемы объекта незавершенного строительства через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать охрану объекта и территорию земельного участка, провести мероприятия по уборке мусора на объекте и земельном участке. Возбуждено исполнительное производство 31.08.2023 № 253663/63030-ИП. 18.08.2023г. исполнительный лист направлен для исполнения в ОСП Центрального района г. Тольятти. 31.08.2023г. возбуждено исполнительное производство № 253663/23/63030-ИП. 18.10.2023г. направлен запрос в ОСП о ходе исполнительного производства. Информация о мерах, принятых в целях исполнения решения суда в Администрацию не поступала. 26.04.2024г. в прокуратуру Центрального района г. Тольятти направлено обращение о проведении проверки в ОСП Центрального района г. Тольятти в рамках указанного исполнительного производства.Возбуждено исполнительное производство 31.08.2023 № 253663/63030-ИП. Отсутствует информация о принимаемых правообладателем мерах, по вынесенному судебному решению. 12.07.2024 от конкурсного управляющего ОАО "Волгоцеммаш" поступила информация о том, что определением Арбитражного судла Самарской области от 11.09.2023 ОАО "Волгоцеммаш" признано несостоятельным (банкротов) и в отношении него введена процедура конкурсного управления. В рамках данной процедуры Объект выставлен на продажу.
25 | Объект незавершенного строительства «Лесной городок» | г. Тольятти, Центральный район, мкр.3 Северный, ул. Кудашева, д. 39 | 63:09:0301166:560 |  | В собственности физического лица. | В производстве Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург находится дело №2-353/2023 по иску администрации городского округа Тольятти к собственнику - физическому лицу об обязании принять меры, препятствующие несанкционированному доступу к Объекту. 20.03.2023 решением Фрунзенского районного суда исковые требования администрации были удовлетворены. 19.05.2023 и 20.07.2023 в адрес Фрунзенского районного суда направлялись заявления №2391/1.2-2, №3546/1.2 о выдаче исполнительного листа по данному делу. 30.01.2024 в Администрацию поступил исполнительный лист.
Не эксплуатируемые длительное время объекты
1 | Здание магазина в соответствии с градостроительной зоной № Ж-4, КН63:09:0301155:4072 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д. 15а | 63:09:0301155:14 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | частная собственность | Правообладателем земельного участка и здания является ООО "Финансово-строительная компания "СтройЭнергоПроект", в отношении которого открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий Балуев К.С. По решению Арбитражного суда Самарской обл от 20.03.2019 по делу А55-26379/2018 договор купли-продажи заключенный между ООО ФСК"СЭП" и ИП Ершовым А.В. расторгнут; однако запись в ЕГРН о праве собственности ООО ФСК "СЭП" не погашена, по причине непринятия ИП Ершовым А.В. мер по государственной регистрации права собственности. Конкурсным управляющим неоднократно направлялись письма в адрес Ершова А.В. с уведомлением о необходимости регистрации права собстенности. Однако до настоящего времени Ершовым А.В. право не зарегистрировано. Направлено обращение в СК Центр р-на от 09.11.2023 № 8154/5 (копия в ИФНС по Самарской области) о принятии мер в связи с уклонением ИП Ершова А.В. от уплаты налога на имущество, вследствие непринятия мер по регистрации. 13.11.2023 направлено обращение № 6685/5.1 КУ Балуеву об обращении с иском к ИП Ершову А.В. о возврате объектов недвижимости продавцу – ИП Ершову А.В. и привлечению Управления Росреестра третьим лицом. 11.08.2023 администрацией г.о. Тольятти направлено исковое заявление в Центральный районный суд о регистрации права собственности на объект и закрытию доступа на объект. Гражданское дело № 2-526/2024 оставлено без рассмотрения. Правообладателем доступ в Объект закрыт.
2 | Здание д/с "Морозко" КН63:09:0101163:810 | г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул.Свердлова, 39 | 63:09:0101163:15 | -- | Договор аренды от 11.08.2022 № 4296 на 49 лет | Согласно выписке из ЕГРН от 23.01.2024 Объекты (административное здание и овощехранилище) с 09.11.2023 принадлежат на праве собственности ООО «Единение». В связи с переходом права собственности на объекты, расположенные в границах вышеназванного земельного участка к новому собственнику, между ООО «Единение» и администрацией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение о замене лица на стороне арендатора от 24.11.2023 к договору аренды земельного участка №4296 от 11.08.2022. Собственником закрыт доступ на территорию объектов.
3 | Нежилое здание, здание (лит. А) - спортивно-оздоровительная база, КН63:09:0201057:14701 | г. Тольятти, Комсомольский район, около жилого дома по ул. Громовой, 48 | 63:09:0201059:691 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | частная собственность | 28.07.2023 ООО «Корпорация «Импульс» Объект и з/у проданы и находятся в общей долевой собственности у физических лиц. Собственником в администрацию подано уведомление о планируемом сносе вх Ф-957/5.1 от 26.03.2024. Объект выставлен на продажу.
4 | Здание магазина, КН63:09:0301158:2254 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Карла Маркса, 66А | 63:09:0301158:10 | Акт приемки законченного строительством здания магазина от 11.04.2002 | Частная собственность физических лиц | Земельный участок и объект находятся в аресте, принадлежат на праве общей долевой собственности физическим лицам. В соответствии со вступившим в законную силу решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 21.09.2020, собственники нежилого здания - магазина, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 66А, обязаны были установить конструкции защитных ограждений здания, мест оконных и дверных проемов, осуществить мероприятия по уборке мусора в здании и на прилегающей к нему территории в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. До настоящего времени решение не исполнено. 29.08.2023 направлено письмо в МРИ ФНС России № 23 по Самарской области (далее - налоговый орган). По информации налогового органа невозможно идентифицировыать налогоплательщиков, в связи с отсутствием персональных данных. Однако налоговый орган имеет возможность самостоятельно установить круг налогоплательщиков, владея информацией об объекте налогообложения. Направлено повторное обращение в налоговый орган по вопросу принятия мер в отношении объекта, т к в выписке из ЕГРН на зу можно определить правообладателей. 30.10.2023 в Администрацией направлено обращение об организации периодического патрулирования вышеуказанной территории силами сотрудников полиции. С целью охраны общественного порядка и безопасности граждан УМВД России по г. Тольятти принято решение включить данную территорию в список мест для дополнительной, периодической отработки нарядами, задействованными в обеспечении охраны общественного порядка (вх № 11676-вх/5 от 12.12.2023).29.08.2023, 14.11.2023 Администрацией направлены обращения № 6280/1 в межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Самарской области, № 8289/1 в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности обращения в суд с иском об обращении взыскания на имущество должников и реализации данного имущества с публичных торгов. 13.12.2023 МРИ ФНС России № 23 по Самарской области в адрес Администрации направлен ответ № 11723-вх/1 в котором сообщается о том, что физические лица, являющиеся собственниками земельного участка, на котором расположен Объект проживают в г. Москве и меры принудительного взыскания задолженности, предусмотренные Налоговым Кодексом Российской Федерации принимаются налоговым органом по месту жительства должника. Обращением от 04.04.2024 №2612/1 в УФНС России по г. Москве администрация просит оказать содействие в решении сложившейся ситуации. В случае наличия задолженности по налогам и сборам у собственников Объекта, прошу рассмотреть вопрос о возможности обращения в суд с иском об обращении взыскания на имущество должников и реализации данного имущества с публичных торгов. 20.08.2024 из УФНС по г. Москва поступил от вет № 8632-вх/2 о том, что по состоянию на текущую датуу должников имеется неисполненная обязанность перед бюджетом РФ, с учетом изложенного ИФНС России №№14,34 по г. Москве в отношении должников применена мера принудительного взыскания задолженности в рамках статьи 48 НК РФ. Вместе с тем, в связи с фактическим проживанием собственников Объекта в г. Москве, принятые судебными приставами меры, в соответствии с федеральным законом N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», к положительному результату не привели. На сегодняшний день решение суда собственниками не исполнено.03.07.2024 Администрация, в целях обеспечения принудительного исполнения требований исполнительного документа, обратилась в Хорошевский районный суд г. Москвы с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, путем предоставления права Администрации исполнить решение суда самостоятельно, с последующим взысканием понесенных расходов с должника. При исполнении требований исполнительного документа о взыскании денежных средств, судебный пристав-исполнитель, при недостаточности у должника денежных средств для погашения долга имеет право обратить взыскание на имущество, принадлежащее ему на праве собственности. В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю. Таким образом, в ходе исполнения требований судебного акта о взыскании денежных средств в пользу Администрации, появится возможность реализовать земельный участок и здание, расположенное на нем, либо принять его в муниципальную собственность и распоряжаться им на правах собственника. 16.09.2024 заявление Администрации об изменении способа и порядка исполнения решения суда удовлетворено и вступает в законную силу 08.10.2024.
5 | Здание оздоровительного комплекса, КН63:09:0301138:3216 | г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А | 63:09:03011538:762 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | В собственности физического лица. | С 26.07.2023 собственник здания - физическое лицо. Уведомление от 12.10.2023 № Гр-6497 от 12.10.2023. Исковое заявление в Автозаводский районный суд от 28.11.2023. Гражданское дело 2-1563/2024 назначено к рассмотрению на 27.04.2024. В администрацию городского округа собственником подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства от 26.03.2024 (Вх Ф-958/5.1 от 26.03.2024) . Судебное заседание в Автозаводском районном суде г. Тольятти назначено на 31.05.2024. Дело прекращено в связи со сносом объекта.Гражданское дело завершено, в связи со сносом Объекта собственником
6 | Нежилое здание, КН63:09:0301146:2361 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул.Комсомольская, 46Б | 63:09:0301146:674 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | Российская Федерация, ТУ Росимущеаства | Здание в аренде у ООО "Правовая платформа", которое направило письмо в ТУ Росимущества с предложением продажи им объекта в собственность. В связи с непоступлением ООО "Правовая платформа" ответа от ТУ Росимущества, 07.11.2022 администрация г.о. Тольятти направила в ТУ Росимущества письмо № 8277/5 об оказании содействия в решении вопроса приобретения ООО "Правовая платформа" в собственность объекта. Однако до настоящего времени ответы от ТУ Росимущества не поступили. 18.02.2023 направлено обращение в прокуратуру Самарской области № Гр.М/684 18.02.2023 об обязании принять меры, претятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта. Согласно ответу из прокуратуры Самарской области от 03.05.2023 № 3923-вх/5 (от 30.03.2023 № 7-670-2023/Он2020-23) в адрес руководителя ТУ Росимущества в Самарской области внесено представление за ненадлежащий контроль за содержанием объекта, которое находится в стадии рассмотрения. 16.11.2023 из прокуратуры Самарской области получено письмо №10767-вх/5 о решении вопроса по предъявлению прокуратурой Самарской облласти ТУ Росимущества искового заявления о приведения объекта, находящегося в федеральной собственности в удовлетворительное состояние. Администрацией г.о. Тольятти подано исковое заявление в Арбитражный суд Самарской области об обязании ТУ Росимущества в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на Объект, а именно: закрыть проемы объекта через которые может осуществляться несанкционированный доступ посторонних лиц, организовать круглосуточную охрану объекта, произвести очистку территории земельного участка и объекта от мусора, произвести очистку (закрашивание в основной цвет) всех фасадов объекта. 15.07.2024 Арбитражным судом Самарской области (дело А55-33975/2023) по иску Администрации вынесено решение об обязании ТУ Росимущества принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на Объект путем закрытия оконных и дверных проемов и осуществить мероприятия по очистке территории земельного участка и нежилого здания от мусора в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Правообладателем во исполнение решения суда были приняты меры по закрытию доступа внутрь Объекта.
7 | Здание; прачечная №8, КН63:09:0101154:6445 | г. Тольятти, Центральный район, ул. 50 лет Октября, 18 | 63:09:0301171:890 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | В собственности физического лица. | Собственник проводит мероприятия по реализации объекта. Администрация г.о. Тольятти обратилась в Арбитражный суд Самарской области об обязании собственника в течение 7-ми календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: восстановить целостность ограждения по всему периметру земельного участка, закрыть строительными конструкциями проемы объекта, через которые может осуществляться несанкционированный доступ, организовать круглосуточную охрану объекта, таким образом, чтобы исключить доступ на территорию объекта посторонних лиц. Арбитражное дело А55-38984/2023 назначено к рассмотрению на 09.07.2024. Следующее заседание по Арбитражному делу А55-38984/2023 назначено на 31.10.2024
8 | Здание кафе КН63:09:0304060:566, летняя площадка КН63:09:0301115:3923 | г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 9А | -- | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | участок не сформирован | 03.10.2022 администрация г. о. Тольятти обратилась Центральный районный суд с иском о сносе самовольной постройки к ответчикам - физическим лицам (дело № 2-5404/2022). Иск оставлен без рассмотрения. 15.02.2023 администрация г.о. Тольятти вновь обратилась в Центральный районный суд (поступило в суд 20.02.2023 дело М-950/2023) с иском о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение одного месяца с момента вступления его в законную силу. Решение по гражданскому делу № 2-2597/2023 вынесено в пользу администрации г.о. Тольятти (29.01.2024 вступило в силу: о признании двухэтажного нежилого здания-кафе (объекта) самовольной постройкой; обязании ответчиков - физических лиц снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления его в законную силу). Исполнительный лист направлен в ОСП Центрального района 20.03.2024г. исполнительный лист направлен для исполнения в ОСП Центрального района г. Тольятти. В настоящее время решение суда не исполнено. Информация о принятых мерах от ОСП по Центрального района отсутствует.
9 | Нежилое здание, здание Интерклуба 63:09:0301164:3648 | г.Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33 | 63:09:0301164:3658 | РНС по данным АИС ОГД отсутствует | ООО "Волга Строй Сервис", частная собственность | Земельный участок и объект капитального строительства - здание Интерклуба находятся в частной собственности. ООО "Волга Строй Сервис" планирует проведение капитального ремонта здания. Собственнику в целях соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Правил благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789, а также исключения случаев травмирования лиц несовершеннолетнего возраста на Объекте, направлено уведомление от 05.09.2024 № 4870/5.1 о необходимости приведения фасада Объекта в надлежащее состояние, не угрожающее жизни и здоровью граждан, закрытия доступа внутрь Объекта для посторонних лиц, и организации его круглосуточной охраны, а также проведения мероприятий в отношении вентиляционной шахты, расположенной вблизи Объекта, и относящейся к Объекту, которая также находится в ненадлежащем состоянии. | Добавили объект