|  |  |  |  |  |  |  | Председателю Думы городского опар Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. |  |  |  |  |  |  |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы на IV квартал направляю информацию администрацию городского округа Тольятти о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Докладчик: Соловьев С.Г.- заместитель руководителя департамента городского хозяйства.

Приложение на 3листах.

| Первый заместитель главы городского округа | Дроботов А.А. |
| --- | --- |

Информация администрации городского округа Тольятти

о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти к отопительному сезону ведется в соответствии с положениями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

В соответствии с указанными правилами в срок до 15 сентября, комиссией муниципального образования проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Срок выдачи паспорта готовности для ресурсоснабжающих организаций не позднее 1 ноября.

С 23.09.2024 г. по 27.09.2024 г. администрацией городского округа Тольятти совместно с Ростехнадзором проведена проверка готовности котельных ПАО «Т Плюс».

По итогам проведенной проверки выявлено ряд замечаний. По состоянию на 01.10.2024 г. все выявленные замечания устранены.

В части инженерных сетей:

- текущий ремонт тепловых сетей выполнен на 100%, капитальный ремонт выполнен на 98,1%, из 9.818 км. выполнен 9.640 км.;

- котельные в количестве 9 ед. и центральные тепловые пункты в количестве 117 ед. подготовлены на 100%;

- текущий ремонт водопроводных сетей выполнен на 100%, капитальный ремонт выполнен на 100%, из 0,24 км. выполнено 0,24 км.

- по сетям электроснабжения проведена замена авариных участков Кл – 10 кВ 90% (5,81 км. из 6,46 км), ВЛ – 0,4 кВ, 6 кВ – 100% (0,7км.);

- прочие потребители тепловой энергии: дошкольные образовательные учреждения, школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, здравоохранения готовы к началу отопительного периода в полном объеме.

По состоянию на 01.10.24 г.  в городском округе Тольятти 241 потребителей тепловой энергии (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.) и 2335 многоквартирных домов.

Количество оформленных паспортов готовности – 226 шт.

На многоквартирных домах у управляющих компаний: УК «Авторитет групп», УК «Стрела», УК «Мой город», ООО «ЖЭУ 26-го квартала» и УК «Ларун» на данный момент НО «ФКР» ведет работы по капитальному ремонту инженерных систем.

Ожидаемая дата завершения работ по МКД по капитальному ремонту 05.10.2024г.

Для проведения работ по локализации возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде, каждая организация

располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса установлен в соответствии с действующими нормативами.

Аварийные бригады и специализированная техника подготовлены к возможной локализации и ликвидации аварий. Обеспечены материально-техническими ресурсами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом. Готовы к применению.

На всех котельных, ТЭЦ городского округа Тольятти создан 100% резервный запас топлива (мазут) и материально-технических ресурсов.

Проведена проверка технического состояния и готовность работы резервных источников питания.

Практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварий и технологических нарушений на объектах энергетического хозяйства и коммунальной инфраструктуры  проводятся в соответствии с  графиками по проведению противоаварийных тренировок и утверждёнными оперативными планами действий при различных сценариях возможных событий  (технологических нарушений, ограничений и отключений потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива, в условиях низких температур наружного воздуха).

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.09.2024 №1806-п/1 с 27.09.2024 г. руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Тольятти предложено осуществить пуск тепла на объекты социальной сферы по заявкам руководителей таких объектов.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.09.2024 №1807-п/1 с 01.10.2024 г. в городском округе Тольятти начат отопительный период 2024-2025 годов.

Милицин Б.В. 
54-46-34 (доб. 5246)