ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2024 году

и планах на 2025 и 2026 годы

(Д – 230 от 10.10.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы, отмечаем следующее.

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2024 года, утвержденным решением Думы от 25.09.2024 №309, для рассмотрения на заседании Думы 23.10.2024. Сроки предоставления документов соблюдены. На заседании постоянной комиссии по социальной политике Думы информацию планируется рассмотреть 22.10.2024г.

Согласно представленной информации администрации в 2024 году на муниципальных объектах спорта выполнены следующие работы (таблица №1):

таблица №1

| Наименование мероприятия | Финансирование, руб. | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| МБУДО СШОР №3 «Легкая атлетика», СК «Старт» (по адресу ул. Республиканская, 1): - ремонт южной стены в помещении бассейна; -ремонт освещения в спортивном зале СК «Старт» | 1 328 764,0 863 764,0 465 000,0 | работы завершены |
| МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба» (по адресу ул. Коммунистическая, 45Б): - ремонт системы приточной и вытяжной вентиляции спортивного зала; - ремонт потолка спортивного зала; - ремонт потолка тренажерного зала; - ремонт кровли здания | 4 578 727,5 1 004 942,0 523 945,0 143 430,0 2 906 410,5 | работы завершены |
| МБУДО СШОР №9 «Велотол» (по адресу: ул. Строителей, 12а и ул. Академика Вавилова, 64): - ремонт помещений (замена оконных конструкций; - ремонт помещений (замена оконных конструкций) | 914 123,0 721 680,0 192 443,0 | работы завершены |
| МБУДО СШОР №13 «Волгарь» для СК «Кристалл» (по адресу ул. Баныкина, 9): - ремонт напольного покрытия спортивного зала СК; - закупка фреона (Хладон-22) для функционирования ледового оборудования СК; - ремонт кровли здания; - ремонт льдозаливочных машин | 2 311 714,5 598 479,0 154 761,0 433 474,5 1 125 000,0 | в стадии закупки товар поставлен работы завершены в стадии закупки |
| МБУДО СШОР №14 «Жигули» (по адресу Комсомольское шоссе, 26): - ремонт системы отопления здания | 599 994,0 | работы завершены ведется приемка |
| Ремонт 3 единиц теплоузлов на объектах спорта: - стадион «Лада» (по ул. Матросова, 43Б); - СК «Спутник» (по ул. Юбилейной, 6Б); - Большая спортивная арена стадиона «Торпедо» (по ул. Революционно, 80) | 2 531 052,0 | работы выполнены на 35% |
| Ремонт 3 единиц теплоузлов на объектах Стадиона «Торпедо»: - малая спортивная арена; - гараж; - учебно-тренировочный центр | 1 376 000,0 | в стадии закупки |
| Ремонт осуществлялся в 6-ти муниципальных учреждениях физической культуры и спорта (12 объектов) по 19-ти видам работ. Финансовые затраты средств бюджета городского округа Тольятти составили 13 640 375,0 руб. |  |  |

В трех учреждениях работы завершены в полном объеме, остальные работы будут завершены в ноябре, декабре 2024 года.

Справочно: в рамках Губернаторского проекта «Содействие» реализован общественный проект по восстановлению спортивной площадки – проект «Спорт для всех» (учреждение МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба», площадка по адресу ул.Коммунистическая, 45).

На основании информации, представленной к общественному обсуждению проекта бюджета на 2025 год по отрасли физической культуры и спорта, средства в размере 63 981,0 тыс.руб. (без расшифровки) предусмотрены на иные цели, а именно на:

- расходы на противопожарные мероприятия;

- расходы на антитеррористические мероприятия;

- субсидии на ремонты спортивных объектов и помещений;

- субсидии на капитальный ремонт кровли зданий;

- выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятия;

- на доплаты и компенсации лицам, осуществляющим уход за ребенком (детьми);

- субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Согласно информации, на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлены и направлены в Министерство спорта Самарской области заявки на выделение средств, необходимых для следующих мероприятий (таблица №2):

таблица №2

| Наименование мероприятия | Финансирование, (тыс. руб.) | Результат рассмотрения заявок |
| --- | --- | --- |
| МБУДО СШОР №12 «Лада»: - капитальный ремонт Стадиона «Дружба», (мкр.Шлюзовой); - капитальный ремонт СК «Спутник», (ул. Юбилейная, 6Б) | 412 215,7 251 706,3 160 509,4 | Проинформировать о результатах рассмотрения заявок |
| МБУДО СШОР №7 им. В.А. Гройсмана, (ул. Матросова, 5а): - капитальный ремонт спортивного комплекса | 99 443,6 |  |
| Ремонт в двух муниципальных учреждениях (3 вида работ) | 511 659,3 |  |

На все работы разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы (необходимое условие для принятия положительного решения  при подаче заявок).

Кроме того, в оперативном управлении подведомственных управлению физической культуры и спорта учреждений находится 2 объекта отдыха и оздоровления детей – база отдыха «Спартак» (МБУДО СШОР №9 «Велотол») и спортивная база «Плёс» (МБУДО СШОР №10 «Олимп»). В 2024 году в вышеназванных учреждениях были проведены следующие работы:

таблица №3

| Учреждения | Финансирование, руб. | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| база отдыха «Спартак» (МБУДО СШОР №9 «Велотол») | в 2024 г. - 16 054 285,8 руб.: - областной бюджет - 15 251 571,5 руб.; - городской бюджет 802 714,3 руб. | - завершен ремонт уличных туалетов (2 этап); - завершен ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения; - мероприятие по ремонту медицинского пункта мероприятие по капремонту жилых домов (1 этап, входные группы), с 01.09.24г. |
| спортивная база «Плёс» (МБУДО СШОР №10 «Олимп»). | Работы выполнены учреждением за счет собственных средств | - завершены работы по ремонту кровли двух домиков; - завершен косметический ремонт всех домиков; - завершены работы по ремонту медицинского пункта; - завершены работы по ремонту здания столовой и зрительного зала; - завершены работы по ремонту спортивного оборудования, а также электрооборудования столовой. |

Проект решения Думы будет подготовлен комиссией по социальной политике 22.10.2024г. по итогам предварительного рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии.

ВЫВОД: информация администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела 					     Д.В.Замчевский

Гайфутдинова Н.Н.

28-05-67